## 附件2标准化养殖场
沙坡头区2017年种养业循环一体化项目竣工复验结果公示表
单位：万元
序号 | 项目企业 | 建设地点 | 项目批复建设内容 | 整改内容 | 竣工验收情况（整改完成情况） | 验收时间 | 验收结果 | 项目投资 |  | 已兑付资金 | 本次验收拟兑付资金 | 备注
[8 empty] | 总投资 | 政府投资
1 | 宁夏澳宁畜牧科技有限公司 | 迎水桥镇西风口 | 新建肉牛标准化牛舍3栋1890m2、饲草料加工调制棚1栋720 m2、青贮池1栋7500m3、消毒室2间36m2、办公管理用房10间180 m2；购置全混合日粮（TMR）搅拌机、防疫及消毒设备各1台。 | 1.项目内业档案资料不齐全：无项目建设审计报告。 | 外业工程全部建设完成，各项档案资料齐全完善。 | 2018-08-15 | 合格 | 340 | 80 | 56 | 24
2 | 中卫市泽源养殖农民专业合作社 | 常乐镇黄套村 | 新建标准化牛舍4000m2、饲草料棚1200 m2、青贮池3000m3、消毒室15m2；购置全混合日粮（TMR）饲料车、防疫及消毒设备各1台。 | 1.无项目内业档案资料。 | 外业工程全部建设完成。内页资料不符合验收条件，内页档案资料不齐全，整理混乱，缺少施工日志、监理日志、财务资料、审计资料等。 | 2018-08-16 | 不合格 | 240 | 50 | 25 | 0
合计 | [7 empty] | 580 | 130 | 81 | 24