## Sheet1
沙坡头区2019年农业产业化示范联合体项目建设验收结果公示表
验收单位：沙坡头区农业农村局 验收日期：2019年11月
序号 | 建设内容 | 建设任务 | 项目完成情况 | 验收人员 | 实施单位人员 | 备注
1 | 农业产业化示范联合体项目建设 | 建立“龙头企业+合作社+农户+订单”模式，建成标准化优质出口蔬菜原料基地1000亩，推广应用75-3毛豆、炎秀西兰花两个新品种并形成订单，实现优质优价、保底收购利益连接机制，达到标准化覆盖率100%。 | 联合体通过中卫市天瑞蔬菜产销联合社（祝鸿山）、中卫市绿丰家庭农场（孟文虎）、中卫市朋林农林牧专业合作社（刘其祥）、中卫市禾丰家庭农场（任伟）采取“龙头企业+合作社+农户+订单”模式，共建成标准化优质出口蔬菜原料基地1150亩，其中沙坡头区柔远施庙村240亩（四址：东南：105°17´46.9"E，37°31´09"N；东北：105°17´45.4"E，37°31´24.2"N；西南：105°17´27.7"E，37°31´10.8"N；西北：105°17´28.5"E，37°31´23"N）；东园镇新滩村160亩（四址：东南：105°13´39.8"E，37°34´25"N；东北：105°13´42.1"E，37°34´37.3"N；西南：105°13´20.4"E，37°34´30.9"N；西北：105°13´22.5"E，37°34´40.5"N）；镇罗九塘430亩（四址：东南：105°21´45.6"E，37°31´22.8"N；东北：105°21´53.1"E，37°31´43.1"N；西南：105°21´33.5"E，37°31´23.5"N；西北：105°21´33.2"E，37°31´42.6"N。过渡点：105°22´16.4"E，37°31´20.3"N。东南：105°22´23.1"E，37°31´23.2"N；东北：105°22´24.2"E，37°31´33.7"N；西南：105°21´53.1"E，37°31´47.5"N；西北：105°21´53.1"E，37°31´42.6"N）；镇罗镇北320亩（四址：东南：105°21´27.6"E，37°30´49.4"N；东北：105°20´37.3"E，37°30´54.3"N；西南：105°20´59.9"E，37°30´47.5"N；西北：105°20´59.8"E，37°30´52.6"N）。主要推广蔬菜75-3毛豆、炎秀西兰花2个，全部采取“五统一模式”，实现覆盖率达到100%，在市场价0.85∽1.3元/斤的基础上按照约定的优质优价1.05∽1.5元/斤收购，确保每公斤补贴0.4元，有效带动了周边农户增收致富。 | 孟建忠、徐巧红、王帆 | 牛森、梁凌云
2 |  | 改造升级深加工生产线速冻仓部分，优化速冻工艺，提高农产品附加值。 | 联合体加工龙头企于2019年1月份开始对深加工生产线速冻仓350立方米进行了改造升级，配套购置安装了冰水冷却机、自动控料机、阀件等设备设施，于2019年5月底投入生产，生产量从每小时4吨，提升到4.8吨，年新增速冻蔬菜产品产量2000吨以上，特别是通过改造后，加工生产线各工序段衔接更加紧密，速冻蔬菜品类从原不足5个品种增加到10多个品种，产品质量符合出口标准，运行效果良好，达到设计要求。 | 孟建忠、徐巧红、王帆 | 牛森、梁凌云
3 |  | 打造速冻蔬菜“瑞味源”商标 ，申报自治区“优品工程”，利用宣传推介活动，实现品牌价值延伸。 | 联合体围绕农产品加工产业升级发展需求，在2019年初，围绕“瑞味源”商标品牌 ，推行质量控制体系建设，严控产品质量；积极申报并获得了宁夏“优品工程”称号，同时充分利用在宁夏银川举行的中阿博览会等展会举办宣传推介活动，实现了品牌价值延伸。 | 孟建忠、徐巧红、王帆 | 牛森、梁凌云
4 | 验收结论： 中卫市天瑞蔬菜产销联合体共投资236.26万元，完成标准化优质出口蔬菜原料基地建设1150亩，以“五统一模式”实现优质优价收购，带动作用明显，基地建设完成率115%，生产线改造升级到位，品牌价值突出，本次验收为合格。 |  |  | 项目实施单位意见： 无