## Sheet1
附件4
沙坡头区2019年土地股份合作社发展项目实施情况统计表
序号 | 项目实施单位 | 合作社法人代表 | 项目建设地点 | 项目建设内容 | 项目建设投资及完成情况 | 项目投资规模
[6 empty] | 项目投资总额（万元） | 申请中央财政补贴资金（万元） | 项目实施单位自筹资金（万元） | 以奖代补（万元）
1 | 中卫市郑强土地股份专业合作社 | 宋金凤 | 沙坡头区东园镇郑口村 | 1）购买轮式拖拉机（MB04-D）一台 2）购买犁共计1.6万元, 3）购买旋耕机0.8万元, 4）建设农机库9m*20m车库180平方米。 | 1）购买轮式拖拉机（MB04-D）一台共计19.5万元，其中：申请政府补助15万元，合作社自筹资金4.5万元; 2）购买犁共计1.6万元,合作社自筹资金1.6万元; 3）购买旋耕机0.8万元,合作社自筹资金0.8万元; 4）建设农机库9m*20m车库180平方米,共计17.578116万元，申请政府补助10万元，合作社自筹资金7.578116万元; | 39.48 | 25 | 14.48 | 25
2 | 中卫市自然美土地股份专业合作社 | 冯瑞祥 | 沙坡头区迎水桥镇何滩村 | 建设分拣车间480平米、农机库80平米，购买激光平地仪1JP-3000型一台4.35万元，购买430型翻转犁一台1.6万元，购买1GQNCK-250旋耕机一台0.89万元，购买农用拖拉机（泰山-1340）一台15.35万元，购买喷药设备一套和潜水泵一台0.285万元，共计投资40.575万元。 | 目前该项目已完成，其中：1、已建成分拣车间480平米、农机库80平米，已购买激光平地仪1JP-3000型一台4.35万元，购买430型翻转犁一台1.6万元，购买1GQNCK-250旋耕机一台0.89万元，购买农用拖拉机（泰山-1340）一台15.35万元，购买喷药设备一套和潜水泵一台0.285万元，共计投资40.575万元，其中：自筹资金：15.575万元，申请财政补助资金：25万元。 | 40.58 | 25 | 15.58 | 25
3 | 中卫市水德土地股份专业合作社 | 丁光寿 | 沙坡头区迎水桥镇营盘水村 | 1.购置MK704-1拖拉机1台，MK804-1拖拉机1台,平地机1台，四叶深翻犁1台，旋耕机1台、打药机1台等高效农机具。 2.对老村部进行整理装修改建为库房，新建110平米彩钢车库及院落硬化。 3.装修86平方米办公场所，制作各类制度牌等。 | 已全面完成项目所有建设任务 1.购置MK704-1拖拉机1台9.55万元、MK804-1拖拉机1台12万元，平地机1台3.9万元，四叶深翻犁1台0.8万元，旋耕机1台0.8万元、打药机1台0.85万元等，共计32.368万元。 2.对老村部进行整理装修改建为库房，新建110平米彩钢车库及院落硬化，共计2.263万元。 3.装修86平方米办公场所，制作合作社各类制度牌等，共计1.9882万元。 | 36.62 | 25 | 11.62 | 25
4 | 中卫市杞蓉土地股份专业合作社 | 徐洪刚 | 沙坡头区迎水桥镇迎水村 | 1.购置1604-D雷沃欧豹大型拖拉机1台，平地机1台，440栅条犁1台，豪丰旋耕机1台高效农机具。 2.购买工棚瓜菜用设施、苗木。 | 1.购置1604-D雷沃欧豹大型拖拉机1台，23.6万元，平地机1台，4万元，440栅条犁1台，2.6万元，豪丰旋耕机1台0.9万元。总计项目建设投资31.1万元。（申请2019年土地股份专业合作社发展项目补助资金25万元）。（合作社自筹资金6.1万元）。 2.工棚瓜菜用设施2.49万元、苗木2.07万元。总计项目建设投资4.56万元。（合作社自筹资金4.56万元）。1.现已购置1604-D雷沃欧豹大型拖拉机1台，平地机1台，440栅条犁1台，豪丰旋耕机1台高效农机具。 2.现已购买工棚瓜菜用设施、苗木。 | 35.66 | 25 | 10.66 | 25
5 | 中卫市三众聚土地股份专业合作社 | 田立忠 | 沙坡头区宣和镇三营村 | 1、购买农机设备拖拉机：119800元；旋耕机：9000元；还田机：8500元；打草机：4800元；平地仪：42000元2、购买办公用品（电脑、打印机等）：14500元。3、企业信用管理服务费：1200元。4、建设车库及基础设施：51420元。 购买办公场所及仓储用地：185538元。 | 1、2018年9月份，购买农机具及配套设施，已完成。 2、2018年10月份，企业信用管理及制作广告牌，已完成。 3、2019年10月份，购买办公家具，电脑、打印机等，已完成。 4、建设车库及基础设施，协议2019年10月份已签订，准备建设。 5、2019年10月份，购买了平地仪、办公场所及仓储用地，已完成。 | 43.68 | 25 | 18.68 | 25
合计： | [5 empty] | 196.02 | 125 | 71.02 | 125