附件

沙坡头区第三次全国土壤普查试点工作

实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神，按照《自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（宁政发〔2022〕1号）文件要求，沙坡头区作为第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）试点县，任务重、责任大，为切实做好“土壤三普”试点工作，确保普查试点工作科学有序开展，结合沙坡头区实际，制定本方案。

- 总体思路

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，弘扬伟大建党精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，遵循全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的要求，到2022年底全面摸清沙坡头区耕地、园地、林地、草地等土壤质量家底。

（二）目标任务。根据国家统一网格点划分，确立沙坡头区1335个表层样点和23个剖面样点。2022年完成试点任务，进行成果汇总、验收、总结。2023-2025年根据国家和自治区要求查漏补缺，继续完善普查内容，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快我区农业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。

（三）基本原则。遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，按照“六个结合”和“六个统一”原则进行调查：六个结合，摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合。六个统一，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试化验专业机构、统一过程质控。实现沙坡头区耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底。

二、重大意义

土壤普查是查明土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量的重要方法，普查结果可为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为经济社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

（一）守住耕地红线是确保国家粮食安全的重要基础。随着经济社会发展，耕地占用刚性增加，要进一步落实耕地保护责任，严守耕地红线，确保国家粮食安全，需摸清耕地数量状况和质量底数。全国第二次土壤普查（以下简称“土壤二普”）距今已40年，相关数据不能全面反映当前耕地质量实况，要落实藏粮于地、藏粮于技战略，守住耕地质量红线，需要摸清耕地土壤质量状况。在第三次全国国土调查（以下简称“国土三调”）已查清耕地数量的基础上，迫切需要开展“土壤三普”工作，实施土壤的“全面体检”。

（二）落实高质量发展是加快农业农村现代化的重要支撑。完整准确全面贯彻新发展理念，推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力或土壤健康指标数据作支撑。推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，提高农产品质量和竞争力，指导农户和新型经营主体因土种植、因土施肥、因土改良，都需要详实的土壤特性指标数据作支撑。发展现代农业，促进农业生产经营管理信息化、精准化，需要土壤大数据作支撑。

（三）保护环境是促进生态文明建设的重要举措。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物直接或间接影响农用地土壤质量；农田土壤酸化面积扩大、强度增加，土壤中重金属活性增强，土壤污染趋势加重，农产品质量安全受到威胁。土壤生物多样性下降、土传病害加剧，制约土壤各项功能发挥，导致土壤耕地质量下降。为全面掌握全国耕地、园地、林地、草地等土壤性状、造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展全国土壤普查。

（四）优化农业生产布局是助力乡村产业振兴的有效途径。人多地少是我国的基本国情，需要合理利用土壤资源，发挥区域优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推动“十四五”规划纲要提出的优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富，需要土壤普查基础数据作支撑。

三、主要内容

（一）普查对象。沙坡头区耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重点调查与食物生产相关的土地，未利用地重点调查与可开垦耕地资源相关的土地，如盐碱地等。

（二）普查内容。包括土壤性状普查、土壤类型普查、土壤立地条件普查、土壤利用情况普查、土壤数据库和土壤质量状况分析、普查成果汇交汇总等。以完善土壤分类系统与校核补充土壤类型为基础，以土壤理化性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总，查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。

（三）普查流程。以沙坡头区“土壤二普”、“国土三调”、全国农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、全国森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，以遥感技术、地理信息系统、全球定位系统、模型模拟技术、现代化验分析技术等为科技支撑，统筹现有工作平台、系统等资源，建立“土壤三普”统一工作平台，实现普查工作全程智能化管理；统一技术规程，实现标准化、规范化操作；以“土壤二普”土壤图、地形图、“国土三调”土地利用现状图、全国农用地土壤污染状况详查点位图等为基础，编制“土壤三普”统一工作底图；根据土壤类型、地形地貌、土地利用现状类型等，配合自治区统一规划布设外业调查采样点位；按照检测资质、基础条件、检测能力等，全国统一筛选测试化验专业机构，规范建立测试指标与方法；通过“一点一码”跟踪管理，构建涵盖普查全过程统一质控体系；依托“土壤三普”工作平台，国家级和省级分别开展数据分析和成果汇总；实现“土壤三普”标准化、专业化、智能化，科学、规范、高效推进普查工作。

四、实施步骤

（一）前期准备阶段（2022年5月底前）。启动“土壤三普”工作，组建土壤普查技术专家组和外业调查专业队伍，组织开展技术培训和宣传等工作。5月底前完成试点实施方案和预算编制工作。

（二）取样化验阶段（2022年9月底前）。6月底前根据国家统一布设的采样点和调查任务完成外业调查采样，包括确认表层样与剖面样的调查采样方法，土壤类型外业核实与勾绘，样品包装、标识、运输，专家参与指导等；9月底前完成内业测试化验，包括样品制备、流转、保存，测试化验指标与方法，数据质控、填报、汇交等工作。

（三）数据分析阶段（2022年11月底前）。11月底，采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结，完成数据审核分析。

（四）总结验收阶段（2022年12月底前）。12月初，根据全年完成工作情况，以及试点工作经验编写试点工作总结，形成普查阶段性成果报自治区第三次土壤普查领导小组办公室。

（五）完善提升阶段（2025年12月底前）。根据2022年试点工作开展情况，对照国家和自治区要求查漏补缺，继续完善普查内容，完成普查成果整理、数据审核、成果汇总、验收、总结、上报。

五、保障措施

（一）加强组织领导。中卫市沙坡头区“土壤三普”工作在区领导小组的统一领导下开展，按照“六结合”工作思路和“六统一”工作程序有序推进。中卫市沙坡头区“土壤三普”领导小组负责普查工作组织领导、督促检查和协调解决普查工作中的重大问题。办公室设在沙坡头区农业农村局，区农业农村局局长担任办公室主任，分管副局长担任办公室副主任，负责做好组织协调工作。并贯彻落实中央、自治区、中卫市党委及沙坡头区委和政府关于“土壤三普”工作的决策部署，认真做好沙坡头区“土壤三普”的组织和实施工作，协调解决普查中的重大问题事项；指导各乡镇和有关部门按要求开展工作，督促推动工作落实，确保高质量完成普查任务。

（二）增强工作合力。各有关部门要按照各自职能，各负其责、通力协作、密切配合。各乡镇人民政府参照设立相应的普查领导小组及其办公室，认真落实本地区土壤普查的组织和实施工作。确保对于普查中遇到的困难和问题能及时协调解决。从乡镇干部中选调现场组织和调查人员，且每个乡镇明确1名正式在编干部负责普查工作。有关部门积极参与并认真配合做好普查工作，根据工作需要，聘用或者商调符合条件的普查指导员和普查员，确保普查工作顺利进行。各成员单位要各司其职、各负其责、实质参与普查，明确专人参与领导小组办公室工作，通力协作、密切配合，加强技术指导、信息共享、质量控制、经费物资保障等工作，确保普查成果满足多用途需求。

（三）强化综合保障能力。技术方面，严格按照全国统一技术规范，加强普查技术指导、技术培训，明确普查成果的要求；采用高新技术和先进设备，全面提升普查的质量；组建土壤普查技术专家组，负责各环节工作技术指导和审核把关等；强化由基层农业技术推广部门和第三方机构参与的普查队伍体系建设。安全方面，严格执行国家信息安全制度，建立并落实普查工作保密责任制，确保普查信息安全；在土壤普查结果公布前，普查数据不得用于论文发表。经费方面，根据《关于下达2022年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2022〕24号）文件，为保证“土壤三普”工作真正落实，“土壤三普”经费由中央、自治区和市、县（区）财政按承担的工作任务分担，概算总资金1133.57万元，其中：中央资金305万元，沙坡头区根据预算予以配套相应资金，并加强监督审计等。

（四）加大宣传督查力度。高度重视“土壤三普”相关政策的宣传，结合“土壤三普”工作实际，围绕阶段性任务内容，充分利用报刊、电视、广播、网络等媒体和自媒体等，有计划、有重点地开展形式多样、内容丰富的宣传活动，大力宣传土壤普查的积极意义和重要作用，提高全社会对“土壤三普”工作重要性的认识。认真做好舆情引导，积极回应社会关切的热点问题，形成全社会支持普查工作的良好氛围，为土壤三普工作顺利开展营造有利条件。严格对照责任分工，对各责任单位工作进展情况进行督导检查，确保各单位更高质量履职履责，根据工作落实过程中存在问题研究部署，调整工作方式方法，推动工作科学有效开展。

附件：1.沙坡头区第三次全国土壤普查工作任务分解表

2.沙坡头区第三次全国土壤普查技术标准

3.沙坡头区第三次全国土壤普查内容

4.沙坡头区第三次全国土壤普查流程

5.沙坡头区第三次全国土壤普查技术路线图

附件1

沙坡头区第三次全国土壤普查工作任务分解表（待定）

| 乡镇 | 采样点 |  |  |  |  | 剖面 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 小计 | 耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 小计 |  |
| 文昌镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滨河镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迎水桥镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东园镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柔远镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇罗镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣和镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永康镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 常乐镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香山乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 兴仁镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

沙坡头区第三次全国土壤普查技术标准

1.《第三次全国土壤普查技术规程》

2.《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准与完善工作指南》

3.《第三次全国土壤普查工作底图制作与采样点布设技术规范》

4.《第三次全国土壤普查数据库规范》

5.《第三次全国土壤普查土壤属性与专题图制图规范》

6.《第三次全国土壤普查土壤类型制图技术规范》

7.《第三次全国土壤普查野外调查与采样规范》

8.《第三次全国土壤普查土壤生物调查技术规范》

9.《第三次全国土壤普查土壤生物调查技术规范操作手册》

10.《第三次全国土壤普查土样制备保存流转检测技术规范》

11.《第三次全国土壤0普查全程质量控制规范》

附件3

沙坡头区第三次全国土壤普查内容

1.土壤性状普查

通过土壤样品采集和测试，普查土壤颜色、质地、有机质、酸碱度、养分情况、容重、孔隙度、重金属等土壤物理、化学指标，以及满足优势特色农产品生产的微量元素；在典型区域普查植物根系、动物活动、微生物数量、类型、分布等土壤生物学指标。

2.土壤类型普查

以土壤二普形成的分类成果为基础，通过实地踏勘、剖面观察等方式核实与补充完善土壤类型。同时，通过土壤剖面挖掘，重点普查1米土壤剖面中沙漏、砾石、黏磐、砂姜、白浆、碱磐层等障碍类型、分布层次等。

3.土壤立地条件普查

重点普查土壤野外调查采样点所在区域的地形地貌、植被类型、气候、水文地质等情况。

4.土壤利用情况普查

结合样点采样，重点普查基础设施条件、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、植物生长及作物产量水平等基础信息，肥料、农药、农膜等投入品使用情况，农业经营者开展土壤培肥改良、农作物秸秆还田等做法和经验。

5.土壤数据库构建

建立标准化、规范化的土壤空间和属性数据库。空间数据库包括土壤类型图、土壤质量图、土壤利用适宜性评价图、地形地貌图、道路和水系图等。属性数据库包括土壤性状、土壤障碍及退化、土壤利用等指标。有条件的地方可以建立土壤数据管理中心，对数据成果进行汇总管理。

6.土壤质量状况分析

利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，分析土壤质量，评价土壤利用适宜性。

7.普查成果汇交汇总

组织开展分级“土壤三普”成果汇总，包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果。开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农林牧业生产布局优化等数据成果汇总分析。开展40年来全国土壤变化趋势及原因分析，提出防止土壤退化的措施建议。开展耕地土壤盐碱专题评价，提出治理修复对策。

附件4

沙坡头区第三次全国土壤普查流程

1.构建平台。利用遥感、地理信息和全球定位技术、模型模拟技术和空间可视化技术等，统一构建“土壤三普”工作平台，构建任务分发、质量控制、进度把控等工作管理模块，样点样品、指标阈值等数据储存模块，数据分类分析汇总模块等。

2.制作底图。利用“土壤二普”土壤图、地形图，“国土三调”土地利用现状图、最新行政区划图等资料，统一制作满足不同层级使用的“土壤三普”工作底图。

3.布设样点。在“土壤三普”工作底图上，根据地形地貌、土壤类型、土地利用现状类型等划分差异化样点区域，参考全国农用地污染状况详查布点、全国森林资源清查固定样地等，在样点区域上采用“网格法”布设土壤外业调查采样点；根据主要土壤土种（土属）的典型区域布设剖面样点。与其他已完成的各专项调查工作衔接，确保相关调查采样点的统一性。样点样品实行“一点一码”，作为外业调查采样、内业测试化验等普查工作唯一信息溯源码。

4.调查采样。省级统一组织开展外业调查与采样。根据统一布设的样点和调查任务，按照统一的采样标准，确定具体采样点位，调查立地条件与土壤利用信息，采集表层土壤样品、典型代表剖面样等。表层土壤样品按照“S”型或梅花型等方法混合取样，剖面样品采取整段采集或分层取样。

### （1）确定采样地点

利用土壤普查APP软件，应用“电子围栏”功能，快速锁定调查目标，生成土样唯一标识码，进行环境描述。

### （2）表层土壤样品采集

按照国家下发的采样点要求进行土壤样品的采集，耕地、草地和林地，每个样点采集0~20cm土壤；园地每个样点采集0~40cm土壤。

在预设样点所在田块范围或者临近、相似的景观部位范围内（一般以电子围栏范围内，实际采样点所在田块为中心，附近土壤类型、景观和土地利用现状相似的田块为布点范），采取梅花形（5-10个混样点）、棋盘形（10-15个混样点）或蛇形混样（15-20个混样点）方式（具体根据地块和景观的状况，酌情选择上述三种方法其一），每个混样点的采样量约1kg，去除地表秸秆、粗根和砾石等，将所有混样点采集的样品充分混匀，然后采取“四分法”剔除多余样品，留取3 kg；对于需要采集平行样的样点，取样量5kg。

### （3）剖面土壤采集与描述

对耕层及土壤剖面进行采集，采集尺度具体为：在相对平整的平原、微起伏的缓岗、梯田、园地，剖面尺度为1.2 m（观察面宽）×1.2～2.0 m（观察面深，如遇岩石，则挖到岩石面以下10 cm处）×2-3 m（水平面长）；在无法选取相对平缓、植被少遮挡的样地挖掘剖面时，可以选择裸露的断面或坡面作为剖面挖掘的点位，但是为了保证剖面的完整性和样品免受污染，自然断面或坡面上修葺的剖面，应尽可能向坡面或断面内部延伸20～40cm，直至裸露出新鲜、原状土壤。

剖面挖掘完成后，由左边1/3～1/4宽度用剖面刀自上而下修成自然结构面，右边的部分保留为光滑面。自上而下垂直放置和固定好帆布标尺，剖面摄影时镜头尽可能与观察面垂直。摄影者可能需要趴在地面进行拍摄，保持镜头视角与剖面方向水平、居中。拍摄的照片包括全剖面照片和各个发生层照片、局部新生体特写照片、侵入体或土壤动物活动痕迹照片等。

野外调查应记录每个土壤发生层的形态学特征，包括发生层深度、边界、颜色、干湿状况、根系、质地、结构、结持性、孔隙、砾石、侵入体、土壤动物、石灰反应、亚铁反应等指标。

5.化学指标测试

根据国家“土壤三普”办要求，测定表层土样30个指标及剖面45个化学指标。

以国家标准、行业标准和现代化验分析技术为基础，规范确定“土壤三普”统一的样品制备和测试化验方法。其中，重金属指标的测试方法与全国农用地土壤污染状况详查相衔接一致。开展标准化前处理，进行土壤样品的物理、化学等指标批量化测试。充分衔接已有专项调查数据，相同点位已有化验结果满足“土壤三普”要求的，不再重复测试相应指标。选择典型区域，利用土壤蚯蚓、线虫等动物形态学鉴定方法和高通量测序技术等，进行土壤生物指标测试。

6.数据汇总

按照全国统一的数据库标准，建立数据库。采用内外业一体化数据采集建库机制和移动互联网技术，进行数据汇总，形成集空间、属性、文档、图件、影像等信息于一体的“土壤三普”数据库。

衔接外业调查APP，实现任务分发及调查进度监控，支持外业调查成果、测试化验成果的导入和转换处理，以及省级、国家级的抽查复核和专家评估。

- 7.质量校核。统一技术规程，采用“土壤三普”工作平台开展全程管控，建立抽查复核机制，在提交验收前对沙坡头区调查成果进行预检。外业调查采样实行“电子围栏”航迹管理，样点样品编码溯源；测试化验质量控制采用平行样、盲样、标样、飞行检查等手段，化验数据分级审核；数据审核采用设定指标阈值进行质控，阶段成果分段验收。

8.成果汇总。采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结。包括以下几点：

（1）数据成果:土壤类型、土壤理化和典型区域生物性状指标数据清单；土壤退化与障碍数据；特色农产品区域、盐碱地调查等专题调查土壤数据；适宜于不同土地利用类型的土壤面积数据等。

#### （2）数字化图件成果:分类普查成果图件，主要包括全国土壤类型图，土壤养分图，土壤质量图，耕地盐碱、酸化等退化土壤分布图，土壤利用适宜性分布图；特色农产品生产区域土壤专题调查图等。

#### （3）文字成果:沙坡头区土壤三普工作报告；技术报告；土壤利用适宜性（适宜于耕地、园地、林地和草地利用）评价报告；

耕地、园地、林地、草地质量报告。

（4）数据库成果:土壤普查数据；土壤普查图件和文字；沙坡头区土壤三普数据库（主要包括土壤性状数据库、土壤退化与障碍数据库、土壤利用等专题数据库）。

附件5

沙坡头区第三次全国土壤普查技术路线图