## 第二批
附件2
沙坡头区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴第二批实施项目计划表
序号 |  | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 建设任务 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 投资概算及资金来源 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 投资概算（万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 到人到户政策补贴类 | 工程建设类
[10 empty] | 衔接资金 | 中央预算内资金 | 本级财政资金
合计 |  | 第二批项目计划实施10个（其中：产业发展类项目3个、乡村建设行动类项目6个、巩固三保障成果类项目1个），概算投资26885.33万元（其中：衔接资金7710.97万元、中央预算内资金12389万元、本级财政资金6785.36万元）。 | [6 empty] | 26885.33 | 7710.97 | 12389 | 6785.36
一 |  | 中部干旱带产业发展项目（共4个项目） | [6 empty] | 1179 | 1130 | 0 | 49
（一） |  | 特色产业扶持项目 | 2 | [5 empty] | 403 | 395 | 0 | 8
1 | 1 | 沙坡头区压砂地深松整地作业项目 | 乡村建设行动 | 续建 | 对香山、兴仁、常乐、永康4个乡镇8.4万亩的压砂地实施深松整地作业，其中：香山乡4万亩、兴仁镇3万亩、常乐镇1万亩、永康镇0.4万亩。概算资金252万元。 | 永康镇、常乐镇、香山乡、兴仁镇 | 2025年 | 区农业技术推广服务中心 | 252 | 252 |  |  | 本项目能够提升压砂地质量，改良土壤结构，增强压砂地蓄水保墒和抗旱排涝能力，提升压砂地生产能力和产业效益，助力农民增产增收。 |  | 是
2 | 2 | 沙坡头区永康镇黄粉虫养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 购置色选机1台，电烘干机4组，振动分级筛2套，粉碎机1台，平拌机1台，货架（长25米，宽1.2米，高3.5米）20组，饲养托盘20790个，新建烘干车间500平方米。 | 永康镇双达村 | 2025年 | 永康镇人民政府 | 151 | 143 |  | 8 | 补齐产业发展基础设施，助力新型产业发展，带动农户致富增收。
（二） |  | 枸杞、苹果产业发展项目 | 2 | [5 empty] | 776 | 735 | 0 | 41
3 | 1 | 沙坡头区兴仁镇郝集村枸杞种植示范园建设项目 | 产业发展 | 新建 | 项目对兴仁镇郝集村2700亩枸杞种植园区进行培育种植。其中：土壤改良2700亩，绿色防控2700亩；硬化配套田间生产道路3.5千米；修建主水渠2.5千米，修建支水渠8.4千米；配套安装引诱虫灯135盏。 | 兴仁镇郝集村 | 2025年 | 区林业和草原局，兴仁镇人民政府 | 626 | 585 | 0 | 41 | 沙坡头区枸杞种植主要集中在兴仁镇和香山乡，散户占到种植规模的82%左右，散户生产出的枸杞干果绝大部分销售给沿街收购的小商小贩，易造成散户种植过程不规范，随意使用农药、清洗过程添加亚钠等行为。该项目的实施主要以社会化服务组织为主体，通过病虫害统一防治，强化干果收购，倒逼枸杞种植核心区域种植户规范种植，实现产业可持续发展。 | 0
4 | 2 | 沙坡头区苹果园地力培肥补助项目 | 产业发展 | 新建 | 按照《沙坡头区苹果产业高质量发展（2025-2027年）工作方案》（卫沙党办发〔2025〕11号）要求，对达到补助要求的农户由宣和镇、永康镇负责统一采购腐熟羊粪发放到户，给予土壤培肥改良奖补，提高苹果园有机质含量，提升苹果品质，增加农户收入。 | 永康镇、宣和镇 | 2025年 | 区林业和草原局，宣和镇、永康镇人民政府 | 150 | 150 |  |  | 提高苹果园土壤有机质含量，促进苹果增产、农户增收。 |  | 是 | 否
二 |  | 涉农基础设施消缺项目（共4个项目） | [6 empty] | 2876.33 | 1839.39 | 544 | 492.94
5 | 1 | 沙坡头区峡门供水工程香山一泵站10KV供电线路维修改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新建同杆双回10KV线路5.4千米；新建电杆122基（其中：15米钢杆25基，15米锥形水泥杆97基）；新建拉线90组；新建毛石砌护80座；现浇钢管杆基础25座。 | 香山乡景庄村 | 2025年 | 区水务局 | 507 | 368.89 |  | 138.11 | 为确保峡门供水工程香山一泵站供电正常，消除香山一泵站10KV供电线路水毁段隐患，保障香山兴仁地区用水需求，急需实施。 |  | 否 | 是
6 | 2 | 沙坡头区香山乡米粮川村、深井村、景庄村蓄水池供水提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 维修改造现有供水渠道6.1千米，标准为U80混凝土板渠道，并配套节制闸、生产桥、渠口、泄洪槽等建筑物34座。 | 香山乡米粮川村、深井村、景庄村 | 2025年 | 香山乡人民政府 | 330 | 330 |  |  | 项目建成后，以目前甘肃兴电扬水工程供水水价2.5元/方计算，可为农户直接节省水费300余万元。本项目实施可以提高香山乡米粮川村、深井村、景庄村整体农田灌溉条件，提高渠道水供给保证率，缓解农民用水压力，保障农作物良好生长，具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。 |  | 否 | 是
7 | 3 | 沙坡头区东园镇柔新村、新星村2025年农田基础设施配套工程项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 柔新村9个队全区域内砌护D40农渠40条12.27千米，附属建筑物尾水15座，过路涵3处。新星村4个队全区域内砌护D40农渠28条14000米、生产桥30座。 | 东园镇柔新村、新星村 | 2025年 | 东园镇人民政府 | 340.5 | 340.5 |  |  | 通过项目实施进一步完善农业灌溉基础设施，保障农田灌溉需求、减少水资源浪费，实现农业增收、群众经济收入增加。 |  | 否 | 是
8 | 4 | 沙坡头区2025年香山兴仁片区农村公路路况提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 改造提升兴仁至东滩、新水-五合乡、任寨柯-磙子井、岳郝一号路、红蓄路等路段，改造农村公路40.59公里。 | 香山乡、兴仁镇 | 2025年 | 区住房城乡建设和交通局 | 1698.83 | 800 | 544 | 354.83 | 项目所涉及路段破损较为严重，存在出行安全隐患，实施该项目可有效消除隐患，便于群众安全出行，同时，可有效改善乡村道路路况，为群众生产运输提供更加便利条件，提升群众安全感、幸福感。 |  | 否 | 是
三 |  | 巩固三保障成果类（共1个项目） | [6 empty] | 352 | 241.58 | 0 | 110.42
9 | 1 | 沙坡头区宣和镇草台村（山羊选育场）人饮设施提升改造工程 | 巩固三保障成果 | 改建 | 铺设各类管道18773米，主要包括:de200mmPE(1.6MPa)管道长 735米，de110mmPE(1.6MPa)管道长6400米,de50mmPE(1.6MPa)管道长2378米,de25mmPE(1.6MPa)管道长9260米。新建阀井79座，其中分水阀井32座，联户阀井44座，电磁流量计阀井1座，排气补气阀井2座，新建泵房1座，300立方米蓄水池1座，配套远传水表 155块，管道穿国道1处，穿沥青路10处，穿硬化路55处，穿硬化地面 3085米，恢复院坪1040平方米，管线穿沟70米。 | 宣和镇草台村 | 2025 | 宣和镇人民政府 | 352 | 241.58 |  | 110.42 | 宣和镇草台村（山羊选育场）自发移民居住区人饮管道破损严重，且原水源供水不足，人畜饮水安全无法保障。项目的实施可以保障自发移民群众正常生产生活用水，改善移民群众生活质量。
四 |  | 高标准农田建设项目（共1个项目） | [6 empty] | 22478 | 4500 | 11845 | 6133
10 | 1 | 沙坡头区2025年高标准农田建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 新建蓄水池10座，单座蓄水池容积4.5-9.9万立方米，新建、改建蓄水池引水渠4.9千米，配套引水渠道建筑物56座。新建高效节水5万亩、暗管排水3万亩、平田整地0.3万亩、农田地力提升4万亩和配套自动化工程等。 | 东园镇、镇罗镇、柔远镇、永康镇、宣和镇 | 2025年 | 区农业农村局，东园镇、镇罗镇、柔远镇、永康镇、宣和镇人民政府 | 22478 | 4500 | 11845 | 6133 | 按照区政府关于深化“一块田”改革工作的决策部署，计划实施2025年高标准农田建设项目，新建高效节水5万亩，项目的实施将传统的渠道灌溉、沟道排水改为滴灌、暗管排水，实现改善农业基础设施、提高耕地质量和粮食综合生产能力、节约农业灌溉用水、推进农业现代化发展的目标。