附件1

常乐镇国务院安委会第八巡查组反馈问题督察整改工作领导小组

为全面落实好国务院安委会巡查组反馈问题的整改工作，切实加强我镇反馈问题督察整改工作，确保各项问题按照巡查组要求整改到位，镇政府决定成立常乐镇国务院安委会第八巡查组反馈问题督察整改工作领导小组。具体名单如下：

组  长：白春霞   镇党委副书记、镇人民政府镇长

副组长：周  瑾   镇人大主席

李卫民   镇党委副书记

邢志杰   镇纪委书记

李  波   镇党委委员、人民政府副镇长

马  丽   镇党委委员、人民政府副镇长

刘兴成   镇党委委员、武装部部长

郝富春   镇党委委员、组织委员

张  义   镇党委委员、经济发展综合服务中心主任

成员:  张泽明   常乐派出所所长

张学华   常乐学区主任

宋慧香   常乐卫生院院长

高  越   镇党政办公室副主任

潘长喜   镇综合行政执法队队长

张登泽   镇综治维稳办公室主任

陈学彬   镇农业科技推广服务中心主任

李  宁   镇民生服务中心主任

各村居党支部书记（主任）、各企业、单位负责人。

领导小组下设综合协调组、整改督导组。综合协调组、整改督导组设在镇综合行政执法队，潘长喜同志兼任组长，负责定期组织召开领导小组会议，统筹协调推进国务院安委会巡查组反馈问题的整改落实工作；定期收集整理各村居、各企业、单位整改工作进展情况资料，组织相关部门进行整改验收工作；负责国务院安委会巡查组反馈问题整改方案落实情况的日常督查等工作。

| 附件2 常乐镇人民政府问题清单及整改责任清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改责 任单位 | 配合落 实单位 | 责任人 | 责任 领导 | 完成 时限 | 备注 |
| 一、关于体制机制方面的问题（6项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 监管行政执法力量薄弱，很难满足安全生产执法检查工作需要。 | 成立镇综合行政执法队，定人定岗定责，全面加强安全生产执法力量。 | 党政办 | 综合行政执法队 | 郝富春 | 白春霞 | 2017年7月30日前 |  |
| 2 | 应急值班记录、信息快报填写不规范、值班记录不连续，信息快报缺少领导批示，应急值班规范管理需进一步加强。 | 1.加强应急管理，健全完善应急管理制度，坚持24小时无缝隙值班，严格应急值班工作纪律。2.规范突发事件受理、报告、批示、办理程序和资料，存档备案交办单位的落实建议，确保各项工作落到实处。 | 党政办 | 综合行政执法队 | 郝富春 | 白春霞 | 立即整改 长期坚持 | 已整改 |
| 3 | 一些印发的文件、制度，结合实际不够、可操作性不强，未能落到实处，如《安全生产重大事故隐患挂牌督办制度》《安全生产诚信“黑名单”制度》《高危行业领域开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动实施方案》等。 | 结合我镇实际，对已制定的制度、预案、方案进行修改完善，确保制度的可操作性、实用性和针对性，切实用制度管人管事，不断加强安全生产工作的监管、执法、问责实效。 | 综合行政执法队 | 党政办 | 潘长喜 | 刘兴成 | 2017年6月底前 | 已整改 |
| 4 | 贯彻落实区、市工作部署乏力，存在以文件落实文件现象，一些工作未能建立长效机制，形成闭环管理。 | 1.严格落实上级安全生产工作的决策部署，对区、市印发的文件，研究制定我镇推进措施，确保各项工作事前有安排、事中有检查、事后有总结；2.按照安全生产年度工作要点、阶段性安全生产检查及各类安全生产专项整治行动要求，深入一线督导安委会成员单位落实安全生产工作情况，经常对企业落实安全生产主体责任情况进行检查，切实把文件要求的、领导批示的、年度安排的落到实处、取得实效。 | 综合行政执法队 | 安委会 成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 立即整改 长期坚持 | 已整改 |
| 5 | 编制的16项应急预案未能将《中华人民共和国突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急预案管理办法》纳入编制依据，结合实际不够，操作性不强。应急预案评审、评估、备案要组织专家评审，必要时要召开听证会。 | 1.根据《中华人民共和国突发事件应对法》等法律依据，由镇党政办牵头，各安委会成员单位负责，结合职能职责，对各项应急预案修改完善。2.对重大复杂的应急预案，通过聘请专家评审、召开听证会等方式修改完善，确保可操作性和实用性，提交党委会议研究审定后实施。 | 党政办 | 安委会 相关成员单位 | 郝富春 | 白春霞 | 2017年6月底前 | 已整改 |
| 6 | 安全生产职责不清、存在盲区，建议进一步厘清职责。 | 1.进一步厘清安监工作职责，确保职责清晰、分工明确、监管到位，彻底解决职责交叉不清和监管缺位的问题。2.按照部门、乡镇的责任清单，进一步厘清行业监管和属地管理责任，充分发挥安委会牵头领导作用，加强各单位之间的协调配合，增强安委会整体工作合力。 | 综合行政执法队 | 党政办 | 潘长喜 | 刘兴成 | 2017年7月30日前 |  |
| 二、关于管理责任落实方面的问题（4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安全风险防控双重预防隐患排查治理工作滞后。 | 1.加强企业操作风险防控双重预防隐患排查治理系统员工培训，及时录入上报排查出的隐患及整改情况；2.综合执法队安排专人，实时监控企业上报的隐患排查情况，对不按照规定上报的企业，对企业进行通报，确保此项工作迎头赶上；3.结合平时安全生产检查，对企业上报的安全生产隐患排查治理情况进行抽查，确保上报的隐患排查情况真实。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 立即整改 长期坚持 | 已整改 |
| 8 | 对生产技术、装备工艺落后的企业，一定要制定管控措施，加大管控力度，防止安全生产事故发生。 | 1.加强对生产技术、装备工艺落后企业的监管，健全完善工作台账，加大检查力度，督促企业落实安全生产主体责任和管理措施，严防事故发生；2.督促企业引进高新技术和先进实用技术，加快淘汰落后产能，提高生产技术和工艺水平，增强企业的安全生产水平；3.严格安全生产执法，对不符合安全生产条件的企业，坚决予以依法关停、关闭和取缔。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 立即整改 | 已整改 |
| 9 | 部分安全生产执法检查缺乏被检查单位回复盖章、签字的相关证明，资料存档不规范，工作存在漏洞。 | 严格规范执法程序，重点强化现场执法记录、执法文书、复查意见书三个环节的闭环管理，及时归类存档，确保发现的隐患整改件件有依据。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 立即整改 | 已整改 |
| 10 | 整体看，安全生产事故较多，要采取措施，严格控制事故总量，努力将安全生产事故人员伤亡和财产损失降到最低程度。 | 1.以减少事故总量为目标，加大安全生产效能目标管理考核权重，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”原则，全面落实安全生产“三大责任”，力促年度安全生产事故总量、伤亡人数较上年有所下降；2.严格目标管理，层层签订责任书，将安全生产指标分解到安委会成员单位，每季度通报安全生产督查考核情况，确保不突破自治区下达的安全生产指标；3.加强重点行业、重点领域、重点时段的安全隐患检查，严格按照“两个限期、两个一个不落”的要求，加强隐患整改，创新监管体制方式，力促安全生产形势趋稳向好。4.加强安全教育培训，提高全民安全意识，有效防范安全生产事故发生。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 长期坚持 | 已整改 |
| 三、关于行政执法方面的问题（2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 对事故调查处理工作的过程中，多以对企业经济处罚为主，对企业、相关责任人刑事和行政责任追究的少，建议根据国家相关的法律法规，对事故调查处理要更加严格，采取必要的问责措施，该追究责任的要追究责任，不能以经济处罚为主。 | 严格按照《安全生产法》等法律法规，开展事故调查处理工作，对生产事故中负有责任的人员和单位，如构成犯罪的，移交司法部门处理；对不构成犯罪的，严格按照《安全生产法》进行行政处罚，达到严格执法、有效管控的目的。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 长期坚持 | 已整改 |
| 12 | 事故处理不到位，未能及时结案。 | 按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，严格调查处理时限要求，深入彻底地查清事故经过、事故原因和事故损失，准确认定事故性质，客观界定和依法追究事故责任，认真总结事故教训。 | 综合行政执法队 | 安委会成员单位 | 潘长喜 | 刘兴成 | 2017年7月30日前 |  |

报 送：沙坡头区安委办。

沙坡头区常乐镇党政办公室	              2017年7月17日印发