## Sheet1
附件1
沙坡头区2021年未开工项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年计划建设内容 | 责任部门 | 责任乡镇 | 责任领导 | 备注
合计（55个） | [5 empty] | 847185.28 | 408195.84
一、政府投资项目(30个） | [5 empty] | 104786.28 | 79845.84
1 | 沙坡头区2021年仓储保鲜冷链项目 | 新建 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 | 建设机械冷藏库4个。 | 2021-09-01 | 680 | 680 | 建设机械冷藏库4个。 | 农业农村局 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 | 龚涛
2 | 沙坡头区宣和镇何营村至马滩村公路 | 新建 | 宣和镇何营村、马滩村 | 按照四级公路标准修建何营村至马滩村通村公路，路面宽6米，路基宽6.5米。 | 2021-06-01 | 867 | 867 | 修建何营村至马滩村总长11km公里，并配套排水、安防等工程。 | - | 宣和镇 | 高怀雷
3 | 沙坡头区2021年农村公路建设项目 | 新建 | 镇罗镇 常乐镇 永康镇 宣和镇 兴仁镇 | 按照四级公路标准建设农村公路15公里。 | 2021-05-01 | 1600 | 1600 | 按照四级公路标准建设农村公路15公里。 | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 常乐镇 永康镇 宣和镇 兴仁镇 | 高怀雷
4 | 沙坡头区2020年农村公路危桥改造工程 | 新建 | 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 | 拆除胜金北干渠桥、镇罗三号路东风渠桥、美利村一排水沟桥、姚新路一排水沟桥4座农村公路危桥进行新建。 | 2021年4月 | 350 | 350 | 新建胜金北干渠桥、镇罗三号路东风渠桥、美利村一排水沟桥、姚新路一排水沟桥4坐农村公路危桥。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 | 高怀雷
5 | 沙坡头区2021年农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 迎水桥镇 永康镇 宣和镇等乡镇 | 对存在安全隐患的农村公路临水临崖、急弯陡坡路段增设波形梁护栏、标线标示等设施。 | 2021-05-01 | 400 | 400 | 对存在安全隐患的农村公路临水临崖、急弯陡坡路段增设波形梁护栏、标线标示等设施。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 永康镇 宣和镇等乡镇 | 高怀雷
6 | 沙坡头区2021年农村公路养护工程 | 新建 | 沙坡头区各相关乡镇 | 1、预防性养护：对卫谢路、X312宁卫路桥梁、李姚路南侧增设集水井、排水沟、雨水井、排水管道进行养护及硬化。 2、修复养护：对五葡路铣刨加铺4厘米沥青混凝土、标线恢复、更换梯形路缘石，里程碑、百米桩更换；对宣东路、宣和工业园区路、宁卫路、柔石路、三党路路面病害进行修补；对宣东路、宣和工业园区路、姚新璐三道盖板危涵进行重建，对红油路、徐蒿路、陈下路构造物进行砌护修复，对主干农村公路交安设施涂黄（红）刷黑（白） 。 | 2021-06-02 | 970 | 970 | 1、预防性养护：对卫谢路、X312宁卫路桥梁、李姚路南侧增设集水井、排水沟、雨水井、排水管道进行养护及硬化。 2、修复养护：对五葡路铣刨加铺4厘米沥青混凝土、标线恢复、更换梯形路缘石，里程碑、百米桩更换；对宣东路、宣和工业园区路、宁卫路、柔石路、三党路路面病害进行修补；对宣东路、宣和工业园区路、姚新璐三道盖板危涵进行重建，对红油路、徐蒿路、陈下路构造物进行砌护修复，对主干农村公路交安设施涂黄（红）刷黑（白） 。 | 住房城乡建设和交通局 | 沙坡头区各相关乡镇 | 高怀雷
7 | 南山台电灌站机电设备更新改造工程 | 新建 | 南山台电灌站 | 2021年计划实施的扶贫项目，对南山台电灌站一、二泵站部分机电设备进行改造。 | 2021年9月 | 1100 | 1100 | 改造南山台电灌站一、二泵站部分机电设备，增强南山台移民开发区农业生产供水保障能力，确保南山台扬黄移民开发区经果林特色产业正常用水不受限。 | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 龚涛
8 | 兴仁镇重点帮扶村基础设施改造项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村、东滩村、拓寨村 | 2021年计划实施的扶贫项目，维修改造重点贫困村巷道道路硬化，田间砂石路铺垫。 | 2021年6月 | 500 | 500 | 维修改造重点贫困村巷道道路硬化，田间砂石路铺垫。 | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 龚涛
9 | 香山乡重点帮扶村基础设施改造项目 | 新建 | 香山红圈村、新水村 | 2021年计划实施的扶贫项目，硬化香山乡红圈部分自然村连接道路和新水村村庄巷道。 | 2021年6月 | 500 | 500 | 硬化红圈部分自然村连接道路和新水村村庄巷道。 | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 龚涛
10 | 永康镇扬灌区重点帮扶村基础设施配套项目 | 新建 | 永康镇永新村、双达村、彩达村、城农村、达茂村、丰台村、阳沟村、景台村、乐台村、永乐村 | 2021年计划实施的扶贫项目，对永康镇永新等10个村的村庄部分巷道进行混凝土硬化，并对经果林田间生产路铺垫砂夹石，砌护部分渠道（含配套设施）和维修等。 | 2021年6月 | 2600 | 2600 | 对永康镇永新、双达、彩达、城农、达茂、丰台、阳沟、景台、乐台、永乐10个村的村庄部分巷道进行混凝土硬化，并对经果林田间生产路铺垫砂夹石，砌护部分渠道（含配套设施）和维修等。 | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 龚涛
11 | 兴仁镇团结、泰和、川裕、兴盛四村养殖园区维修项目 | 新建 | 兴仁镇团结、泰和、川裕、兴盛四村 | 2021年计划实施的扶贫项目，硬化兴仁镇团结村等四个移民村养殖园区干道，加固圈舍围墙，维修改造供水管道及计量设施。 | 2021-05-01 | 500 | 500 | 硬化团结、泰和、川裕、兴盛四个移民村养殖园区干道，加固圈舍围墙，维修改造供水管道及计量设施。 | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 龚涛
12 | 沙坡头区2021年煤改气项目 | 新建 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 常乐镇镇 | 在迎水桥、东园、柔远、常乐镇、宣和、永康6镇19个村实施居民燃煤散烧治理。 | 2021-08-01 | 1925 | 1000 | 在迎水桥、东园、柔远、常乐、宣和、永康6镇19个村实施居民煤改气。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 常乐镇镇 | 高怀雷
13 | 沙坡头区南干渠下段砌护及沿线泵站改造工程 | 新建 | 常乐镇 永康镇 宣和镇 | 南干渠砌护渠道13.215公里，大路街支斗渠砌护5.676公里，配套各类渠系建筑物；常乐水车泵站和常乐大路街泵站改造3座，康乐泵站取水口改造1座，南山台二泵站防洪护坡加固处理。 | 2021-09-01 | 2556.56 | 1000 | 南干渠砌护渠道13.215公里，大路街支斗渠砌护5.676公里，配套各类渠系建筑物；常乐水车泵站和常乐大路街泵站改造3座，康乐泵站取水口改造1座，南山台二泵站防洪护坡加固处理。 | 水务局 | 常乐镇 永康镇 宣和镇 | 龚涛
14 | 沙坡头区黑山嘴沟综合治理工程 | 新建 | 东园镇 | 对黑山嘴沟进行沟道清淤、疏浚砌护整治。 | 2021-09-01 | 1000 | 1000 | 对黑山嘴沟进行沟道清淤、疏浚砌护整治。 | 水务局 | 东园镇 | 龚涛
15 | 2021年沙坡头区老旧小区改造提升项目 | 新建 | 沙坡头区 | 对东园家属楼、王氏楼、广厦花园、广厦新村4个老旧小区实施改造提升。 | 2021-06-01 | 6700 | 6700 | 对东园家属楼等4个老旧小区实施改造提升，涉及21栋楼、678户群众，建筑面积6.13万㎡。改造主要内容包括排水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
16 | 沙坡头区老旧小区文昌阁、东方红等7个社区服务站新建项目 | 新建 | 沙坡头区 | 沙坡头区老旧小区周边新建七座社区综合服务站。分别位于长河小区东南拐角，长河小区西北拐角，旧工商局楼群东侧，老东方和东方红西交汇处，向阳小区北、向阳B区南，信社楼南，南苑路与中山街交汇西北侧。 | 2021-06-01 | 3869 | 3869 | 沙坡头区老旧小区周边新建七座社区综合服务站。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
17 | 沙坡头区老旧小区立体停车场及公厕项目 | 新建 | 沙坡头区 | 新建钢结构立体式停车楼1栋，位于南苑路北侧，工行二小区南侧，信社楼东侧，卫生局家属楼西侧，共4层，用地面积2313平方米，建筑面积2592平方米，设计车位68个。在沙坡头区老城区内建设4座60平方米装配式移动公厕。 | 2021-04-01 | 1125 | 1125 | 新建钢结构立体式停车楼1栋，4层，用地面积2313平方米，建筑面积2592平方米，设计车位68个。在沙坡头区老城区内建设4座60平方米装配式移动公厕。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
18 | 城区便民公厕建设项目 | 新建 | 沙坡头区城区内 | 完成10座便民厕所的建设工作。采用装配式结构或框架结构（依据建设条件限制情况选择）设置10座便民公厕。 | 2021-05-01 | 500 | 500 | 完成城区10座便民公厕的建设工作。 | 综合执法局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
19 | 城区道路、广场公园基础设施改造项目 | 新建 | 沙坡头区城区内 | 计划对城区中央大道、鼓楼南街、迎宾大道、鼓楼西街慢车道等沥青路面进行铣刨或精罩面维修；对城区平安大道、应理南街、怀远路等树根横向生长破坏人行道的路面进行改造；对城区红太阳广场、文化广场的人行道、亮化设施、景观设施等进行改造维修。 | 2021-09-01 | 1000 | 1000 | 按照创城考核标准，完成城区道路、广场公园的基础设施改造维修工作。 | 综合执法局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
20 | 沙坡头区迎水桥镇水利文化公园项目 | 新建 | 迎水桥镇迎水桥 | 计划在迎水桥镇迎水村龙王庙遗址新建水利文化公园1处。项目规划用地面积101869.55平方米，主要新建陈列馆2座，生态观光园1处，停车场1处，跨渠景观桥1座；修缮龙王庙1座，传统水闸2座；配套绿化、亮化、铺装等园区公共设施。 | 2021-05-01 | 2855 | 2855 | 场地平整10273.84平方米；新建停车场8620平方米；新建陈列馆2座，超市、卫生间、大棚、喷泉、桥各1座；翻新改造水闸2座，院落10处；道路铺设3968.98平方米，红砂岩石铺装6801.55平方米，大理石铺装264平方米，铺设旅游步道1986米；配套座椅12个，凉亭8个，景观水车1个，休息廊架1个，路灯128盏，汉白玉栏杆1.536公里；栽植树木942棵。 | 水务局 | 迎水桥镇 | 龚涛
21 | 沙坡头区兴仁镇供热锅炉环保改造项目 | 新建 | 兴仁镇人民政府 | 对兴仁镇政府现有20t/h供热锅炉新增除尘、脱硫、脱硝设施。 | 2021-05-01 | 440 | 440 | 对兴仁镇现有20t/h供热锅炉新增除尘、脱硫、脱硝设施。 | - | 兴仁镇 | 高怀雷
22 | 沙坡头区2021年农村生活污水治理项目 | 新建 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水，改善村庄附近河湖沟道及地下水水质。 | 2021-06-01 | 2792.84 | 2792.84 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水，改善村庄附近河湖沟道及地下水水质。 | 生态环境分局 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 | 高怀雷
23 | 沙坡头区再生资源回收利用项目 | 新建 | 中卫市工业园区宏碁管业东南侧，双龙岗公墓北侧 | 占地面积约合294.25亩，建筑占地面积80991.51㎡，建筑面积为83439.51㎡。园区分为生产区和生活区，生产区新建钢结构库房共17栋，其中钢材区库房5栋，纸板区库房3栋，塑料区库房5栋，家电区库房2栋，废旧机动车拆解库房2栋。生活区为1栋4层管理用房。 | 2021-05-01 | 36703 | 21933 | 建设10栋库房，其中钢材区库房3栋，纸板区库房2栋，塑料区库房2栋，家电库房1栋，汽车拆解库房2栋，1栋管理用房。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
24 | 沙坡头区宣和产业基地污水处理项目 | 新建 | 宣和镇产业园区 | 新建日处理800m³/日污水处理厂，配套建设格栅间、沉砂池、氧化沟、二次沉降池、泵房、鼓风机房、深度处理车间、加药间、供暖设备、供配电室、自控室等，铺设排水管网、检查井、工艺管道等。 | 2021-06-01 | 3800 | 3800 | 新建日处理800m³/日污水处理厂，配套建设格栅间、沉砂池、氧化沟、二次沉降池、泵房、鼓风机房、深度处理车间、加药间、供暖设备、供配电室、自控室等，铺设排水管网、检查井、工艺管道等。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
25 | 沙坡头区兴仁镇污水处理厂项目 | 新建 | 兴仁镇北环路以北 | 新建污水处理厂1座，工程设计处理规模800m³/d。沿镇区主要道路铺设DN500~DN600mm污水主管道8150米，DN200接户预留管2500米，新建蓄水池72000m³。 | 2021-06-01 | 5763.88 | 3200 | 新建污水处理厂1座，工程设计处理规模800m³/d。沿镇区主要道路铺设DN500~DN600mm污水主管道8150米，DN200接户预留管2500米，新建蓄水池72000m³。 | 生态环境分局 | 兴仁镇 | 高怀雷
26 | 沙坡头区陈水矿区环境治理与生态修复工程 | 新建 | 香山乡梁水园村、黄泉村 | 完成矿山治理602.77公顷，煤矿开采井口点位修复治理等。 | 2021-06-01 | 15125 | 10000 | 开采井口点位修复治理35个，撤除井口机械设备、材料及周边建筑物，修建永久性封闭墙，设置标识牌，完成地形地貌重塑工程，，场地平整528公顷，沟道煤渣清运42万方，植被恢复529.76公顷。 | 自然资源局 | 香山乡 | 高怀雷
27 | 沙坡头区乡村旅游智慧平台 | 新建 | 迎水桥镇沙坡头村、鸣沙村、鸣钟村 | 沙坡头区搭建沙坡头区乡村旅游综合消费云平台，通过统计、评分、监测、降级等信息化手段推进规范化管理，解决同质化竞争问题。 | 2021-09-01 | 500 | 500 | 沙坡头区搭建沙坡头区乡村旅游综合消费云平台，通过统计、评分、监测、降级等信息化手段推进规范化管理，解决同质化竞争问题。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
28 | 向阳街特色文化街区改造项目 | 新建 | 滨河镇向阳步行街 | 对向阳街商铺外立面进行改造，对街面进行合理优化布局，将非遗文物等元素充分融入街道改造，打造特色文化、夜经济一条街。 | 2021-05-01 | 1750 | 1750 | 对向阳街商铺外立面进行改造，对街面进行合理优化布局，将非遗文物等元素充分融入街道改造，打造特色文化、夜经济一条街。 | - | 滨河镇 | 周晓梅
29 | 沙坡头区农村公益事业财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 涉及沙坡头区11乡镇40%的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2021-06-01 | 3200 | 3200 | 计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 财政局 | 沙坡头区各乡镇 | 姜鹏飞
30 | 沙坡头区雪亮工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 围绕立体化社会治安防控体系建设，优化城区布局，拓展乡镇村视频监控建设，依托视频专网建设公共安全视频专网，分级整合沙坡头区的视频监控资源，建设视频监控联网应用统一门户。到2021年，基本建成涵盖区、乡镇、村（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系。 | 2021-04-01 | 3114 | 3114 | 综治社会治理信息平台、公共安全视频图像信息交换共享系统扩容、前端感知系统、社会资源接入平台、安全边界、全网运维管理系统、基础配套设施。 | 政法委 | 沙坡头区各乡镇 | 孙家骥
二、社会投资项目（25个） | [5 empty] | 742399 | 328350
31 | 宁夏闽宁山海情燕窝果产业园区建设项目 | 新建 | 柔远镇雍湖村、范庙村、 镇罗镇 | 占地1000亩，主要种植燕窝果及研发西北高端水果，种植株树可达780000株。建设闽宁山海情燕窝果产业园区1个，新建种植高端暖棚300座，建设办公设施，硬化园区道路，建设园区围墙，进行园区绿化。 | 2021-05-01 | 7500 | 7500 | 建设闽宁山海情燕窝果产业园区1个，新建种植高端暖棚300座，建设办公设施，硬化园区道路，建设园区围墙，进行园区绿化。 | 农业农村局 | 柔远镇 镇罗镇 | 龚涛
32 | 中卫市宏浩农牧发展有限公司生猪养殖场 | 新建 | 镇罗镇工业园区南 | 占地149.5亩，建筑面积16500平方米，年存栏头数50000头。建设母猪繁育舍3栋，仔猪保育舍2栋，生猪育肥舍10栋，生活区500平米，饲料加工场一个，配套建设粪污治理设施设备一套并购置安装各类养殖设施设备，配备相关环保、绿化、安全设施等。 | 2021-05-01 | 6000 | 3000 | 建设母猪繁育舍3栋，仔猪保育舍2栋，生猪育肥舍10栋，生活区500平米，饲料加工场一个，配套建设粪污治理设施设备一套并购置安装各类养殖设施设备，配备相关环保、绿化、安全设施等。 | 农业农村局 | 镇罗镇 | 龚涛
33 | 赫峰智能板材中卫生产基地项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 计划投资规模10亿元，其中：设备投资6亿元，其他基础设施建设投资4亿元，重点以智能制造技术为支撑，建设自动化石英石板材生产基地、自动化无机石板材生产基地。 | 2021-07-01 | 100000 | 45000 | 建设自动化石英石板材生产基地、自动化无机石板材生产基地。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
34 | 宁夏恒达环保建材生产基地项目 | 新建 | 宣和镇园区华伟工业南边 | 占地面积20088.29平方米，折合30.13亩，建设用地15亩。厂房两栋，产品生产线一条，生产路面透水砖等，年产值250万。 | 2021-04-01 | 800 | 800 | 厂房两栋，产品生产线一条，生产路面透水砖等。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
35 | 一把子农业年屠宰30万头优质生猪及肉制品深加工项目 | 新建 | 永康镇达茂村 | 主要建设生猪屠宰、深加工、分割包装销售一体化等内容，该项目基地建成后，预计全年可屠宰加工30万头生猪，主要以生产加工白条猪为主。 | 2021-08-01 | 5800 | 5800 | 主要建设生猪屠宰、深加工、分割包装销售一体化等内容，该项目基地建成后，预计全年可屠宰加工30万头生猪，主要以生产加工白条猪为主。 | 工业信息化和商务局 | 永康镇 | 龚涛
36 | 宁夏三元中泰冶金有限公司1×40MW硅铁矿热炉余热发电项目 | 新建 | 镇罗镇产业园区 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加6台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 2021-09-04 | 13000 | 2000 | 建设2台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉，增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
37 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司330kV变电站升压改造项目 | 新建 | 镇罗产业园区 | 项目占地20亩，建设本期330千伏变电站一座及相关配套设施，同时将凯歌变117凯茂线、119凯茂二线，转接至新建330千伏变电站，申请电压等级330千伏，申请总容量为：368160千伏安。 | 2021-07-01 | 20000 | 20000 | 建设本期330千伏变电站一座及相关配套设施，同时将凯歌变117凯茂线、119凯茂二线，转接至新建330千伏变电站，申请电压等级330千伏，申请总容量为：368160千伏安。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
38 | 沙坡头区麦垛山（宁钢）分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇北山宁钢矿区 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021年6月 | 35000 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
39 | 沙坡头区华润新井沟分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇北山 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021-07-01 | 35000 | 35000 | 全部建成。 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
40 | 沙坡头区东旭天井子山分散式风电项目 | 新建 | 永康镇、宣和镇天井子山 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021年6月 | 20000 | 20000 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装。 | 发展和改革局 | 永康镇、宣和镇 | 姜鹏飞
41 | 天合光能沙坡头区200MW光伏发电项目 | 新建 | 常乐镇 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2021年8月 | 70000 | 70000 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
42 | 中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 宁钢大道与鼓楼东街交叉东北处 | 中石油中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目。 | 2021-05-01 | 2800 | 2800 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 发展和改革局 | 文昌镇 | 姜鹏飞
43 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁西加气站 | 新建 | 兴仁镇兴仁五村 | 按照加气站建设规范标准建设。 | 2021-06-01 | 3000 | 3000 | 设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
44 | 中卫市峰洲新能源有限公司营盘水加气站新建项目 | 新建 | 迎水桥镇 营盘水村338国道南侧 | 占地面积9595平米。新建营业站房、加油加气罩棚、油罐区、设备区、控制室、加油加气场地、配套绿化、硬化等设施；安装LNG储罐1台、加液机4台、泵撬、配套变压器以及消防等设施设备。 | 2021年5月 | 4000 | 3000 | 占地面积9595平米。新建营业站房、加油加气罩棚、油罐区、设备区、控制室、加油加气场地、配套绿化、硬化等设施；安装LNG储罐1台、加液机4台、泵撬、配套变压器以及消防等设施设备。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
45 | 华昶能源科技有限公司加气站项目 | 新建 | 常乐镇罗泉村205省道东侧 | 占地面积0.6公顷，建筑面积1200平方米。新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，L-CNG泵撬，L-CNG气化撬，高低压放散塔，LNG加液机，CNG储气瓶组，CNG压缩机组，CNG双枪加气机等设施设备，配套消防设施等。 | 2021年9月 | 3000 | 3000 | 占地面积0.6公顷，建筑面积1200平方米。新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，L-CNG泵撬，L-CNG气化撬，高低压放散塔，LNG加液机，CNG储气瓶组，CNG压缩机组，CNG双枪加气机等设施设备，配套消防设施等。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
46 | 中卫市利众甘塘加油站扩建加气站项目 | 新建 | 迎水桥镇甘塘中石油加油站西侧600米处 | 占地面积9942.2平方米。安装LNG低温储罐，加液机4台，LNG泵撬，控制室，配电室等，以及配套消防设施设备。 | 2021年5月 | 800 | 800 | 占地面积9942.2平方米。安装LNG低温储罐，加液机4台，LNG泵撬，控制室，配电室等，以及配套消防设施设备。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
47 | 沙坡头区常乐道路综合服务区项目 | 新建 | 常乐镇李营村 | 宁夏大唐新能源科技有限公司建设。项目总用地面积25543平方米（约38亩），总建筑面积2200平方米。本项目分为综合服务区和车用燃料加注区两部分，其中综合服务区建设内容包括宾馆餐厅、服务中心、停车场等服务设施；车用燃料加注区建设内容包括液化天然气加注站、新能源汽车充（换）电站等服务设施。 | 2021-09-01 | 6000 | 3500 | 项目总用地面积25543平方米（约38亩），总建筑面积2200平方米。本项目分为综合服务区和车用燃料加注区两部分，其中综合服务区建设内容包括宾馆餐厅、服务中心、停车场等服务设施；车用燃料加注区建设内容包括液化天然气加注站、新能源汽车充（换）电站等服务设施。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
48 | 沙坡头区营盘水村加油加气充电综合服务区项目 | 续建 | 迎水桥镇营盘水村338国道南侧宁甘交界处 | 规划总占地26050平方米(约39亩)，建筑面积4532平方米。综合服务区占地面积16050平方米（约24亩），规划餐厅1处，服务中心1处，宾馆1处，停车场1处；车用燃料加注区占地10000平方米（约15亩），可提供车用柴、汽油40吨／日，车用液化天然气(LNG)40吨／日，10台（套）新能源汽车标准充电桩位，预留氢燃料加注站1处。 | 2021年4月 | 6600 | 5000 | 开工建设综合服务区和车用燃料加注区两部分。其中：综合服务区占地面积16050平方米（约24亩），规划餐厅1处，服务中心1处，宾馆1处，停车场1处；车用燃料加注区占地10000平方米（约15亩），可提供车用柴、汽油40吨／日，车用液化天然气(LNG)40吨／日，10台（套）新能源汽车标准充电桩位，预留氢燃料加注站1处。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
49 | 中卫市苹果产业综合服务中心建设项目 | 新建 | 永康镇阳沟村苹果园基地附近 | 由中卫市供销集团有限公司新建苹果冷藏保鲜库5015㎡、气调保鲜库5105㎡、分选包装车间5100㎡、综合交易中心5878㎡、农资配送中心3456㎡、、包料车间2325㎡、苹果加工车间5487㎡、2层商业楼2420㎡、4层综合服务楼2322㎡，购置苹果检测分选生产线一条。 | 2021年3月 | 11004 | 7150 | 新建苹果冷藏保鲜库5015㎡、气调保鲜库5105㎡、分选包装车间5100㎡、综合交易中心5878㎡、农资配送中心3456㎡、、包料车间2325㎡、苹果加工车间5487㎡、2层商业楼2420㎡、4层综合服务楼2322㎡，购置苹果检测分选生产线一条。 | - | 永康镇 | 高怀雷
50 | 沙坡头区互联网+城乡供水 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 由宁夏水投中卫水务有限公司建设。对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 2021-05-01 | 23000 | 5000 | 对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 水务局 | 沙坡头区各乡镇 | 龚涛
51 | 沙坡头区病死畜禽无害化处理中心建设项目 | 新建 | 东园镇郭滩村乌玛高速以北 | 中卫市风云生物科技有限公司新建病死畜禽无害化处理中心。总占地面积10.13亩，年处理病死动物3600吨。 | 2021-06-01 | 1400 | 1400 | 新建钢结构车间1305平米，钢结构车库321平米，砖混结构管理用房285平米，购置有机肥生产设备，硬化路面4839平米。 | 农业农村局 | 东园镇 | 龚涛
52 | 沙坡头区常乐镇倪滩村产业融合发展示范园项目 | 续建 | 常乐镇倪滩村黄河大桥以东 | 由中卫市倪滩稻渔生态养殖专业合作社打造现代农业产业园：1.建设3000亩高标准水稻示范区。2.建设1200亩无公害水稻示范园。3.新建道路、管理房等示范园附属设施。4.累计建成总面积1200亩的国家级稻渔共生观光示范园区。 渔业生产、储藏加工：扩建60口玻璃钢体用于渔业养殖。 打造文化产业园：1.新时代文明实践站。2.在倪滩村沿街改造农户房屋25户。引进100户非遗传承人入驻。3.建设百亩特色林果观光采摘区。 | 2021-03-01 | 2695 | 700 | 主要打造第三产业，建设集餐饮、水上乐园、观摩示范园在内的休闲娱乐区。 | - | 常乐镇 | 龚涛
53 | 宁夏红枸杞文化产业园项目 | 新建 | 文昌镇卧龙酒店东侧（黄河大桥东侧） | 由宁夏红枸杞产业有限公司建设，总用地1673亩，建设项目用地673亩，承租水面1000亩，总建筑面积33.6万平方米。项目分5个地块，建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园、宁夏红总部、研发中心、产品加工仓储区等建筑，集成自然、旅游、文化为一体的城市休闲基地。 | 2021-09-01 | 200000 | 5000 | 建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园。 | - | 文昌镇 | 周晓梅
54 | 锦悦府 | 续建 | 沙坡头区滨河镇机场大道与平安大道交汇处 | 由宁夏锦城房地产开发集团有限公司建设总占地面积153673.1平方米（230.51亩），总建筑面积308505平方米，地上建筑面积254745平方米，地下建筑面积53760平方米。住宅建筑面积240930平方米，商业建筑面积24349平方米，配套服务用房1400平方米。33栋住宅、9栋商业、2栋停车楼、1个地下车库。 | 2021-03-01 | 120000 | 18900 | 地库、1-3#、8-12#、35-38#、室外绿化及配套。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 高怀雷
55 | 中卫市中博·城东大院商住小区建设项目 | 新建 | 四季新市场东侧 | 宁夏中博房地产开发有限公司建设。新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 2021-05-01 | 45000 | 25000 | 新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷