## 总表
附件
沙坡头区2019年建设项目1-4月份四色预警情况表
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年截至目前完成投资 | 2019年累计支付资金 | 项目进展情况 | 未开工原因及存在问题 | 责任单位（配合上级部门） | 责任乡镇（配合上级部门） | 责任 领导 | 备注
| 合计:178个（已开工108个） | [5 empty] | 4299950.65 | 1178399.29 | 82967.2125 | 54092.7
自治区及市级主导投资项目（56个）
一、自治区主导投资项目（4个）
640500001 | 1 | 中卫南站黄河大桥 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、排水、照明工程及绿化、景观工程。 | 2019-04-01 | 73088.24 | 20000 | 4000 | 4000 | 累计完成桩基248根，占桩基总量248根的100%；完成40mT梁预制284片，占T梁总量288片的98.6%；完成T梁安装192片，占T梁安装总量288片的66.7%;完成系梁34道，占系梁总量34道的100%；完成立柱108根，占立柱总量108根的100%；V腿3个（完成0个）；完成墩身13道，占墩身总量16道的81.3%；完成盖梁42道，占盖梁总量45道的93.3%；完成承台11道，占承台总量13道的84.6% |  | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
640500002 | 2 | 中卫至兰州客运专线 | 续建 | 沙坡头区 | 线路中卫境内46公里，轨道、桥梁等施工，电力及通信改造。 | 2019-03-01 | 500000 | 100000 | 7000 | 7000 | 征收进展：铁路红线占地面积1171.69亩，涉及征收房屋47户、坟墓257座。截至目前，已完成红线内土地征收964亩，临时用地签订1500亩，迁坟257座；房屋评估工作已完成，正在组织征收，已签约6户。 项目建设进展：目前，项目梁场、拌合站、项目实验室、临时便道已完工；桥涵工程、隧道工程、路基工程同步施工，共完成路基土石方挖方4万方，桥涵钻孔桩284根，涵洞91.55横延米，隧道及斜井支护924米，跨定武高速特大桥桩基2389根，承台89个，箱梁预制32榀。累计完成投资6亿元。 | 房屋征收进展较慢，影响施工进度。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 香山乡 | 王再龙
640500003 | 3 | 乌海至玛沁高速公路中卫段（镇罗黄河大桥及连接线） | 新建 | 沙坡头区镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 中卫市境内长119.5公里，主线长110公里，镇罗连接线长9.5公里，沙坡头区境内75公里。宽26米，跨黄河大桥一座。 | 2019-09-01 | 784830 | 100000 | 5000 | 5000 |  | 目前，各标段已取得临时用地批复，正在进行项目部、梁场、拌合站等临时工程施工，主线工程待土地交付后进场施工。土地征收方面大部分已核定完成，正在积极开展征收工作。 | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 永康镇 东园镇 迎水桥镇 | 王再龙
640500004 | 4 | 国道338线中宁至沙坡头段改线工程 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 全长72公里，一级公路标准设计，设计时速60km/h。 | 2019-08-01 | 132000 | 10000 | 0 | 0 |  | 该项目可行性研究报告已编制完成，已召开评审会研究。正在办理国土、规划、立项等前期手续，预计10月份开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙
二、市级主导投资项目（52个）
（一）第一产业（2个）
640500005 | 5 | 中卫市2019年春季新老城区生态修补绿化工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设规模：土地裸露区及新修道路绿化（惠丰北路、柔三路北段、迎宾路东西侧）、城区生态修补（黄河湿地草坪修复、观河大院周边、香山一品周边、幸福家园周边、宜居北侧、香山公园草坪补植、福润园周边、妇幼保健院周边、恒大名居周边、新墩棚户区周边等） 建设内容：绿化总面积230亩，配备相应的供水设施 。 | 2019-03-01 | 1218.35 | 1218.35 | 133.8 | 0 | 由市自然资源局负责实施、已完成项目建设招投标，正在实施 |  |  | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500006 | 6 | 中卫市2019年春季工业园区生态提升工程 | 新建 | 沙坡头区东园镇 | 1、西连接线延伸段（环湖）绿化种植工程，绿化面积8万㎡（120亩） 2、A6路绿化种植工程，绿化面积3.2万㎡（48亩）。 3、柔石路绿化种植工程，绿化面积16万㎡（240亩）。 4、泄洪沟绿化种植工程，绿化面积1万㎡（15亩）。 绿化总面积423亩。 | 2019-03-01 | 806.5 | 806.5 | 167.9 | 未付 | 已完成项目建设招投标，正在实施 |  | 自然资源局 | 东园镇 | 王再龙
（一）第二产业（16个）
640500007 | 7 | 中卫市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 沙坡头区宣和工业园区 | 建设1台处理能力500吨循环流化床焚烧锅炉，1台12MW凝气式汽轮机发电机组。配套建设主厂房、冷却塔、渗沥液处理站、综合办公楼等设施。 | 2019-03-01 | 23000 | 10000 | 0 | 0 |  | 企业资金困难，正在进行招商 | 发展和改革局 | 宣和镇 | 孙家骥
640500008 | 8 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司商业卫星测控地面站天线组阵 | 续建 | 市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 建设10套4.2米多频段多功能测控设备和1个商业卫星测控指挥中心（数据处理中心）。 | 2019-04-01 | 8900 | 1500 | 90 | 90 | 项目已经建成，预计5月底开始运营 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500009 | 9 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司蛋氨酸关键工艺技术改造项目 | 技改 | 中卫工业园区宁夏蛋氨酸厂区内 | 蛋氨酸核心工艺、离交、冷冻水系统、皂化液炭脱色、丙烯醛系统、离子交换系统、污水处理、海因合成水解工序的技术升级改造。 | 2019-04-01 | 19630 | 4630 | 0 | 0 | 一共11个项目，目前完成了丙基荃绿化装置技改；氯醇法制蛋氨酸；冷冻系统改造；氨法脱硫4个项目。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500010 | 10 | “火冰”新型环保消防防灭火剂（器生产基地） | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设“火冰”生产制造基地。 | 2019-04-01 | 10000 | 1000 | 100 | 0 | “火冰”生产制造基地前期工作已完成，现已开工正常建设。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500011 | 11 | 利安隆高分子材料抗老化助剂改扩建项目 | 续建 | 市工业园区A4路利安隆（中卫）新材料有限公司院内 | 1）改造新建抗氧剂生产线，产能30000T/Y；2）新建3000T/Y紫外线吸收装置；3）、新建一套2000T/Y抗氧剂装置；4）新建仓储、供热锅炉、公用工程、污水扩能等主要配套设施 | 2019-04-01 | 52000 | 12000 | 2013 | 2013 | 724装置（抗氧剂，产能5000吨）设备安装完毕，目前试车前调试工作，计划4月投产；726装置项目（抗氧剂，产能5000吨）目前设备安装过程中，预计5月试运行；716装置，目前处在设计阶段。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500012 | 12 | 宁夏华御化工有限公司合成高温导热油系列产品项目 | 续建 | 中卫市沙坡头区工业园区 | 合成高温导热油系列产品分三期完成，一期10000吨/年二苯醚、3000吨/年合成导热油生产装置，在2018年1月开始建设，2019年6月投产。 | 2019-04-01 | 13000 | 8000 | 500 | 500 | 高温合成导热油系列项目土地使用证国土局完成审批，能评报告完成，地勘报告完成，安评报告批复完成，环评报告批复完成，设计完成，总图报规划局审批完成，具备土建施工条件。土建单位，监理单位合同签订已完成。施工许可证批复完成。土建完成2/3 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500013 | 13 | 宁夏华御化工有限公司年产29万吨离子膜烧碱技改项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 年产折百32%液碱合计29万吨规模, 年产折百48%液碱8万吨，年产折百片碱20万吨；年产液氯11万吨；年产次氯酸钠（10wt％）2万吨/年；年供氢气2600万方。 年产29万吨32%液碱（折百）离子膜电解装置,分三期实施。 | 2019-04-01 | 110406.25 | 15000 | 0 | 0 |  | 用证国土局完成审批，能评报告完成，安评报告编写完成正在审批，审图正在进行。土建单位，监理单位合同签订已完成。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500014 | 14 | 宁夏华御化工有限公司新型功能性材料生产基地 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设29万吨离子膜烧碱及氯产品生产线、合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施等。 | 2019-04-01 | 182000 | 25000 | 500 | 500 | 合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施已购买。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500015 | 15 | 宁夏瑞泰15000吨/年对硝基苯胺、8000吨/年对苯二胺、5000吨/年邻氯对硝基苯胺项目 | 新建 | 中卫市工业园区精细化工区宁夏瑞泰科技股份有限公司厂区内 | 新建对硝基苯胺、对苯二胺、邻氯对硝基苯胺装置、液氨罐区、环保处理装置、中控室、公用工程等。 | 2019-04-01 | 46679 | 22411 | 0 | 0 |  | 完成项目备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500016 | 16 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨草铵膦原药项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 生产厂房以及配套的危险固废焚烧、RTO废气处理装置。 | 2019-06-01 | 63000 | 30000 | 0 | 0 |  | 完成项目备案； 签订入园协议。正在做能评、环评、安评、水资源论证工作 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500017 | 17 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨苯二甲酰氯项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设厂房及配套的安全环保设施。 | 2019-06-01 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |  | 完成项目入园协议、备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500018 | 18 | 宁夏润华20万吨/年储能熔盐项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设年产20万吨熔盐装置及配套设施等。 | 2019.4 | 45000 | 10000 | 0 | 0 |  | 项目备案、规划、平面图设计已完成，正在办理土地手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500019 | 19 | 宁夏润安年产10万吨（首期5万吨）硝酸铵钙肥料项目 | 续建 | 中卫市工业园区润夏厂区北侧 | 主要建设硝酸铵钙主车间（包括制液工段、压滤工段、合成工段（含尿素铵液）、硝酸铵钙蒸发工段、造粒工段、包装工段）、原料及产品仓库区和循环水系统、中控室、配电室等配套设施。 | 2019-04-01 | 3000 | 1000 | 767 | 767 | 完成了维修车间、包装车间、造粒车间的钢结构建筑；主装置2层框架结构已完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500020 | 20 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 新建 | 沙坡头区香山乡 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2019-04-01 | 144000 | 100000 | 0 | 0 |  | 前期手续已办理，计划近期办理招投标手续 | 发展和改革局 | 香山乡 | 孙家骥
640500021 | 21 | 中卫工业园区塞上330KV变电站 | 新建 | 市工业园区 | 新建330KV变电站1座，配套输电线路13公里。 | 2019-06-01 | 24000 | 20000 | 180 | 180 | 已开工建设，土建完成5% |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500022 | 22 | 宁夏中化锂电池材料有限公司年产1万吨氢氧化锂项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 年产1万吨氢氧化锂生产装置、办公楼及公用工程设施。 | 2019-02-01 | 50000 | 25000 | 10000 | 10000 | 一期项目已建设完成，二期项目于2018年8月份开工建设，目前车间进行主设备安装 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
（二）第三产业（34个）
1、大数据及军民融合发展项目（5个）
640500023 | 23 | 中卫市军民两用飞艇基地 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 建设飞艇库、厂房、研发中心、航天国际交流培训中心、航天工业园、研发中试车间等；配套建设各类平台等；购置各类飞艇、载重艇等。 | 2019-04-01 | 40000 | 1000 | 215 | 215 | 已复工建设，正在安装导轨 |  | 发展和改革局 | 常乐镇 | 孙家骥
640500024 | 24 | 中国联通数据中心项目（一期） | 续建 | 中卫工业园区 | 建设1栋IDC机房楼、1栋运维楼及配套基础设施，部署机柜1550架。 | 2018-10-01 | 18000 | 10000 | 100 | 0 | 已完成土地平整工作，正在进行基础开挖 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500025 | 25 | 宁夏比特云基地科技有限公司创客超算中心项目 | 续建 | 中卫市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 厂房、综合楼。 | 2019-04-01 | 27000 | 7000 | 0 | 0 |  | 暂未复工 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500026 | 26 | 宁夏西云数据科技有限公司新一代数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | IDC数据机房、办公楼。 | 2019-04-01 | 315000 | 20000 | 0 | 0 |  | 一期项目已建成，二期已签订协议，正在办理手续 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500027 | 27 | 宁夏云创数据投资投资有限公司云数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | 建设10栋IDC数据中心，布置标准机柜2万个，可存放服务器30-40万台。 | 2019-04-01 | 229000 | 10000 | 3900 | 3900 | 项目已开工建设，正在建设机房， |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
2、生态水利项目（1个）
640500028 | 28 | 中卫市工业园区中水、湿地出水、地下渗水综合利用项目 | 新建 | 市工业园区 | 建设北干渠取水泵房、敷设供水管道1.3KM绿化供水管道15.75KM、中水管道8.64KM。 | 2019-05-01 | 5631 | 5631 | 100 | 100 |  | 完成了可研批复， 正在编制初步设计。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
3、社会事业项目（11个）
640500029 | 29 | 中卫市慈爱康复中心 | 续建 | 沙坡头区柔远镇刘台村 | 建筑面积21040平方米，有5栋单体建筑，设置床位400张。 | 2019-03-01 | 6167.6 | 1443.6 | 0 | 0 |  | 主体已全部建成，由于资金缺乏，设备等配套设施工程暂未开工，正在争取自治区基础设施补短板资金。 | 卫生健康局 | 柔远镇 | 尹鹏睿
640500030 | 30 | 中卫七中教学楼建设项目 | 新建 | 位于平安大道以北、迎宾大道以西 | 教学楼3栋。 | 2019-03-01 | 1388 | 1088 | 600 |  | 2#教学楼主体封顶；1#、3#教学楼主体结构完工，一层前中墙砌底施工。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500031 | 31 | 中卫市第十二小学 | 新建 | 位于丰安路以北、惠丰路以西 | 综合楼1栋、教学楼3栋、门房、室外道路、水、电、暖、给排水配套基础设施。 | 2019-03-01 | 2500 | 2200 | 500 | 40 | 综合楼及3#教学楼主体结构完工，一层前中墙砌底施工。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500032 | 32 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 续建 | 原中卫市妇幼保健计划生育服务中心院内 | 综合楼、配电室、污水处理设施、室外工程。 | 2019-03-01 | 3125 | 625 | 200 | 0 | 现主体已完工，土建装修已完成；手术室正在装修中。 |  | 卫生健康局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500033 | 33 | 中卫市青少年活动中心体育场工程 | 新建 | 怀远南街东侧世纪花园西侧原收费大厅处 | 建设运动场，硬化铺装，配套建设绿化、照明、健身器材等配套设施。 | 2019-04-01 | 748 | 748 | 0 | 0 | 已完成场地平整，正在调试机器 |  | 旅游和文化体育广电局 | 文昌镇 | 高秀英
640500034 | 34 | 中卫市公安局监所管理中心 | 新建 | 沙坡头区柔远镇柔三路以东 | 主要建设看守所、拘留所、强制隔离所、武警用房、三所合建干警业务生活用房，围墙及附属设施。 | 2019-04-01 | 27992.54 | 2000 | 0 | 0 |  | 自治区正在审批 | 公安分局 | 柔远镇 | 王再龙
640500035 | 35 | 中卫市沙坡头区滨河北路排水管网工程 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 敷设DN500-800的钢筋混凝土管4210米。 | 2019-05-01 | 1098 | 1098 | 0 | 0 |  | 因项目建成后无污水处理厂进行处理，市政府研究后初步确定该工程暂停，待中卫市第三污水处理厂及集污工程开工后同步实施。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 滨河镇 | 孙家骥
640500036 | 36 | 中卫市第三污水处理厂及集污工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、柔远镇 | 在城市东区新建4万方/日污水处理厂一座，同时沿南苑东路、滨河大道等道路敷设DN600-DN1000排水管网17公里，并配套建设相应的污水收集提升设施。 | 2019-06-01 | 25532 | 15000 | 0 | 0 |  | 可行性研究已评审，已通过市政府常务会，待会议纪要出来后办理可行性研究报告批复。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 柔远镇 文昌镇 | 孙家骥
640500037 | 37 | 中卫市沙坡头区双桥等4个棚户区改造供热设施配套项目二期工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、新墩街、体育南路、惠丰南路、安定路、宁钢大道、平安大道敷设供热管道18.38km | 2019-04-01 | 4411 | 1911 | 120 | 0 | 美利路管道埋设300米，新河路正在进行顶管过路施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500038 | 38 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套供水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、滨河大道、惠丰南街、安定路、滨河大道、体育街、南苑东路、柔一街敷设给水管道13.35km。 | 2019-04-01 | 2107 | 600 | 40 | 0 | 美利路管道埋设450米。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500039 | 39 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套排水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、惠丰南路、滨河大道、安定路、柔一路、南苑东路、平安大道、丰安路敷设污水及雨水管道32.633km。 | 2019-04-01 | 4627 | 2100 | 60 | 0 | 新河路全面完工，美利路管道埋设300米。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
4、交通城建项目（15个）
640500040 | 40 | 中卫市滨河北路提升改造 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 路线全长7.96km，其中改建段6处，共4.63公里，路基宽17m，路面宽16.5m，公路一级，双向六车道，设计时速80km/h。新建段全长3.33km，拟采用双向四车道二级公路标准设计，设计时速80km/h。 | 2019-04-01 | 9897 | 2447 | 300 | 300 | 该项目共改建6段，其中1段位于泄洪区内，正在进行协调；2、3、4段已建成通车；5、6段正在进行路基桥涵施工；新建段3.4公里建设用地已批复，土地和房屋征收已完成，目前路基已完工，正在进行路面施工。 | 改建1段在泄洪区内，正在进行协调；新建段征地拆迁进展缓慢，影响开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 镇罗镇 | 王再龙
640500041 | 41 | 中卫市沙坡头区常乐镇至沙坡头南岸半岛公路 | 新建 | 沙坡头区常乐镇 | 路线全长3.3km，采用四级公路标准，设计速度20km/h，路基宽度6.5m（双车道）、4.5m（单车道）。 | 2019-04-01 | 1491.35 | 1491.35 | 400 | 0 | 该项目目前已开工建设，已完成2.3公里路基施工及1.2公里路面施工。 | 有1公里路段为中兰客专2标段施工运输唯一通道，施工会影响中兰客专正常施工，目前只能建设其他段落。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
640500042 | 42 | 中卫市滨河公交首末站充电站（桩）二期停车场项目 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 公交巴士停车位96个，小型充电桩10个。 | 2019-04-01 | 820 | 820 | 400 | 100 | 滨河在续建中，已完成混凝土地平和办公用房建设，完工85%，预计2019年上半年完工。 | 国土局征地手续办理进展缓慢，征地群众多次上访，项目暂停施工。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500043 | 43 | 中卫市双桥公交首末站（停车场充电站）项目 | 新建 | 沙坡头区文昌镇双桥村 | 新建停车位9100平方米，车道面积8146平方米，硬质铺底面积186平方米，绿化草地面积4856.33平方米；配套建设业务用房2090平方米。 | 2019-05-01 | 2039 | 2039 | 0 | 0 |  | 双桥公交首末站位于市招商的康阳项目区西侧，但土地批复早于康阳项目，市规划局要求向东移3公里，待康阳项目确定后，重新规划，故不办理规划建设手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500044 | 44 | 中卫市智能调度及一卡通系统 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设公交IC卡系统；公交智能调度管理及视频监控系统。 | 2019-03-01 | 640 | 640 | 323 | 323 | 该项目于2018年11月28日开标，2018年12月25日签订合同，投资538.76万元。重点建设公交一卡通系统，公交智能调度系统、调度指挥中心，中标企业已完成项目的70%，力争上半年完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙
640500045 | 45 | 中卫市安定东路（恒大城市综合体道路工程） | 新建 | 东起宁钢大道、西至迎宾大道 | 道路总长1036.2米，宽30米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1294.3 | 400 | 260 | 0 | 项目正在路基土方开挖换填。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500046 | 46 | 中卫市南苑路东延伸段道路及慈爱康复中心南侧道路工程 | 新建 | 东起柔一路、西至宁钢大道心东侧围墙。 | 南苑路东延伸段道路总长722米，宽32米。主要建设内容为道路、道路、涵洞、路灯、再生水等其他附属设施；慈爱康复中心南侧道路总长360米，宽25米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1399.54 | 1399.54 | 0 | 0 |  | 正在办理开工前期手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 柔远镇 | 王再龙
640500047 | 47 | 中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目 | 续建 | 中卫市新墩路以西、平安大道以南、机场大道以东、滨河大道以北 | 新建安置住房2124套，总建筑面积371847.6平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 94531 | 13830 | 3500 | 5513 | 共建设40栋楼。已竣工验收21栋，剩余住宅楼正在进行主体装饰装修施工及设备安装。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500048 | 48 | 中卫市五里村棚户区改造安置住房二期项目 | 续建 | 中卫市宁钢大道以东、铁路以南 | 总建筑面积15.4万平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 36188 | 10400 | 2000 | 3265 | 共建设25栋楼，11栋楼准备进行竣工验收，剩余楼正在进行装饰装修。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500049 | 49 | 中卫市美利路道路工程 | 新建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 道路总长959米，宽25米；主要建设内容：道路、路灯、管涵、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 842 | 742 | 100 | 0 | 正在进行施工场地清表及土方开挖换填工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500050 | 50 | 中卫新河路建设项目 | 续建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 新建道路总长923米，宽25米。主要建设内容为：道路、管涵、路灯、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 736 | 256 | 400 | 0 | 正在铺筑道路水稳层。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500051 | 51 | 中卫市第二垃圾填埋场 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设日填埋生活垃圾400吨的生活垃圾填埋场一座，并配套建设附属设施。 | 2019-06-01 | 13305 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500052 | 52 | 中卫市垃圾填埋场封场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 在垃圾堆体表面做排气层、防渗层、排水层、植被层。 | 2019-06-01 | 8870 | 5000 | 0 | 0 |  | 垃圾焚烧发电项目还未建成。 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500053 | 53 | 中卫市建筑垃圾填埋场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设建筑垃圾填埋场一座。 | 2019-08-01 | 9417 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500054 | 54 | 中卫市沙漠天宫配套基础设施项目 | 续建 | 迎闫公路西侧，沙坡头景区北侧 | 新建道路6.25公里，敷设绿化供水管网12.4公里，敷设生活供水管网15公里，排水管网11公里，中水回用管网11公里，敷设供电线路9.5公里，建设配套附属设施。 | 2019-03-01 | 12650 | 3850 | 0 | 0 |  | 2018年已完成6.1公里道路铺设及供电、燃气工程，待港中旅景区规划完成后，继续铺设供水管网 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
5、文化旅游项目（2个）
640500055 | 55 | 中卫市沙坡头房车营地项目（一期） | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 主要建设接待中心（建筑面积约2000㎡）、室外舞台（面积约400㎡）以及道路、绿化、综合管网等配套基础设施。 | 2019-05-01 | 1480 | 1480 | 0 | 0 |  | 已办理完成工地意见书，正在办理挂牌。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640500056 | 56 | 沙漠沙世界项目 | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 传统沙漠项目体验区。 | 2019-05-01 | 12000 | 5000 | 0 | 0 |  | 停工。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
沙坡头区主导投资项目（122个）
一、政府投资项目（60个）
（一）第一产业（9个）
640402001 | 57 | 宁夏高标准基本农田建设项目2018年度中卫市沙坡头区宣和镇何营、宣和等村土地整治项目 | 续建 | 宣和镇 | 对宣和镇潘庄路以西8947亩基本农田从土地平整、水利设施维修等方面进行高标准综合整治。 | 2019-03-01 | 999 | 699 | 576.7 | 0 | 已完成平田整治、农沟开挖和清淤任务，完成投资576.7万元，工程已开工建设，1标段已完成总任务的85%工程量、2标段已完成80%工程量。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640402002 | 58 | 沙坡头区新建设施农业项目 | 新建 | 东园、镇罗、柔远、兴仁、永康、宣和镇 | 建设设施蔬菜基地1500亩。 | 2019-04-01 | 3750 | 3750 | 400 | 0 | 已建成160亩，正在搭建400亩。 |  | 农业农村局 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 兴仁镇 永康镇 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640402003 | 59 | 沙坡头区2019年中央预算内投资防护林工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 营造高标准农田林网及美丽乡村绿化1000亩；新建经济林基地4000亩（苹果2000亩，枸杞2000亩）。 | 2019-04-01 | 760 | 760 | 260 | 260 | 已开工建设，完成灌木林1000亩。 |  | 自然资源局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 王再龙 | 绿
640402004 | 60 | 沙坡头区粮改饲项目 | 新建 | 各乡镇 | 种植青储玉米9.5万亩，加工制造全株青储玉米30万吨。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 600 | 0 | 调查了种植企业，明确了整治地段及种植品种，正在种植。 |  | 农业农村局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 姜鹏飞 | 绿
640402005 | 61 | 沙坡头区现代农业产业园建设 | 续建 | 沙坡头区 | 畜牧产业及蔬菜产业生产、加工、销售一体化融合项目。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 700 | 0 | 1.完成东园蔬菜基地配套设施建设项目480亩。 2.完成设施蔬菜大棚30座100亩。完成新型蔬菜生产基地35亩。完成配套生产车间1200平米。 3.种植订单推广露地春茬、夏茬种植毛豆、青刀豆等品种4000亩。 4.完成标准化畜牧养殖基地1个，建设标准化圈舍14个单元0.6万平米，占建设任务的50%。 5.完成改造冷冻库1000平方米；增加速冻蔬菜预冷段设备16台（件），安装智能控料设备10台（套）。 6.完成农产品保鲜仓储中心5000平方米，建设储量100吨以上的农产品冷藏库1座，配套全钢架仓库1500平米。 7.完成冷藏保鲜库1800㎡，新建分拣加工车间1350㎡。 8.完成畜牧肉制品试验中心建设600平米，目前正在进行内部装饰。 9.建成新型蔬菜试验中心150平米，购置相关配套研发试验设备。 | 涉及17家企业，待全部建成验收合格后，再进行奖补资金发放 | 农业农村局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 姜鹏飞 | 绿
640402006 | 62 | 中卫市沙坡头区东园镇病死动物无害化处理中心新建项目 | 新建 | 东园镇 | 新建无害化处理车间、冷库、库房、锅炉房、防疫隔离墙、消毒室、生产管理及生活用房等，购置无害处理化成套设备、消毒机、专业运输车辆等设备，铺设地下供水管道等。 | 2019-05-01 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 前期手续已完成，正在同农业农村厅讨论公益补助相关事宜。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 东园镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
640402007 | 63 | 沙坡头区旱作节水农业技术推广项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 在沙坡头区范围内全面回收农用残膜，形成农户积极捡拾、回收点应收尽收、企业收购加工利用体系，推动残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业污染，改善生态环境。 | 2019-09-01 | 700 | 700 | 0 |  |  | 项目实施方案已初步制定，正在征求有关部门及乡镇意见，春覆膜结束。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限9月底前开工建设
640402008 | 64 | 沙坡头区农作物秸秆综合利用项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 通过水稻秸秆机械化灭茬深翻还田、玉米秸秆机械化捡拾打捆，深入推进秸秆饲料化、肥料化、能源化、原料化利用，消除水稻、玉米秸秆“站岗”浪费和因焚烧秸秆而造成的空气污染现象。2019年沙坡头区水稻种植区域全部纳入秸秆机械灭茬深翻还田范围；玉米秸秆通过机械捡拾打捆7万亩。 | 2019-09-01 | 800 | 800 | 0 |  |  | 项目实施方案已初步制定，正在征求有关部门及乡镇意见。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞 | 绿
640402009 | 65 | 沙坡头区2019年农业综合开发土地治理项目 | 新建 | 镇罗镇沈桥村、观音村、李嘴村、镇罗村、镇西村 | 渠道配套砌护、生产路整修、沟道治理、植树造林工程,分为两个片区面积共5088亩：一片区灌溉面积3480亩,涉及沈桥村、观音村；二片区灌溉面积1608亩，涉及镇西村、李嘴村、镇罗村。 | 2019年4月 | 610.56 | 610.56 | 0 | 0 |  | 完成设计、等待上级批文 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限6月底前开工建设
（二）第三产业（51个）
1、交通物流项目（7个）
640502010 | 66 | 沙坡头区2018年第二批农村公路项目 | 新建 | 规划区外9个乡镇 | 项目总里程82公里，路基6.5m，路面5m，拟按照四级公路标准修建。 | 2019年5月 | 7400 | 7400 | 100 | 0 |  | 目前该项目已完成招投标工作，预计5月初施工单位入场开工。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502011 | 67 | 2018年农村公路安全生命防护工程项目（村道） | 新建 | 沙坡头区城市规划区外的9个乡镇 | 主要在迎水桥、宣和、永康、常乐、兴仁、香山6个乡镇41条道路的弯道、临崖等危险路段安装安全设施。道路总里程113.014公里，隐患里程共计17.939公里，其中设置防护栏的隐患里程16.251公里，示警桩隐患里程1.688公里。新建波形钢护栏16.251公里，轮廓标2707个，安装示警桩794个。 | 2019-04-01 | 318.7 | 318.7 | 130 | 29 | 截止3月25日，以完成9539米波形钢护栏、示警桩400个及1730个轮廓标安装工作，向施工方支付工程款29万元。其他工程正在紧张施工中。 | 校党公路段因路基水毁未修复，宣和镇六排水沟路村民挡工阻挠施工，杨渠三排水沟渠道治理施工，影响施工。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 王再龙 | 绿
640502012 | 68 | 沙坡头区镇罗镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 镇罗镇产业基地 | 跃鑫钢铁至京珠酒业之间道路、园区主路至供水站道路、园区主路至蓄水池道路硬化工程共3条，总长1074.2m；工业园区排洪沟砌护工程总长5915m；园区供水设施改造工程。 | 2019年5月 | 1970.8 | 1970.8 | 0 | 0 |  | 计划于5月6日开始招标，5月中旬开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502013 | 69 | 沙坡头区宣和镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 宣和镇产业基地 | 修建园区1#道路、园区4#道路、园区2#至园区3#之间道路、园区1#至园区2#之间道路，总长3808.9m；丹阳路道路两侧安装300盏太阳能路灯。 | 2019-05-01 | 554 | 554 | 0 | 0 |  | 计划于5月6日开始招标，5月中旬开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 绿
640502014 | 70 | 沙坡头区常乐镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 常乐镇产业基地 | 修建长3800m宽6m沥青公路；科豪大道、枣林路两侧安装230盏太阳能路灯亮化工程；科豪大道道路两侧2000株绿化工程。 | 2019-05-01 | 416.9 | 416.9 | 0 | 0 |  | 该项目取消 | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥 | 黄
640502015 | 71 | 中卫市沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路建设项目 | 新建 | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 硬化砼19条13.26公里，砂砾石道路1条，2.06公里。 | 2019年3月 | 598.3 | 598.3 | 418.81 | 0 | 已完成总工程量的70% |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502016 | 72 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄、兴盛、郝集村道路硬化项目 | 新建 | 兴仁镇高庄、兴盛、郝集村 | 硬化3.5米宽路18条4744m；4m宽硬化路6条5510m；穿路桥涵10座。 | 2019年4月 | 393.61 | 393.61 | 236.166 | 0 | 已完成总工程量的60% |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 绿
2、生态水利项目（12个）
640502017 | 73 | 沙坡头区盐碱地治理项目支沟治理工程 | 新建 | 东园镇、迎水桥镇 | 治理支沟8km，改造各类建筑物44座。 | 2019-05-01 | 517 | 517 | 508 | 0 | 截止目前，北干渠边沟双断面柳桩草土砌护完成5.77公里，完成率100%；农场沟双断面柳桩草土砌护完成3.4公里，完成率100%；配套建筑物完成155座，完成率99%。形象进度98%。 |  | 水务局 | 东园镇、迎水桥镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502018 | 74 | 沙坡头区第三排水沟中段治理工程 | 新建 | 镇罗镇、柔远镇、东园镇 | 双断面格宾砌护长度9.33km，改造建筑物95座等。 | 2019-05-01 | 1500 | 1500 | 1350 | 0 | 完成沟道清淤9.33公里，完成率100%；格宾基础砌筑完成9.17公里，格宾护坡完成8.91公里。 改造各类建筑物47座。杨渠项目区完成沟道清淤4.14公里米，沟道砌护0.87公里，何滩项目区完成沟道清淤1.5公里，新开挖沟道4.75公里。完成建筑物22座。形象进度82%。 |  | 水务局 | 镇罗镇 柔远镇 东园镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502019 | 75 | 沙坡头区2019年高效节水灌溉项目 | 新建 | 香山乡、镇罗镇、东园镇、宣和镇 | 发展1.5万亩高效节水灌溉面积。 | 2019-05-01 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |  | 各乡镇流转企业专业合作社正在申报，确定项目实施片区。 | 农业农村局 | 香山乡 镇罗镇 东园镇 宣和镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限6月底前开工建设
640502020 | 76 | 沙坡头区美二支渠范庙段砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 对美二支渠章闸至范庙退水闸段、镇照路马场沟段进行砌护改造，砌护渠道总长3.79千米，配套各类渠系建筑物等。 | 2019-03-01 | 426 | 426 | 426 | 213 | 已全部完工。 |  | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502021 | 77 | 沙坡头区第三排水沟上段、稍段综合治理工程 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇、镇罗镇 | 整治沟道长度6.23km，砌护长度4.15km，其中双断面格宾砌护长度3.88km，双断面植草砖砌护长度0.27km；改造建筑物66座；铺设土质路3.3km，砂砾石路5.36km。 | 2019-03-01 | 859 | 609 | 609 | 290 | 已全部完工。 |  | 水务局 | 迎水桥镇镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502022 | 78 | 沙坡头区新北渠砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 对新北渠上段渠至包兰铁路涵洞（桩号0+000-2+540）段进行砌护改造，砌护渠道总长3.21km，配套各类渠系建筑物57座。 | 2019-03-01 | 286 | 286 | 286 | 128 | 已全部完工。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502023 | 79 | 沙坡头区三一支沟整治工程 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、东园镇 | 沟道清淤整治9.24km，双断面柳桩草土砌护沟道4.75km，双断面格宾砌护沟道0.91km，单断面格宾砌护沟道0.6km；改造各类建筑物119座；铺设砂砾石路面17.63km。 | 2019-03-01 | 579 | 329 | 329 | 145 | 已全部完工。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 东园镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502024 | 80 | 沙坡头区东镇渠砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 砌护渠道3.83km，配套各类渠系建筑物128座，其中：农渠口53座，生产桥56座，农沟尾水19座。 | 2019-03-01 | 205 | 205 | 205 | 94 | 已全部完工。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502025 | 81 | 沙坡头区城乡结合部城北、官桥、东园等八村供排水工程 | 续建 | 沙坡头区文昌镇雍楼村、东园村等 | 新打水源机井1眼，配套潜水泵2台（1用1备），铺设各类供水管道64.26km；砌筑各类控制、集中装表阀井159座；配套二氧化氯发生器1台，安装50KVA变压器一台；铺设各类排水管道22.41km，砌筑排水阀井243座。 | 2019-03-01 | 776 | 391 | 315 | 0 | 主体工程已全部完工，正在进行安装阀井等收尾工作。形象进度90%。 |  | 水务局 | 滨河镇 文昌镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502026 | 82 | 沙坡头区第二排水沟上段整治工程 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇、东园镇 | 清淤整治第二排水沟上段沟道长8.24km，砌护沟道长8.39km，改造各类建筑物154座，铺设砂砾石道路7.44km。 | 2019-03-01 | 817 | 337 | 337 | 239 | 已全部完工。 |  | 水务局 | 迎水桥镇东园镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502027 | 83 | 宁夏中小河流治理项目中卫市沙坡头区高崖沟治理工程 | 新建 | 兴仁镇 | 治理沟道15.64km，改造各类建筑物85座。 | 2019-05-01 | 1378 | 1378 | 100 | 0 | 该项目于4月8日进行了招标，4月16日开工建设,目前已完成测量工作。形象进度5%。 |  | 水务局 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502028 | 84 | 银南地区2018年盐碱地改良项目沙坡头区宣和挡浸沟下段及第九排水沟稍段治理工程 | 续建 | 宣和镇 | 治理沟道总长9.76km，其中宣和挡浸沟下段8.63km、第九排水沟稍段1.13km，配套各类建筑物49座。 | 2019-03-01 | 1334 | 1234 | 1114 | 558 | 第九排水沟稍段清淤已全部完成,格宾基础砌筑完成5.1%,植草砖完成100%;挡浸沟清淤已全部完成,，格宾护坡砌筑完成100%。配套建筑物已完成24座，正在施工23座。形象进度91%。 | 因第九排水沟稍段沟道水位上涨暂时无法施工，致使进度滞后，等冬季停水后完成剩余工程。 | 水务局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
3、城镇建设项目（7个）
640502029 | 85 | 沙坡头区2019年美丽村庄建设项目 | 新建 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 争取自治区住建厅批复6个美丽村庄项目建设。 | 2019年4月 | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 项目已批复，正在督促乡镇进行立项、招标等工作。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502030 | 86 | 中卫市沙坡头区2019年农村生活污水处理项目 | 新建 | 迎水桥镇、东园镇、柔远镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇 | 2019年对污水收集管网不健全但在重点沟渠散排的25个村庄，配套污水收集管网和污水处理设施。具体为：对迎水桥镇夹道村（包兰铁路以北）、何滩村，东园镇美利村、冯桥村、郑口村、柔新村、白桥村、韩闸村、北湖村，柔远镇刘台村、砖塔村、雍湖村、沙渠村，镇罗镇胜金村、凯歌村、镇北村、镇罗村、九塘村，宣和镇赵滩村（雍咀庄点），永康镇沙滩村，常乐镇水车村、李营村、高滩村、河沿村、黄套村配套污水收集管网和建设污水处理设施。 | 2019年4月 | 4177.4 | 4177 | 0 | 0 |  | 已上报自治区生态环境厅土壤处，待资金批复后办理项目开工手续。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
640502031 | 87 | 沙坡头区第四污水处理厂 | 续建 | 宣和镇 | 建设1座年处理40—80万立方的污水处理厂；同时集镇第六排水沟南岸新建1条集污主管网1700米。 | 2019年3月 | 2892.88 | 985.96 | 480 | 0 | 污水处理厂建(构)筑物土建工程已全部完工，正在进行厂区地坪整平及绿化工程；污水处理设备已全部完成安装，正在进行联动调试。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙 | 绿
640502032 | 88 | 沙坡头区香山乡美丽小城镇 | 续建 | 香山乡三眼井村、新水村 | 沿街外立面改造提升，道路改造硬化，山洪沟治理。 | 2019年4月 | 2095 | 1295 | 100 | 0 | 现已全面复工，正在进行绿化栽植等工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 香山乡 | 王再龙 | 绿
640502033 | 89 | 沙坡头区农村危房改造 | 新建 | 迎水桥镇、东园镇、常乐镇、镇罗镇、宣和镇等 | 进行农村危房改造200户。 | 2019-04-01 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 开工86户，建成19户。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 常乐镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 柔远镇 香山乡 兴仁镇 | 王再龙 | 绿
640502034 | 90 | 沙坡头区“一心滩”危房改造项目 | 新建 | 宣和镇 | 筹资为宣和镇“一心滩”受灾群众新建房屋15套，建筑面积4125平方米。 | 2019-04-01 | 620 | 620 | 0 | 0 |  | 已办理选址、规划等前置手续。因此项目重新调整了安置方案，正在给群众做工作，建议自行购房。因此此项目不再统一开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502035 | 91 | 沙坡头区宣和镇集镇东侧中沟农田排水和排污水分离工程 | 新建 | 宣和镇宣和村 | 1、排污工程：新建排污管道1.29千米，阀井19座，管道穿渠2处，硬化路拆除及路面恢复0.15千米； 2、农田排水工程：斗沟清淤0.23千米，铺设排水管道1.4千米，砌护农渠0.24千米，新建阀井14座，排水口6座，管道尾水2座，管涵1座，沉沙池1座，沥青路面恢复168平方米等。 | 2019年5月 | 292.9 | 292.9 | 270 | 1.2 | 目前正在对有关地上附着物征收进行评估，涉及卫宁公路涵管已完成穿管铺设，正准备集镇文化路涵管穿管铺设，待有关彩钢房、围墙、电杆等地上附着物评估后完成所有剩余工程，计划2019年5月底竣工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙 | 绿
4、社会事业项目（25个）
640502036 | 92 | 沙坡头区“一事一议”财政奖补项目 | 新建 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡、兴仁镇、柔远镇 | 主要实施道路硬化、人畜饮水、渠道砌护、广场建设等工程。 | 2019年6月 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 目前，8个乡镇已上报项目，另外3个乡镇未按时上报。待乡镇项目报送齐全我局审核后下达资金计划。 | 财政局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502037 | 93 | 沙坡头区扶持壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 渡口村、何滩村、白桥村、宣和村、观音村、兴仁村、郑口村、旧营村、永新村 | 争取自治区财政厅批复9个试点村项目，分别是渡口村休闲农业旅游观光项目、何滩村有机蔬菜及优质粮食种植建设项目、白桥村设施蔬菜产业园建设项目、宣和村农产品交易市场建设项目、观音村蔬菜种植流通项目、兴仁村枸杞全产业链融合建设项目、郑口村100吨果蔬保鲜库建设项目、旧营村花卉种植基地项目、永新村粮油面粉加工厂项目。支持试点村领办经济合作社，扶持壮大村集体经济，带动村民增收。 | 2019年6月 | 3948.5 | 3948.5 | 0 | 0 |  | 已于2018年12月在财政厅进行二次审核备案并向相关乡镇下发了资金计划。渡口村、观音村准备变更项目，需再次给财政厅备案后再批复实施。 | 财政局 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 镇罗镇 兴仁镇 东园镇迎水桥镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502038 | 94 | 中卫市沙坡头区常乐镇全民健身中心项目 | 新建 | 常乐镇 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2019-06-01 | 640 | 640 | 0 | 0 |  | 项目已批复，正在对土地勘测。 | 旅游和文化体育广电局 | 常乐镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502039 | 95 | 中卫市沙坡头区兴仁镇全民健身中心项目 | 新建 | 兴仁镇 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2019-06-01 | 640 | 640 | 0 | 0 |  | 已初步选址，正在办理其他手续 | 旅游和文化体育广电局 | 兴仁镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502040 | 96 | 沙坡头区城市饮用水源地生活污水收集处理项目 | 新建 | 滨河镇大板村、迎水桥镇迎水村、牛滩村 | 大板村、迎水村、牛滩村生活污水收集处理工程；对水源地内的畜禽养殖户、坑塘养殖、工业企业（免烧砖厂）和旅游餐饮（农家乐）进行拆除和关闭，解决饮用水水源地突出环境问题，保障城乡居民饮水安全。 | 2019-04-01 | 2137.43 | 1068.72 | 0 | 0 |  | 自治区生态环境厅项目协调对接会推迟，待自治区对接协调会及项目评审会研究后方能确定是否拨付资金，资金拨付后施工。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 滨河镇 迎水桥镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
640502041 | 97 | 沙坡头区自然保护区生态修复治理项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 对拆除、平整土地约260亩采取柠条种植、种植乔灌木、优质牧草等方式进行生态修复。雇佣专人，定期管护。利用3年时间完成生态修复工作。 | 2019-03-02 | 507 | 507 | 0 | 0 |  | 沙坡头区生态环境分局正在组织修改可研报告，积极争取项目立项。 | 自然资源局 | 迎水桥镇 | 孙家骥 | 黄
640502042 | 98 | 沙坡头区香山乡新水、深井贫困村硒砂瓜抗旱补灌项目 | 新建 | 香山乡新水村、深井村 | 新建0.25万m³蓄水池1座、3万m³蓄水池1座、扩建9万m³蓄水池1座，新建400m³田间蓄水池2座，维修400m³田间蓄水池8座。维修改造扬水泵站1座，新建扬水泵站3座，配套机泵4台套，启动柜4面，进出线柜4面，变压器2台，电容柜1台。铺设输水管道共15.53km，配套各类阀井46座及穿路顶管6处。 | 2019年3月 | 820.26 | 820.26 | 492.156 | 0 | 已完成总工程量的60% |  | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 姜鹏飞 | 绿
640502043 | 99 | 沙坡头区常乐镇罗泉村新建道路项目 | 新建 | 常乐镇罗泉村 | 村庄道路硬化及砂石路铺设，其中5米宽混凝土道路2条共计1.87千米，4米宽砂石路7条共计58.86千米。 | 2019年3月 | 465.48 | 465.48 | 465.48 | 0 | 已完工 |  | 扶贫开发办公室 | 常乐镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502044 | 100 | 沙坡头区常乐镇康乐村养殖园区维修改造项目 | 改造 | 常乐镇康乐村 | 硬化养殖园区主干路、棚间路、堆粪场地；新建钢结构雨棚、围墙、饲料加工用房、草料棚、车辆消毒室座、青储池；设置钢制铁艺大门2座；维修改造单列式牛棚，改造消毒室；养殖园区室外电气工程、牛棚给水工程、配置雨污排水系统等。 | 2019年3月 | 668.65 | 668.65 | 648.5905 | 150 | 完成总工程量的97%。 |  | 扶贫开发办公室 | 常乐镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502045 | 101 | 沙坡头区永康镇校育川硒砂瓜苗培育基地项目 | 新建 | 永康镇校育川村 | 建日光温室大棚9座6906.5㎡，蓄水池1座，办公用房182㎡。 | 2019年3月 | 298.34 | 298.34 | 149.17 | 0 | 温室大棚基础毛石砌筑已完成，管理用房结构已完成，蓄水池建设已完成，目前完成工程量的50%。 |  | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502046 | 102 | 沙坡头区宣和镇汪园村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇汪园村 | 砌护渠道渠道90公里。 | 2019年3月 | 860 | 860 | 43 | 0 | 已开工，完成总工程量的5% |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502047 | 103 | 沙坡头区宣和镇羚和村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇羚和村 | 砌护渠道渠道69公里。 | 2019年3月 | 630 | 630 | 0 | 0 |  | 已招标 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502048 | 104 | 沙坡头区宣和镇曹山、敬农、草台村道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇曹山、敬农、草台村 | 硬化道路21.5公里。 | 2019年3月 | 780 | 780 | 0 | 0 |  | 已招标 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502049 | 105 | 沙坡头区宣和镇永和村道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇永和村 | 硬化道路14公里。 | 2019年3月 | 510 | 510 | 0 | 0 |  | 经多次调研，此项目暂缓实施。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 黄
640502050 | 106 | 沙坡头区香山乡三眼井、景庄贫困村道路硬化项目 | 新建 | 香山乡三眼井、景庄村 | 硬化道路2条8667.5m，面积34670㎡；砌筑泄洪沟毛石护坡长100m；4m宽过水路面2处长100m，面积400㎡；6m长桥涵一座。 | 2019年4月 | 431.31 | 151.31 | 151.31 | 320 | 已完工 |  | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 姜鹏飞 | 绿
640502051 | 107 | 沙坡头区永康镇贫困村基础设施配套项目 | 续建 | 永康镇扬灌区 | 硬化道路18条共计16.041km，砌护渠道5条共计1.98km，配套道路、渠系建筑物306座，新建泵房1座，进水前池1座，出水池3座，铺设de315mmUPVC管道1.58km，配套水泵机组2台套，进出线柜2台套，变频控制柜2台套，控制电缆0.1km，变压器、变台及附件1套，真空泵2台，排污泵1台，2T电动葫芦1套。 | 2019年4月 | 737.9 | 287.9 | 200 | 460 | 已完成总工程量的90% |  | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502052 | 108 | 沙坡头区部分乡镇贫困村人饮及插花移民、自发移民基础设施配套项目 | 续建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、镇罗镇 | 新建加压泵站3座，新建截潜坝5座，集雨场1座，蓄水池11座，铺设各类输水管道43.90km，砌筑各类阀井102座，集中供水房16座；砌护渠道32.85km/136条，配套渠道建筑物2167座；铺设排水管道2.21km，阀井41座，18m3化粪池2座，新建公共厕所1座；道路硬化9.22km/10条；墙体粉刷2302㎡，面包砖铺装1409㎡。 | 2019年4月 | 944.92 | 344.92 | 230 | 650 | 完成总工程量的80%，涉及宣和镇、迎水桥镇部分已竣工。 |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502053 | 109 | 沙坡头区2019年贫困村巩固提升项目 | 新建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡 | 基础设施建设、环境生态建设、社会事业与公共服务。 | 2019年3月 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 宣和镇汪园村、兴仁镇团结、泰和、兴盛村巩固，东园镇金沙村提升已完成招标，近期开工。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡、兴仁镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502054 | 110 | 沙坡头区2019年整村推进项目 | 新建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡 | 基础设施建设、环境生态建设、社会事业与公共服务。 | 2019年3月 | 6000 | 6000 | 0 | 0 |  | 已完成各乡镇项目批复，计划5月初开工建设 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡 | 姜鹏飞 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502055 | 111 | 沙坡头区深度贫困村基础设施及硒砂瓜抗旱补灌项目 | 新建 | 宣和镇、兴仁镇、香山乡 | 基础设施、硒砂瓜抗旱补灌工程。 | 2019年3月 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  | 香山乡新水、深井贫困村硒砂瓜抗旱补灌项目已开工建设，黄泉村纳入2019年整村推进项目，梁水村纳入2019年巩固提高项目。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、兴仁镇、香山乡 | 姜鹏飞 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502056 | 112 | 沙坡头区兴仁镇高庄、王团田间砂石路建设项目 | 新建 | 兴仁镇高庄村、王团村 | 铺筑4米宽砂砾石路51条37.16公里。 | 2019-01-01 | 225.29 | 225.29 | 225.29 | 89.5 | 砂石路已完成 |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502057 | 113 | 沙坡头区滨河镇创建文明城市老旧小区改造项目 | 续建 | 滨河镇辖区老旧小区改造 | 辖区内老旧小区改造。 | 2019年4月 | 3800 | 500 | 0 | 0 |  | 按照三年实施计划 分年度上报市建设局 待会议通过后实施 | 滨河镇 | 滨河镇 | 邹建萍 | 蓝，限6月底前开工建设
640502058 | 114 | 沙坡头区迎水桥镇南长滩村通村道路项目 | 新建 | 迎水桥镇南长滩村 | 南长滩至香山乡峡门道路30公里，其中柏油路26公里，砂夹石路4公里。 | 2019年5月 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 扶贫办调整方案，计划实施翠柳沟至上渡口8.3公里道路。 | 扶贫开发办公室 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞 | 黄
640502059 | 115 | 沙坡头区迎水桥镇沙坡头村二期提升改造 | 新建 | 迎水桥镇沙坡头村 | 基础设施建设，特色产业培育，环境生态建设，社会事业与公共服务。 | 2019年4月 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 建设方案、请示已报区政府，等待批复 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502060 | 116 | 沙坡头区迎水桥镇村级活动场所建设 | 新建 | 迎水桥镇码头村、黑林村、孟家湾村 | 码头村新建村级场所一处，黑林村、夹道村改建村级活动场所。 | 2019年4月 | 350 | 350 | 220 | 0 | 已部分开工。其中：黑林村、南长滩村村级活动场所项目正在办理项目招投标手续；下滩村村级活动场所项目已复工，累计完成总工程量的85%。 |  | 迎水桥镇 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 绿
二、社会投资项目（62个）
(一）第一产业（18个）
640502061 | 117 | 京蓝生态科技有限公司南山台现代化高效节水灌溉项目 | 续建 | 宣和镇 永康镇 | 采取ppp模式，在沙坡头区通过建设高效节水灌溉工程，实现水肥一体化和控制计量自动化，促进农业节本增效。在扬水灌区通过对已建高效节水灌溉工程实施现代化改造，进一步提升运行管理水平。 | 2019-05-01 | 15000 | 4000 | 200 | 0 | 永康镇达茂、城农水管正在铺设中，宣和镇已完成项目前期测量工作，正在做规划设计。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 永康镇 | 姜鹏飞 | 蓝
640502062 | 118 | 中卫市沙绿宝农业科技有限公司富硒有机苹果种植产业基地项目 | 续建 | 宣和镇海和村 | 占地面积2500亩。新建办公区、生活区、冷库、机械库、分检库、化肥库、农药库、检修库等农业设施；种植富硒有机苹果。 | 2019-04-01 | 2786 | 840 | 290 | 290 | 完成苹果种植700亩 | 办公区、冷库、机械库、农药库的设计方案未通过审核，需要重新进行设计 | 自然资源局 | 宣和镇 | 王再龙 | 绿
640502063 | 119 | 中卫市永康镇鲁兴忠家庭牧场建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 占地面积15亩。新建标准化猪舍8座、饲料加工及库房12间、大门、栅栏以及养殖场区硬化、绿化、架设高低压线、安装变压器等配套基础设施，购置饲料加工设备两套以及生活污水、粪污处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 541 | 541 | 0 | 0 |  | 因企业融资困难，计划7月复工建设 | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限6月底前开工建设
640502064 | 120 | 宁夏南山阳光果业有限公司沙坡头区苹果产业融合发展示范项目 | 续建 | 永康镇双达村 | 在永康镇建设苹果基地300亩，建设采摘示范园1处，培训中心120平方米，年产200吨果蔬脆片加工项目及2万吨苹果分选线1条。 | 2019-04-01 | 610 | 230 | 120 | 0 | 苹果基地已完成150亩，预计将于2019年4月底全部建成，休闲采摘示范园、培训中心及200吨果蔬脆片生产线均已建成，2万吨苹果分选线土建工程已完工，设备正在生产中，预计将于2019年8月建成投入使用 |  | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502065 | 121 | 宁夏丰甜科技农业有限公司丰甜香菇养生休闲农庄建设项目 | 续建 | 永康镇乐台村 | 建设菌菇工厂化生产的大跨度温室1栋，大拱棚6栋，中拱棚29栋，配套保鲜冷藏、烘干设备，建设采摘果园、休闲娱乐、民宿、管理房等。建设蓄水池2个，铺设排水供水管道、道路等设施，污水处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 1000 | 400 | 100 | 20 |  | 设备已完成订购，正在协调处理接电事宜 | 永康镇 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 蓝
640502066 | 122 | 沙坡头区海通达五万头生猪养殖建设项目 | 续建 | 镇罗镇胜金村 | 项目总计占地面积为1300亩。建设标准化猪舍10栋；建设办公室生活区2000㎡，生产管理用房300㎡，配套建设环保治理设施一套，饲草地1100亩。 | 2019-03-01 | 5000 | 2000 | 586 | 0 | 截至目前，已建成标准化猪舍4栋，办公室及生产管理用房24间，饲料加工车间一间，建成配套建设环保设施一套，平整饲草地1100亩。 | 因非洲猪瘟影响，项目暂停，待猪出栏后继续建设 | 农业农村局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502067 | 123 | 沙坡头区众鑫源万头奶牛场建设项目 | 续建 | 东园镇新星北山 | 项目占地面积900亩。新建牛舍、挤奶厅、青贮窖、草棚、粪污处理车间、晾晒棚、生产管理用房、蔬菜大棚、鱼塘、大门、消毒房、消毒池、沉淀池、水电房、道路硬化、架设高压线路、种植果树、购置设施设备、配套绿化、消防等设施。 | 2019-04-01 | 13666 | 3166 | 260 | 0 | 正在进行粪污资源化设施建设，搭建钢屋顶。 |  | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502068 | 124 | 宁夏赛诺杰乙征农牧科技有限公司南美白对虾温棚养殖示范与推广项目 | 新建 | 宣和镇 | 项目占地600亩。新建养殖温棚、生态沟渠、虾苗基地、稻虾套养示范基地及技术服务中心，共占地600亩。 | 2019-04-01 | 5000 | 2100 | 200 |  | 目前建设池塘46个，面积124亩，高标准设施渔业温棚建造85亩。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502069 | 125 | 振彪生猪养殖场 | 续建 | 东园镇郑口村 | 建设标准化猪舍18栋，管理用房300平米，饲料加工车间1200平米。配套建设环保治理设施一套。 | 2019-04-01 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |  | 受非洲猪瘟影响，企业暂停项目建设 | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞 | 黄
640502070 | 126 | 中卫市汇聚休闲农庄建设项目 | 新建 | 永康镇景台村 | 新建蔬菜生产的大跨度温室30栋，玻璃温室大棚3栋；建设采摘果园、休闲娱乐、管理房；建设蓄水池2个，铺设排水供水管道、道路等设施，污水处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 5000 | 3000 | 0 | 0 |  | 完善相关手续，正在办理草原证。 | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞 | 蓝
640502071 | 127 | 中卫市农博休闲农庄建设项目 | 新建 | 宣和镇喜沟村 | 建设蔬菜大棚600亩。 | 2019-04-01 | 4000 | 3000 | 200 | 0 | 正在搭建钢结构支撑架。 | 完善相关手续，正在办理草原证。 | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 蓝
640502072 | 128 | 沙坡头区滨河镇西关村蔬菜保鲜冷库项目 | 新建 | 滨河镇西关村 | 建筑面积5336平方米，计划建设4800平方米。 | 2019-04-02 | 660 | 660 | 140 | 0 | 一期项目冷藏库已建设完成，二期项目计划于6月份开工建设，目前正在融资 | 村集体项目，融资困难 | 滨河镇 | 滨河镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限6月底前复工建设
640502073 | 129 | 中卫市金绿丰禽蛋生产流通农民合作社30万生态蛋鸡养殖园 | 新建 | 宣和镇山羊场 | 建设东西坐向，封闭式，标准化鸡舍15栋，每栋养鸡2万余只，全部建成后可存栏蛋鸡30万只。鸡舍设计长80米，宽15米，墙体为24、墙面37码头，内部设施采用自动清粪，供料，饮水，消毒，收蛋，全部装备的自动化设施。 | 2019-03-02 | 3400 | 810 | 1400 | 300 | 已建成东西坐向标准化鸡舍12栋，全部装备自动化清粪、供料、饮水、消毒、收蛋设施，存栏蛋鸡15万只。3栋鸡舍正在建设。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502074 | 130 | 中卫市沙坡头区万头驴养殖新建项目 | 新建 | 宣和镇汪园村 | ①建设办公生活区，包括办公室、职工宿舍、餐厅、浴室、会议室、卫生间、库房等。②建设配套生产管用房，包括消毒间、医疗废弃物暂存间、更衣室、兽医室等。③建设公驴舍1栋，隔离舍、后备舍各2栋。④建设配种妊娠舍4栋。⑤建设分娩舍和保育舍各4栋。⑥建设蓄水池和集污池各一座，建设配套粪污治理设施。⑦购进智能化电子饲喂站50套，产床150套，限位栏1000套，保育床150套，自动喂料系统200套。⑧开垦、平整荒地50亩，改良后用于饲草的种植 | 2019-06-01 | 4607 | 600 | 20 | 0 |  | 2月21日胡区长专题会研究该项目设施农业用地问题，待用地批复后即刻办理其他手续。 | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502075 | 131 | 宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场项目 | 新建 | 镇罗镇凯歌村 | 占地197亩，新建12栋15120平米蛋鸡育成舍。 | 2019-05-01 | 2782 | 800 | 40 | 0 | 开工建设，完成了土地复平和进水管道铺设及基建放线、绿化工作，正在协调供电工作。 |  | 农业农村局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502076 | 132 | 沙坡头区康乐移民区绿色枸杞田园综合体 | 新建 | 常乐镇移民区 | 占地面积9199亩，以绿色枸杞为主，特色农业为辅，多功能配套服务于一体的绿色枸杞田园综合体。 | 2019-04-01 | 2582 | 2582 | 600 | 200 | 枸杞园打药，抹芽. 项目正在实施中 |  | 自然资源局 | 常乐镇 | 王再龙 | 绿
640502077 | 133 | 中卫市优质粮食加工新建项目 | 续建 | 柔远镇刘台村 | 托管土地8000亩，建设服务性基础设施8880㎡，购置仪器设备8台（套）、农机具20台（套），技术培训1000人次。 | 2019-04-01 | 1963.85 | 783.85 | 135.84 | 0 | 目前正在平整土地及改良土地，购置农业机械设备8套，加工设备等待安装 |  | 农业农村局 | 柔远镇 | 姜鹏飞 | 绿
640502078 | 134 | 沙坡头区润厚源牧场三期建设项目 | 续建 | 迎水桥西风口 | 建设标准化牛舍13000平方米，建设标准化挤奶厅1座，购置旋转式72位挤奶设备1套，购置速冷贮奶设备2套，建半地式青贮饲料池1座，购置牵引式TMR日粮搅拌机1台，新建堆粪场1000平方米，三级污水沉淀池、氧化池1处，购入奶牛1500头。 | 2019-04-01 | 2300 | 2300 | 1200 | 0 | 牛舍完成立柱搭建，正准备上钢架梁；挤奶厅完成基础建设，完成钢梁搭建，订购了意大利进口设备。 |  | 农业农村局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞 | 绿
（二）第二产业（19个）
640502079 | 135 | 中卫市餐厨、厨余垃圾和市政污泥综合处置项目 | 新建 | 宣和镇 | 新建预处理分拣机、粉碎制浆和湿热水解设备厂房；污泥改性调理、机械压榨和后处置设备及厂房。餐厨垃圾采用资源化程度高的预处理工艺，市政污泥采用机械深度脱水干化工艺处理。 | 2019-03-01 | 10330 | 9930 | 0 | 0 |  | 正在同中卫市政府及相关部门对接办理开工前手续。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 蓝，限5月中旬前开工建设
640502080 | 136 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁加气站 | 新建 | 兴仁镇东滩村、兴仁村 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 2019-05-01 | 6000 | 3000 | 0 | 0 |  | 东加气站已完成调规，西加气站正在调规 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 孙家骥 | 绿
640502081 | 137 | 三元中泰冶金公司浇铸车间烟气收集系统技术改造项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 8台硅铁矿热炉配套实施出铁口、浇铸车间烟气除尘收集系统提升改造。 | 2019-01-01 | 1200 | 900 | 200 | 180 | 4#炉浇铸车间烟气已完成，2#、3#、7#、8#炉集烟罩已完成，3#、2#炉集烟箱已安装完成，1#、2#、5#炉集气罩已完成,6#炉主体设施已完工，正在接烟管。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502082 | 138 | 三元中泰冶金公司330KV变电站项目 | 续建 | 镇罗产业基地 | 建设本期2X240MWA主变压器，远期2X240MWA主变压器，电压等级为330/110/35KV线路变电站项目，占地42.6亩。 | 2019-04-01 | 12800 | 11000 | 1200 | 0 | 项目已开工，部分基础已完工，开关柜、变压器等部分设备已订购。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502083 | 139 | 中卫市茂烨冶金有限公司浇注车间浇注过程烟尘收集系统技术改造项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 对浇注车间进行密封改造，在车间顶部加设集气罩及集气烟管，将集气烟管引入到单独设置的环保箱体内，浇铁时启动风机将浇铁时产生的烟气有效收集处理。 | 2019-04-01 | 900 | 300 | 300 | 300 | 已完工 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502084 | 140 | 三鑫铸锻6万吨/年铸造及机械加工技改项目 | 技改 | 常乐镇产业基地 | 在公司原有厂房、铸造生产设备设施基础上实施技改项目，分三期建设： 一期实施2万吨/年树脂砂铸造及机械加工生产线技改；二期实施2万吨/年水玻璃砂生产线及铸铁水平浇铸工艺生产线技改；三期实施真空负压（V法）铸造生产线技改。 | 2019-04-01 | 3600 | 2000 | 200 | 200 | 一期已建成。二期计划投资2000万元，已完成投资200万元，正在进行场地平整。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥 | 绿
640502085 | 141 | 科豪陶瓷原材料预处理项目 | 新建 | 常乐产业基地 | 计划占地2700多平方米，建设一条坯体原材料新型陶瓷磁选生产线。 | 2019-04-01 | 1900 | 500 | 300 | 0 | 设备已安装完成，正在调试运行。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥 | 绿
640502086 | 142 | 宁夏三元中泰冶金有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设1-8#矿热炉封闭料库。 | 2019-03-01 | 3800 | 800 | 650 | 650 | 计划建设1-8#矿热炉封闭料库41500平方米，已建设完成39300平方米，剩余部分正在施工安装中。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502087 | 143 | 沙坡头区众泰工贸封闭料棚三期建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 计划建设一期3900㎡封闭式料库；二期5000㎡封闭式料库；三期11000㎡半封闭式料库将于2019年6月前建成投运。 | 2019-04-01 | 1400 | 200 | 200 | 200 | 已建成投用。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502088 | 144 | 沙坡头区合发冶炼封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设1#、2#矿热炉封闭料库，规划建设面积16000㎡，计划2019年6月前建成投运。 | 2019-04-01 | 600 | 200 | 50 | 0 | 1#、2#矿热炉封闭料库一期已完工，二期未开工建设。 | 由于企业经营不善，负债率高达134%。目前，企业正在积极筹措资金，计划于2019年6月开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502089 | 145 | 沙坡头区大正伟业封闭料棚建设项目 | 技改 | 宣和 产业基地 | 规划建设面积10000㎡封闭式料库。 | 2019-03-01 | 600 | 200 | 200 | 200 | 已建成投用。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 绿
640502090 | 146 | 沙坡头区胜金水泥封闭料棚建设项目 | 技改 | 宣和 产业基地 | 配套建设1#、2#水泥回转窑封闭料库，规划建设面积28500㎡。 | 2019-03-01 | 2000 | 500 | 400 | 400 | 胜金水泥镇罗分公司已建成11000平方米封闭原料棚；宣和分公司计划建设17500平方米封闭原料棚，已完成85%，剩余部分正在施工安装中。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 绿
640502091 | 147 | 宁夏银河冶炼有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 计划建设面积12000㎡封闭式原料库，分二期建设，一期规模6000㎡，二期规模6000㎡。 | 2019-03-01 | 720 | 300 | 100 | 80 | 1#、2#、3#矿热炉配套建设面积12000㎡封闭式原料库，已完成4000平方米，剩余部分正在施工安装中；二期正筹措资金。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502092 | 148 | 中卫市茂烨冶金有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设矿热炉封闭料库，规划建设面积29600㎡，1#、2#矿热炉封闭料库9600㎡；4#、5#、7#、8#矿热炉封闭式料库正在建设中，规划建设面积20000㎡。 | 2019-03-01 | 2600 | 400 | 400 | 400 | 已建成投用。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 绿
640502093 | 149 | 中卫大成再生资源有限公司年加工处理废旧轮胎5万吨项目 | 新建 | 镇罗镇 | 项目规划占地约20亩，总建筑面积4500㎡，其中厂房面积4300㎡，办公用房面积200㎡。包括堆场及道路：堆场及道路总面积6000㎡；配套建设供排水、配电、购置废旧轮胎加工设备及配套设备等。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 300 | 0 | 目前已引进裂解炉4台 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 罗清平 | 绿
640502094 | 150 | 深圳朗锐实业有限公司年产50000-100000吨铸铁锅项目 | 新建 | 镇罗镇 | 计划建设年产50000-100000吨铸铁锅，搪瓷锅，BBQ铸件铸造厂。 | 2019-04-01 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 正在积极对接洽谈 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 罗清平 | 黄
640502095 | 151 | 中卫市宣和鸡粪处理场年产55万吨有机肥料新建项目 | 新建 | 宣和镇 | 项目总占地154亩，建设年产55万吨有机肥料生产线。新建发酵车间、造粒车间、发酵堆放场、原料预处理车间、办公用房；购置铲车、造粒设备、翻抛机、自动包装机、自动上料机、粉碎机以及环保设施等配套设备，预计年产55万吨有机肥料。 | 2019-04-01 | 22000 | 9000 | 0 | 0 |  | 已完成新公司注册、建设方案评审及三通一平工作，计划5月中旬进场施工。 | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 黄
640502096 | 152 | 宁夏七彩阳光乳业二期 | 新建 | 东园镇 | 建成4万吨的瓶装奶、DV奶生产线3条。 | 2019-04-01 | 4000 | 2000 | 400 | 0 |  | 厂房已建成，完成产品市场考察，初步拟定生产线的设计方案。 | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞 | 蓝，限6月底前开工建设
640502097 | 153 | 中电建（宁钢）麦垛山风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2019-05-01 | 130000 | 60000 | 0 | 0 |  | 正在进行土地征收 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
（三）第三产业（25个）
1、全域旅游项目（9个）
640502098 | 154 | 沙坡头景区星星酒店 | 新建 | 迎水桥镇景区 | 新建客房200套，配套餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 2019-04-01 | 15000 | 14700 | 100 | 0 | 企业已完成土建招标，正在进行土方挖运 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 绿
640502099 | 155 | 沙坡头景区基础设施项目 | 续建 | 迎水桥镇景区 | 新建景区供排水、垃圾处理站、道路、通讯及景区亮化。在沙坡头景区沙漠区自然保护区边界外以北新建供水管线30KM、排水管线25KM、污水处理站2座、垃圾处理站2座、道路15KM、游步道8KM、通讯光纤40KM及景区亮化工程。 | 2019-05-01 | 12000 | 3850 | 870 | 870 | 已完成道路路基水稳层铺设8公里，其中2公里已完成油面铺设； |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 绿
640502100 | 156 | 中卫市漠贝酒庄建设项目 | 续建 | 迎水桥镇 | 总占地面积20亩，建筑面积13.5亩，建设年产600吨葡萄酒生产线一条。新建酒庄、办公区域、成品区、生产区，建设生态停车场、采摘长廊，配套绿化、道路等基础设施。种植1000亩葡萄园。 | 2019-03-01 | 4000 | 2500 | 150 | 0 | 酒庄现进行砌体工程施工 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 绿
640502101 | 157 | 沙坡头区寺口子景区提质增容项目 | 新建 | 宣和镇寺口子风景区 | 1、游步路硬化拓宽绿化美化。2、新建停车场8000平米。3、新建、改建星级卫生间三座。4、新建仿古亭廊牌楼4座。5、新建游客中心一座。6、新增景区导览标牌300个，购置游客休息条凳100个、购置仿古垃圾桶120个。7、新建旅游购物场所300平米。 | 2019-03-01 | 600 | 600 | 600 | 0 | 已完工 |  | 旅游和文化体育广电局 | 宣和镇 | 高秀英 | 绿
640502102 | 158 | 沙坡头区永康镇永新村建设观光旅游乡村项目 | 新建 | 永康镇永新村 | 一期（2019年-2021年），基础建设建设时期，主要以旅游休闲观光点基础设施和各项配套设施建设,同期建设农家乐20家。 二期（2021年-2024年），重点发展时期，即建设到位，投入使用，逐步完善和改进，实现可持续发展。 | 2019-04-01 | 500 | 100 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 旅游和文化体育广电局 | 永康镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502103 | 159 | 沙坡头区永康镇永乐村乡村旅游项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 建设具有休闲养生乡村民宿分二期实施、一期农家乐6家（2019—2021年）开工，资金自筹。二期（2021—2023年）建设休闲养生乡村民宿20家。 | 2019-04-01 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1家农家乐正在进行平整场地，其他正在办理前期手续 |  | 旅游和文化体育广电局 | 永康镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前全部开工建设
640502104 | 160 | 中卫市优派莱斯旅游养老产业有限公司旅游栖息谷项目 | 新建 | 文昌镇宁钢大道与丰安路交会处 | 基地首站位于中卫市宁钢大道与丰安路交会处，项目总占地403.15亩，规划总建筑面积49.24万㎡。栖息谷游养项目规划分三期开发建设，一期项目占地104亩，规划有6栋养老公寓，一个活动中心，以及星级酒店一栋，一期开发建设5万平米。 | 2019-05-01 | 20000 | 15000 | 0 | 0 |  | 正在办理土地调规手续。 | 旅游和文化体育广电局 | 文昌镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502105 | 161 | 沙坡头景区沙漠区东大门（游客中心）项目 | 新建 | 迎水桥镇旅游景区 | 建设停车场2处，建成停车位500个；游客中心建筑面积4500平米；配套游客休闲广场、道路8公里、10KV供电15公里、给排水10公里、消防、监控、绿化、广播及景观小品等基础设施。 | 2019-05-01 | 4000 | 2200 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 蓝，限6月底前开工建设
640502106 | 162 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 新建 | 迎水桥镇旅游景区 | 悬挂式空中观光设施运载系统12公里，东大门游客集散车站，两处各占地60亩集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2019-04-01 | 150000 | 100000 | 100 | 0 | 已完成入场道路铺设及北沙战国站场地平整 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 绿
2、商贸物流项目（3个）
640502107 | 163 | 红宝宾馆智慧酒店项目 | 新建 | 滨河镇 | 建筑占地面面积83000平方米。对原有宾馆装修提档升级，在区内外互联互通、提供快速便捷的智能化、信息化、共享服务等内容。 | 2019-06-01 | 2000 | 1500 | 0 | 0 |  | 待整体装修完成后进行建设 | 发展和改革局 | 滨河镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
640502108 | 164 | 宁夏李旺实业发展有限公司中卫综合物流园——李旺物流公路港（助推扶贫） | 新建 | 柔远镇 | 占地面积278.64亩。新建物流之家、金融物流服务中心等，信息中心、办公楼、物流信息部、仓储、大型停车场、新能源汽车销售与维修、小商品国际交易及配送中心。 | 2019-05-01 | 20000 | 15000 | 0 | 0 |  | 目前投资方投资意向不大，该项目已搁置。 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502109 | 165 | 宁夏中杰物流管理股份有限公司中卫市综合物流信息公共服务平台 | 续建 | 柔远镇刘台村 | 新建合作整合物流资源打造及集、分、运、配实际业务研发到一站式协同物流平台，包括园区管理系统，业务管理系统，互联网产品支付系统，物流金融服务等；购置大型电子屏、硬件设备及物流运输车15辆。 | 2019-04-01 | 2045 | 800 | 0 | 0 |  | 资金短缺，正在争取服务业资金 | 发展和改革局 | 柔远镇 | 孙家骥 | 蓝，限6月底前开工建设
3、城镇建设项目（13个）
640502110 | 166 | 中卫市物华林居住宅楼 | 续建 | 文昌镇华西社区 | 占地面积2975平米,建筑面积5786平米。新建住宅楼1栋，一层二层为商业，二层以上为住宅，共计5786平米。配套建设绿地、停车位、消防通道。 | 2019-03-01 | 1100 | 500 | 210 | 0 | 正在进行内外墙粉刷。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502111 | 167 | 中卫碧桂园建设项目 | 续建 | 滨河镇 | 占地面积106.8亩，建筑面积102496平方米。新建商住楼6栋，住宅楼12栋。配套建设供电、排水、供暖、绿化、亮化等工程。 | 2019-03-01 | 60000 | 25000 | 1000 | 0 | 抹灰工程完成60%，地暖工程完成15%，保温及外墙涂料工程完成75%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 绿
640502112 | 168 | 中卫市御景华府商住小区建设项目 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 新建住宅楼9栋，物业1栋，社区服务中心1栋，以及道路、绿化、亮化等配套设备。 | 2019-04-01 | 10000 | 2000 | 500 | 0 | 一期主体已全部完工，正在进行室外绿植的施工，计划今年6月30日整体交付使用；二期正在进行基础工程钢筋绑扎。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502113 | 169 | 中卫市恒祥·壹方城小区建设项目 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 总占地面积342.15亩,总建筑面积433311平方米。新建商住楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2019-04-01 | 135000 | 30000 | 3000 | 200 | A区1-6号楼、11号楼，装饰工程接近尾声，安装工程已进入，外网工程已完成80%。 A区7至10号楼、12楼，进入装饰工程阶段。c区进入装饰装修工程。B区1-6号楼进去主体2层施工。D1车库主体完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502114 | 170 | 都汇城市文化广场项目建设 | 新建 | 滨河镇 | 总占地面积48.9亩，总建筑面积162610平方米。新建住宅、公寓、商业、酒店、写字楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及配套的绿化、亮化、道路硬化等设施。 | 2019-04-01 | 55000 | 10000 | 0 | 0 |  | 项目用地手续5月底完成，土地暂未挂牌出让。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502115 | 171 | 中卫恒大都市广场 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 项目主要建设商业综合体、独立商业、公寓、游客中心、儿童活动中心、幼儿园、高档住宅等。 | 2019-03-01 | 50000 | 30000 | 5200 | 1300 | 一期正在进行11层主体施工；二期正在进行负一层施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502116 | 172 | 香山一品房地产开发项目 | 续建 | 文昌镇黄河花园社区 | 建筑面积6.4万平方米。 | 2019-04-01 | 15000 | 3000 | 500 | 0 | 4#、7#墙体砌筑完成，10#11#正在进行地下墙板浇筑。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502117 | 173 | 巨宁金沙国际四期房地产开发项目 | 续建 | 滨河镇 | 建筑面积20万平方米。 | 2019-04-01 | 70000 | 9500 | 1000 | 0 | 正在进行消防工程施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 绿
640502118 | 174 | 恒祥壹号院一期（香山国际城） | 新建 | 文昌镇民族巷社区 | 建筑面积36.7万平方米。 | 2019-06-01 | 27000 | 18000 | 500 | 0 | 一期计划开工建设9栋楼，正在进行基础施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502119 | 175 | 官桥幸福立方A区 | 新建 | 厚德路以西、铁路以南、幸福立方小区以北、沙姚路以东 | 占地28亩、计划建设5万平米7栋楼，其中6栋住宅、1栋商品楼。 | 2019-06-01 | 12000 | 7000 | 0 | 0 |  | 正在办理用地手续，议题已报市长专题会，等待会议研究。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 蓝，限6月底前开工建设
640502120 | 176 | 沙坡头区滨河镇高庙村阳光华庭（四期）小区 | 新建 | 滨河镇高庙村 | 建设住房楼2栋，占地3689㎡，建筑面积8322㎡。 | 2019-04-01 | 2200 | 1200 | 200 | 150 | 计划建设2栋楼，正在进行二层主体施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 绿
640502121 | 177 | 中卫市中博山水大院商住小区建设项目 | 新建 | 文昌镇滨河大道以北、银湖房地产以南 | 新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 2019-04-01 | 50000 | 10000 | 1000 | 0 | 1#楼6层施工，2#3#楼5层施工，4#5#楼地下室施工、6#7#8#楼基础筏板施工、9#10#一层施工，11#楼地下室施工，12#13#基础筏板施工，15#16#17#18#已封顶，19#基础施工，20#21#楼一层施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 绿
640502122 | 178 | 兴南卫珑城装修项目 | 新建 | 滨河镇 | 兴南卫珑城现已完成全部招商引资工作，将根据具体经营内容完成室内四层32425平房米的装修工作，力争早日投入运营。 | 2019-04-01 | 1800 | 1800 | 1000 | 720 | 已完成装饰装修工程量的60%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 绿

## Sheet1
一、自治区主导投资项目（4个）
1 | 中卫南站黄河大桥 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、排水、照明工程及绿化、景观工程。 | 2019-04-01 | 73088.24 | 20000 | 4000 | 4000 | 累计完成桩基248根，占桩基总量248根的100%；完成40mT梁预制284片，占T梁总量288片的98.6%；完成T梁安装192片，占T梁安装总量288片的66.7%;完成系梁34道，占系梁总量34道的100%；完成立柱108根，占立柱总量108根的100%；V腿3个（完成0个）；完成墩身13道，占墩身总量16道的81.3%；完成盖梁42道，占盖梁总量45道的93.3%；完成承台11道，占承台总量13道的84.6%。累计完成投资2.5095亿元。 | 施工正常，暂无问题。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
2 | 中卫至兰州客运专线 | 续建 | 沙坡头区 | 线路中卫境内46公里，轨道、桥梁等施工，电力及通信改造。 | 2019-03-01 | 500000 | 100000 | 7000 | 7000 | 征收进展：铁路红线占地面积1171.69亩，涉及征收房屋47户、坟墓257座。截至目前，已完成红线内土地征收964亩，临时用地签订1500亩，迁坟257座；房屋评估工作已完成，正在组织征收，已签约6户。 项目建设进展：目前，项目梁场、拌合站、项目实验室、临时便道已完工；桥涵工程、隧道工程、路基工程同步施工，共完成路基土石方挖方4万方，桥涵钻孔桩284根，涵洞91.55横延米，隧道及斜井支护924米，跨定武高速特大桥桩基2389根，承台89个，箱梁预制32榀。累计完成投资6亿元。 | 房屋征收进展较慢，影响施工进度。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 香山乡 | 王再龙
3 | 乌海至玛沁高速公路中卫段（镇罗黄河大桥及连接线） | 新建 | 沙坡头区镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 中卫市境内长119.5公里，主线长110公里，镇罗连接线长9.5公里，沙坡头区境内75公里。宽26米，跨黄河大桥一座。 | 2019-09-01 | 784830 | 100000 | 5000 | 5000 |  | 目前，各标段已取得临时用地批复，正在进行项目部、梁场、拌合站等临时工程施工，主线工程待土地交付后进场施工。土地征收方面大部分已核定完成，正在积极开展征收工作。 | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 永康镇 东园镇 迎水桥镇 | 王再龙
4 | 国道338线中宁至沙坡头段改线工程 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 全长72公里，一级公路标准设计，设计时速60km/h。 | 2019-08-01 | 132000 | 10000 | 0 | 0 |  | 该项目可行性研究报告已编制完成，已召开评审会研究。正在办理国土、规划、立项等前期手续，预计10月份开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙
二、市级主导投资项目（52个）
（一）第一产业（2个）
5 | 中卫市2019年春季新老城区生态修补绿化工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设规模：土地裸露区及新修道路绿化（惠丰北路、柔三路北段、迎宾路东西侧）、城区生态修补（黄河湿地草坪修复、观河大院周边、香山一品周边、幸福家园周边、宜居北侧、香山公园草坪补植、福润园周边、妇幼保健院周边、恒大名居周边、新墩棚户区周边等） 建设内容：绿化总面积230亩，配备相应的供水设施 。 | 2019-03-01 | 1218.35 | 1218.35 | 133.8 | 0 | 由市自然资源局负责实施、已完成项目建设招投标，正在实施 |  |  | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
6 | 中卫市2019年春季工业园区生态提升工程 | 新建 | 沙坡头区东园镇 | 1、西连接线延伸段（环湖）绿化种植工程，绿化面积8万㎡（120亩） 2、A6路绿化种植工程，绿化面积3.2万㎡（48亩）。 3、柔石路绿化种植工程，绿化面积16万㎡（240亩）。 4、泄洪沟绿化种植工程，绿化面积1万㎡（15亩）。 绿化总面积423亩。 | 2019-03-01 | 806.5 | 806.5 | 167.9 | 未付 | 已完成项目建设招投标，正在实施 |  | 自然资源局 | 东园镇 | 王再龙
（一）第二产业（16个）
7 | 中卫市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 沙坡头区宣和工业园区 | 建设1台处理能力500吨循环流化床焚烧锅炉，1台12MW凝气式汽轮机发电机组。配套建设主厂房、冷却塔、渗沥液处理站、综合办公楼等设施。 | 2019-03-01 | 23000 | 10000 | 0 | 0 |  | 企业资金困难，正在进行招商 | 发展和改革局 | 宣和镇 | 孙家骥
8 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司商业卫星测控地面站天线组阵 | 续建 | 市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 建设10套4.2米多频段多功能测控设备和1个商业卫星测控指挥中心（数据处理中心）。 | 2019-04-01 | 8900 | 1500 | 90 | 90 | 项目已经建成，预计5月底开始运营 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
9 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司蛋氨酸关键工艺技术改造项目 | 技改 | 中卫工业园区宁夏蛋氨酸厂区内 | 蛋氨酸核心工艺、离交、冷冻水系统、皂化液炭脱色、丙烯醛系统、离子交换系统、污水处理、海因合成水解工序的技术升级改造。 | 2019-04-01 | 19630 | 4630 | 0 | 0 | 一共11个项目，目前完成了丙基荃绿化装置技改；氯醇法制蛋氨酸；冷冻系统改造；氨法脱硫4个项目。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
10 | “火冰”新型环保消防防灭火剂（器生产基地） | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设“火冰”生产制造基地。 | 2019-04-01 | 10000 | 1000 | 100 | 0 | “火冰”生产制造基地前期工作已完成，现已开工正常建设。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
11 | 利安隆高分子材料抗老化助剂改扩建项目 | 续建 | 市工业园区A4路利安隆（中卫）新材料有限公司院内 | 1）改造新建抗氧剂生产线，产能30000T/Y；2）新建3000T/Y紫外线吸收装置；3）、新建一套2000T/Y抗氧剂装置；4）新建仓储、供热锅炉、公用工程、污水扩能等主要配套设施 | 2019-04-01 | 52000 | 12000 | 2013 | 2013 | 724装置（抗氧剂，产能5000吨）设备安装完毕，目前试车前调试工作，计划4月投产；726装置项目（抗氧剂，产能5000吨）目前设备安装过程中，预计5月试运行；716装置，目前处在设计阶段。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
12 | 宁夏华御化工有限公司合成高温导热油系列产品项目 | 续建 | 中卫市沙坡头区工业园区 | 合成高温导热油系列产品分三期完成，一期10000吨/年二苯醚、3000吨/年合成导热油生产装置，在2018年1月开始建设，2019年6月投产。 | 2019-04-01 | 13000 | 8000 | 500 | 500 | 高温合成导热油系列项目土地使用证国土局完成审批，能评报告完成，地勘报告完成，安评报告批复完成，环评报告批复完成，设计完成，总图报规划局审批完成，具备土建施工条件。土建单位，监理单位合同签订已完成。施工许可证批复完成。土建完成2/3 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
13 | 宁夏华御化工有限公司年产29万吨离子膜烧碱技改项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 年产折百32%液碱合计29万吨规模, 年产折百48%液碱8万吨，年产折百片碱20万吨；年产液氯11万吨；年产次氯酸钠（10wt％）2万吨/年；年供氢气2600万方。 年产29万吨32%液碱（折百）离子膜电解装置,分三期实施。 | 2019-04-01 | 110406.25 | 15000 | 0 | 0 |  | 用证国土局完成审批，能评报告完成，安评报告编写完成正在审批，审图正在进行。土建单位，监理单位合同签订已完成。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
14 | 宁夏华御化工有限公司新型功能性材料生产基地 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设29万吨离子膜烧碱及氯产品生产线、合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施等。 | 2019-04-01 | 182000 | 25000 | 500 | 500 | 合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施已购买。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
15 | 宁夏瑞泰15000吨/年对硝基苯胺、8000吨/年对苯二胺、5000吨/年邻氯对硝基苯胺项目 | 新建 | 中卫市工业园区精细化工区宁夏瑞泰科技股份有限公司厂区内 | 新建对硝基苯胺、对苯二胺、邻氯对硝基苯胺装置、液氨罐区、环保处理装置、中控室、公用工程等。 | 2019-04-01 | 46679 | 22411 | 0 | 0 |  | 完成项目备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
16 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨草铵膦原药项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 生产厂房以及配套的危险固废焚烧、RTO废气处理装置。 | 2019-06-01 | 63000 | 30000 | 0 | 0 |  | 完成项目备案； 签订入园协议。正在做能评、环评、安评、水资源论证工作 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
17 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨苯二甲酰氯项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设厂房及配套的安全环保设施。 | 2019-06-01 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |  | 完成项目入园协议、备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
18 | 宁夏润华20万吨/年储能熔盐项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设年产20万吨熔盐装置及配套设施等。 | 2019.4 | 45000 | 10000 | 0 | 0 |  | 项目备案、规划、平面图设计已完成，正在办理土地手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
19 | 宁夏润安年产10万吨（首期5万吨）硝酸铵钙肥料项目 | 续建 | 中卫市工业园区润夏厂区北侧 | 主要建设硝酸铵钙主车间（包括制液工段、压滤工段、合成工段（含尿素铵液）、硝酸铵钙蒸发工段、造粒工段、包装工段）、原料及产品仓库区和循环水系统、中控室、配电室等配套设施。 | 2019-04-01 | 3000 | 1000 | 767 | 767 | 完成了维修车间、包装车间、造粒车间的钢结构建筑；主装置2层框架结构已完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
20 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 新建 | 沙坡头区香山乡 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2019-04-01 | 144000 | 100000 | 0 | 0 |  | 前期手续已办理，计划近期办理招投标手续 | 发展和改革局 | 香山乡 | 孙家骥
21 | 中卫工业园区塞上330KV变电站 | 新建 | 市工业园区 | 新建330KV变电站1座，配套输电线路13公里。 | 2019-06-01 | 24000 | 20000 | 180 | 180 | 已开工建设，土建完成5% |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
22 | 宁夏中化锂电池材料有限公司年产1万吨氢氧化锂项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 年产1万吨氢氧化锂生产装置、办公楼及公用工程设施。 | 2019-02-01 | 50000 | 25000 | 10000 | 10000 | 一期项目已建设完成，二期项目于2018年8月份开工建设，目前车间进行主设备安装 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
（二）第三产业（34个）
1、大数据及军民融合发展项目（5个）
23 | 中卫市军民两用飞艇基地 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 建设飞艇库、厂房、研发中心、航天国际交流培训中心、航天工业园、研发中试车间等；配套建设各类平台等；购置各类飞艇、载重艇等。 | 2019-04-01 | 40000 | 1000 | 215 | 215 | 已复工建设，正在安装导轨 |  | 发展和改革局 | 常乐镇 | 孙家骥
24 | 中国联通数据中心项目（一期） | 续建 | 中卫工业园区 | 建设1栋IDC机房楼、1栋运维楼及配套基础设施，部署机柜1550架。 | 2018-10-01 | 18000 | 10000 | 100 | 0 | 已完成土地平整工作，正在进行基础开挖 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
25 | 宁夏比特云基地科技有限公司创客超算中心项目 | 续建 | 中卫市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 厂房、综合楼。 | 2019-04-01 | 27000 | 7000 | 0 | 0 |  | 暂未复工 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
26 | 宁夏西云数据科技有限公司新一代数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | IDC数据机房、办公楼。 | 2019-04-01 | 315000 | 20000 | 0 | 0 |  | 一期项目已建成，二期已签订协议，正在办理手续 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
27 | 宁夏云创数据投资投资有限公司云数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | 建设10栋IDC数据中心，布置标准机柜2万个，可存放服务器30-40万台。 | 2019-04-01 | 229000 | 10000 | 3900 | 3900 | 项目已开工建设，正在建设机房， |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
2、生态水利项目（1个）
28 | 中卫市工业园区中水、湿地出水、地下渗水综合利用项目 | 新建 | 市工业园区 | 建设北干渠取水泵房、敷设供水管道1.3KM绿化供水管道15.75KM、中水管道8.64KM。 | 2019-05-01 | 5631 | 5631 | 100 | 100 |  | 完成了可研批复， 正在编制初步设计。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
3、社会事业项目（11个）
29 | 中卫市慈爱康复中心 | 续建 | 沙坡头区柔远镇刘台村 | 建筑面积21040平方米，有5栋单体建筑，设置床位400张。 | 2019-03-01 | 6167.6 | 1443.6 | 0 | 0 |  | 主体已全部建成，由于资金缺乏，设备等配套设施工程暂未开工，正在争取自治区基础设施补短板资金。 | 卫生健康局 | 柔远镇 | 尹鹏睿
30 | 中卫七中教学楼建设项目 | 新建 | 位于平安大道以北、迎宾大道以西、丰安路以南、体育路以东 | 教学楼3栋。 | 2019-03-01 | 1388 | 1088 | 600 |  | 2#教学楼主体封顶；1#、3#教学楼主体结构完工，一层前中墙砌底施工。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
31 | 中卫市第十二小学 | 新建 | 位于丰安路以北、惠丰路以西、东胜渠以南、紫金苑小区以东 | 综合楼1栋、教学楼3栋、门房、室外道路、水、电、暖、给排水配套基础设施。 | 2019-03-01 | 2500 | 2200 | 500 | 40 | 综合楼及3#教学楼主体结构完工，一层前中墙砌底施工。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
32 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 续建 | 原中卫市妇幼保健计划生育服务中心院内 | 综合楼、配电室、污水处理设施、室外工程。 | 2019-03-01 | 3125 | 625 | 2700 | 1630 | 现主体已完工，土建装修已完成；手术室正在装修中。 |  | 卫生健康局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
33 | 中卫市青少年活动中心体育场工程 | 新建 | 怀远南街东侧世纪花园西侧原收费大厅处 | 建设运动场，硬化铺装，配套建设绿化、照明、健身器材等配套设施。 | 2019-04-01 | 748 | 748 | 0 | 0 | 已完成场地平整，正在调试机器 |  | 旅游和文化体育广电局 | 文昌镇 | 高秀英
34 | 中卫市公安局监所管理中心 | 新建 | 沙坡头区柔远镇柔三路以东、沙坡头大道以北 | 主要建设看守所、拘留所、强制隔离所、武警用房、三所合建干警业务生活用房，围墙及附属设施。 | 2019-04-01 | 27992.54 | 2000 | 0 | 0 |  | 自治区正在审批 | 公安分局 | 柔远镇 | 王再龙
35 | 中卫市沙坡头区滨河北路排水管网工程 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 敷设DN500-800的钢筋混凝土管4210米。 | 2019-05-01 | 1098 | 1098 | 0 | 0 |  | 因项目建成后无污水处理厂进行处理，市政府研究后初步确定该工程暂停，待中卫市第三污水处理厂及集污工程开工后同步实施。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 滨河镇 | 孙家骥
36 | 中卫市第三污水处理厂及集污工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、柔远镇 | 在城市东区新建4万方/日污水处理厂一座，同时沿南苑东路、滨河大道等道路敷设DN600-DN1000排水管网17公里，并配套建设相应的污水收集提升设施。 | 2019-06-01 | 25532 | 15000 | 0 | 0 |  | 可行性研究已评审，已通过市政府常务会，待会议纪要出来后办理可行性研究报告批复。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 柔远镇 文昌镇 | 孙家骥
37 | 中卫市沙坡头区双桥等4个棚户区改造供热设施配套项目二期工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、新墩街、体育南路、惠丰南路、安定路、宁钢大道、平安大道敷设供热管道18.38km | 2019-04-01 | 4411 | 1911 | 120 | 0 | 美利路管道埋设300米，新河路正在进行顶管过路施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
38 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套供水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、滨河大道、惠丰南街、安定路、滨河大道、体育街、南苑东路、柔一街敷设给水管道13.35km。 | 2019-04-01 | 2107 | 600 | 40 | 0 | 美利路管道埋设450米。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
39 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套排水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、惠丰南路、滨河大道、安定路、柔一路、南苑东路、平安大道、丰安路敷设污水及雨水管道32.633km。 | 2019-04-01 | 4627 | 2100 | 60 | 0 | 新河路全面完工，美利路管道埋设300米。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
4、交通城建项目（15个）
40 | 中卫市滨河北路提升改造 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 路线全长7.96km，其中改建段6处，共4.63公里，路基宽17m，路面宽16.5m，公路一级，双向六车道，设计时速80km/h。新建段全长3.33km，拟采用双向四车道二级公路标准设计，设计时速80km/h。 | 2019-04-01 | 9897 | 2447 | 300 | 300 | 该项目共改建6段，其中1段位于泄洪区内，正在进行协调；2、3、4段已建成通车；5、6段正在进行路基桥涵施工；新建段3.4公里建设用地已批复，土地和房屋征收已完成，目前路基已完工，正在进行路面施工。 | 改建1段在泄洪区内，正在进行协调；新建段征地拆迁进展缓慢，影响开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 镇罗镇 | 王再龙
41 | 中卫市沙坡头区常乐镇至沙坡头南岸半岛公路 | 新建 | 沙坡头区常乐镇 | 路线全长3.3km，采用四级公路标准，设计速度20km/h，路基宽度6.5m（双车道）、4.5m（单车道）。 | 2019-04-01 | 1491.35 | 1491.35 | 400 | 0 | 该项目目前已开工建设，已完成2.3公里路基施工及1.2公里路面施工。 | 有1公里路段为中兰客专2标段施工运输唯一通道，施工会影响中兰客专正常施工，目前只能建设其他段落。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
42 | 中卫市滨河公交首末站充电站（桩）二期停车场项目 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 公交巴士停车位96个，小型充电桩10个。 | 2019-04-01 | 820 | 820 | 400 | 100 | 滨河在续建中，已完成混凝土地平和办公用房建设，完工85%，预计2019年上半年完工。 | 国土局征地手续办理进展缓慢，征地群众多次上访，项目暂停施工。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
43 | 中卫市双桥公交首末站（停车场充电站）项目 | 新建 | 沙坡头区文昌镇双桥村 | 新建停车位9100平方米，车道面积8146平方米，硬质铺底面积186平方米，绿化草地面积4856.33平方米；配套建设业务用房2090平方米。 | 2019-05-01 | 2039 | 2039 | 0 | 0 |  | 双桥公交首末站位于市招商的康阳项目区西侧，但土地批复早于康阳项目，市规划局要求向东移3公里，待康阳项目确定后，重新规划，故不办理规划建设手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
44 | 中卫市智能调度及一卡通系统 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设公交IC卡系统；公交智能调度管理及视频监控系统。 | 2019-03-01 | 640 | 640 | 323 | 323 | 该项目于2018年11月28日开标，2018年12月25日签订合同，投资538.76万元。重点建设公交一卡通系统，公交智能调度系统、调度指挥中心，中标企业已完成项目的70%，力争上半年完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙
45 | 中卫市安定东路（恒大城市综合体道路工程） | 新建 | 东起宁钢大道、西至迎宾大道 | 道路总长1036.2米，宽30米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1294.3 | 400 | 260 | 0 | 项目正在路基土方开挖换填。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
46 | 中卫市南苑路东延伸段道路及慈爱康复中心南侧道路工程 | 新建 | 东起柔一路、西至宁钢大道心东侧围墙。 | 南苑路东延伸段道路总长722米，宽32米。主要建设内容为道路、道路、涵洞、路灯、再生水等其他附属设施；慈爱康复中心南侧道路总长360米，宽25米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1399.54 | 1399.54 | 0 | 0 |  | 正在办理开工前期手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 柔远镇 | 王再龙
47 | 中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目 | 续建 | 中卫市新墩路以西、平安大道以南、机场大道以东、滨河大道以北 | 新建安置住房2124套，总建筑面积371847.6平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 94531 | 13830 | 3500 | 5513 | 共建设40栋楼。已竣工验收21栋，剩余住宅楼正在进行主体装饰装修施工及设备安装。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
48 | 中卫市五里村棚户区改造安置住房二期项目 | 续建 | 中卫市宁钢大道以东、铁路以南、柔一路以西、二干渠以北 | 总建筑面积15.4万平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 36188 | 10400 | 2000 | 3265 | 共建设25栋楼，11栋楼准备进行竣工验收，剩余楼正在进行装饰装修。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
49 | 中卫市美利路道路工程 | 新建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 道路总长959米，宽25米；主要建设内容：道路、路灯、管涵、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 842 | 742 | 100 | 0 | 正在进行施工场地清表及土方开挖换填工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
50 | 中卫新河路建设项目 | 续建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 新建道路总长923米，宽25米。主要建设内容为：道路、管涵、路灯、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 736 | 256 | 400 | 0 | 正在铺筑道路水稳层。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
51 | 中卫市第二垃圾填埋场 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设日填埋生活垃圾400吨的生活垃圾填埋场一座，并配套建设附属设施。 | 2019-06-01 | 13305 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
52 | 中卫市垃圾填埋场封场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 在垃圾堆体表面做排气层、防渗层、排水层、植被层。 | 2019-06-01 | 8870 | 5000 | 0 | 0 |  | 垃圾焚烧发电项目还未建成。 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
53 | 中卫市建筑垃圾填埋场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设建筑垃圾填埋场一座。 | 2019-08-01 | 9417 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
54 | 中卫市沙漠天宫配套基础设施项目 | 续建 | 迎闫公路西侧，沙坡头景区北侧 | 新建道路6.25公里，敷设绿化供水管网12.4公里，敷设生活供水管网15公里，排水管网11公里，中水回用管网11公里，敷设供电线路9.5公里，建设配套附属设施。 | 2019-03-01 | 12650 | 3850 | 0 | 0 |  | 正在办理备案等前期手续 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
5、文化旅游项目（2个）
55 | 中卫市沙坡头房车营地项目（一期） | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 主要建设接待中心（建筑面积约2000㎡）、室外舞台（面积约400㎡）以及道路、绿化、综合管网等配套基础设施。 | 2019-05-01 | 1480 | 1480 | 0 | 0 |  | 已办理完成工地意见书，正在办理挂牌。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
56 | 沙漠沙世界项目 | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 传统沙漠项目体验区。 | 2019-05-01 | 12000 | 5000 | 0 | 0 |  | 停工。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英

## 总表 (2) (hidden)
沙坡头区2019年计划建设项目进展情况表
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年截至目前完成投资 | 2019年累计支付资金 | 项目进展情况 | 未开工原因及存在问题 | 责任单位（配合上级部门） | 责任乡镇（配合上级部门） | 责任 领导 | 备注
| 合计:178个 | [5 empty] | 4300420.8 | 1178377.36 | 59071.9 | 37157.5
| 自治区及市级主导投资项目（56个） | [5 empty] | 3212240.82 | 663560.49 | 40663 | 29603
| 一、自治区主导投资项目（4个） | [5 empty] | 1489918.24 | 230000 | 16000 | 10400
640500001 | 1 | 中卫南站黄河大桥 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、排水、照明工程及绿化、景观工程。 | 2019-04-01 | 73088.24 | 20000 | 1000 | 400 | 累计完成桩基248根，占桩基总量248根的100%；完成40mT梁预制256片，占T梁总量288片的88.9%；完成T梁安装192片，占T梁安装总量288片的66.7%;完成系梁34道，占系梁总量34道的100%；完成立柱108根，占立柱总量108根的100%；V腿3个（完成0个）；完成墩身13道，占墩身总量16道的81.3%；完成盖梁42道，占盖梁总量45道的93.3%；完成承台11道，占承台总量13道的84.6%。累计完成投资2.5亿元 |  | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
640500002 | 2 | 中卫至兰州客运专线 | 续建 | 沙坡头区 | 线路中卫境内46公里，轨道、桥梁等施工，电力及通信改造。 | 2019-03-01 | 500000 | 100000 | 10000 | 5000 | 征收进展：铁路红线占地面积1171.69亩，涉及征收房屋47户、坟墓257座。截至目前，已完成红线内土地征收964亩，临时用地签订1500亩，迁坟257座；房屋评估工作已完成，正在组织征收。 项目建设进展：目前，项目梁场、拌合站、项目实验室、临时便道已完工；桥涵工程、隧道工程、路基工程同步施工，共完成路基土石方挖方4万方，桥涵钻孔桩284根，涵洞91.55横延米，隧道及斜井支护924米，跨定武高速特大桥桩基2389根，承台89个，箱梁预制32榀。累计完成投资6亿元。 | 房屋征收进展较慢，影响施工进度。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 香山乡 | 王再龙
640500003 | 3 | 乌海至玛沁高速公路中卫段（镇罗黄河大桥及连接线） | 新建 | 沙坡头区镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 中卫市境内长119.5公里，主线长110公里，镇罗连接线长9.5公里，沙坡头区境内75公里。宽26米，跨黄河大桥一座。 | 2019-09-01 | 784830 | 100000 | 5000 | 5000 |  | 目前，7个标段已取得临时用地批复，正在进行项目部、梁场、拌合站等临时工程施工，主线工程待土地交付后进场施工。土地征收方面大部分已核定完成，剩余个别问题影响整体征收协议签订，正在积极开展征收工作。 | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 永康镇 东园镇 迎水桥镇 | 王再龙
640500004 | 4 | 国道338线中宁至沙坡头段改线工程 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 全长72公里，一级公路标准设计，设计时速60km/h。 | 2019-08-01 | 132000 | 10000 | 0 | 0 |  | 自治区交通厅正在办理前置手续，预计10月底开工。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙
| 二、市级主导投资项目（52个） | [5 empty] | 1722322.58 | 433560.49 | 24663 | 19203
| （一）第一产业（2个） | [5 empty] | 2080 | 2080 | 0 | 0
640500005 | 5 | 中卫市2019年春季新老城区生态修补绿化工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设规模：土地裸露区及新修道路绿化（惠丰北路、柔三路北段、迎宾路东西侧）、城区生态修补（黄河湿地草坪修复、观河大院周边、香山一品周边、幸福家园周边、宜居北侧、香山公园草坪补植、福润园周边、妇幼保健院周边、恒大名居周边、新墩棚户区周边等） 建设内容：绿化总面积230亩，配备相应的供水设施 。 | 2019-03-01 | 1440 | 1440 | 0 | 0 |  | 已完成项目建设招投标 | 自然资源局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500006 | 6 | 中卫市2019年春季工业园区生态提升工程 | 新建 | 沙坡头区东园镇 | 1、西连接线延伸段（环湖）绿化种植工程，绿化面积8万㎡（120亩） 2、A6路绿化种植工程，绿化面积3.2万㎡（48亩）。 3、柔石路绿化种植工程，绿化面积16万㎡（240亩）。 4、泄洪沟绿化种植工程，绿化面积1万㎡（15亩）。 绿化总面积423亩。 | 2019-03-01 | 640 | 640 | 0 | 0 |  | 已完成项目建设招投标 | 自然资源局 | 东园镇 | 王再龙
| （一）第二产业（16个） | [5 empty] | 798315.25 | 289241 | 14533 | 13333
640500007 | 7 | 中卫市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 沙坡头区宣和工业园区 | 建设1台处理能力500吨循环流化床焚烧锅炉，1台12MW凝气式汽轮机发电机组。配套建设主厂房、冷却塔、渗沥液处理站、综合办公楼等设施。 | 2019-03-01 | 23000 | 10000 | 0 | 0 | 完成土地平整，已于3月18日开工。 | 企业资金困难，正在进行招商 | 发展和改革局 | 宣和镇 | 孙家骥
640500008 | 8 | 宁夏驭星属陈航天科技有限公司商业卫星测控地面站天线组阵 | 续建 | 市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 建设10套4.2米多频段多功能测控设备和1个商业卫星测控指挥中心（数据处理中心）。 | 2019-04-01 | 8900 | 1500 | 90 | 90 | 正在装修，计划4月底左右装修完毕。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500009 | 9 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司蛋氨酸关键工艺技术改造项目 | 技改 | 中卫工业园区宁夏蛋氨酸厂区内 | 蛋氨酸核心工艺、离交、冷冻水系统、皂化液炭脱色、丙烯醛系统、离子交换系统、污水处理、海因合成水解工序的技术升级改造。 | 2019-04-01 | 19630 | 4630 | 500 | 0 | 目前完成了丙基荃绿化装置技改；氯醇法制蛋氨酸；冷冻系统改造；氨法脱硫4个项目。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500010 | 10 | “火冰”新型环保消防防灭火剂（器生产基地） | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设“火冰”生产制造基地。 | 2019-04-01 | 10000 | 1000 | 0 | 0 |  | 二期项目正在办理前期手续 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500011 | 11 | 利安隆高分子材料抗老化助剂改扩建项目 | 续建 | 市工业园区A4路利安隆（中卫）新材料有限公司院内 | 1）改造新建抗氧剂生产线，产能30000T/Y；2）新建3000T/Y紫外线吸收装置；3）、新建一套2000T/Y抗氧剂装置；4）新建仓储、供热锅炉、公用工程、污水扩能等主要配套设施 | 2019-04-01 | 52000 | 12000 | 1100 | 1100 | 724装置（抗氧剂，产能5000吨）设备安装完毕，目前试车前调试工作，计划3月投产；726装置项目（抗氧剂，产能5000吨）目前设备安装过程中，预计5月试运行；716装置，目前处在设计阶段。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500012 | 12 | 宁夏华御化工有限公司合成高温导热油系列产品项目 | 续建 | 中卫市沙坡头区工业园区 | 合成高温导热油系列产品分三期完成，一期10000吨/年二苯醚、3000吨/年合成导热油生产装置，在2018年1月开始建设，2019年6月投产。 | 2019-04-01 | 13000 | 8000 | 1000 | 1000 | 已开工建设，已完成地基开挖，主体建设至一楼 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500013 | 13 | 宁夏华御化工有限公司年产29万吨离子膜烧碱技改项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 年产折百32%液碱合计29万吨规模, 年产折百48%液碱8万吨，年产折百片碱20万吨；年产液氯11万吨；年产次氯酸钠（10wt％）2万吨/年；年供氢气2600万方。 年产29万吨32%液碱（折百）离子膜电解装置,分三期实施。 | 2019-04-01 | 110406.25 | 15000 | 0 | 0 |  | 正在办理安评手续 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500014 | 14 | 宁夏华御化工有限公司新型功能性材料生产基地 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设29万吨离子膜烧碱及氯产品生产线、合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施等。 | 2019-04-01 | 182000 | 25000 | 1000 | 1000 | 合成高温导热油系列产品生产线及配套附属设施已购买。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500015 | 15 | 宁夏瑞泰15000吨/年对硝基苯胺、8000吨/年对苯二胺、5000吨/年邻氯对硝基苯胺项目 | 新建 | 中卫市工业园区精细化工区宁夏瑞泰科技股份有限公司厂区内 | 新建对硝基苯胺、对苯二胺、邻氯对硝基苯胺装置、液氨罐区、环保处理装置、中控室、公用工程等。 | 2019-04-01 | 46679 | 22411 | 0 | 0 |  | 完成项目备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500016 | 16 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨草铵膦原药项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 生产厂房以及配套的危险固废焚烧、RTO废气处理装置。 | 2019-06-01 | 63000 | 30000 | 0 | 0 |  | 完成项目备案； 签订入园协议。正在做能评、环评、安评、水资源论证工作 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500017 | 17 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司年产5000吨苯二甲酰氯项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设厂房及配套的安全环保设施。 | 2019-06-01 | 3700 | 3700 | 0 | 0 |  | 完成项目入园协议、备案，正在做初步设计、能评、环评、安评、水资源论证相关工作。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500018 | 18 | 宁夏润华20万吨/年储能熔盐项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设年产20万吨熔盐装置及配套设施等。 | 2019.4 | 45000 | 10000 | 0 | 0 |  | 项目备案、规划、平面图设计已完成，正在办理土地手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500019 | 19 | 宁夏润安年产10万吨（首期5万吨）硝酸铵钙肥料项目 | 续建 | 中卫市工业园区润夏厂区北侧 | 主要建设硝酸铵钙主车间（包括制液工段、压滤工段、合成工段（含尿素铵液）、硝酸铵钙蒸发工段、造粒工段、包装工段）、原料及产品仓库区和循环水系统、中控室、配电室等配套设施。 | 2019-04-01 | 3000 | 1000 | 2000 | 1300 | 已完成建设内容地下工程建设及轻钢结构厂房建设 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500020 | 20 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 新建 | 沙坡头区香山乡 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2019-04-01 | 144000 | 100000 | 0 | 0 |  | 前期手续已办理，计划近期办理招投标手续 | 发展和改革局 | 香山乡 | 孙家骥
640500021 | 21 | 中卫工业园区塞上330KV变电站 | 新建 | 市工业园区 | 新建330KV变电站1座，配套输电线路13公里。 | 2019-06-01 | 24000 | 20000 | 0 | 0 |  | 正在做初步设计等前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
640500022 | 22 | 宁夏中化锂电池材料有限公司年产1万吨氢氧化锂项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 年产1万吨氢氧化锂生产装置、办公楼及公用工程设施。 | 2019-02-01 | 50000 | 25000 | 8843 | 8843 | 一期项目已建设完成，二期项目于2018年8月份开工建设，目前车间一主设备安装，车间二配套安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
| （二）第三产业（34个） | [5 empty] | 921927.33 | 142239.49 | 10130 | 5870
| 1、大数据及军民融合发展项目（5个） | [5 empty] | 629000 | 48000 | 3900 | 3900
640500023 | 23 | 中卫市军民两用飞艇基地 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 建设飞艇库、厂房、研发中心、航天国际交流培训中心、航天工业园、研发中试车间等；配套建设各类平台等；购置各类飞艇、载重艇等。 | 2019-04-01 | 40000 | 1000 | 0 | 0 |  | 计划4月下旬开工建设 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 孙家骥
640500024 | 24 | 中国联通数据中心项目（一期） | 续建 | 中卫工业园区 | 建设1栋IDC机房楼、1栋运维楼及配套基础设施，部署机柜1550架。 | 2018-10-01 | 18000 | 10000 | 0 | 0 |  | 正在办理施工许可证，已完成施工招标 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500025 | 25 | 宁夏比特云基地科技有限公司创客超算中心项目 | 续建 | 中卫市工业园区西部云基地凤云路南侧 | 厂房、综合楼。 | 2019-04-01 | 27000 | 7000 |  |  |  | 暂未复工 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500026 | 26 | 宁夏西云数据科技有限公司新一代数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | IDC数据机房、办公楼。 | 2019-04-01 | 315000 | 20000 |  |  |  | 暂未复工 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
640500027 | 27 | 宁夏云创数据投资投资有限公司云数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区西部云基地雅云路南侧 | 建设10栋IDC数据中心，布置标准机柜2万个，可存放服务器30-40万台。 | 2019-04-01 | 229000 | 10000 | 3900 | 3900 | 项目已开工建设，正在建设机房 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
| 2、生态水利项目（1个） | [5 empty] | 5631 | 5631 | 100 | 100
640500028 | 28 | 中卫市工业园区中水、湿地出水、地下渗水综合利用项目 | 新建 | 市工业园区 | 建设北干渠取水泵房、敷设供水管道1.3KM绿化供水管道15.75KM、中水管道8.64KM。 | 2019-05-01 | 5631 | 5631 | 100 | 100 |  | 完成可研批复，正在编制初步设计。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
| 3、社会事业项目（11个） | [5 empty] | 79696.14 | 28813.6 | 3520 | 1670
640500029 | 29 | 中卫市慈爱康复中心 | 续建 | 沙坡头区柔远镇刘台村 | 建筑面积21040平方米，有5栋单体建筑，设置床位400张。 | 2019-03-01 | 6167.6 | 1443.6 | 0 | 0 |  | 主体已全部建成，由于资金缺乏，设备等配套设施工程暂未开工，正在争取自治区基础设施补短板资金。 | 卫生健康局 | 柔远镇 | 尹鹏睿
640500030 | 30 | 中卫七中教学楼建设项目 | 新建 | 位于平安大道以北、迎宾大道以西、丰安路以南、体育路以东 | 教学楼3栋。 | 2019-03-01 | 1388 | 1088 | 510 | 0 | 2#教学楼进行一层梁板柱模板安装；1#、3#教学楼进行二层混凝土浇筑。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500031 | 31 | 中卫市第十二小学 | 新建 | 位于丰安路以北、惠丰路以西、东胜渠以南、紫金苑小区以东 | 综合楼1栋、教学楼3栋、门房、室外道路、水、电、暖、给排水配套基础设施。 | 2019-03-01 | 2500 | 2200 | 400 | 40 | 综合楼及3#教学楼进行二层模板、钢筋绑扎。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500032 | 32 | 中卫市妇幼保健计划生育服务中心综合楼 | 续建 | 原中卫市妇幼保健计划生育服务中心院内 | 综合楼、配电室、污水处理设施、室外工程。 | 2019-03-01 | 3125 | 625 | 2500 | 1630 | 现主体已完工，土建装修已完成；手术室正在装修中。 |  | 卫生健康局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
640500033 | 33 | 中卫市青少年活动中心体育场工程 | 新建 | 怀远南街东侧世纪花园西侧原收费大厅处 | 建设运动场，硬化铺装，配套建设绿化、照明、健身器材等配套设施。 | 2019-04-01 | 748 | 748 | 50 | 0 | 正在进行场地平整 |  | 旅游和文化体育广电局 | 文昌镇 | 高秀英
640500034 | 34 | 中卫市公安局监所管理中心 | 新建 | 沙坡头区柔远镇柔三路以东、沙坡头大道以北 | 主要建设看守所、拘留所、强制隔离所、武警用房、三所合建干警业务生活用房，围墙及附属设施。 | 2019-04-01 | 27992.54 | 2000 | 0 | 0 |  | 自治区正在审批 | 公安分局 | 柔远镇 | 王再龙
640500035 | 35 | 中卫市沙坡头区滨河北路排水管网工程 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 敷设DN500-800的钢筋混凝土管4210米。 | 2019-05-01 | 1098 | 1098 | 0 | 0 |  | 因项目建成后无污水处理厂进行处理，市政府研究后初步确定该工程暂停，待中卫市第三污水处理厂及集污工程开工后同步实施。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 滨河镇 | 孙家骥
640500036 | 36 | 中卫市第三污水处理厂及集污工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、柔远镇 | 在城市东区新建4万方/日污水处理厂一座，同时沿南苑东路、滨河大道等道路敷设DN600-DN1000排水管网17公里，并配套建设相应的污水收集提升设施。 | 2019-06-01 | 25532 | 15000 | 0 | 0 |  | 正在做可研，待完成后上市政府常务会研究。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 柔远镇 文昌镇 | 孙家骥
640500037 | 37 | 中卫市沙坡头区双桥等4个棚户区改造供热设施配套项目二期工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、新墩街、体育南路、惠丰南路、安定路、宁钢大道、平安大道敷设供热管道18.38km | 2019-04-01 | 4411 | 1911 | 20 | 0 | 材料陆续进场，同步进行预留管铺设。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500038 | 38 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套供水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、滨河大道、惠丰南街、安定路、滨河大道、体育街、南苑东路、柔一街敷设给水管道13.35km。 | 2019-04-01 | 2107 | 600 | 20 | 0 | 材料陆续进场，同步进行预留管铺设。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
640500039 | 39 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套排水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、惠丰南路、滨河大道、安定路、柔一路、南苑东路、平安大道、丰安路敷设污水及雨水管道32.633km。 | 2019-04-01 | 4627 | 2100 | 20 | 0 | 材料陆续进场，同步进行预留管铺设。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 文昌镇 | 王再龙
| 4、交通城建项目（15个） | [5 empty] | 194120.19 | 53314.89 | 2610 | 200
640500040 | 40 | 中卫市滨河北路提升改造 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 路线全长7.96km，其中改建段6处，共4.63公里，路基宽17m，路面宽16.5m，公路一级，双向六车道，设计时速80km/h。新建段全长3.33km，拟采用双向四车道二级公路标准设计，设计时速80km/h。 | 2019-04-01 | 9897 | 2447 | 100 | 0 | 该项目共改建6段，其中1段位于泄洪区内，正在进行协调；2、3、4段已建成通车；5、6段正在进行征地拆迁；新建段3.4公里建设用地已批复，待土地和房屋征收完成后开工建设。 | 改建1段在泄洪区内，正在进行协调；改建5.6段及新建段征地拆迁进展缓慢，影响开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 镇罗镇 | 王再龙
640500041 | 41 | 中卫市沙坡头区常乐镇至沙坡头南岸半岛公路 | 新建 | 沙坡头区常乐镇 | 路线全长3.3km，采用四级公路标准，设计速度20km/h，路基宽度6.5m（双车道）、4.5m（单车道）。 | 2019-04-01 | 1491.35 | 1491.35 | 50 | 50 | 该项目目前已开工建设，正在进行旧路拆除路基施工。 | 有1公里路段为中兰客专2标段施工运输唯一通道，施工会影响中兰客专正常施工，目前只能建设其他段落。 | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
640500042 | 42 | 中卫市滨河公交首末站充电站（桩）二期停车场项目 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 公交巴士停车位96个，小型充电桩10个。 | 2019-04-01 | 820 | 820 | 400 | 100 | 滨河在续建中，已完成混凝土地平和办公用房建设，完工85%，预计2019年上半年完工。 | 国土局征地手续办理进展缓慢，征地群众多次上访。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500043 | 43 | 中卫市双桥公交首末站（停车场充电站）项目 | 新建 | 沙坡头区文昌镇双桥村 | 新建停车位9100平方米，车道面积8146平方米，硬质铺底面积186平方米，绿化草地面积4856.33平方米；配套建设业务用房2090平方米。 | 2019-05-01 | 2039 | 2039 | 0 | 0 |  | 双桥首末站于2018年2月27日开标，因双桥公交首末站位于市招商的康阳项目区西侧，但土地批复早于康阳项目，市规划局要求向东移3公里，待康阳项目确定后，重新规划，故不办理规划建设手续。目前仍未开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500044 | 44 | 中卫市智能调度及一卡通系统 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设公交IC卡系统；公交智能调度管理及视频监控系统。 | 2019-03-01 | 640 | 640 | 50 | 50 | 该项目于2018年11月28日开标，2018年12月25日签订合同，中标企业正在采购设备，力争上半年完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙
640500045 | 45 | 中卫市安定东路（恒大城市综合体道路工程） | 新建 | 东起宁钢大道、西至迎宾大道 | 道路总长1036.2米，宽30米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1294.3 | 400 | 20 | 0 | 项目正在路基土方开挖换填。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500046 | 46 | 中卫市南苑路东延伸段道路及慈爱康复中心南侧道路工程 | 新建 | 东起柔一路、西至宁钢大道；慈爱康复中心南侧道路项目位于中卫市沙坡头区，西起柔一路、东至中卫市慈爱中心东侧围墙。 | 南苑路东延伸段道路总长722米，宽32米。主要建设内容为道路、道路、涵洞、路灯、再生水等其他附属设施；慈爱康复中心南侧道路总长360米，宽25米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 1399.54 | 1399.54 | 0 | 0 |  | 正在办理项目立项相关手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 柔远镇 | 王再龙
640500047 | 47 | 中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目 | 续建 | 中卫市新墩路以西、平安大道以南、机场大道以东、滨河大道以北 | 新建安置住房2124套，总建筑面积371847.6平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 94531 | 13830 | 1500 | 0 | 正在进行主体装饰装修施工，外网正在进行招投标工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500048 | 48 | 中卫市五里村棚户区改造安置住房二期项目 | 续建 | 中卫市宁钢大道以东、铁路以南、柔一路以西、二干渠以北 | 总建筑面积15.4万平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2019-04-01 | 36188 | 10400 | 450 | 0 | 正在进行主体装饰装修施工，外网正在进行招投标工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640500049 | 49 | 中卫市美利路道路工程 | 新建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 道路总长959米，宽25米；主要建设内容：道路、路灯、管涵、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 842 | 742 | 25 | 0 | 正在进行地面附着物的拆迁工作，部分地块进行土方开发换填工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500050 | 50 | 中卫新河路建设项目 | 续建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 新建道路总长923米，宽25米。主要建设内容为：道路、管涵、路灯、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019-04-01 | 736 | 256 | 15 | 0 | 正在进行路床铺筑碾压工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640500051 | 51 | 中卫市第二垃圾填埋场 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设日填埋生活垃圾400吨的生活垃圾填埋场一座，并配套建设附属设施。 | 2019-06-01 | 13305 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500052 | 52 | 中卫市垃圾填埋场封场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 在垃圾堆体表面做排气层、防渗层、排水层、植被层。 | 2019-06-01 | 8870 | 5000 | 0 | 0 |  | 垃圾焚烧发电项目还未建成。 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500053 | 53 | 中卫市建筑垃圾填埋场工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设建筑垃圾填埋场一座。 | 2019-08-01 | 9417 | 5000 | 0 | 0 |  | 正在选址 | 综合和执法局 | 东园镇 | 王再龙
640500054 | 54 | 中卫市沙漠天宫配套基础设施项目 | 续建 | 迎闫公路西侧，沙坡头景区北侧 | 新建道路6.25公里，敷设绿化供水管网12.4公里，敷设生活供水管网15公里，排水管网11公里，中水回用管网11公里，敷设供电线路9.5公里，建设配套附属设施。 | 2019-03-01 | 12650 | 3850 |  |  |  |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
| 5、文化旅游项目（2个） | [5 empty] | 13480 | 6480 | 0 | 0
640500055 | 55 | 中卫市沙坡头房车营地项目（一期） | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 主要建设接待中心（建筑面积约2000㎡）、室外舞台（面积约400㎡）以及道路、绿化、综合管网等配套基础设施。 | 2019-05-01 | 1480 | 1480 |  |  |  |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640500056 | 56 | 沙漠沙世界项目 | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇景区 | 传统沙漠项目体验区。 | 2019-05-01 | 12000 | 5000 |  |  |  |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
| 沙坡头区主导投资项目（122个） | [5 empty] | 1088179.98 | 514816.87 | 18408.9 | 7554.5
| 一、政府投资项目（60个） | [5 empty] | 87987.13 | 77324.02 | 6916.9 | 2512.5
| （一）第一产业（9个） | [5 empty] | 11234.56 | 10934.56 | 899 | 599
640402001 | 57 | 宁夏高标准基本农田建设项目2018年度中卫市沙坡头区宣和镇何营、宣和等村土地整治项目 | 续建 | 宣和镇 | 对宣和镇潘庄路以西8947亩基本农田从土地平整、水利设施维修等方面进行高标准综合整治。 | 2019-03-01 | 999 | 699 | 349 | 349 | 已完成平田整治、农沟开挖和清淤任务，完成投资599.4万元，占总投资比例70%，工程已开工建设，按进度已完成70% |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
640402002 | 58 | 沙坡头区新建设施农业项目 | 新建 | 东园、镇罗、柔远、兴仁、永康、宣和镇 | 建设设施蔬菜基地1500亩。 | 2019-04-01 | 3750 | 3750 | 300 | 0 | 已建成150亩，正在搭建100亩。 | 无 | 农业农村局 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 兴仁镇 永康镇 宣和镇 | 姜鹏飞
640402003 | 59 | 沙坡头区2019年中央预算内投资防护林工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 营造高标准农田林网及美丽乡村绿化1000亩；新建经济林基地4000亩（苹果2000亩，枸杞2000亩）。 | 2019-04-01 | 1175 | 1175 | 250 | 250 | 已开工建设，正在实施。目前营造高标准农田林网及美丽乡村绿化150亩；新建经济林基地1830亩（苹果1300亩，枸杞530亩）。 | 暂无 | 自然资源局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 王再龙
640402004 | 60 | 沙坡头区粮改饲项目 | 新建 | 各乡镇 | 种植青储玉米9.5万亩，加工制造全株青储玉米30万吨。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 自治区未下达投资计划 | 农业农村局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 姜鹏飞
640402005 | 61 | 沙坡头区现代农业产业园建设 | 续建 | 沙坡头区 | 畜牧产业及蔬菜产业生产、加工、销售一体化融合项目。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 夏华牛羊肉实验中心及海通达猪场正在建设 |  | 农业农村局 | 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 迎水桥镇 常乐镇 宣和镇 兴仁镇 香山乡 | 姜鹏飞
640402006 | 62 | 中卫市沙坡头区东园镇病死动物无害化处理中心新建项目 | 新建 | 东园镇 | 新建无害化处理车间、冷库、库房、锅炉房、防疫隔离墙、消毒室、生产管理及生活用房等，购置无害处理化成套设备、消毒机、专业运输车辆等设备，铺设地下供水管道等。 | 2019-05-01 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 待国家政策补助发放情况上沙坡头区政府常务会研究确定后后办理环评。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 东园镇 | 孙家骥
640402007 | 63 | 沙坡头区旱作节水农业技术推广项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 在沙坡头区范围内全面回收农用残膜，形成农户积极捡拾、回收点应收尽收、企业收购加工利用体系，推动残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业污染，改善生态环境。 | 2019-09-01 | 700 | 700 | 0 | 0 |  | 项目实施方案已初步制定，正在进行春覆膜。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞
640402008 | 64 | 沙坡头区农作物秸秆综合利用项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 通过水稻秸秆机械化灭茬深翻还田、玉米秸秆机械化捡拾打捆，深入推进秸秆饲料化、肥料化、能源化、原料化利用，消除水稻、玉米秸秆“站岗”浪费和因焚烧秸秆而造成的空气污染现象。2019年沙坡头区水稻种植区域全部纳入秸秆机械灭茬深翻还田范围；玉米秸秆通过机械捡拾打捆7万亩。 | 2019-09-01 | 800 | 800 | 0 | 0 |  | 项目实施方案已初步制定。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞
640402009 | 65 | 沙坡头区2019年农业综合开发土地治理项目 | 新建 | 镇罗镇沈桥村、观音村、李嘴村、镇罗村、镇西村 | 渠道配套砌护、生产路整修、沟道治理、植树造林工程,分为两个片区面积共5088亩：一片区灌溉面积3480亩,涉及沈桥村、观音村；二片区灌溉面积1608亩，涉及镇西村、李嘴村、镇罗村。 | 2019年4月 | 610.56 | 610.56 | 0 | 0 |  | 完成设计、等待上级批文 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
| （二）第三产业（51个） | [5 empty] | 76752.57 | 66389.46 | 6017.9 | 1913.5
| 1、交通物流项目（7个） | [5 empty] | 11652.31 | 11652.31 | 390.17 | 29
640502010 | 66 | 沙坡头区2018年第二批农村公路项目 | 新建 | 规划区外9个乡镇 | 项目总里程82公里，路基6.5m，路面5m，拟按照四级公路标准修建。 | 2019年5月 | 7400 | 7400 | 0 | 0 |  | 目前该项目正在组织招投标，4月中旬完成招投标，预计5月初施工单位入场开工。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 王再龙
640502011 | 67 | 2018年农村公路安全生命防护工程项目（村道） | 新建 | 沙坡头区城市规划区外的9个乡镇 | 主要在迎水桥、宣和、永康、常乐、兴仁、香山6个乡镇41条道路的弯道、临崖等危险路段安装安全设施。道路总里程113.014公里，隐患里程共计17.939公里，其中设置防护栏的隐患里程16.251公里，示警桩隐患里程1.688公里。新建波形钢护栏16.251公里，轮廓标2707个，安装示警桩794个。 | 2019-04-01 | 318.7 | 318.7 | 29 | 29 | 截止3月25日，以完成3789米波形钢护栏及632个轮廓标安装工作，向施工方支付工程款29万元。其他工程正在紧张施工中。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 王再龙
640502012 | 68 | 沙坡头区镇罗镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 镇罗镇产业基地 | 跃鑫钢铁至京珠酒业之间道路、园区主路至供水站道路、园区主路至蓄水池道路硬化工程共3条，总长1074.2m；工业园区排洪沟砌护工程总长5915m；园区供水设施改造工程。 | 2019年5月 | 1970.8 | 1970.8 | 0 | 0 |  | 镇罗产业基地基础设施建设项目可研已编制，施工图纸已设计，正在进行工程设计经费预算，预计4月底开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502013 | 69 | 沙坡头区宣和镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 宣和镇产业基地 | 修建园区1#道路、园区4#道路、园区2#至园区3#之间道路、园区1#至园区2#之间道路，总长3808.9m；丹阳路道路两侧安装300盏太阳能路灯。 | 2019-05-01 | 554 | 554 | 0 | 0 |  | 宣和产业基地基础设施建设项目可研已编制，施工图纸已设计，正在进行工程设计经费预算，预计4月底开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥
640502014 | 70 | 沙坡头区常乐镇产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 常乐镇产业基地 | 修建长3800m宽6m沥青公路；科豪大道、枣林路两侧安装230盏太阳能路灯亮化工程；科豪大道道路两侧2000株绿化工程。 | 2019-05-01 | 416.9 | 416.9 | 0 | 0 |  | 该项目暂缓 | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥
640502015 | 71 | 中卫市沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村村庄道路建设项目 | 新建 | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 硬化砼19条13.26公里，砂砾石道路1条，2.06公里。 | 2019年3月 | 598.3 | 598.3 | 241.23 | 0 | 路基已整平压实，因天气原因，故计划4月10日左右开始硬化 |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 一
640502016 | 72 | 中卫市沙坡头区兴仁镇高庄、兴盛、郝集村道路硬化项目 | 新建 | 兴仁镇高庄、兴盛、郝集村 | 硬化3.5米宽路18条4744m；4m宽硬化路6条5510m；穿路桥涵10座。 | 2019年4月 | 393.61 | 393.61 | 119.94 | 0 | 路基已整平压实，因天气原因，故计划4月10日左右开始硬化 |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
| 2、生态水利项目（12个） | [5 empty] | 10927 | 9462 | 3650 | 1665
640502017 | 73 | 沙坡头区盐碱地治理项目支沟治理工程 | 新建 | 东园镇、迎水桥镇 | 治理支沟8km，改造各类建筑物44座。 | 2019-05-01 | 517 | 517 | 242 | 0 | 截止目前，北干渠边沟双断面柳桩草土砌护完成3.1公里，完成率54%；农场沟双断面柳桩草土砌护完成2.9公里，完成率86%；配套建筑物完成9座，完成率6%。形象进度47%。 | 无 | 水务局 | 东园镇、迎水桥镇 | 姜鹏飞
640502018 | 74 | 沙坡头区第三排水沟中段治理工程 | 新建 | 镇罗镇、柔远镇、东园镇 | 双断面格宾砌护长度9.33km，改造建筑物95座等。 | 2019-05-01 | 1500 | 1500 | 400 | 0 | 截至目前，完成沟道清淤9.3公里，完成率99%；格宾护坡基础砌筑6.2公里，完成率67%。形象进度24%。 | 无 | 水务局 | 镇罗镇 柔远镇 东园镇 | 姜鹏飞
640502019 | 75 | 沙坡头区2019年高效节水灌溉项目 | 新建 | 香山乡、镇罗镇、东园镇、宣和镇 | 发展1.5万亩高效节水灌溉面积。 | 2019-05-01 | 2250 | 2250 | 0 | 0 |  | 正在编制实施方案。 | 农业农村局 | 香山乡 镇罗镇 东园镇 宣和镇 | 姜鹏飞
640502020 | 76 | 沙坡头区美二支渠范庙段砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 对美二支渠章闸至范庙退水闸段、镇照路马场沟段进行砌护改造，砌护渠道总长3.79千米，配套各类渠系建筑物等。 | 2019-03-01 | 426 | 426 | 360 | 213 | 渠道砌护已全部完成，目前正在进行勾缝及拜面土方修整；配套建筑物已完成生产桥5座，渠口25座。形象进度84%。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 一
640502021 | 77 | 沙坡头区第三排水沟上段、稍段综合治理工程 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇、镇罗镇 | 整治沟道长度6.23km，砌护长度4.15km，其中双断面格宾砌护长度3.88km，双断面植草砖砌护长度0.27km；改造建筑物66座；铺设土质路3.3km，砂砾石路5.36km。 | 2019-03-01 | 859 | 609 | 591 | 290 | 沟道清淤已全部完成，双断面格宾砌护全部完成，双断面格宾+植草砖格宾砌护全部完成。改造建筑物66座，铺设土质路2千米。形象进度98%。 | 无 | 水务局 | 迎水桥镇镇罗镇 | 姜鹏飞 | 一
640502022 | 78 | 沙坡头区新北渠砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 对新北渠上段渠至包兰铁路涵洞（桩号0+000-2+540）段进行砌护改造，砌护渠道总长3.21km，配套各类渠系建筑物57座。 | 2019-03-01 | 286 | 286 | 240 | 128 | 渠道砌护完成2.54公里，完成渠道配套各类建筑物情况：完成3处渡槽，3处生产桥，直开渠口12座。形象进度84%。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞
640502023 | 79 | 沙坡头区三一支沟整治工程 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、东园镇 | 沟道清淤整治9.24km，双断面柳桩草土砌护沟道4.75km，双断面格宾砌护沟道0.91km，单断面格宾砌护沟道0.6km；改造各类建筑物119座；铺设砂砾石路面17.63km。 | 2019-03-01 | 579 | 329 | 318 | 145 | 沟道清淤全部完成；双断面柳桩草土砌护全部完成；双断面格宾砌护全部完成；单断面格宾砌护全部完成；改造各类建筑物119座，铺设砂砾之路面10公里。形象进度98%。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 东园镇 | 姜鹏飞 | 一
640502024 | 80 | 沙坡头区东镇渠砌护改造工程 | 新建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 砌护渠道3.83km，配套各类渠系建筑物128座，其中：农渠口53座，生产桥56座，农沟尾水19座。 | 2019-03-01 | 205 | 205 | 160 | 92 | 渠道砌护已全部完成，勾缝完成3公里;完成生产桥15座，直开渠口53座，尾水16座。形象进度78%。 | 无 | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 姜鹏飞
640502025 | 81 | 沙坡头区城乡结合部城北、官桥、东园等八村供排水工程 | 续建 | 沙坡头区文昌镇雍楼村、东园村等 | 新打水源机井1眼，配套潜水泵2台（1用1备），铺设各类供水管道64.26km；砌筑各类控制、集中装表阀井159座；配套二氧化氯发生器1台，安装50KVA变压器一台；铺设各类排水管道22.41km，砌筑排水阀井243座。 | 2019-03-01 | 776 | 391 | 86 | 0 | 铺设各类供水管道20.3公里；砌筑各类控制、集中装表阀井84座；铺设各类排水管道10.25公里，砌筑排水阀井98座。形象进度61%。 | 无 | 水务局 | 滨河镇 文昌镇 | 姜鹏飞 | 一
640502026 | 82 | 沙坡头区第二排水沟上段整治工程 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇、东园镇 | 清淤整治第二排水沟上段沟道长8.24km，砌护沟道长8.39km，改造各类建筑物154座，铺设砂砾石道路7.44km。 | 2019-03-01 | 817 | 337 | 320 | 239 | 沟道清淤全部完成；双断面柳桩草砌护全部完成；双断面格宾砌护全部完成，单断面格宾砌护全部完成，改造建筑物154座，铺设砂砾石路5千米。形象进度98%。 | 无 | 水务局 | 迎水桥镇东园镇 | 姜鹏飞 | 一
640502027 | 83 | 宁夏中小河流治理项目中卫市沙坡头区高崖沟治理工程 | 新建 | 兴仁镇 | 治理沟道15.64km，改造各类建筑物85座。 | 2019-05-01 | 1378 | 1378 | 0 | 0 |  | 正在进行招投标工程 | 水务局 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
640502028 | 84 | 银南地区2018年盐碱地改良项目沙坡头区宣和挡浸沟下段及第九排水沟稍段治理工程 | 续建 | 宣和镇 | 治理沟道总长9.76km，其中宣和挡浸沟下段8.63km、第九排水沟稍段1.13km，配套各类建筑物49座。 | 2019-03-01 | 1334 | 1234 | 933 | 558 | 第九排水沟稍段清淤已全部完成,格宾基础砌筑完成5.1%,植草砖完成49%;挡浸沟清淤已全部完成,，格宾护坡砌筑完成100%。配套建筑物已完成11座，正在施工9座。形象进度77%。 | 第九排水沟稍段1.13公里砌护，因占地协调问题致使进度滞后。 | 水务局 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
| 3、城镇建设项目（7个） | [5 empty] | 12278.18 | 9078.78 | 326.8 | 0
640502029 | 85 | 沙坡头区2019年美丽村庄建设项目 | 新建 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 争取自治区住建厅批复6个美丽村庄项目建设。 | 2019年4月 | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 目前，申报的6个美丽村庄建设方案已经在住建厅备案。待任务下达后，尽快办理立项、招标等手续，及早开工。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙
640502030 | 86 | 中卫市沙坡头区2019年农村生活污水处理项目 | 新建 | 迎水桥镇、东园镇、柔远镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇 | 2019年对污水收集管网不健全但在重点沟渠散排的25个村庄，配套污水收集管网和污水处理设施。具体为：对迎水桥镇夹道村（包兰铁路以北）、何滩村，东园镇美利村、冯桥村、郑口村、柔新村、白桥村、韩闸村、北湖村，柔远镇刘台村、砖塔村、雍湖村、沙渠村，镇罗镇胜金村、凯歌村、镇北村、镇罗村、九塘村，宣和镇赵滩村（雍咀庄点），永康镇沙滩村，常乐镇水车村、李营村、高滩村、河沿村、黄套村配套污水收集管网和建设污水处理设施。 | 2019年4月 | 4177.4 | 4177 | 0 | 0 |  | 自治区生态环境厅项目协调对接会推迟，待自治区对接协调会及项目评审会研究后方能确定是否拨付资金，资金拨付后施工。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 | 孙家骥
640502031 | 87 | 沙坡头区第四污水处理厂 | 续建 | 宣和镇 | 建设1座年处理40—80万立方的污水处理厂；同时集镇第六排水沟南岸新建1条集污主管网1700米。 | 2019年3月 | 2892.88 | 493.88 | 100 | 0 | 完成生活办公用房11间约130平米；完成主体工程建筑及沿线集污主管网铺设，完成设备安装调试，正在进行内外部装修。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙 | 一
640502032 | 88 | 沙坡头区香山乡美丽小城镇 | 续建 | 香山乡三眼井村、新水村 | 沿街外立面改造提升，道路改造硬化，山洪沟治理。 | 2019年4月 | 2095 | 1295 | 100 | 0 |  | 2018年，完成投资520万元，已完成总工程量的60%，其中：一标段完成硬化道路2400平方米；二标段文体广场建设完成硬化2000平方米；三标段供排水工程，铺设排水管网1200千米，新建厕所1座；四标段泄洪沟整治全部完工；五标段保洁服务站已完成管理用房维修及外墙砌筑外墙。待天气回暖后，督促施工单位尽早复工。 | 住房城乡建设和交通局 | 香山乡 | 王再龙
640502033 | 89 | 沙坡头区农村危房改造 | 新建 | 迎水桥镇、东园镇、常乐镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、柔远镇、香山乡、兴仁镇 | 进行农村危房改造200户。 | 2019-04-01 | 1600 | 1600 | 0 | 0 |  | 目前，《沙坡头区2019年农村危房改造实施方案》已经政府专题会议研究，待政府常务会议研究通过后，紧盯农房改造目标任务，组织镇村干部进村入户，及时将农房改造补助政策宣传到位，鼓励农户进行危房改造，确保完成任务。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 常乐镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 柔远镇 香山乡 兴仁镇 | 王再龙
640502034 | 90 | 沙坡头区“一心滩”危房改造项目 | 新建 | 宣和镇 | 筹资为宣和镇“一心滩”受灾群众新建房屋15套，建筑面积4125平方米。 | 2019-04-01 | 620 | 620 | 0 | 0 |  | 方案已变更，由农户自建政府补贴。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙
640502035 | 91 | 沙坡头区宣和镇集镇东侧中沟农田排水和排污水分离工程 | 新建 | 宣和镇宣和村 | 1、排污工程：新建排污管道1.29千米，阀井19座，管道穿渠2处，硬化路拆除及路面恢复0.15千米； 2、农田排水工程：斗沟清淤0.23千米，铺设排水管道1.4千米，砌护农渠0.24千米，新建阀井14座，排水口6座，管道尾水2座，管涵1座，沉沙池1座，沥青路面恢复168平方米等。 | 2019年5月 | 292.9 | 292.9 | 126.8 | 0 | 已开工建设，完成工程量的50%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 | 王再龙
| 4、社会事业项目（25个） | [5 empty] | 41895.08 | 36196.37 | 1650.93 | 219.5
640502036 | 92 | 沙坡头区“一事一议”财政奖补项目 | 新建 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡、兴仁镇、柔远镇 | 主要实施道路硬化、人畜饮水、渠道砌护、广场建设等工程。 | 2019年6月 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 2019年一事一议项目正在上报资料。 | 财政局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 香山乡 兴仁镇 柔远镇 | 姜鹏飞
640502037 | 93 | 沙坡头区扶持壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 渡口村、何滩村、白桥村、宣和村、观音村、兴仁村、郑口村、旧营村、永新村 | 争取自治区财政厅批复9个试点村项目，分别是渡口村休闲农业旅游观光项目、何滩村有机蔬菜及优质粮食种植建设项目、白桥村设施蔬菜产业园建设项目、宣和村农产品交易市场建设项目、观音村蔬菜种植流通项目、兴仁村枸杞全产业链融合建设项目、郑口村100吨果蔬保鲜库建设项目、旧营村花卉种植基地项目、永新村粮油面粉加工厂项目。支持试点村领办经济合作社，扶持壮大村集体经济，带动村民增收。 | 2019年6月 | 3948.5 | 3948.5 | 0 | 0 |  | 宣和村、旧营村、敬农村已获自治区财政厅批复，已完成建设方案编制，正在组织评审，待发改批复后实施。 | 财政局 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 镇罗镇 兴仁镇 东园镇迎水桥镇 | 姜鹏飞
640502038 | 94 | 中卫市沙坡头区常乐镇全民健身中心项目 | 新建 | 常乐镇 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2019-06-01 | 640 | 640 | 0 | 0 |  | 项目已批复，正在对土地勘测。 | 旅游和文化体育广电局 | 常乐镇 | 高秀英
640502039 | 95 | 中卫市沙坡头区兴仁镇全民健身中心项目 | 新建 | 兴仁镇 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2019-06-01 | 640 | 640 | 0 | 0 |  | 已初步选址，正在办理其他手续 | 旅游和文化体育广电局 | 兴仁镇 | 高秀英
640502040 | 96 | 沙坡头区城市饮用水源地生活污水收集处理项目 | 新建 | 滨河镇大板村、迎水桥镇迎水村、牛滩村 | 大板村、迎水村、牛滩村生活污水收集处理工程；对水源地内的畜禽养殖户、坑塘养殖、工业企业（免烧砖厂）和旅游餐饮（农家乐）进行拆除和关闭，解决饮用水水源地突出环境问题，保障城乡居民饮水安全。 | 2019-04-01 | 2137.43 | 1068.72 | 0 | 0 |  | 自治区生态环境厅项目协调对接会推迟，待自治区对接协调会及项目评审会研究后方能确定是否拨付资金，资金拨付后施工。 | 生态环境局沙坡头区分局 | 滨河镇 迎水桥镇 | 孙家骥
640502041 | 97 | 沙坡头区自然保护区生态修复治理项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 对拆除、平整土地约260亩采取柠条种植、种植乔灌木、优质牧草等方式进行生态修复。雇佣专人，定期管护。利用3年时间完成生态修复工作。 | 2019-03-02 | 507 | 507 | 0 | 0 |  | 正在争取资金 | 自然资源局 | 迎水桥镇 | 孙家骥 | 一
640502042 | 98 | 沙坡头区香山乡新水、深井贫困村硒砂瓜抗旱补灌项目 | 新建 | 香山乡新水村、深井村 | 新建0.25万m³蓄水池1座、3万m³蓄水池1座、扩建9万m³蓄水池1座，新建400m³田间蓄水池2座，维修400m³田间蓄水池8座。维修改造扬水泵站1座，新建扬水泵站3座，配套机泵4台套，启动柜4面，进出线柜4面，变压器2台，电容柜1台。铺设输水管道共15.53km，配套各类阀井46座及穿路顶管6处。 | 2019年3月 | 820.26 | 820.26 | 200 | 0 | 已完成土方开挖，正在铺设管道 |  | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 姜鹏飞 | 一
640502043 | 99 | 沙坡头区常乐镇罗泉村新建道路项目 | 新建 | 常乐镇罗泉村 | 村庄道路硬化及砂石路铺设，其中5米宽混凝土道路2条共计1.87千米，4米宽砂石路7条共计58.86千米。 | 2019年3月 | 465.48 | 465.48 | 230 | 0 | 完成铺设4米宽砂石路7条共计58.86千米，村庄道路硬化还未开工。完成总工程量的60%。 |  | 扶贫开发办公室 | 常乐镇 | 姜鹏飞
640502044 | 100 | 沙坡头区常乐镇康乐村养殖园区维修改造项目 | 改造 | 常乐镇康乐村 | 硬化养殖园区主干路、棚间路、堆粪场地；新建钢结构雨棚、围墙、饲料加工用房、草料棚、车辆消毒室座、青储池；设置钢制铁艺大门2座；维修改造单列式牛棚，改造消毒室；养殖园区室外电气工程、牛棚给水工程、配置雨污排水系统等。 | 2019年3月 | 668.65 | 668.65 | 300 | 0 | 1.2公里围墙完成0.7m，饲料加工厂和堆粪厂基础已做好，牛槽已完成14个。完成总工程量的50%。 |  | 扶贫开发办公室 | 常乐镇 | 姜鹏飞 | 一
640502045 | 101 | 沙坡头区永康镇校育川硒砂瓜苗培育基地项目 | 新建 | 永康镇校育川村 | 建日光温室大棚9座6906.5㎡，蓄水池1座，办公用房182㎡。 | 2019年3月 | 298.34 | 298.34 | 104 | 0 | 基础毛石砌筑已完成，目前完成工程量的35%。 |  | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502046 | 102 | 沙坡头区宣和镇汪园村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇汪园村 | 砌护渠道渠道90公里。 | 2019年3月 | 860 | 860 | 0 | 0 |  | 正在组织招投标，预计4月开工。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
640502047 | 103 | 沙坡头区宣和镇羚和村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇羚和村 | 砌护渠道渠道69公里。 | 2019年3月 | 630 | 630 | 0 | 0 |  | 正在组织招投标，预计4月开工。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
640502048 | 104 | 沙坡头区宣和镇曹山、敬农、草台村道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇曹山、敬农、草台村 | 硬化道路21.5公里。 | 2019年3月 | 780 | 780 | 0 | 0 |  | 已通过区政府常务会议研究，正在组织招标。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
640502049 | 105 | 沙坡头区宣和镇永和村道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇永和村 | 硬化道路14公里。 | 2019年3月 | 510 | 510 | 0 | 0 |  | 经多次调研，此项目暂缓实施。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 姜鹏飞 | 一
640502050 | 106 | 沙坡头区香山乡三眼井、景庄贫困村道路硬化项目 | 新建 | 香山乡三眼井、景庄村 | 硬化道路2条8667.5m，面积34670㎡；砌筑泄洪沟毛石护坡长100m；4m宽过水路面2处长100m，面积400㎡；6m长桥涵一座。 | 2019年4月 | 431.31 | 151.31 | 280 | 130 | 已完成泄洪沟砌护，过水路面，桥涵工程，硬化道路3公里，完成总工程量的50% |  | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 姜鹏飞
640502051 | 107 | 沙坡头区永康镇贫困村基础设施配套项目 | 续建 | 永康镇扬灌区 | 硬化道路18条共计16.041km，砌护渠道5条共计1.98km，配套道路、渠系建筑物306座，新建泵房1座，进水前池1座，出水池3座，铺设de315mmUPVC管道1.58km，配套水泵机组2台套，进出线柜2台套，变频控制柜2台套，控制电缆0.1km，变压器、变台及附件1套，真空泵2台，排污泵1台，2T电动葫芦1套。 | 2019年4月 | 737.9 | 287.9 | 200 | 0 | 除泵房和水泵及配套设备安装没有完成，其他项目已完成。 |  | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502052 | 108 | 沙坡头区部分乡镇贫困村人饮及插花移民、自发移民基础设施配套项目 | 续建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、镇罗镇 | 新建加压泵站3座，新建截潜坝5座，集雨场1座，蓄水池11座，铺设各类输水管道43.90km，砌筑各类阀井102座，集中供水房16座；砌护渠道32.85km/136条，配套渠道建筑物2167座；铺设排水管道2.21km，阀井41座，18m3化粪池2座，新建公共厕所1座；道路硬化9.22km/10条；墙体粉刷2302㎡，面包砖铺装1409㎡。 | 2019年4月 | 944.92 | 344.92 | 0 | 0 | 完成砌护渠道条，配套渠道建筑物，铺设排水管道，阀井，化粪池道路硬化，墙体粉刷，面包砖铺装。完成总工程量的65%，涉及宣和部分已竣工。 |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、镇罗镇 | 姜鹏飞
640502053 | 109 | 沙坡头区2019年贫困村巩固提升项目 | 新建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡、永康镇、兴仁镇 | 基础设施建设、环境生态建设、社会事业与公共服务。 | 2019年3月 | 4000 | 4000 |  |  |  | 实施方案已经常务会研究通过，正在办理批复前置手续。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡、兴仁镇 | 姜鹏飞 | 一
640502054 | 110 | 沙坡头区2019年整村推进项目 | 新建 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡 | 基础设施建设、环境生态建设、社会事业与公共服务。 | 2019年3月 | 6000 | 6000 |  |  |  | 兴海村、海和村整村推进项目已完成评审，区政府会议研究完毕，待发改委审批后实施。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、常乐镇、迎水桥镇、香山乡 | 姜鹏飞 | 一
640502055 | 111 | 沙坡头区深度贫困村基础设施及硒砂瓜抗旱补灌项目 | 新建 | 宣和镇、兴仁镇、香山乡 | 基础设施、硒砂瓜抗旱补灌工程。 | 2019年3月 | 4000 | 4000 |  |  |  | 香山乡新水、深井贫困村硒砂瓜抗旱补灌项目已开工建设，黄泉村纳入2019年整村推进项目，梁水村纳入2019年巩固提高项目。 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、兴仁镇、香山乡 | 姜鹏飞 | 一
640502056 | 112 | 沙坡头区兴仁镇高庄、王团田间砂石路建设项目 | 新建 | 兴仁镇高庄村、王团村 | 铺筑4米宽砂砾石路51条37.16公里。 | 2019-01-01 | 225.29 | 225.29 | 116.93 | 89.5 | 砂石路已完成 |  | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | 一
640502057 | 113 | 沙坡头区滨河镇创建文明城市老旧小区改造项目 | 续建 | 滨河镇辖区老旧小区改造 | 辖区内老旧小区改造。 | 2019年4月 | 3800 | 500 | 0 | 0 |  | 已统计老旧小区清单上报建设局 | 滨河镇 | 滨河镇 | 邹建萍
640502058 | 114 | 沙坡头区迎水桥镇南长滩村通村道路项目 | 新建 | 迎水桥镇南长滩村 | 南长滩至香山乡峡门道路30公里，其中柏油路26公里，砂夹石路4公里。 | 2019年5月 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 项目正在进一步论证，暂缓实施。 | 扶贫开发办公室 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
640502059 | 115 | 沙坡头区迎水桥镇沙坡头村二期提升改造 | 新建 | 迎水桥镇沙坡头村 | 基础设施建设，特色产业培育，环境生态建设，社会事业与公共服务。 | 2019年4月 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 根据童书记安排，待条件成熟后实施。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640502060 | 116 | 沙坡头区迎水桥镇村级活动场所建设 | 新建 | 迎水桥镇码头村、黑林村、孟家湾村 | 码头村新建村级场所一处，黑林村、夹道村改建村级活动场所。 | 2019年4月 | 350 | 350 | 220 | 0 | 已部分开工。其中：黑林村、南长滩村村级活动场所项目正在办理项目招投标手续；下滩村村级活动场所项目已复工，累计完成总工程量的85%。 |  | 迎水桥镇 | 迎水桥镇 | 高秀英
| 二、社会投资项目（62个） | [5 empty] | 1000192.85 | 437492.85 | 11492 | 5042
| (一）第一产业（18个） | [5 empty] | 72897.85 | 28812.85 | 1926 | 956
640502061 | 117 | 京蓝生态科技有限公司南山台现代化高效节水灌溉项目 | 续建 | 宣和镇 永康镇 | 采取ppp模式，在沙坡头区通过建设高效节水灌溉工程，实现水肥一体化和控制计量自动化，促进农业节本增效。在扬水灌区通过对已建高效节水灌溉工程实施现代化改造，进一步提升运行管理水平。 | 2019-05-01 | 15000 | 4000 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 农业农村局 | 宣和镇 永康镇 | 姜鹏飞
640502062 | 118 | 中卫市沙绿宝农业科技有限公司富硒有机苹果种植产业基地项目 | 续建 | 宣和镇海和村 | 占地面积2500亩。新建办公区、生活区、冷库、机械库、分检库、化肥库、农药库、检修库等农业设施；种植富硒有机苹果。 | 2019-04-01 | 2786 | 840 | 290 | 290 | 完成苹果种植600亩 | 办公区、冷库、机械库、农药库的设计方案未通过审核，需要重新进行设计 | 自然资源局 | 宣和镇 | 王再龙
640502063 | 119 | 中卫市永康镇鲁兴忠家庭牧场建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 占地面积15亩。新建标准化猪舍8座、饲料加工及库房12间、大门、栅栏以及养殖场区硬化、绿化、架设高低压线、安装变压器等配套基础设施，购置饲料加工设备两套以及生活污水、粪污处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 541 | 541 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502064 | 120 | 宁夏南山阳光果业有限公司沙坡头区苹果产业融合发展示范项目 | 续建 | 永康镇双达村 | 在永康镇建设苹果基地300亩，建设采摘示范园1处，培训中心120平方米，年产200吨果蔬脆片加工项目及2万吨苹果分选线1条。 | 2019-04-01 | 610 | 230 | 0 | 0 | 已完成项目工程量的50%。 | 暂未复工 | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502065 | 121 | 宁夏丰甜科技农业有限公司丰甜香菇养生休闲农庄建设项目 | 续建 | 永康镇乐台村 | 建设菌菇工厂化生产的大跨度温室1栋，大拱棚6栋，中拱棚29栋，配套保鲜冷藏、烘干设备，建设采摘果园、休闲娱乐、民宿、管理房等。建设蓄水池2个，铺设排水供水管道、道路等设施，污水处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 1000 | 400 | 0 | 0 |  | 正在办理手续，预计4月份开工 | 永康镇 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502066 | 122 | 沙坡头区海通达五万头生猪养殖建设项目 | 续建 | 镇罗镇胜金村 | 项目总计占地面积为1300亩。建设标准化猪舍10栋；建设办公室生活区2000㎡，生产管理用房300㎡，配套建设环保治理设施一套，饲草地1100亩。 | 2019-03-01 | 5000 | 2000 | 586 | 586 | 截至目前，已建成标准化猪舍4栋，办公室及生产管理用房24间，饲料加工车间一间，建成配套建设环保设施一套，平整饲草地1100亩。 |  | 农业农村局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞 | 一
640502067 | 123 | 沙坡头区众鑫源万头奶牛场建设项目 | 续建 | 东园镇新星北山 | 项目占地面积900亩。新建牛舍、挤奶厅、青贮窖、草棚、粪污处理车间、晾晒棚、生产管理用房、蔬菜大棚、鱼塘、大门、消毒房、消毒池、沉淀池、水电房、道路硬化、架设高压线路、种植果树、购置设施设备、配套绿化、消防等设施。 | 2019-04-01 | 13666 | 3166 | 0 | 0 |  | 暂未复工 | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞
640502068 | 124 | 宁夏赛诺杰乙征农牧科技有限公司南美白对虾温棚养殖示范与推广项目 | 新建 | 宣和镇 | 项目占地600亩。新建养殖温棚、生态沟渠、虾苗基地、稻虾套养示范基地及技术服务中心，共占地600亩。 | 2019-04-01 | 5000 | 2100 | 250 | 0 | 项目2019年2月20日开工，目前土建已完成建设44个虾苗池子（每个占地2.5亩），养殖温棚架构已搭建，已安装变电器和温棚膜。一期在何营村计划投资500万。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
640502069 | 125 | 振彪生猪养殖场 | 续建 | 东园镇郑口村 | 建设标准化猪舍18栋，管理用房300平米，饲料加工车间1200平米。配套建设环保治理设施一套。 | 2019-04-01 | 2000 | 1000 | 0 | 0 |  |  | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞
640502070 | 126 | 中卫市汇聚休闲农庄建设项目 | 新建 | 永康镇景台村 | 新建蔬菜生产的大跨度温室30栋，玻璃温室大棚3栋；建设采摘果园、休闲娱乐、管理房；建设蓄水池2个，铺设排水供水管道、道路等设施，污水处理等环保设施。 | 2019-04-01 | 5000 | 3000 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 农业农村局 | 永康镇 | 姜鹏飞
640502071 | 127 | 中卫市农博休闲农庄建设项目 | 新建 | 宣和镇喜沟村 | 建设蔬菜大棚600亩。 | 2019-04-01 | 4000 | 3000 | 200 | 0 | 已完成土地平整、道路硬化工作。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
640502072 | 128 | 沙坡头区滨河镇西关村蔬菜保鲜冷库项目 | 新建 | 滨河镇西关村 | 建筑面积5336平方米，计划建设4800平方米。 | 2019-04-02 | 660 | 660 | 0 | 0 |  | 正在申请项目资金 | 滨河镇 | 滨河镇 | 姜鹏飞
640502073 | 129 | 中卫市金绿丰禽蛋生产流通农民合作社30万生态蛋鸡养殖园 | 新建 | 宣和镇山羊场 | 建设东西坐向，封闭式，标准化鸡舍15栋，每栋养鸡2万余只，全部建成后可存栏蛋鸡30万只。鸡舍设计长80米，宽15米，墙体为24、墙面37码头，内部设施采用自动清粪，供料，饮水，消毒，收蛋，全部装备的自动化设施。 | 2019-03-02 | 3400 | 810 | 100 |  | 已开工，目前完成8栋鸡舍建设任务。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
640502074 | 130 | 中卫市沙坡头区万头驴养殖新建项目 | 新建 | 宣和镇汪园村 | ①建设办公生活区，包括办公室、职工宿舍、餐厅、浴室、会议室、卫生间、库房等。②建设配套生产管用房，包括消毒间、医疗废弃物暂存间、更衣室、兽医室等。③建设公驴舍1栋，隔离舍、后备舍各2栋。④建设配种妊娠舍4栋。⑤建设分娩舍和保育舍各4栋。⑥建设蓄水池和集污池各一座，建设配套粪污治理设施。⑦购进智能化电子饲喂站50套，产床150套，限位栏1000套，保育床150套，自动喂料系统200套。⑧开垦、平整荒地50亩，改良后用于饲草的种植 | 2019-06-01 | 4607 | 600 | 0 | 0 |  | 2月21日胡区长专题会研究该项目设施农业用地问题，待用地批复后即刻办理其他手续。 | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
640502075 | 131 | 宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场项目 | 新建 | 镇罗镇凯歌村 | 占地197亩，新建12栋15120平米蛋鸡育成舍。 | 2019-05-01 | 2782 | 800 |  |  |  | 未开工 | 农业农村局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
640502076 | 132 | 沙坡头区康乐移民区绿色枸杞田园综合体 | 新建 | 常乐镇移民区 | 占地面积9199亩，以绿色枸杞为主，特色农业为辅，多功能配套服务于一体的绿色枸杞田园综合体。 | 2019-04-01 | 2582 | 2582 | 500 | 80 | 项目正在实施中 | 暂无 | 自然资源局 | 常乐镇 | 王再龙
640502077 | 133 | 中卫市优质粮食加工新建项目 | 续建 | 柔远镇刘台村 | 托管土地8000亩，建设服务性基础设施8880㎡，购置仪器设备8台（套）、农机具20台（套），技术培训1000人次。 | 2019-04-01 | 1963.85 | 783.85 | 0 | 0 |  | 正在办理规划、土地、设计等 前期手续 | 农业农村局 | 柔远镇 | 姜鹏飞
640502078 | 134 | 沙坡头区润厚源牧场三期建设项目 | 续建 | 迎水桥西风口 | 建设标准化牛舍13000平方米，建设标准化挤奶厅1座，购置旋转式72位挤奶设备1套，购置速冷贮奶设备2套，建半地式青贮饲料池1座，购置牵引式TMR日粮搅拌机1台，新建堆粪场1000平方米，三级污水沉淀池、氧化池1处，购入奶牛1500头。 | 2019-04-01 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |  | 正在筹措资金。 | 农业农村局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
| （二）第二产业（19个） | [5 empty] | 207450 | 104230 | 3500 | 3390
640502079 | 135 | 中卫市餐厨、厨余垃圾和市政污泥综合处置项目 | 新建 | 宣和镇 | 新建预处理分拣机、粉碎制浆和湿热水解设备厂房；污泥改性调理、机械压榨和后处置设备及厂房。餐厨垃圾采用资源化程度高的预处理工艺，市政污泥采用机械深度脱水干化工艺处理。 | 2019-03-01 | 10330 | 9930 | 0 | 0 |  | 正在办理环评手续 | 生态环境局沙坡头区分局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 一
640502080 | 136 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁加气站 | 新建 | 兴仁镇东滩村、兴仁村 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 2019-05-01 | 6000 | 3000 | 0 | 0 |  | 已上市政府专题会议研究通过，正在进行调规 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 孙家骥
640502081 | 137 | 三元中泰冶金公司浇铸车间烟气收集系统技术改造项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 8台硅铁矿热炉配套实施出铁口、浇铸车间烟气除尘收集系统提升改造。 | 2019-01-01 | 1200 | 900 | 200 | 180 | 8台硅铁矿热炉配套实施出铁口烟气收集治理改造已完成； 4#炉浇铸车间烟气已完成，其余7台硅铁矿热炉浇铸车间烟气除尘收集正在进行中。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502082 | 138 | 三元中泰冶金公司330KV变电站项目 | 续建 | 镇罗产业基地 | 建设本期2X240MWA主变压器，远期2X240MWA主变压器，电压等级为330/110/35KV线路变电站项目，占地42.6亩。 | 2019-04-01 | 12800 | 11000 | 400 | 350 | 项目已开工，正在进行场地平整、放线、基坑开挖，部分设备已订购。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502083 | 139 | 中卫市茂烨冶金有限公司浇注车间浇注过程烟尘收集系统技术改造项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 对浇注车间进行密封改造，在车间顶部加设集气罩及集气烟管，将集气烟管引入到单独设置的环保箱体内，浇铁时启动风机将浇铁时产生的烟气有效收集处理。 | 2019-04-01 | 900 | 300 | 300 | 300 | 6台硅铁矿热炉浇铸车间烟气除尘收集治理改造均已完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502084 | 140 | 三鑫铸锻6万吨/年铸造及机械加工技改项目 | 技改 | 常乐镇产业基地 | 在公司原有厂房、铸造生产设备设施基础上实施技改项目，分三期建设： 一期实施2万吨/年树脂砂铸造及机械加工生产线技改；二期实施2万吨/年水玻璃砂生产线及铸铁水平浇铸工艺生产线技改；三期实施真空负压（V法）铸造生产线技改。 | 2019-04-01 | 3600 | 2000 | 200 | 200 | 一期已建成。二期计划投资2000万元，已完成投资200万元，已订购部分设备，待设备到厂后即开始安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥
640502085 | 141 | 科豪陶瓷原材料预处理项目 | 新建 | 常乐产业基地 | 计划占地2700多平方米，建设一条坯体原材料新型陶瓷磁选生产线。 | 2019-04-01 | 1900 | 500 | 300 | 300 | 正在安装设备，完善设施，待设施设备安装完成后即开始调试试运行。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥
640502086 | 142 | 宁夏三元中泰冶金有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设1-8#矿热炉封闭料库。 | 2019-03-01 | 3800 | 800 | 600 | 600 | 计划建设1-8#矿热炉封闭料库41500平方米，已建设完成39300平方米，剩余部分正在施工安装中。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 一
640502087 | 143 | 沙坡头区众泰工贸封闭料棚三期建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 计划建设一期3900㎡封闭式料库；二期5000㎡封闭式料库；三期11000㎡半封闭式料库将于2019年6月前建成投运。 | 2019-04-01 | 1400 | 200 | 150 | 130 | 一期、二期封闭式料棚已建成投用；三期半封闭式料棚已完成50%，剩余部分正在施工安装中。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502088 | 144 | 沙坡头区合发冶炼封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设1#、2#矿热炉封闭料库，规划建设面积16000㎡，计划2019年6月前建成投运。 | 2019-04-01 | 600 | 200 | 0 | 0 |  | 由于企业经营不善，负债率高达134%。目前，企业正在积极筹措资金，计划于2019年6月开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
640502089 | 145 | 沙坡头区大正伟业封闭料棚建设项目 | 技改 | 宣和 产业基地 | 规划建设面积10000㎡封闭式料库。 | 2019-03-01 | 600 | 200 | 200 | 200 | 已建成投用。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 一
640502090 | 146 | 沙坡头区胜金水泥封闭料棚建设项目 | 技改 | 宣和 产业基地 | 配套建设1#、2#水泥回转窑封闭料库，规划建设面积28500㎡。 | 2019-03-01 | 2000 | 500 | 350 | 350 | 胜金水泥镇罗分公司已建成11000平方米封闭原料棚；宣和分公司计划建设17500平方米封闭原料棚，已完成80%，剩余部分正在施工安装中。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 孙家骥 | 一
640502091 | 147 | 宁夏银河冶炼有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 计划建设面积12000㎡封闭式原料库，分二期建设，一期规模6000㎡，二期规模6000㎡。 | 2019-03-01 | 720 | 300 | 100 | 80 | 1#、2#、3#矿热炉配套建设面积12000㎡封闭式原料库，已完成4000平方米，剩余部分正在施工安装中；二期正在采购设备。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 一
640502092 | 148 | 中卫市茂烨冶金有限公司封闭料棚建设项目 | 技改 | 镇罗 产业基地 | 配套建设矿热炉封闭料库，规划建设面积29600㎡，1#、2#矿热炉封闭料库9600㎡；4#、5#、7#、8#矿热炉封闭式料库正在建设中，规划建设面积20000㎡。 | 2019-03-01 | 2600 | 400 | 400 | 400 | 已建成投用。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥 | 一
640502093 | 149 | 中卫大成再生资源有限公司年加工处理废旧轮胎5万吨项目 | 新建 | 镇罗镇 | 项目规划占地约20亩，总建筑面积4500㎡，其中厂房面积4300㎡，办公用房面积200㎡。包括堆场及道路：堆场及道路总面积6000㎡；配套建设供排水、配电、购置废旧轮胎加工设备及配套设备等。 | 2019-04-01 | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 目前已引进裂解炉4台 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 罗清平
640502094 | 150 | 深圳朗锐实业有限公司年产50000-100000吨铸铁锅项目 | 新建 | 镇罗镇 | 计划建设年产50000-100000吨铸铁锅，搪瓷锅，BBQ铸件铸造厂。 | 2019-04-01 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 正在积极对接洽谈 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 罗清平
640502095 | 151 | 中卫市宣和鸡粪处理场年产55万吨有机肥料新建项目 | 新建 | 宣和镇 | 项目总占地154亩，建设年产55万吨有机肥料生产线。新建发酵车间、造粒车间、发酵堆放场、原料预处理车间、办公用房；购置铲车、造粒设备、翻抛机、自动包装机、自动上料机、粉碎机以及环保设施等配套设备，预计年产55万吨有机肥料。 | 2019-04-01 | 22000 | 9000 | 0 | 0 |  | 中卫市玉龙公司已完成新公司注册、建设方案评审，正在办理土地摘牌挂手续。已完成国有土地使用权收回及附属物征收补偿。 | 农业农村局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
640502096 | 152 | 宁夏七彩阳光乳业二期 | 新建 | 东园镇 | 建成4万吨的瓶装奶、DV奶生产线3条。 | 2019-04-01 | 4000 | 2000 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞
640502097 | 153 | 中电建（宁钢）麦垛山风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2019-05-01 | 130000 | 60000 | 0 | 0 |  | 正在进行土地征收 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 孙家骥
| （三）第三产业（25个） | [5 empty] | 719845 | 304450 | 6066 | 696
| 1、全域旅游项目（9个） | [5 empty] | 206700 | 139150 | 1346 | 696
640502098 | 154 | 沙坡头景区星星酒店 | 新建 | 迎水桥镇景区 | 新建客房200套，配套餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 2019-04-01 | 15000 | 14700 | 50 |  | 正在进行打井工作 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640502099 | 155 | 沙坡头景区基础设施项目 | 续建 | 迎水桥镇景区 | 新建景区供排水、垃圾处理站、道路、通讯及景区亮化。在沙坡头景区沙漠区自然保护区边界外以北新建供水管线30KM、排水管线25KM、污水处理站2座、垃圾处理站2座、道路15KM、游步道8KM、通讯光纤40KM及景区亮化工程。 | 2019-05-01 | 12000 | 3850 | 696 | 696 | 已完成周边道路铺设，共计8公里 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640502100 | 156 | 中卫市漠贝酒庄建设项目 | 续建 | 迎水桥镇 | 总占地面积20亩，建筑面积13.5亩，建设年产600吨葡萄酒生产线一条。新建酒庄、办公区域、成品区、生产区，建设生态停车场、采摘长廊，配套绿化、道路等基础设施。种植1000亩葡萄园。 | 2019-03-01 | 4000 | 2500 | 500 | 0 | 葡萄园已完成种植，办公区域已完成主体两层建设 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英 | 一
640502101 | 157 | 沙坡头区寺口子景区提质增容项目 | 新建 | 宣和镇寺口子风景区 | 1、游步路硬化拓宽绿化美化。2、新建停车场8000平米。3、新建、改建星级卫生间三座。4、新建仿古亭廊牌楼4座。5、新建游客中心一座。6、新增景区导览标牌300个，购置游客休息条凳100个、购置仿古垃圾桶120个。7、新建旅游购物场所300平米。 | 2019-03-01 | 600 | 600 | 0 | 0 |  | 企业正在规划建设方案，计划二季度开工。 | 旅游和文化体育广电局 | 宣和镇 | 高秀英
640502102 | 158 | 沙坡头区永康镇永新村建设观光旅游乡村项目 | 新建 | 永康镇永新村 | 一期（2019年-2021年），基础建设建设时期，主要以旅游休闲观光点基础设施和各项配套设施建设,同期建设农家乐20家。 二期（2021年-2024年），重点发展时期，即建设到位，投入使用，逐步完善和改进，实现可持续发展。 | 2019-04-01 | 500 | 100 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 旅游和文化体育广电局 | 永康镇 | 高秀英
640502103 | 159 | 沙坡头区永康镇永乐村乡村旅游项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 建设具有休闲养生乡村民宿分二期实施、一期农家乐6家（2019—2021年）开工，资金自筹。二期（2021—2023年）建设休闲养生乡村民宿20家。 | 2019-04-01 | 600 | 200 | 0 | 0 | 1家农家乐正在进行平整场地，其他正在办理前期手续 |  | 旅游和文化体育广电局 | 永康镇 | 高秀英
640502104 | 160 | 中卫市优派莱斯旅游养老产业有限公司旅游栖息谷项目 | 新建 | 文昌镇宁钢大道与丰安路交会处 | 基地首站位于中卫市宁钢大道与丰安路交会处，项目总占地403.15亩，规划总建筑面积49.24万㎡。栖息谷游养项目规划分三期开发建设，一期项目占地104亩，规划有6栋养老公寓，一个活动中心，以及星级酒店一栋，一期开发建设5万平米。 | 2019-05-01 | 20000 | 15000 | 0 | 0 |  | 正在办理土地调规手续 | 旅游和文化体育广电局 | 文昌镇 | 高秀英
640502105 | 161 | 沙坡头景区沙漠区东大门（游客中心）项目 | 新建 | 迎水桥镇旅游景区 | 建设停车场2处，建成停车位500个；游客中心建筑面积4500平米；配套游客休闲广场、道路8公里、10KV供电15公里、给排水10公里、消防、监控、绿化、广播及景观小品等基础设施。 | 2019-05-01 | 4000 | 2200 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
640502106 | 162 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 新建 | 迎水桥镇旅游景区 | 悬挂式空中观光设施运载系统12公里，东大门游客集散车站，两处各占地60亩集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2019-04-01 | 150000 | 100000 | 100 | 0 | 施工单位已进场，正在进行道路铺设，计划近期进行设备订购。 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 高秀英
| 2、商贸物流项目（3个） | [5 empty] | 24045 | 17300 | 0 | 0
640502107 | 163 | 红宝宾馆智慧酒店项目 | 新建 | 滨河镇 | 建筑占地面面积83000平方米。对原有宾馆装修提档升级，在区内外互联互通、提供快速便捷的智能化、信息化、共享服务等内容。 | 2019-06-01 | 2000 | 1500 | 0 | 0 |  | 待整体装修完成后进行建设 | 发展和改革局 | 滨河镇 | 孙家骥
640502108 | 164 | 宁夏李旺实业发展有限公司中卫综合物流园——李旺物流公路港（助推扶贫） | 新建 | 柔远镇 | 占地面积278.64亩。新建物流之家、金融物流服务中心等，信息中心、办公楼、物流信息部、仓储、大型停车场、新能源汽车销售与维修、小商品国际交易及配送中心。 | 2019-05-01 | 20000 | 15000 | 0 | 0 |  | 目前该项目土地预审已办理，规划选址未办理。 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 | 王再龙
640502109 | 165 | 宁夏中杰物流管理股份有限公司中卫市综合物流信息公共服务平台 | 续建 | 柔远镇刘台村 | 新建合作整合物流资源打造及集、分、运、配实际业务研发到一站式协同物流平台，包括园区管理系统，业务管理系统，互联网产品支付系统，物流金融服务等；购置大型电子屏、硬件设备及物流运输车15辆。 | 2019-04-01 | 2045 | 800 | 0 | 0 |  | 资金短缺，正在争取服务业资金 | 发展和改革局 | 柔远镇 | 孙家骥
| 3、城镇建设项目（13个） | [5 empty] | 489100 | 148000 | 4720 | 0
640502110 | 166 | 中卫市物华林居住宅楼 | 续建 | 文昌镇华西社区 | 占地面积2975平米,建筑面积5786平米。新建住宅楼1栋，一层二层为商业，二层以上为住宅，共计5786平米。配套建设绿地、停车位、消防通道。 | 2019-03-01 | 1100 | 500 | 20 | 0 | 正在进行外墙装饰装修工程。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502111 | 167 | 中卫碧桂园建设项目 | 续建 | 滨河镇 | 占地面积106.8亩，建筑面积102496平方米。新建商住楼6栋，住宅楼12栋。配套建设供电、排水、供暖、绿化、亮化等工程。 | 2019-03-01 | 60000 | 25000 | 100 | 0 | 正在办理装饰装修施工许可证，现场正在整改施工现场安全生产隐患。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙 | 一
640502112 | 168 | 中卫市御景华府商住小区建设项目 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 新建住宅楼9栋，物业1栋，社区服务中心1栋，以及道路、绿化、亮化等配套设备。 | 2019-04-01 | 10000 | 2000 | 20 | 0 | 一期主体已全部完工，正在进行室外绿植的施工，计划今年6月30日整体交付使用；二期正在办理建筑工程施工许可证。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502113 | 169 | 中卫市恒祥·壹方城小区建设项目 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 总占地面积342.15亩,总建筑面积433311平方米。新建商住楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2019-04-01 | 135000 | 30000 | 500 | 0 | A区一标段主体封顶，正在做外网保温。A区二标段部分楼体主体封顶，正在做外墙保温，剩余楼体正在进行二次结构砌筑。B区一标段正在办理建筑工程施工许可证。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502114 | 170 | 都汇城市文化广场项目建设 | 新建 | 滨河镇 | 总占地面积48.9亩，总建筑面积162610平方米。新建住宅、公寓、商业、酒店、写字楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及配套的绿化、亮化、道路硬化等设施。 | 2019-04-01 | 55000 | 10000 | 0 | 0 |  | 土地暂未挂牌出让。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640502115 | 171 | 中卫恒大都市广场 | 续建 | 文昌镇双桥村 | 项目主要建设商业综合体、独立商业、公寓、游客中心、儿童活动中心、幼儿园、高档住宅等。 | 2019-03-01 | 50000 | 30000 | 3000 | 0 | 一期正在进行主体施工；二期正在办理建筑工程施工许可证。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | 一
640502116 | 172 | 香山一品房地产开发项目 | 续建 | 文昌镇黄河花园社区 | 建筑面积6.4万平方米。 | 2019-04-01 | 15000 | 3000 | 50 | 0 | 4#、7#楼体已经封顶，开始二次砌筑，10#11#基坑开挖完成，进行基础施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502117 | 173 | 巨宁金沙国际四期房地产开发项目 | 续建 | 滨河镇 | 建筑面积20万平方米。 | 2019-04-01 | 70000 | 9500 | 80 | 0 | 正在进行外墙保温装饰装修工程。计划8月底项目整体完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640502118 | 174 | 恒祥壹号院一期（香山国际城） | 新建 | 文昌镇民族巷社区 | 建筑面积36.7万平方米。 | 2019-06-01 | 27000 | 18000 | 0 | 0 |  | 正在办理建设工程规划许可证。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502119 | 175 | 官桥幸福立方A区 | 新建 | 厚德路以西、铁路以南、幸福立方小区以北、沙姚路以东 | 占地28亩、计划建设5万平米7栋楼，其中6栋住宅、1栋商品楼。 | 2019-06-01 | 12000 | 7000 | 0 | 0 |  | 土地暂未挂牌出让。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640502120 | 176 | 沙坡头区滨河镇高庙村阳光华庭（四期）小区 | 新建 | 滨河镇高庙村 | 建设住房楼2栋，占地3689㎡，建筑面积8322㎡。 | 2019-04-01 | 2200 | 1200 | 50 | 0 |  | 正在进行基础核验，准备基础施工。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
640502121 | 177 | 中卫市中博山水大院商住小区建设项目 | 新建 | 文昌镇滨河大道以北、银湖房地产以南、迎宾大道以西、体育路以东 | 新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 2019-04-01 | 50000 | 10000 | 350 | 0 | 一期（1#-3#、15#-16#、18#）正在进行主体施工；二期（4#-14#、17#、19#-22#）正在办理建筑工程施工许可证。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
640502122 | 178 | 兴南卫珑城装修项目 | 新建 | 滨河镇 | 兴南卫珑城现已完成全部招商引资工作，将根据具体经营内容完成室内四层32425平房米的装修工作，力争早日投入运营。 | 2019-04-01 | 1800 | 1800 | 550 | 0 | 已完成地面铺装，正在进行吊顶施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
[7 empty] | 21730710.66 | 6174965.75 | 301573.4 | 183867