## Sheet1
附件:
沙坡头区2020年农村产业融合发展示范园创建项目资金支付计划表
序号 | 项目名称 | 2020年度建设内容 | 2020年投资构成（万元） |  |  | 实际完成建设任务 | 已完成工程量百分比 | 拟支付资金（万元） | 项目（法人）单位 | 备注
|  |  | 总投资 | 自治区预算内 | 企业自筹
|  |  | 1368.1 | 250 | 1118.1
1 | 沙坡头区神聚农业融合发展示范园 | 完成土地平整150亩，栽植苹果100亩，配套建设沟渠、蓄水池和铺设田间滴灌管道；新建1500平方米分拣选果车间和物流周转仓，制作周转筐700个；新建农业社会化综合服务站综合展厅500平米并配套设施设备。 | 305.5 | 100 | 205.5 | （1）完成土地平整150亩，栽植苹果100亩，配套建设沟渠、蓄水池和铺设田间滴灌管道； （2）完成1500平方米分拣选果车间和物流周转仓场地的平整，主体钢结构材料购置到位正在组装安装中；制作周转筐1000个； （3）农业社会化综合服务站综合展厅设施设备购置到位，主体工程正在施工中。 | 90% | 80 | 宁夏神聚农业科技开发有限公司
2 | 沙坡头区弘兴达果业融合发展示范园 | 2020年种植矮砧密植富硒有机苹果400亩，配套建设蓄水池、泵房和水肥一体化工程；新建300平方米苹果清洗、分选加工车间。 | 353.6 | 100 | 253.6 | （1）完成种植矮砧密植富硒有机苹果400亩，配套建设蓄水池、泵房和水肥一体化工程；其中苹果立架工程还未完成。 （2）已建成300平方米苹果清洗、分选加工车间。 | 90% | 80 | 宁夏弘兴达果业有限公司
3 | 沙坡头区兴拓现代农业产业融合发展示范园 | 2020年计划建设种植示范基地10000亩，购置农药喷洒专用无人机4架；新建自动化精米包装生产线一条；购置日处理能力30吨水稻烘干设备一套；完善销售服务体系。 | 709 | 50 | 659 | （1）建设种植示范基地11832亩，购置农药喷洒专用无人机5架； （2）自动化精米包装生产线设备已全部购置，部门设备暂未按照；购置日处理能力30吨水稻烘干设备一套已安装到位；完善冷链配套设施。 （4）完善销售服务体系。 | 90% | 40 | 宁夏兴拓现代农业发展有限公司