附件4：

“中国体育彩票杯”宁夏沙坡头区第六届

农民篮球争霸赛安全风险防控方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实《全民健身计划（2021-2025年）》、《体育强国建设纲要》，广泛开展全民健身活动，促进全民健身与全民健康深地融合，丰富乡村居民业余生活，特举办“中国体育彩票杯”宁夏沙坡头区第六届农民篮球争霸赛，为了预防和控制活动现场突发事件，指导和规范活动现场安保应急处置工作，减轻或者消除突发事件的危害，保障全体参与人员的身体健康与生命安全，维护活动有序、安全进行，特制定本次活动预案。

- 一、事故风险分析

（一）可能发生的事故类型、地点

- 1.事故发生地点：全民健身中心、各乡镇比赛场地。

- 2.可能发生踩踏事件、人员意外伤害、参与人员突发疾病、新冠肺炎疫情扩散、极端天气等事件。

（二）风险分析

- 1.踩踏事件：发生火灾或建筑物发生倒塌等原因造成人员拥挤踩踏；

- 2.人员意外伤害：因参赛人员操作失误造成自身或他人受到伤害，受到外伤；

- 3.突发疾病：因运动员自身原因突发疾病或因剧烈运动造成运动员突发疾病；观看比赛人员因情绪问题诱发疾病；

- 4.新冠肺炎疫情扩散事件：因各排查摸底不清，导致新冠肺炎感染者进入运动活动现场，造成疫情扩散。

- 5.极端天气：因天气变化莫测，无法精确预测导致在极端天气下进行比赛，造成危害。

6.突发自然灾害：如地震、山体坍塌等造成伤亡。

（三）影响程度及范围

- 火灾、踩踏事件、极端天气与自然灾害事件发生时，可能会造成群死群伤事故。一旦发生，就会造成人身伤害或死亡事故，社会影响大。

- 二、成立活动风险防控专项工作组

（一）安保应急处置领导小组

组  长：龚  涛  区委常委、副区长

副组长：杨海东  区应急管理局局长

阿  莲  区旅游和文化体育广电局局长

黄宗玺  区卫生健康局局长

成  员：王君炜  区应急管理局副局长

#### 汪学军  区卫生健康局副局长

#### 刘  权  区旅游和文化体育广电局副局长

丁艳林  区旅游文化体育服务中心主任

（二）工作职责：

- 1.负责活动安全保证工作和风险事件应急处理并执行。

- 2.负责配合消防救援大队进行活动前期现场消防安全检查，协调处置活动现场风险事件防控。

- 3.协助交警在活动期间做好安全与交通疏通工作。

- 4.协助消防救援大队负责活动前期消防安全检查，活动现场消防安全保障，处置活动现场消防安全风险事件。

- 5.协助卫生健康局活动期间疫情防控工作及现场紧急救护和处置。

- 三、应急实施预案

（一）成立风险救援工作小组

1.现场救援组

- 组  长：魏建明  消防救援大队负责人

- 成  员：消防救援队

- 职  责：根据指挥部的指令，及时、有效的对现场的人员、设备进行应急救援处置，严防事态扩大；负责组织人员实施现场救援工作。

2.医疗救护组

- 组  长：汪学军  区卫生健康局副局长

- 成  员：严  亮  医护人员若干

- 职  责：根据不同类别的伤害，对受伤人员及时采取必要的、有效的现场紧急救护和处置，迅速护送伤员转院治疗。

3.警戒及疏散组

- 组  长：陆文学    区公安分局副局长

- 成  员：区公安分局干警、区旅游文体局工作人员

- 职  责：负责对事故现场进行警戒，组织赛场的人员疏散。

4.信息上报组

组  长：阿  莲  区旅游和文化体育广电局局长

- 成  员：刘  权  严  亮  靳慧娟

- 职  责：负责活动现场联络和对外联系工作，及时向区委政府上报现场信息。协助对突发的风险事故现场实施救援。

5.后勤保障组

组  长：杨海东  区应急管理局局长

- 成  员：区旅游和文化体育广电局工作人员若干

- 职  责：负责风险事件应急救援物资保障、供应。

（二）处置措施

1.发生突发事故后，迅速组织事故发生地或险情威胁区域的人员撤离危险区域，明确专人引导和护送疏散人员到安全区。各单位清点人数，确定遇险人员的位置和人数。

2.迅速将活动现场的人员撤离，以避免产生二次事故，减少不必要的人员伤亡。

3.医疗救援组应提前备好急救药品和器械。活动场地内出现摔伤等突发事件，首先由现场医务人员进行处置。处置有困难的，送区人民医院进行救治。

4.活动场地之外出现突发风险事件，现场救援组组长要立即采取果断措施进行处置。处置有困难的，属于医疗急救方面的突发事件，要立即向医疗救护组求援；属于治安安全方面的突发事件，由区公安分局干警进行处置。

5.如现场发生紧急状况(天气突变、火灾、恐怖活动等)，指挥全部人员按照指定路线有序进行紧急集结，并迅速疏散到安全地带（如果没有危险应原地不动，听候安排）。同时，以最快速度将事故信息报告安保应急处置领导小组组长。

6.对没有及时撤离的人员，要向救援人员指明具体位置和所处状况，以便及时、正确营救。

- 7.活动开始之前针对所有工作人员进行培训风险防控知识，加强防灾意识，做好早发现、及时处置，杜绝因风险事件造成人员伤害的发生。

（三）注意事项

- 1.加强疫情防控，活动现场严格把关。

- 对所有参赛人员的身体健康状况，是否到过新冠肺炎疫区要进行全面细致的了解，做到底数清，情况明。做好活动现场检录工作，并进行测温与防疫健康码检查。

- 2.遵守交通规则，要注意比赛安全。

- 活动期间，因本次活动属于户外运动，所有参赛人员须遵守交通规则，文明行驶。

- 3.做好活动场地规划，设置逃生路线。

- 活动现场设置突发事件逃生路线，无论在任何区域发生突发事件，参赛人员及群众可就近转移到安全地区，防止更大事故的发生。

- 4.给工作人员提前培训，加强安全意识。

- 要组织工作人员学习并熟悉本应急预案。学习并掌握集体活动安全事故发生时的应急处置工作，更好的服务于本次活动。

- 5.分工明确，切实执行。

- 对应急救援组、医疗救援组、应急疏散组人员进行细致分工，使之路线清楚、任务清楚、责任明确。

- 四、本预案自批准下发之日起执行，活动结束后即停止。