沙坡头区有机肥替代化肥三年行动

（2022年）绩效考核方案

为进一步加强项目管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况。根据《中卫市有机肥替代化肥三年行动方案（2021-2023年）》（卫政办发〔2021〕36号）和《中卫市2022年有机肥替代化肥项目实施方案》（卫农发〔2022〕15号）文件要求，为充分发挥项目资金使用效益，不断提升有机肥替代化肥项目管理水平，特制定本方案。

一、考核原则

按照科学规范、公开透明、客观公正、严格公平的原则，严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。根据考核发现的问题，及时整改，持续推进项目管理工作。

二、考核对象

沙坡头区农业技术推广服务中心

三、考核内容

（一）项目管理情况。为加强项目管理，确保完成项目任务，规范支出项目资金，按照项目实施前有方案、实施中有监督检查、实施结束后有总结验收的管理要求，开展项目考核评价工作，考核评价内容包括实施方案制定、资金管理、档案整理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务清单落实及完成情况。按照《中卫市有机肥替代化肥三年行动方案（2021-2023年）》和《中卫市2022年有机肥替代化肥项目实施方案》要求，制定沙坡头区有机肥替代化肥三年行动2022年实施方案，严格落实项目实施方案中目标任务和实施内容。考核小组对照项目目标任务和实施内容，通过观摩示范区示范效果，查阅示范区总结、资料等内容进行评价验收。

（三）项目效果评价情况。项目实施后，依据项目生产记录、产出指标、效益指标和农户满意度等情况，从数量、质量、时效、成本和效益指标等方面开展绩效评估，科学评价项目实施效果。

四、评分标准

考核评价采用百分制，根据项目产出指标、效益指标、满意度指标三个方面分别确定评分标准，其中：项目管理指标30分，绩效指标70分。详细评分标准见附表。

五、考核方法

过程监管：项目任务下达后，按照项目资金计划和任务清单，研究制定项目实施方案，建立项目管理档案，实施过程中，若出现问题需作调整或变更进入项目档案如实反映。

项目自验：开展自验和绩效自评，形成自验报告和绩效评价报告提交中卫市沙坡头区农业农村局，同时提交项目实施方案、工作总结。

六、保障措施

（一）加强组织领导。区农业农村局成立项目考核验收工作小组，负责有机肥替代化肥三年行动项目的管理、监督、验收工作，明确责任、科学规划、细化任务、强化组织领导，确保各项工作顺利推进。

（二）强化技术服务。加强项目实施过程中技术指导，确保技术规范到位，达到示范带动效果。

（三）强化考核管理。注重项目实施工作的日常资料收集和整理，以平时自我考评为主，建立起日常工作考评的长效工作机制，确保项目实施前有方案、实施中有管理、实施后有效果。

沙坡头区有机肥替代化肥三年行动（2022年）绩效目标表

| 项目名称 |  | 沙坡头区有机肥替代化肥三年行动 （2022年）项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标任务 |  | 约束性指标 | 建立粮食、蔬菜有机肥替代化肥三年行动示范区6个3000亩，其中：粮食作物示范区2个 1000 亩，蔬菜示范区4个 2000亩。引导经营主体全面推广应用有机肥替代化肥，推广面积达到31.5万亩，其中：蔬菜4.5万亩，粮食4万亩，其他23万亩。有机肥替代化肥示范区化肥减量10%以上，有机肥使用量提高到20%，肥料利用率进一步提高，促进农作物生长，提升农产品质量。 |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 得分标准 | 赋分 | 得分 |
| 项目管理指标（30分） | 组织管理（5） | 组织机构 | 是否成立组织机构 | 成立独立或综合的项目领导小组和技术服务组，有成员名单和责任分工得满分，其他酌情扣1-2分 | 5 |  |
|  | 项目实施管理（15） | 实施方案 | 项目方案制定上报情况 | 有完整的实施方案并及时上报，项目责任人、目标任务、实施地点、落实措施完整得满分，无方案零分，方案不完整扣1-2分 | 5 |  |
|  |  | 档案管理 | 项目实施档案管理情况 | 有完整工作档案、技术档案得满分，1项不满足扣1-2分 | 5 |  |
|  |  | 总结验收 | 项目总结、评价及上报情况 | 示范及项目总结数据充实完整，及时组织自验并上报总结得满分，1项不满足扣1-2分 | 5 |  |
|  | 资金管理（10） | 资金管理 | 资金专款专用情况 | 资金专款专用，制度完善，管理规范得满分，其他酌情扣1-2分 | 5 |  |
|  |  | 资金支出 | 项目资金规范支出情况 | 支出及时，合同、凭证规范得满分，1项不满足扣1-2分 | 5 |  |
| 项目绩效指标（70分） | 产出指标（40） | 数量指标 | 示范园区建设、示范任务落实 | 严格按照方案全面完成计划任务，示范地点、示范作物记录清楚，开展耕地质量监测，及时组织验收得满分，1项不满足扣2-5分 | 10 |  |
|  |  |  | 有机肥应用宣传培训 | 开展宣传培训，有照片有依据者得满分，其它酌情扣1-2分 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 园区建设高质量完成 | 有机肥质量达标，示范开展规范得满分，其他酌情扣1-2分 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成与资金支付进度 | 按照完成项目任务，及时支付资金得满分，其他酌情扣1-2分 | 10 |  |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 | 项目区农产品产出效益情况 | 项目区实施效果明显，农作物长势良好、农产品质量提升得满分，其它酌情扣1分 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 | 农户认知度情况 | 80%农户认识到有机肥应用的重要性得满分，每减少10%扣1分 | 5 |  |
|  |  | 生态效益 | 化肥使用量减少，面源污染减轻 | 示范区耕地质量有提升，化肥减少10%得满分，其它酌情扣1分 | 5 |  |
|  |  | 可持续指标 | 耕地质量持续提升 | 带动农户增加有机肥应用，减少化肥用量得满分，其它酌情扣1分 | 5 |  |
|  | 满意度指标（10） | 农户满意度调查 | 对示范区农户满意度进行调查 | 项目区农户满意率达到90%以上得满分，其它酌情扣1-2分 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 100 |  |