附件5

沙坡头区2022年渔业新技术推广项目

绩效考核实施方案

按照自治区全面推进预算绩效管理的有关要求，为确保我县2022年渔业新技术推广项目取得实效，特制定本实施方案。

一、评价对象与指标

按照沙坡头区2022年渔业新技术推广项目实施方案，对项目实行绩效评价。绩效评价重点从项目投入、项目管理、项目绩效等方面进行。根据实际情况，评价考核共设立三级指标，一级指标3个，二级指标6个，三级指标20个，满分为100分。

二、评价考核办法

沙坡头区农业农村局对照《2022年渔业新技术推广项目绩效考核指标体系》（附表）考核指标进行自评打分。根据项目实施方案确定的目标任务与管理要求等，对下达本地年度绩效目标完成情况进行自我评价，并形成自评报告。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。

三、时间安排

2022年3月底前，研究制定项目绩效考核实施方案。

2022年11月底前，区农业农村局按照绩效考核要求完成绩效自评，形成自评报告，连同证明材料报农业农村厅渔业渔政管理局。

四、绩效考核管理

**（一）加强组织领导。**由区农业农村局牵头，联合区财政局和项目实施单位，在上级业务部门的指导下协同推进绩效管理有力有效开展。

**（二）严格绩效考核。**按照自治区农业农村厅制定的绩效管理考核方案和项目目标任务与管理要求等，认真开展绩效管理考核，切实保证绩效管理工作顺利推进。

**（三）加强监督检查。**组织开展重点抽查，对发现的问题责成有关实施单位限期整改，确保项目落实到位、切实发挥实效。

附表：2022年渔业新技术推广项目绩效考核指标体系

附表

2022年渔业新技术推广项目绩效考核指标体系

被考核单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 自评分 | 考核分 |
| 项目  投入  （10分） | 项目立项（5分） | 1.项目立项的规范性 | 2 | 是否按照规定的程序申请设立0.5分；所提交的文件、资料是否符合相关要求0.5分；事前是否经过必要的研究、论证、风险评估和集体决策1分。 |  |  |
| 2.绩效目标合理性 | 1 | 是否符合国家法律、法规0.25分；是否符合宁夏渔业发展规划0.25分；与项目实施单位职责密切相关0.25分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平0.25分。 |  |  |
| 3.绩效指标明确性 | 2 | 是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标，包括定性指标和定量指标0.5分；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现0.5分；是否与项目年度任务数或计划数相对应0.5分；是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配0.5分。 |  |  |
| 资金落实（5分） | 4.资金到位率 | 3 | 资金到位率=实际到位资金/计划投入资金\*100% |  |  |
| 5.资金到位及时率 | 2 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）\*100% |  |  |
| 项目  管理  （20分） | 业务管理（10分） | 6.管理制度健全性 | 2 | 是否已制定或具有业务管理制度1分；业务管理制度是否合法、合规、完整1分。 |  |  |
| 7.制度执行有效性 | 4 | 是否遵守相关法律法规和业务管理规定1分；项目调整及支出调整手续是否完备1分；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档1分；项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位1分。 |  |  |
| 8.项目质量可控性 | 4 | 是否制定或具有相应的项目质量要求或标准2分；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段2分。 |  |  |
| 财务管理（10分） | 9.管理制度健全性 | 2 | 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法1分；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定1分。 |  |  |
| 10.资金使用合规性 | 5 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续1分；项目的重大开支是否经过评估认证1分；是否符合项目预算批复或合同规定的用途1分；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分。 |  |  |
| 11.财务监控有效性 | 3 | 是否制定或具有相应的监控机制1分；是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段2分。 |  |  |
| 项目  效果（70分） | 项目效益（35分） | 12.经济效益 | 10 | 养殖效益、渔业产值增加5%以上10分，4%-5%8分，以此类推扣至0分。 |  |  |
| 13.社会效益 | 10 | 渔业养殖病害发生率5%以下3分，以上0分；产地水产品质量检测合格率95%以上5分，以下0分；技术人员和从渔农民受训200人次以上2分，以下0分。 |  |  |
| 14.生态效益 | 5 | 渔业养殖用药减少5%以下2分，5%以上0分；水域环境检测合格率95%以上3分，95%以下0分。 |  |  |
| 15.可持续发展 | 5 | 渔业可持续发展5分，否0分。 |  |  |
| 16.服务满意度 | 5 | 从渔农民或社会各界对服务或渔业执法监管满意度80%以上5分，以下0分。 |  |  |
| 项目成果（35） | 17.数量 | 15 | 完成绩效目标数量预期值15分，包括养殖水域和国家级水产种质资源保护区监测，休渔执法，安全生产，水产苗种检疫，优质水产品新技术推广面积、推广技术项数；未完成0分。 |  |  |
| 18.质量 | 10 | 各项目任务质量达标率100%5分，每减少5%扣1分，直至扣为0分；主推技术到位率95%以上5分，每减少1%扣1分，直至扣为0分。 |  |  |
| 19.时效 | 5 | 按时完成项目任务3分，未按时完成0分；年度资金执行率90%以上2分，以下0分。 |  |  |
| 20.成本控制 | 5 | 成本控制率+10%以内5分，以外0分。 |  |  |
| 合计 | | | 100 |  |  |  |