沙坡头区农业农村局2020年定点帮扶

工作方案

为认真贯彻落实沙坡头区委组织部、区扶贫开发办公室《关于做好沙坡头区2020年度定点帮扶工作的通知》（卫沙组发〔2020〕6号）精神，加大工作力度，持续推进2020年常乐镇思乐村定点帮扶工作有效落实，特制定本方案。

1. 指导思想

认真贯彻习近平总书记对脱贫攻坚的重要指示要求，深入贯彻落实自治区、中卫市、沙坡头区关于脱贫攻坚的重大决策部署，坚定不移把脱贫攻坚作为首要任务、头等大事和第一民生工程，以消除贫困为目标，以尽快实现建档立卡贫困户脱贫致富为首要任务，以精准扶贫、精准脱贫为手段，以扶持壮大特色主导产业为突破口，努力提高贫困人口的收入水平，定点帮扶真正做到“真情实意、真金白银、真抓实干”，科学、精准、有效地打赢打好脱贫攻坚战。

二、工作任务

2020年是脱贫攻坚决战决胜之年，局属各中心（队、室）要以科学发展观为指导，以帮助贫困村脱贫致富为目标，一鼓作气、乘势而上，紧盯重点任务抓帮扶，围绕产业扶贫出实招，深化智志双扶增动力，夯实乡村治理强基础，继续做好思乐村定点帮扶工作。局属各中心（队、室）要继续深入常乐镇思乐村，加强宣传教育，贯彻落实党的各项方针政策；培育主导产业，加大对常乐镇思乐村人才、物资、资金、技术、信息的扶持力度；认真开展技能培训，提高增收致富技能；加强基础设施建设，改善农村生产生活条件。争取把常乐镇思乐村建成产业发展的示范村、对口就业的先行村、社会和谐的模范村。

**（一）抓组织建设，夯实基础促脱贫。**深入研究思乐村的党建工作，帮助思乐村加强基层组织建设，帮助制定符合该村实际的党建工作思路和措施，完善相关制度，加强党员教育，密切党群干群关系，不断深化乡村基层服务型党组织建设，把基层党建中的班子建设和作风建设与脱贫攻坚相互融合，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，提高基层组织带领群众脱贫致富能力。**（责任单位：综合业务办公室）**

**（二）抓制度宣传，落实政策促脱贫。**结合“第一书记”和帮扶干部进村入户工作，大力宣传党的十九大、十九届二中全会、十九届四中全会和中央、自治区、中卫市、沙坡头区脱贫攻坚会议精神，积极向帮扶群众宣传扶贫开发的重大方针政策，提高群众的政策知晓率。结合党员冬季轮训和科技“三下乡”活动平台，设立惠农政策咨询点，发放政策宣传单，利用设立微信群、发短信等现代媒体手段传递党的政策变化，形成“全员参与宣传、全方位进行宣传”的宣传全覆盖局面，确保党的各项惠农政策宣传到边到沿，不留死角。全年开展政策宣讲不得少于2次。**（责任单位：综合业务办公室、项目管理办公室、畜牧兽医技术服务中心、农业综合行政执法大队、农业技术推广服务中心、农业农村综合建设服务中心）**

**（三）抓特色产业，提质增效促脱贫。**根据思乐村的致贫原因和发展需求，立足实际，帮助思乐村培育和发展稳定增收的特色主导产业和村级集体经济项目；巩固提升枸杞、草畜等特色扶贫产业，重点支持养殖棚圈建设、空圈改造利用、牛羊补栏、肉牛见犊补牛等产业发展关键环节，帮助贫困群众实实在在增收。有效落实《沙坡头区生态移民区牛羊养殖业扶持方案》和《沙坡头区2018-2020年建档立卡贫困户特色产业培育扶持方案》，细化帮扶措施，保障建档立卡户各项扶贫惠民政策应享尽享。**（责任单位：畜牧兽医管理办公室、畜牧兽医技术服务中心、项目管理办公室、种植业管理办公室、财务办公室）**

**（四）抓深化改革，资产收益促脱贫。**深入推进农村产权制度改革，成立村级经济合作社，依托村级经济合作社，积极争取发展壮大村集体经济项目，不断提高村集体经济收入，让群众共享农村改革和农村集体经济发展成果；规范指导村集体经济组织财务公开、民主管理等村级管理方式；引导鼓励思乐村贫困户依法、有偿、自愿流转土地，提高土地经济效益，增加贫困户土地收益。**（责任单位：农业农村综合建设服务中心、乡村经济管理办公室）**

**（五）抓示范带动，利益联结促脱贫。**加大家庭农场、农民专业合作社、龙头企业等新型经营主体培育，鼓励新型经营主体与贫困户建立紧密利益联结机制，通过推广订单生产、托管代养、能人带动、先赊后还、企农共赢，股份合作、劳务雇佣等产业扶贫模式，提高贫困户经济收入。**（责任单位：项目管理办公室、种植业管理办公室、畜牧兽医管理办公室、农业技术推广服务中心、畜牧兽医技术服务中心、农业农村综合建设服务中心）**

**（六）抓技术培训，提升技能促脱贫。**严格落实《沙坡头区贫困户产业发展指导员制度实施方案》和《沙坡头区2020年产业扶贫技术帮扶工作方案》，结合思乐村实际，按需定培，建立农技服务精准到户机制；开展草畜节本增效、动物疫病免疫技术、规模养殖的防疫要求等培训，年内在思乐村组织举办培训班3期，培训120人次以上，全面提升群众的科学养殖技术水平，形成外部多元扶贫与内部自我脱贫的互动机制，加快自我脱贫步伐。**（责任单位：畜牧兽医技术服务中心、畜牧管理办公室**）

**（七）抓扶贫帮困，合力攻坚促脱贫。**发挥单位优势，统筹各类资源帮助贫困村解决实际困难和问题。积极开展献爱心活动，在“七一”、“10.17”扶贫日期间，组织单位党员、干部、职工，开展“捐资、帮困、助学、献爱心”活动，以解决贫困户、贫困老党员、贫困学生的实际困难，体现党和政府的关心和温暖。积极落实1万元帮扶任务，为思乐村办实事好事2件以上，形成全社会关心支持贫困群众的良好局面。**（责任单位：局属各中心、队、室）**

三、保障措施

**（一）加强组织领导。**成立沙坡头区农业农村局2020年定点帮扶工作领导小组，局长拓守辉任组长，副局长杜学明、张守戈、李学成、徐丽娟任副组长，局属各中心（队、室）主任和负责人为成员的工作领导小组，全面统筹协调、抓总落实帮扶工作。建立一把手负总责，分管领导具体抓，业务中心（办公室）全力抓的工作机制，将任务、责任具体到人，促进定点帮扶各项工作有效落实。

**（二）压实工作责任。**局属各中心（队、室）要高度重视，强化责任担当，把定点帮扶工作作为一项长期的政治任务列入单位的重要工作日程，与单位年度工作同安排、同落实、同检查、同考核。按照责任分工，周密安排、精心组织，认真履行工作职责，做到工作有计划安排，有部署落实，有成效总结，有档案资料，使帮扶工作规范化、制度化。

**（三）形成攻坚合力。**局属各中心（队、室）要加强与常乐镇思乐村的联系，畅通沟通渠道，充分了解民意，掌握思乐村经济发展和资源优势等实际情况，分析发展的制约因素，着力寻找解决问题的根本点和切入点；也要强化各中心（队、室）之间的协调联动，实现工作之间的无缝对接，形成工作合力，结合各中心（队、室）工作实际，急扶贫村所急、帮贫困户所需，加大投入力度，明确帮扶措施，建立帮扶台账，突出重点，扎实推进，确保定点帮扶工作顺利开展，取得实效。

各中心（队、室）要高度重视，按照责任分工有序落实，做好资料收集、数据统计等基础性工作，做到档案资料规范、完善齐备、客观真实，并于5月15日前上报附件表格，于11月10日前上报相关工作总结和档案资料。