附件5

9·08苹果雹灾补救项目验收细则

- 一、验收主体

- 在乡镇自验合格的基础上，由专项工作领导小组抽取相关成员单位和有关乡镇共同联合验收。

- 验收时间

- 乡镇自验于2022年12月10日前完成，专项工作领导小组验收于2023年12月31日前完成。

- 验收内容

- （一）验收事项。主要对9·08苹果雹灾补救物资实际使用情况和救灾项目相关档案资料进行验收。

- （二）验收方式

- 1.实地验收

- （1）查看药剂喷施是否全面完成，发放量与物资发放登记台账是否相符；

- （2）查看药剂喷施是否符合技术标准要求；

- （3）统计药剂喷施数量建档台账是否相一致。

- 2.材料验收

- （1）乡镇提供受灾建档台账、物资发放登记台账、物资使用承诺书、现场喷施药剂照片等佐证资料；

- （2）乡镇项目申请验收报告及自验项目整理资料；

- （3）对照技术标准，验收小组按照各乡镇验收合格上报面积总数的10%进行抽查验收，并填写9·08冰雹受灾苹果园补救物资发放验收表。

- 验收不合格的，验收小组及时向项目具体实施单位提出书面整改意见。项目具体实施单位限时根据反馈意见整改到位后，再次提出验收申请。

- 四、资金支付

- 由区、镇两级对验收合格的拟进行扶持的冰雹受灾苹果园分别进行公示，公示期为5个工作日。项目验收后，对公示无异议的，由区乡村振兴局按程序划拨救灾资金到乡镇。