中卫市第十七届南北长滩黄河梨花节

安全保障工作方案

为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，及时、有效处置中卫市第十七届南北长滩黄河梨花节期间可能出现的各种突发事件，最大程度减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，结合本次活动实际，特制定本方案。

一、活动基本情况

中卫市第十七届南北长滩黄河梨花节计划于2023年4月7日（星期五）—4月9日（星期日）在迎水桥镇南北长滩村举办，本次活动在室外举行。预计每小时线下参与人数达2000人左右。

二、适用范围

本方案针对活动过程中，由于治安事件、交通事故、自然灾害等引发的造成人员伤亡、重大财产损失，违反我国法律或严重影响本次活动正常顺利开展的突发事件。

三、组织机构及工作职责

为确保本次活动圆满成功，成立安全保障工作领导小组，组成人员如下：

**组 长：**龚 涛

**副 组 长：**郑 华、万 静、黄宗玺、杨海东、代福俊、

陆文学、魏建明、张德有、刘彦录

  **责任单位：**市公安局交通警察局，区旅游和文化体育广电局、卫生健康局、应急管理局，区市场监管分局、区公安分局，区消防救援大队，区气象局，迎水桥镇

领导小组下设组织协调组、秩序维护组、后勤保障组三个工作组，具体分工如下：

**（一）组织协调组**

**责任单位：**区旅游和文化体育广电局，迎水桥镇

**工作职责：**

负责上传下达、联络协调，对发生的紧急事件在第一时间报告，并协调相关单位及时作出应急处理。

**（二）秩序维护组**

**责任单位：**市公安局交通警察局，区旅游和文化体育广电局、卫生健康局，区公安分局，迎水桥镇

**工作职责：**

**1.区旅游和文化体育广电局、迎水桥镇**负责南长滩村梨园全方位的秩序维持、安全保卫，疏散观众及预防异常情况下舞台和观众区各类突发事件的发生及组织施救、处置工作。

**2.区卫生健康局**负责活动期间演职人员、游客、工作人员发生意外并造成人员伤亡时，第一时间组织医护人员应急救治，如需转移至专业医院，安排救护车辆送至专业医院救治。

**3.市公安局交通警察局**负责做好活动期间交通秩序管控和疏导。

**4.区公安分局**负责做好活动现场维稳、突发事件应急处置，协调市公安局旅游警察分局和市公安局交通警察局做好活动期间安全与交通疏导、突发事件应急处置、治安维稳工作。

**（三）后勤保障组**

**责任单位：**区应急管理局，区市场监管分局，区消防救援大队，区气象局

**工作职责：**

**1. 区应急管理局**负责联合区消防救援大队、区住房城乡建设和交通局、区旅游和文化体育广电局于活动前期对活动现场及农家乐开展消防安全检查。

**2. 区市场监管分局**负责规范活动开展期间南北长滩农家乐住宿餐饮秩序，全程对食品安全进行监督。

**3. 区消防救援大队**负责做好活动前期消防安全检查，活动现场消防安全保障工作，以及现场消防安全突发事件处置工作。

**4. 区气象局**负责及时预报天气情况，如有极端天气预报，应第一时间反馈活动总负责人。

四、应急措施

1.各部门如发现安全、治安及人员伤害等情况时，首先采取应急处理措施；在无法应急处理时，要根据具体情况，及时向110指挥中心、119火警或120急救中心汇报情况，请求快速支援。

2.加强安全巡查，发现可疑现象、人员，要及时询问排查，力求快速消除安全隐患。

3.在活动开始前配备医疗包，补充创可贴、酒精等相关药品，如遇突发问题，迅速对伤者进行初步诊断和及时救治，如伤情较重，及时转运伤者到就近医院进行救治。

4.如发生踩踏事故，立即组织疏散观众，防止事态的进一步扩大，对受伤人员进行现场抢救并报警。

5.如有极端天气预报，应第一时间反馈活动总负责人，各区域环节负责人在湿滑区域放置友情提示牌，必要情况下暂停活动。

五、工作要求

**（一）统一指挥，整体联动。**各相关单位要服从安全保障组安排调度，强化协调配合，形成工作合力，确保安全保卫各环节工作无缝对接，运行顺畅。

**（二）重在预防，有效控制。**各相关单位要对照工作任务，强化提前预判，落实源头防范，将岗位职责落实到每一个人，将措施细化到每一个环节，强化执行力、管控力，做到防患于未然。

**（三）发现问题，依法处置。**各相关单位要强化事中管理，专门安排分管负责同志现场指挥调度，发现苗头性问题，快速反应，依法处置，防止事态扩大。

本次活动涉及的其他安全事项，按相关部门要求执行。