## Sheet1
附件2
2024年沙坡头区10件民生实事任务分工方案
序号 | 责任内容 | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 | 责任领导
1 | 实施环香山地区朝天椒、小茴香产业培育项目。出台朝天椒、小茴香产业扶持政策，通过政策撬动，加大对种子种苗、基础设施配套、社会化服务等支持力度，发展朝天椒、小茴香各6万亩，着力推动压砂地产业高质量发展。 | 2024年11月底 | 农业农村局 | 乡村振兴局 常乐镇 宣和镇 永康镇 香山乡 兴仁镇 | 王文忠
2 | 实施压砂地退出产业结构调整配套一期项目。概算投资3057万元，新建调蓄水池5座、首部枢纽（配电室）5座，配套各类建筑物36座、变压器5套，配水管道4.16公里，架设高压输电线路4.23公里，全力保障产业结构调整项目区灌溉用水需求。 | 2024年11月底 | 水务局 | 发展和改革局 香山乡 | 王文忠
3 | 实施老旧小区改造提升项目。对应理嘉苑、香山苑2个老旧小区进行改造提升，主要改造供排水管网、外墙保温、屋面防水、路面硬化等设施，大幅提升居民生活品质。 | 2024年11月底 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王文忠
4 | 实施中卫黄河大桥旧桥加固改造工程。投资1.03亿元，采用矮塔斜拉组合体系+更换挂梁方式，对中卫黄河大桥主桥进行加固改造，对引桥技术状况等级为4类及以下的T梁施加预应力碳纤维板进行加固，切实消除桥梁安全隐患。 | 2024年11月底 | 住房城乡建设和交通局 |  | 王文忠
5 | 实施农村公路路况提升工程。投资6200万元，实施卫宁路、红油路等87.9公里农村公路路况提升工程，通过治理道路病害、修复养护路面、补充完善附属设施等措施，全面提升农村公路通行条件。 | 2024年11月底 | 住房城乡建设和交通局 |  | 王文忠
6 | 实施文昌阁、东方红社区服务站新建项目。投资785万元，新建文昌阁、东方红社区服务站，配套建设给排水、供暖、供电、道路、绿化等室外工程，解决社区阵地不足问题。 | 2024年11月底 | 住房城乡建设和交通局 | 自然资源局 文昌镇 滨河镇 | 王文忠
7 | 实施冬季清洁取暖项目。投资7100余万元，实施农村“煤改电”“煤改气”及住宅建筑节能改造项目，完成农村“煤改电”3.09万户、“煤改气”3913户、公共建筑节能改造15.3万平方米。 | 2024年11月底 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王文忠
8 | 实施文化惠民工程。开展文化大篷车、送戏下乡、广场文艺演出等群众文化活动200场次以上，持续推进基层文体阵地补短板工程，更换超过质保期且损坏严重的健身路径，进一步提升公共文体服务水平。 | 2024年11月底 | 旅游和文化体育广电局 | 各乡镇 | 徐郑应
9 | 实施公共就业服务能力提升示范项目。投资3676万元，通过开展产业培训、重点群体培训、打造零工市场、培育劳务经纪人、安置公益性岗位、完善村（社区）就业服务平台等措施，促进劳动者高质量充分就业，推动公共就业服务能力再提升。 | 2024年11月底 | 民政和社会保障局 | 各乡镇 | 兰 雄
10 | 实施基本公共卫生服务项目。建成沙坡头区慢病诊疗中心并延伸至5个基层医疗机构，免费为辖区65岁以上老年人进行健康体检、为35—64岁适龄妇女进行“两癌”筛查，对慢性病进行精细化管理，全面提升公共卫生服务水平。 | 2024年11月底 | 卫生健康局 |  | 拜世雄