2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际

艺术节”推进工作方案

为深入推进新发展阶段闽宁文旅协作，持续打响“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”美育IP，发挥艺术赛事带动文旅消费、文化振兴的积极作用，不断促进我区人才培养和青少年美育发展，做强“文化+”“艺术+”“美育+”旅游产业发展新赛道，拟计划举办2024年“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”系列活动。为确保活动顺利举办，特制定本工作方案。

一、项目概况

**项目名称：**2024星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节

**项目时间：**2024年4—9月

**项目地点：**中卫市沙坡头区

**主体活动：**

**（一）优质美育资源进校园**

金蛙美育专家进校园、合唱团技能提升培训、民乐大师进课堂

**（二）宁夏沙坡头金蛙国际艺术节“三赛三周”艺术盛宴**

金蛙国际钢琴大赛暨钢琴游学周

金蛙国际舞蹈大赛暨舞蹈游学周

金蛙国际美术大赛暨美术游学周

**（三）宁夏沙坡头金蛙国际艺术节赋能乡村振兴系列活动**

《黄河大合唱》大型户外交响音乐会

四大名著主题曲户外交响音乐会——《红楼梦》《西游记》《水浒传》《三国演义》

女子十二乐坊中国新民乐音乐会

乡村儿童沙漠装置艺术展

**（四）全国话题营销**

“跟着金蛙游宁夏”全国小金蛙线上线下互动营销季

二、组织架构

**（一）指导单位**

宁夏回族自治区文化和旅游厅

福建省文化和旅游厅

中卫市人民政府

宁夏回族自治区人民政府驻北京办事处

宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

**（二）主办单位**

中共中卫市沙坡头区委员会

中卫市沙坡头区人民政府

**（三）承办单位**

中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

中卫市沙坡头区教育局

金蛙美育（厦门）文化有限公司

**（四）协办单位**

中卫市旅游和文化体育广电局

厦门市思明区人民政府

厦门市思明区文化和旅游局

华侨城文化集团

天视文化集团

三、项目推进工作小组

为确保各项工作扎实有序推进，特成立2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”推进工作小组，组成人员如下：

**组 长：**丁志军区委副书记、区长，中卫工业园区党工委

副书记

**副组长：**沈红菊 区委常委、宣传部部长

龚 涛 区委常委、副区长

徐郑应 区委常委、副区长

刘福杰 区委常委、副区长候选人

吴金霞 区委常委、副区长候选人

张海涛 副区长，区公安分局局长

王文忠 副区长

李 亮 副区长

马月芳 副区长

**成 员：**张 强 市旅游和文体广电局副局长

郑 华 市公安局交通警察局局长

黄建新 市公安局旅游警察分局局长

孙金鑫 区政府办公室主任

万自强 区委宣传部副部长

罗华盛 区委网信办主任

冯学渊 区教育工委书记、党组书记、局长

宋 扬 区工信和商务局局长

赵爱东 区财政局局长

周重南 区住建和交通局局长

万 静 区旅游和文体广电局局长

黄宗玺 区卫健局局长

杨海东 区应急管理局局长

张永生 区综合执法局局长

朱 菁 团区委书记

代福俊 区市场监管分局局长

陆文学 区公安分局副局长

吴 峰 区消防救援大队队长

张德有 区气象局局长

马 丽 文昌镇党委副书记、镇长

孙宏瑞 滨河镇党委副书记、镇长候选人

刘彦录 迎水桥镇党委副书记、镇长

刘春玲华侨城天视文化集团总经理助理

金丽娟 金蛙美育（厦门）文化有限公司执行董事总经理

孙 杰 国网沙坡头区供电公司经理

领导小组下设综合协调组、接待服务保障组、新闻宣传和氛围营造组、医疗保障组、安全保障组、后勤保障组、志愿者工作组7个工作组，具体负责各项活动的组织实施。

**（一）综合协调组**

**组 长：**徐郑应

**副 组 长：**孙金鑫、万 静、冯学渊、金丽娟

**责任单位：**区政府办公室、区旅游和文体广电局、区教育局，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**工作职责：**

**1. 区政府办公室**负责统筹协调各部门职责，组织联络、协调督促各部门（单位）落实各项工作，对活动相关材料、致辞等进行审核把关。

**2. 区教育局**负责做好活动期间学校方面的联络协调工作，发动教师、学生积极参加系列艺术活动，组织120名教师组建交响乐合唱团，配合做好演出工作。

**3. 区旅游和文体广电局**负责制定2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”活动总体方案并组织实施，协调落实相关比赛场地。

**4. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责制定2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”各项工作方案，做好艺术家表演嘉宾的组织及接待、赛事报名、场地搭建、宣传推广、活动执行等各项工作。

**（二）接待服务保障组**

**组 长：**徐郑应

**副 组 长：**孙金鑫、万 静、宋 扬、代福俊、金丽娟

**责任单位：**区政府办公室、区旅游和文体广电局、区工信和商务局、区市场监管分局，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**工作职责：**

**1. 区政府办公室**负责指导企业做好接待工作，做好系列活动期间重要贵宾的接待工作，做好活动期间车辆的调度管理工作。

**2. 区旅游和文体广电局**负责审核把关活动期间专家评委和嘉宾接待方案，协助做好接待工作。

**3. 区工信和商务局**负责指导金蛙美育（厦门）文化有限公司选定质量服务过硬的定点酒店、饭店，活动前和活动期间定期对酒店、饭店服务质量进行督查检查，加大投诉反馈答复力度，全力以赴做好参赛选手及家长、专家评委的接待服务工作。

**4. 区市场监管分局**负责做好定点酒店、饭店等餐饮单位的食品安全检查，加大日常巡查力度，保障菜品质量。

**5.金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责制定活动期间专家评委和嘉宾接待方案，做好参赛选手及家长、专家评委的接待工作。

**（三）新闻宣传和氛围营造组**

**组 长：**沈红菊

**副 组 长：**万自强、罗华盛、万 静、冯学渊、张永生、

金丽娟

**责任单位：**区委宣传部、区委网信办、区旅游和文体广电局、区教育局、区综合执法局，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**配合单位：**各成员单位

**工作职责：**

**1. 区委宣传部**负责做好氛围营造工作，制定2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”活动宣传方案，做好2024金蛙国际艺术节全过程宣传报道、事件营销；加大与央视、新华社、人民网、宁夏观察、直播60分等央级、自治区级主流媒体的对接协调力度，确保“三赛三周”活动期间宣传不间断、宣传氛围浓厚，市场主体关注度、认可度、好评度大幅提升；做好媒体记者的接待工作及各项活动媒体采访报道组织管理工作。负责协调指导金蛙美育（厦门）文化有限公司做好活动期间沿线氛围营造等工作。

**2. 区委网信办**负责利用主流媒体以及沙坡头区自媒体推广宣传活动，对活动期间的网络舆论进行监督管控。

**3. 区综合执法局**负责做好特定路段、区域宣传品布设方案的指导审批工作，协调指导金蛙美育（厦门）文化有限公司做好活动期间沿线氛围营造和道旗布设等工作。

**4. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责制定氛围营造方案并组织实施，对接各级媒体做好宣传工作。

**5. 各成员单位**配合做好宣传工作。

**（四）医疗保障组**

**组 长：**马月芳

**副 组 长：**黄宗玺

**责任单位：**区卫健局

**工作职责：**

区卫健局负责制定“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”系列活动医疗保障方案，在活动期间音乐会、比赛及大型活动现场，配备120救护车及急救医护人员和足量医疗物资，对活动期间的突发性疾病进行紧急救援。

**（五）安全保障组**

**组 长：**张海涛

**副 组 长：**郑 华、黄建新、陆文学、周重南、杨海东、

吴　峰、张德有、代福俊、马 丽、孙宏瑞、刘彦录、金丽娟

**责任单位：**市公安局交通警察局、市公安局旅游警察分局，区公安分局、区住建和交通局、区应急管理局、区消防救援大队、区气象局、区市场监管分局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**工作职责：**

**1. 市公安局交通警察局**负责做好活动期间交通安全保障工作，保证五馆一中心、入住酒店、景区交通通畅，提前协调交通协管员指挥交通。

**2. 市公安局旅游警察分局**负责做好沙坡头景区、星星酒店、金沙岛景区比赛活动期间的安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置。

**3. 区公安分局**负责做好活动期间各比赛场地的安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置，对活动颁奖典礼烟花氛围营造相关手续进行审批并进行相关安全检查。

**4. 区住建和交通局**负责做好系列活动室外场地临时搭建设施的安全监督检查工作。

**5. 区应急管理局**负责聘请专家配合区旅游和文化体育广电局、区消防救援大队于活动前期对各比赛场地开展消防安全检查，并做好活动期间应急保障工作。

**6. 区消防救援大队**负责于活动前期对入住酒店、农家乐、比赛场地进行消防安全检查，做好大型活动现场消防安全突发事件处置及应急救援工作。

**7. 区气象局**负责及时预报天气情况，如遇极端天气，及时向活动各负责人反馈。

**8. 区市场监管分局**负责做好活动期间参赛选手、专家评委、新闻媒体人员下榻酒店的食品安全监管检查工作。

**9. 文昌镇、滨河镇、迎水桥镇**负责做好辖区矛盾纠纷排查化解和重点信访人员稳控工作，协助做好突发事件应急处置工作，配合有关部门做好参赛家庭各项接待服务保障工作。

**10. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责聘请第三方做好系列活动的安全评估，对接安保公司聘请保安，做好大型活动秩序维护工作。

**（六）后勤保障组**

**组 长：**王文忠

**副 组 长：**万 静、赵爱东、周重南、张永生、代福俊、

马 丽、孙宏瑞、刘彦录、孙　杰、金丽娟

**责任单位：**区旅游和文体广电局、区财政局、区住建和交通局、区综合执法局、区市场监管分局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇，国网沙坡头区供电公司，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**工作职责：**

**1. 区旅游和文体广电局**负责做好各项比赛、活动场地的协调、保障工作。

**2. 区财政局**负责做好活动资金保障工作。

**3. 区住建和交通局**负责保障五馆一中心、文化广场等周边路段道路交通安全畅通，在重大活动举办期间协调开辟临时停车场，协调各大出租运输公司加派车辆保障参赛选手、评委往返入住酒店、活动现场，做好客运保障工作。

**4. 区综合执法局**负责做好各类比赛项目场地周围亮化及路面维修保养工作；负责活动期间会场周边流动摊贩整治及卫生保洁、移动厕所配备保障工作。

**5. 区市场监管分局**负责关注酒店、景区、农家乐、夜市等餐饮单位价格波动情况，打击处置哄抬物价、欺客宰客行为，保证市场平稳。

**6. 文昌镇、滨河镇、迎水桥镇**负责做好活动期间辖区内环境卫生、市容市貌、便民市场、占道经营和店外促销、市区主次干道各类破损广告、横幅等整治工作，清理沿街乱挂乱贴乱画污迹等；加大城市出入口脏乱差治理力度，确保城市环境清洁卫生，市容市貌整洁靓丽。

**7. 国网沙坡头区供电公司**负责分别在活动会场提供一辆电力保障应急车辆，做好电力保障工作。

**8. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责做好活动期间参赛选手涉赛项目证件验证及全程管理工作，组织专业旅行社、酒店管理人员对各酒店、农家乐等进行标准化培训，提升接待服务质量。

**（七）志愿者工作组**

**组 长：**沈红菊

**副 组 长：**朱 菁、金丽娟

**责任单位：**团区委，金蛙美育（厦门）文化有限公司

**工作职责：**

**1. 团区委**负责制定志愿者服务保障工作方案，做好活动志愿者招募、培训及志愿者服务的全程管理工作。

**2. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责配合团区委对志愿者工作内容、工作职责、服务规范进行培训，对人员进行统一调度。

四、工作要求

**（一）提高站位，统一认识。**各成员单位要提高政治站位，高度重视“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”筹备工作，充分认识活动开展对推动宁夏、中卫市以及沙坡头区城市品牌建设、提升青少年美育能力、培育壮大美育业态、促进经济社会发展、提升城市美誉度和影响力的重要意义，扎实做好各项工作。

**（二）统筹协调，全力推进。**项目推进工作领导小组自4月份起至活动结束期间，每半月进行一次集中协商调度，及时解决推进过程中存在的突出问题，遇突发紧急问题，随时发生，随时调度，顶层推动，确保活动高效有序衔接、推进到位。各成员单位要按照工作部署，在领导小组的坚强领导下，依据职责分工开展工作，尤其是各责任单位要进一步细化相关工作方案，尤其是要聚焦服务质量提升、安全保障等重点环节，研究建立相应工作机制，确保筹备工作有序开展。要认真抓好各项筹备任务的落实，形成分工负责、协调统一的工作局面，确保各项工作扎实推进、高质高效按期完成。

**（三）加强宣传，营造氛围。**各成员单位尤其是区委宣传部、区旅游和文体广电局、区教育局、区工信和商务局要紧抓活动开展的有利契机，释放“艺术+旅游、艺术+消费”活力，做深做实闽宁文旅、教育协作，深化思明区及沙坡头区文旅、教育合作，并加大新闻宣传、舆论引导力度，最大限度发挥活动举办的乘数效应，推动闽宁协作、思明区与沙坡头区文旅和教育合作多面开花、迈向新的高度。

附件：1. 2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”工作推进表

2. 2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”活动日程安排表

3. “三赛三周”暑期活动计划一览表

4. 2024金蛙美育专家进校园全年安排计划一览表

5. 2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”媒体投放矩阵规划

6. 2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”安全保障应急工作方案

附件1

|  |
| --- |
| 2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”工作推进表 |
| 日期 | 工作板块 | 主要工作内容 | 责任单位 | 备注 |
| 2024.04 | 市场拓展阶段 | 宣传物料视觉设计、报名系统开通、 | 区旅游和文体广电局金蛙美育（厦门）文化有限公司 |  |
| 海选城市场地时间确认、媒体宣传计划 | 金蛙美育（厦门）文化有限公司各分赛区 |  |
| 2024.05 | 全国分赛区海选举办 | 全国各城市海选报名、线下旅游产品精准宣传 | 金蛙美育（厦门）文化有限公司各分赛区、OTC平台 |  |
| 2024.06 | 全国各城市选拔赛举办、线上线下宣传 | 金蛙美育（厦门）文化有限公司各分赛区 |  |
| 2024.07 | 三赛三周筹备 | 三赛三周物料准备、装配艺术展筹备 | 金蛙美育（厦门）文化有限公司沙坡头区各相关单位 |  |
| 2024.08 | 三赛三周 | 三赛三周举办、乡村音乐游学、全媒体传播 | 所有相关方 |  |

附件2

2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”活动日程安排表

一、金蛙国际钢琴大赛（8月3日—8月6日）

**8月3日（星期六）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地 | 内容 |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 金蛙国际艺术节开幕式暨《黄河大合唱》交响音乐会 |

**8月4日（星期日）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地（拟定） | 内容 |
| 8:00-12:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 12:00-14:00 | 统一用餐 |  |
| 14:00-18:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 18:00-19:00 | 统一用餐 |  |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 《四大名著》大型交响音乐会 |
| 21:30 | 结束 | 大巴接回酒店 |

**8月5日（星期一）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地（拟定） | 内容 |
| 8:00-12:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 12:00-14:00 | 统一用餐 |  |
| 14:00-18:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 18:00-19:00 | 统一用餐 |  |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 金蛙国际艺术节颁奖盛典暨综艺晚会 |
| 21:30 | 结束 | 大巴接回酒店 |

8月6日（星期二）全天：钢琴大赛返程或自由活动。

二、金蛙国际综合大赛（8月3日—8月6日）

**8月3日（星期六）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地 | 内容 |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 金蛙国际艺术节开幕式暨《黄河大合唱》交响音乐会 |

**8月4日（星期日）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地（拟定） | 内容 |
| 8:00-12:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 12:00-14:00 | 统一用餐 |  |
| 14:00-18:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 18:00-19:00 | 统一用餐 |  |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 《四大名著》大型交响音乐会 |
| 21:30 | 结束 | 大巴接回酒店 |

**8月5日（星期一）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 场地（拟定） | 内容 |
| 8:00-12:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 12:00-14:00 | 统一用餐 |  |
| 14:00-18:00 | 宁夏大学剧场 | 赛场1 |
| 博物馆报告厅 | 赛场2 |
| 图书馆报厅 | 赛场3 |
| 星空剧场 | 赛场4 |
| 五馆一中心 | 大师班 |
| 18:00-19:00 | 统一用餐 |  |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 金蛙国际艺术节颁奖盛典暨综艺晚会 |
| 21:30 | 结束 | 大巴接回酒店 |

8月6日（星期二）全天：综合大赛返程或自由活动。

三、金蛙国际艺术节美术游学周（8月8日—8月13日）

**8月8日（星期四）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 项目 | 地点 |
| 14:00-18:00 | 全天报到 | 五馆一中心 |
| 20:00-21:30 | 中卫市文化广场 | 女子十二乐坊中国新民乐音乐会 |

**8月9日（星期五）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 项目（拟定） | 地点 |
| 9:00-12:00 | 写生创作 | 金沙岛景区 |
| 12:00-14:00 | 就餐 |  |
| 14:00-18:00 | 沙漠大地艺术行动 | 沙坡头景区 |
| 儿童装配艺术展 |
| 18:00-24:00 | 沙漠露营 | 腾格里沙漠 |

**8月10日（星期六）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 项目（拟定） | 地点 |
| 9:00-18:00 | 沙漠研学 | 沙坡头景区 |
| 沙漠游玩 |
| 20:00-22:00 | 颁奖盛典 | 中卫市文化广场 |

8月11日（星期日）全天：美术游学周金蛙艺术游学。

8月12日（星期一）全天：美术游学周银川行程。

8月13日（星期二）全天：美术游学周返程或自由行程。

附件3

|  |
| --- |
| “三赛三周”暑期活动计划一览表 |
| **日期** | **项目类别** | **活动内容** | **拟邀嘉宾** | **地点** |
| 2024.08 | 钢琴大赛及游学周 | 钢琴总决赛、钢琴大师班、开幕式、钢琴独奏音乐会、大师点评会、音乐论坛、颁奖典礼、金蛙穿越乡村音乐游学 | **鲁维姆·奥斯特洛夫斯基：**俄罗斯著名钢琴演奏家、功勋艺术家、艺术学博士、莫斯科柴可夫斯基音乐学院终身教授、博士生导师**保罗·维格瑞：**意大利著名钢琴家、意大利韦伯·瓦伦西亚音乐学院钢琴教授**杨曦婷：**旅俄钢琴家、钢琴、音乐导演双博士、华侨大学音乐舞蹈学院副院长、硕士生导师**孟令帅：**旅俄青年钢琴家、东北师范大学音乐学院钢琴系主任、副教授、博士生导师 | 沙坡头区 |
| 舞蹈大赛及游学周 | 舞蹈及综合类总决赛、大师班、舞蹈剧目演出、民族音乐会、美育教师交流会、颁奖典礼、金蛙穿越乡村艺术游学 | **田培培**：国家艺术专业学位教育指导委员会委员、中国中小学舞蹈教育专业委员会副主任、首都师范大学音乐（舞蹈）学院副院长**冯双白**：中国舞蹈家协会第十届及第十一届主席、著名舞蹈理论家和评论家、编剧，大型晚会策划人**潘志涛**：著名舞蹈教育家、北京舞蹈学院教授、硕士生导师、CCTV舞蹈大赛特邀专家、中国民族民间舞考级中心专家委员会主任**沈培艺**：中央戏剧学院舞剧系主任、著名舞蹈表演艺术家 | 沙坡头区 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 美术大赛及游学周 | 美术现场创作、乡村儿童沙漠装置仪式展、美术优秀作品展、美术教育研讨会、美育论坛、颁奖典礼、闭幕式、金蛙穿越乡村艺术游学 | **邱志杰**：中央美术学院副院长**于 洋**：中央美术学院教授、博士生导师**范 勃**：广州美术学院党委副书记、院长**吴慧平**：广州美术学院美术教育学院院长**秦 华**：南京师范大学美术学院副院长**黄 露**：广州美术学院美术教育学院院长助理、教师 | 沙坡头区 |

附件4

|  |
| --- |
| 2024金蛙美育专家进校园全年安排计划一览表　　 |
| 日期 | 项目类别 | 活动内容 | 拟邀嘉宾 | 地点 |
| 2024.03 | 金蛙美育专家进校园（民乐） | 民乐鉴赏、民乐团指导 | 厦门大学艺术学院教师团队 | 中卫市第五小学 |
| 2024.05 | 金蛙美育专家进校园（语言） | 朗诵、主持等专题培训辅导 | 总政话剧团，国家一级演员，著名表演艺术家 | 沙坡头区乡村学校 |
| 2024.06 | 金蛙美育专家进校园（声乐） | 合唱团指导、声乐训练公开课 | 郑小瑛歌剧艺术中心专家 | 沙坡头区乡村学校 |
| 2024.08 | 金蛙美育专家进校园（美术） | 美育支教课堂 | 广州美术学院、南京艺术学院教师团队及优秀美育工作者 | 沙坡头区乡村学校 |

附件5

2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”

媒体投放矩阵规划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 推广类别 | 序号 |  投放媒体（可选范围） | 投放形式 |
| 官方新闻媒体 | 1 | 中国网 | 新闻稿 |
| 2 | 新华社/新华网 | 新闻稿 |
| 3 | 人民日报/人民网 | 新闻稿 |
| 4 | 央广网/央视网 | 新闻稿 |
| 5 | 光明日报 | 新闻稿 |
| 6 | 学习强国 | 新闻稿 |
| 7 | 中新社/中国新闻网 | 新闻稿 |
| 主流新媒体 | 8 | 新浪网 | 图片+文稿 |
| 9 | 腾讯网 | 图片+文稿 |
| 10 | 凤凰网 | 图片+文稿 |
| 11 | 搜狐网 | 图片+文稿 |
| 12 | 网易新闻 | 图片+文稿 |
| 13 | 今日头条 | 图片+文稿 |
| 14 | 百度 | 图片+文稿 |
| 15 | 携程旅游 | 图片+文稿 |
| 16 | 中国旅游网 | 图片+文稿 |
| 17 | 中国旅游生活网 | 图片+文稿 |
| 短视频平台 | 18 | 微信视频号 | 视频 |
| 19 | 抖音 | 视频 |
| 20 | 小红书 | 图文/视频 |
| 21 | 微博 | 图文/视频 |
| 本地媒体 | 22 | 宁夏日报 | 新闻通稿 |
| 23 | 宁夏新闻网 | 新闻通稿 |
| 24 | 宁夏观察 | 新闻通稿 |
| 25 | 直播60分 | 新闻通稿 |
| 福建媒体 | 26 | 福建日报·新福建APP | 新闻通稿 |
| 27 | 海峡导报 | 新闻通稿 |
| 28 | 东南网 | 新闻通稿 |
| 自媒体公众号 | 29 | 金蛙国际艺术节  | 推文 |
| 30 | 中卫文旅 | 推文 |
| 31 | 沙坡头区文旅  | 推文 |
| 32 | 沙坡头区教育局 | 推文 |
| 33 | 金蛙美育 | 推文 |
| 城市媒体广告 | 34 | 户外广告 | 机场动车站大屏或公交站牌 |
| 35 | 楼宇视频 | 视频广告 |
| 36 | 主街道灯杆旗 | 广告物料 |

附件7

2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”安全保障应急工作方案

“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”将于2024年8月在沙坡头区举办。为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，能够及时、有效处置艺术节期间可能出现的各种突发事故，确保此次活动安全、顺利举行，特制定本方案。

一、活动基本情况

2024“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”涵盖国际钢琴大赛暨钢琴游学周、舞蹈大赛暨舞蹈游学周、美术大赛暨美术游学周等活动。本次活动拟计划选择在滨河全民健身中心、星星酒店星空剧场、博物馆、图书馆、文化广场、宁夏大学剧场、沙坡头景区、金沙岛等地举办，拟邀艺术家团队、媒体记者等参与，预计每小时线下参与人数3000余人。

二、安全工作原则

**（一）以人为本。**把保障群众的生命安全作为首要任务，在事故发生前，及时采取有效的防范和控制措施，预防人员伤亡和危害发生；在事故发生后，采取一切有效措施，积极抢救受伤人员，加强抢险救援人员的安全防护，最大程度地避免人员伤亡，

减轻事故危害。

**（二）分级负责。**坚持“分级响应、条块结合、属地管理为主”的原则，活动承办单位为处置本次大型活动事故的主体。根据事故严重性、可控性、影响范围等因素，上报活动主办方及时启动本预案。

**（三）快速反应。**建立健全快速响应机制，及时获取充分准确的信息，果断决策，快速处置，最大程度地减少危害和影响。

**（四）注重科学。**充分发挥专家作用，实行科学民主决策，采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设备，提高大型活动事故处置的科技水平和指挥能力。

**（五）联动处置。**在沙坡头区委和政府的统一领导下，加强部门之间、基层各单位之间的沟通协调，互相支持、密切配合，及时准确传递事故信息，确保事故快速有效处置。

三、安全隐患分析

（一）各类群体性治安事件，如观众起哄闹事、打架斗殴、群众与安保人员发生冲突等，造成人员伤亡事故。

（二）因人群拥挤，通道严重堵塞等原因，发生人员挤压、踩踏、坠落、溺水等伤亡事故。

（三）舞台、看台等建筑物或临时搭建龙门架、广告设施发生倒塌，造成人员伤亡事故。

（四）极端天气如暴雨、雷电、冰雹、大风、沙尘暴等，造成人员伤亡事故。

（五）观众突发疾病，急救不及时导致死亡事件。

（六）其他非人为故意损害、破坏而引发的人员伤亡事故。

四、组织机构

为确保活动圆满成功，由安全保障组、医疗保障组协同负责安全保障应急相关工作。

**组 长：**徐郑应、张海涛、马月芳

**副 组 长：**郑 华、黄建新、陆文学、万 静、黄宗玺、

杨海东、吴 峰、张德有、代福俊、马 丽、孙宏瑞、刘彦录、金丽娟

**责任单位：**市公安局交通警察局、市公安局旅游警察分局、区公安分局、区旅游和文体广电局、区卫健局、区应急管理局、区消防救援大队、区气象局、区市场监管分局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇，金蛙美育（厦门）文化有限公司

五、应急措施

**1. 市公安局交通警察局**负责在活动期间提前协调交通协管员指挥交通，对车辆进行管制，确保活动场地进出口交通畅通、道路安全。

**2. 市公安局旅游警察分局**负责对景区景点活动期间各比赛场地进行安保检查，做好比赛期间现场安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置。

**3. 区公安分局**负责做好活动期间各比赛场地的安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置。如发生踩踏事故，立即组织疏散观众，防止事态的进一步扩大。

**4. 区旅游和文体广电局**负责制定活动应急预案，如遇极端恶劣天气，立即启动熔断机制，疏散人群，中止活动。

**5. 区卫健局**负责制定活动医疗保障方案，在活动期间的音乐会、比赛及大型活动现场，配备120救护车及急救医护人员和足量医疗物资，对活动期间的突发性疾病进行紧急救援，如伤情较重，及时转运伤者到就近医院进行救治。

**6. 区应急管理局**负责联合区消防救援大队、区旅游和文体广电局于活动前期对各比赛场地开展消防安全检查，并做好活动期间应急保障工作。

**7. 区消防救援大队**负责加强场地的安全、防火检查，确保场地设施设备安全运行，每日在活动前后对消防设施进行全面检查，设置不间断相关巡查人员，培训志愿者防火、灭火意识、技能，及时发现火源，杜绝火灾的发生。

**8. 区气象局**负责及时预报天气情况，如有极端天气预报，及时向活动各负责人反馈。各区域环节负责人在湿滑区域放置友情提示牌，必要情况下暂停活动。

**9. 文昌镇、滨河镇、迎水桥镇**协助做好突发事件应急处置工作。

**10. 金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责设置入场检查岗位，检查入场凭证（门票、邀请函、参赛证等），禁止携带违禁物品。在舞台区域、检票安检区、工作区域设置治安缓冲区域及铁马护栏围挡，并配安保人员管理、巡查，做好艺术家团队的安全保卫工作。

六、工作要求

**（一）统一指挥，整体联动。**各相关单位要服从安全保障组安排调度，强化协调配合，形成工作合力，确保安全保卫各环节工作无缝对接，运行顺畅。

**（二）重在预防，有效控制。**各相关单位要对照工作任务，强化提前预判，落实源头防范，将岗位职责落实到每一个人，将措施细化到每一个环节，强化执行力、管控力，做到防患于未然。

**（三）发现问题，依法处置。**各相关单位要强化事中管理，专门安排分管负责同志现场指挥调度，发现苗头性问题，快速反应，依法处置，防止事态扩大。

本次活动涉及的其他安全事项，按相关部门要求执行。