## Sheet1
附件2
沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目清单
目标 | 序号 | 建设内容 | 建设要求 | 项目名称 | 项目内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
一、基本公共服务设施完善 | 1 | 一个居家养老服务站 | 与社区综合服务站统筹建设，为老年人提供居家日间生活辅助照料、助餐、保健、文化娱乐等服务。具备条件的居住社区，可以建设1个为老年人服务的居家养老服务站，为生活不能完全自理的老年人提供膳食供应、保健康复、交通接送等日间服务。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 计划引入社会服务机构，将黄河明珠大门口南侧2套营业房进行改造，打造为集居家日托、助餐、文化娱乐于一体的养老服务场所，打造完成预计可为40人提供日间照料、助餐、文化娱乐服务。 | 区民社局 | 滨河镇 | 2024年9月30日前
| 2 | 一个托儿所 | 建筑面积不小于200平方米，为0—3岁婴幼儿提供安全可靠的托育服务。可以结合社区综合服务站、社区卫生服务站、住宅楼、企事业单位办公楼等建设托儿所等婴幼儿照护服务设施。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 文苑社区引入社会托育机构。 | 区卫健局 | 滨河镇 | 2024年9月30日前
二、市政配套基础设施完备 | 3 | 停车及充电设施 | 新建居住社区按照不低于1车位/户配建机动车停车位，100%停车位建设充电设施或者预留建设安装条件。既有居住社区统筹空间资源和管理措施，协调解决停车问题，防止乱停车和占用消防通道现象。建设非机动车停车棚、停放架等设施。具备条件的居住社区，建设电动车集中停放和充电场所，并做好消防安全管理。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 对接充电桩公司、物业企业在江元隆府、黄河明珠、康乾雅苑小区选取合适场所配置电动车充电桩，计划新增充电端口200个。 | 区住建和交通局 | 滨河镇 | 2024年9月30日前
三、公共活动空间充足 | 4 | 公共活动场地 | 至少有一片公共活动场地（含室外综合健身场地），用地面积不小于150平方米，配置健身器材、健身步道、休息座椅等设施以及沙坑等儿童娱乐设施。新建居住社区建设一片不小于800平方米的多功能运动场地，配置5人制足球、篮球、排球、乒乓球、门球等球类场地，在紧急情况下可以转换为应急避难场所。既有居住社区要因地制宜改造宅间绿地、空地等，增加公共活动场地。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 文体部门争取项目在江元隆府、金沙国际、黄河明珠等小区选取合适位置，配置健身器材、休息座椅设施等体育运动设施，并对已有老旧健身器材、座椅等设施进行更新改造。 | 区旅游和文体广电局 | 区财政局，滨河镇 | 2024年9月30日前
四、物业管理全覆盖 | 5 | 物业管理服务平台 | 建立物业管理服务平台，推动物业服务企业发展线上线下社区服务业，实现数字化、智能化、精细化管理和服务。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 建立智慧化物业管理平台，平台可集成各系统数据，实现综合管理、综合安防、设施管理、人员管理、能耗管理、物业管理等信息展示，并根据家居、小区、社区的智慧物联场景应用，实现多场智能化联动。 | 区住建和交通局 | 区财政局，滨河镇 | 2024年9月30日前
五、社区管理机制健全 | 6 | 管理机制 | 建立“党委领导、政府组织、业主参与、企业服务”的居住社区管理机制，推动城市管理进社区，将城市综合管理服务平台与物业管理服务平台相衔接，提高城市管理覆盖面。 | 沙坡头区文苑社区完整社区建设试点项目 | 一是以社区党支部为领导核心，充分利用辖区资源，动员辖区物业企业、志愿队伍等居民和社会力量参与，共同推进社区文化活动培育工作，共创幸福和谐社区。二是盘活社区物业闲置用房、小区凉亭等场地资源，建立“社区—网格—小区”闭环式三级红色议事厅，搭建居民身边的协商议事平台，有效提升社区党组织精准化、精细化服务群众的基层治理现代化水平。三是积极搭建矛盾纠纷协调化解平台，建立乡镇、社区居委会、业委会、企业、相关部门共同参与的联席会议制度，及时召集民主协商议事会议，受理、解决群众重大投诉，努力将居民群众的矛盾化解在萌芽。 | 滨河镇 | 区委社会工作部，区住建和交通局 | 长期坚持