附件3

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动方案

# 为深入贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《体育强国建设纲要》精神，落实《国家体育总局办公厅商务部办公厅文化和旅游部办公厅印发关于开展体育赛事“进景区、进街区、进商圈”活动的通知》，进一步推动体育与文化、旅游深度融合发展，发挥体育赛事综合效益，刺激体育、文化、旅游消费需求，高标准推进铸牢中华民族共同体意识示范区和文化产业赋能乡村振兴试点建设，特举办2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动，为保证活动顺利进行，制定本方案。

- 活动主题

- 逐梦新时代舞动向未来

- 二、时间地点

活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：中卫市文化广场

- 三、组织机构

主办单位：国家体育总局体操运动管理中心

中卫市沙坡头区人民政府

中卫市旅游和文化体育广电局

中国蹦床与技巧协会

承办单位：中卫市沙坡头区旅游和文化体育广电局

中国蹦床与技巧协会啦啦操分会

宁夏健美运动协会

协办单位：银川市体操运动协会

- 四、活动内容

- （一）2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节开幕仪式

活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：中卫市文化广场（待定）

- 活动内容：

- 1.播放2024年全国啦啦操联赛宣传片、开场千人啦啦操节目表演、介绍与会领导及嘉宾；

- 2.领导致辞；

- 3.沙坡头区相关领导推介大漠旅拍季主要活动内容；

- 4.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节启动仪式。

- （二）2024年全国啦啦操联赛（沙坡头区站）

活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：中卫市文化广场（待定）

活动内容：赛事分为幼儿组、儿童组、少年组、青年组、成年组、亲子组，参赛人群由3—60岁全年龄层覆盖，将吸引来自全国各地40—50支队伍、1000—1500名运动员，预计带动1500—2000名随行人员齐聚沙坡头区，进一步推动体育与文化、体育与旅游深度融合发展，发挥体育赛事综合效益，刺激体育文化旅游消费需求。

- （三）舞动青春—千人啦啦操展演

活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：中卫市文化广场（待定）

- 活动内容：在活动比赛开始前组织千人啦啦操展演，展示青春活力和团队精神，提高观众热情度和参与度，展现昂扬向上的精神风貌，大力弘扬体育文化，推动体育文化产业融合发展。

- （四）在沙坡头区，遇见中国特色旅拍大赛

- 活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：沙坡头区

- 活动内容：以沙坡头区独特的大漠自然风光和人文景观为拍摄主题，发挥大学生灵活运用新媒体平台优势，开展首届大漠旅游旅拍季活动，选出大学生旅拍大使3—5名，以沙坡头区特色旅拍美照为切入点，向全国各地推介沙坡头区丰富的旅游资源和优质的景区景点，不断丰富旅游消费场景。

- （五）千姿舞影游大漠采风活动

- 活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

- 活动地点：文化广场乘车点

- 活动内容：设置采风路线，组织啦啦操参赛运动员、媒体记者、嘉宾等乘车参观星星酒店、大漠星河、金沙岛、金沙海、沙坡鸣钟田园综合体、长流水村等景区景点和乡村旅游点，通过媒体报道，微信、微博宣传等，全方位推广展示沙坡头区旅游资源、文化底蕴和原生态的田园风光、自然环境。

- 五、工作要求

- （一）组织管理。承办单位负责活动的整体策划、组织、协调与实施，制定详细的活动日程表，明确相关单位职责，确保活动各环节有序进行。

- （二）参赛队伍管理。对参赛队伍进行资格审核，确保符合参赛要求，为参赛队伍提供详细的赛事安排、场地信息、注意事项等，加强参赛队伍之间的沟通与协调，确保比赛顺利进行。

- （三）比赛规则与评判。制定科学的比赛规则，确保比赛公平、公正；组建专业评判团队，对参赛队伍表现进行客观、公正的评判；及时公布比赛成绩，接受社会监督。

- （四）安全保障。制定详细的安全保障方案，保障活动期间人民群众人身与财产安全；加强现场安全管理，配备专业的安保人员与急救设备；制定应急预案，应对可能出现的突发情况。

- （五）旅游文化推广。结合大漠特色，设计具有吸引力的旅游线路与活动，组织大漠摄影比赛、文化讲座等活动，丰富活动内涵，加强旅游文化的宣传与推广，提高活动知名度与影响力。

- （六）宣传报道。制定全面的宣传计划，通过媒体、网络等渠道广泛宣传，邀请媒体记者对活动进行采访报道，扩大活动影响力，及时发布活动动态、比赛结果等信息，与公众保持互动。

- 附件：1.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动安保工作方案

- 2.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动观赛保障方案

- 3.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动“熔断”工作方案

- 4.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动应急预案

- 5.2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动宣传工作方案

附件3-1

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动安保工作方案

- 一、基本情况

活动时间：2024年9月（以国家体育总局批复为准）

活动地点：中卫市文化广场（待定）

二、组织领导

1.为确保此次活动圆满完成，各项安保措施执行有力，成立此次活动安保工作专班。

组长：徐郑应张海涛

副组长：万静、杨海东、陆文学、吴峰、马丽

负责活动期间各项安保措施的督导检查工作及措施落实情况。

2.工作专班下设办公室，负责信息、数据的收集、汇总、上报等工作，处理日常事务。

3.活动规模：预计40—50支队伍、1000—1500名运动员。

三、安全保卫工作状况

此次活动安全保卫工作在区公安分局的领导和监督下开展，聘请有资质的安保服务公司具体负责，安排安保人员30名，后备安保人员20名。

（一）部署情况

1.4个入口处部署保安8名，负责人员分流、疏导。

2.主会场东西沿线部署保安12名，负责人员分流、疏导、巡逻。

3.主舞台现场部署保安10名，负责提醒群众保持安全观赛距离，疏导、维持现场秩序。

（二）主要任务

1.安保人员按要求进入指定位置，负责保持活动现场出入口畅通，维持现场秩序。

2.负责现场警戒、治安保卫、道路管制、火灾扑救及内外联络等，配合相关部门进行事故应急处置，协助交警做好车辆疏导工作，超过容纳人数及时进行劝返。

3.发现火情，立即拨打119火警电话，向应急管理部门报告现场情况，同时，迅速疏散群众，切断电源、防止火势蔓延；火势较小、火情范围不大时可组织人员利用场地灭火器材进行扑救，做好其他区域的保护、隔离工作。

4.发现踩踏、斗殴事件及时拨打110报警电话，并向组委会报告现场情况，利用广播、喊话器稳定现场人员情绪，维持秩序，由现场安保人员组织群众迅速向周围安全地带转移疏散。

5.安排人员第一时间开展抢险排危或实施救援工作。

（三）辨别标记

保安人员统一着装并按要求佩戴证件。

- 四、活动场所消防安全举措

演出现场分为主舞台区、后台区、嘉宾休息区、观众区、温情补给站5个区域。每个区域安排2具灭火器。安排1辆消防车随时准备处理各种突发性事件。各区域安保人员在做好现场安保工作的同时，负责现场各区域消防安全工作。

- 五、工作要求

1.各工作小组必须充分认识到此次活动的重要性、艰巨性和复杂性，增强责任感、使命感，全面预估可能发生的各种问题，针对负责区域实际情况严密组织、周密部署，坚决克服松懈麻痹思想，始终保持高度警惕，全力以赴，守好安全工作“万无一失”底线。

2.所有执勤人员要明确任务、细化分工，定人、定岗、定责，各司其职，各负其责，严格落实责任制。各部门之间要加强协作，密切配合，相互支持，树立全局观念，发挥整体作战优势。

3.各参加单位要确保所配备的通讯器材在执勤期间良好运行，保证通信畅通。活动现场发生突发事件时，要服从命令、听从指挥、沉着冷静，按照指挥部要求，采取果断措施，迅速处置，将影响减小到最低。

4.各小组要在指定区域内执行任务，非指挥部统一调动，不得擅离职守、跨区域执勤；所有执勤人员上岗及撤岗时间按组委会通知为准。

附件3-2

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动观赛保障方案

一、观赛区域

为了保障观赛群众生命财产安全，在活动现场专门设置观赛区域。

二、成立观赛区域安全小组

组长：徐郑应

成员：周重南、万静、杨海东、陆文学、吴峰、张德有、马丽

工作职责：

1.负责维护赛事活动秩序和保护观众人身安全；

2.巡视观赛区域，确保赛事活动秩序良好；

3.对观赛群众进行管控，防止进入禁止区域影响比赛秩序。

三、防盗保障

为保障观赛群众生命财产安全，提醒观众在进入观赛区域前保管好自身财物。

四、装备维护

在活动现场设置医疗紧急救护点，为现场观众及参赛人员、工作人员提供紧急医疗救治服务。

五、观赛保障

（一）提供交通信息。提前向观赛者提供比赛区域的交通信息，包括最佳的骑行路线、停车位置等，便于观赛者提前规划行程。

（二）提供医疗救助服务。如有突发情况联系现场急救人员及时救治，情况严重者迅速送往医院。

附件3-3

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动“熔断”工作方案

为确保在发生突发情况时能够有效规避危险，保证活动相关人员生命财产安全，避免恶性事件发生，保障活动顺利进行，根据国家体育总局发布《关于建立健全体育赛事活动“熔断”机制的通知》《进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见》，特制定本工作方案：

- 一、基本情况

2024年9月将在沙坡头区举办2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动，预计活动当日参与流量1000人次。

二、工作要求

（一）认真落实《中华人民共和国突发事件应对法》，按照属地管理原则，做好体育赛事活动突发事件的应对工作，建立健全体育活动“熔断”机制。

（二）啦啦操比赛参与人数较多、专业技术性较强，遇到与2024年全国啦啦操联赛举办相关联的突发情形，主承办单位应当启动“熔断”机制。

（三）竞赛负责人或技术代表要结合实际情况，及时提出启动“熔断”机制建议，立即作出是否中止比赛的决定。

（四）启动“熔断”机制后，应当根据体育赛事活动场地、规模、环境等特点和条件，与区政府相关部门做好应急处置工作。

（五）体育赛事活动组织者拒不执行、借故拖延的，区旅游和文体广电局要及时通报公安机关，依法采取相关措施。

- 三、实施办法

1.各成员单位要以活动指南和活动指引为重点，加强体育活动安全宣传教育，使参赛者充分知悉参赛活动基本要求、运动风险，确保自身符合年龄、健康状况、运动技能等赛事要求，能够遵守竞赛规程、服从组委会安排。

2.密切关注气象、地震、交通运输、卫生健康、应急管理等部门发出的预警信息及有关灾害、事故信息。在此基础上明确遇有直接或可能与体育赛事活动举办相关联的突发情形，应当及时启动“熔断”机制，中止比赛。

- 3.落实安全管理措施，场地保障组应当配齐具有相应资质的专业技术人员，配置符合相关标准和要求的场地、器材和设施，严格落实通信、安全、交通、卫生健康、食品、应急救援、消防等安全措施，确保装备检查、保险购买等强制性措施落实到位。

- 附件3-4

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动应急预案

为确保2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动圆满完成，保证现场人员的生命及财产安全，保障活动安全举办，特制定本预案：

- 一、基本情况

2024年9月将在沙坡头区举办2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动，预计活动当日参与流量1000人次。

- 二、预案适用范围

本方案适用于2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠旅拍节活动。

- 三、应急行动组织机构及职责

组长：徐郑应

副组长：万静、陆文学、杨海东、黄宗玺、吴峰、张德有、马丽

负责活动期间各项安保措施的督导检查工作。

（一）通讯联络组

组长：万静

成员：杨天鹏

职责：通讯联络组在发生紧急情况时，第一时间将现场情况向应急指挥部进行汇报，同时向公安、消防等部门申请救援，与各应急小组保持密切联系，按照应急指挥部的要求向各应急处置小组下达指令，及时将各小组汇报的情况反馈至应急指挥部。

（二）疏散撤离组

组长：陆文学

副组长：邹媛媛、安保人员

职责：根据现场行动总指挥下达的指令和要求，组织引导现场群众及工作人员进行紧急疏散，引导人员从就近的疏散通道有序撤离现场，疏散人员时要保持冷静，切勿慌张，撤离时需利用喇叭等工具进行不间断喊话，防止疏散过程中因人员拥挤造成踩踏等恶性事件发生。同时，清除现场障碍物，保证人员顺利通行，搜救未及时撤离的人员。撤离人员时不得慌张或者盲目撤离，应听从临时指挥组或疏散撤离组组长的安排，避免发生其他事故。

（三）抢险救援组

组长：万静

成员：杨海东、梁松、吴峰、刘权

职责：抢险救援组在发生紧急情况时应原地待命，根据现场行动总指挥下达的指令和要求行动，在得到指挥中心指令后，携带反恐防暴器材到达现场，进行现场处置和抢险救援，协助公安、消防等相关抢险救援部门进行勘查、抢险、救援等工作，检查现场是否还有其他受伤人员，及时排除其他可能发生的险情。利用担架、床板等工具将现场受伤人员转移至安全地带。

（四）医疗救护组

组长：黄宗玺

成员：汪学军、医护人员

职责：如遇发烧发热、卫生健康等突发事件时第一时间组织现场救治，根据情况及时转送至就近医院救治。

- 四、预警和预防

（一）事故预警

对活动现场可能发生的事故风险，发现有暴力倾向或行踪可疑人员，立即向主管部门领导或安保部进行报告，若有特殊情况可越级直接向应急指挥部领导报告。

（二）事故预防

1.安全措施

（1）强化责任落实，建立责任制，重点工作落实到人到岗，有效预防各类突发事件，坚决防止踩踏等事故发生，确保现场安全、稳定。

（2）全面开展巡逻、防控工作。采取人防、物防、技防相结合的方式，确保各项安全工作措施落实到位，各类安全隐患排查并消除到位，坚决杜绝重大安全责任事故发生，切实提高安全保障水平。

（3）制定相应对策和措施，布置工作任务，确保工作组织落实、制度落实、责任落实，措施到位。

（4）群防群治，加强宣传培训，增强活动组织者、参与者、服务保障者的安全防范意识。

2.工作要求

（1）提高认识，加强领导。及时传达、积极动员、精心部署，切实提高工作人员紧迫感、责任感，克服盲目乐观、松懈麻痹思想，确保安全保卫工作顺利开展。

（2）全体工作人员要提高敏感性。以高度的责任心和全局观念，发挥主动性，全面细致地开展工作，全力以赴完成任务。

（3）要服从命令听从指挥，遇到特殊情况及时报告。团结协作，讲究技巧，注意方法，耐心细致地做好安全防范工作。

（4）严肃工作纪律。全体工作人员要保证通讯畅通，保证随叫随到。

- 五、应急响应

（一）事故报告

当活动现场或周边广场发生暴力袭击、自焚、爆炸、火灾等紧急情况时，在场发现的人员要立即向安保部进行报告，并立即拨打120急救电话、110报警电话、119火警电话，请求支援。

（二）应急疏散

在活动现场和外部广场发生恐怖袭击事件时，为避免更多的工作人员和人民群众伤亡，有效规避火灾和爆炸时产生的有毒烟雾、高温、爆炸、建筑物倒塌等威胁人民群众人身安全的风险，必须确立“救人第一”的指导思想，第一时间疏散人群，最大限度减少人员伤亡。

现场负责人或应急处置小组组长为现场临时指挥，有权决定封闭和疏散范围，并迅速组织各组成员建立第一、第二道安全防线，确保将事态控制在第一、第二道防线以外。

（三）现场应急处理

（1）如执勤区内部或活动周边道路发生恐怖袭击事件，安保当值人员立即穿戴防暴装备，携带现有反恐器材进入应急反恐处理状态，利用防暴盾牌、防暴钢叉、辣椒水等对恐怖袭击人员进行隔离和控制，为现场人员开辟隔离带，安全疏散现场人员，同时与恐怖分子周旋等待公安人员救援，在必要情况下可以采取非常手段。

（2）如发现可疑爆炸物，应立即做好警戒和局部疏散工作，并向公安机关报警，积极配合公安机关或专业搜救部门开展搜索工作，全面排查易燃易爆物品，不留死角、不漏一物，重点检查各种可疑包裹提兜、各种物袋等。

发现可疑物品或易燃易爆物品时，不可挪动、抓看，要立即报告，封闭现场进行监护，等待公安机关或相关专业部门进行处理。

如已爆炸着火，或发现有伤亡人员，及时拨打120急救电话、110报警电话、119火警电话请求援助，同步灭火自救、留存爆炸现场录像、照片等影像证据。险情解除后，待公安机关取证后得到公安人员同意方可清理现场，不留隐患。

（四）治安维护

要加强对重点区域、重点人群、重要物资和设备的安全保护，协助相关救援、执法、救护部门依法采取有效管制措施，严厉打击恐怖袭击活动，控制事态，维护秩序。

（五）人员防护

划定现场安全应急避险区域，完善紧急疏散管理办法和程序，明确各级责任人，确保在紧急情况下能安全有序地转移或疏散群众。涉险人员和应急救援人员要合理佩戴现有安全防护装备，采取必要防护措施，严格按照程序开展应急救援工作，确保现场群众或工作人员安全。

- 六、应急处置预案

（一）人员限流应急预案

1.活动现场按照人员分流进出。

2.当人数达到限流人数时，立即劝返观众。

3.现场保安人员疏导人群时统一单向疏散人群至广场或其他空旷区域，避免人群互冲拥挤造成挤压踩踏事件。

4.启动紧急疏散措施，包括现场指挥、抢救医院选择、救援工作后勤保障等。

（二）拥堵踩踏、伤亡事故应急预案

预防物资领取、颁奖环节等人员密集现场因人群混乱、拥堵造成挤压踩踏事件。

应急处置方案：

1.指挥部立即启动拥堵踩踏、伤亡事故应急预案，迅速拨打120急救电话、110报警电话，抢救受伤人员，及时向上级有关部门报告。

2.各区域安保人员有序引导现场观众疏散撤离，禁止无关人员滞留现场，避免有人故意制造恐慌气氛再次发生事故。

3.现场安保人员配合医疗救护人员抢救被踩踏或拥堵受伤人员，及时送到指定医疗地点救治。

4.事故的善后处置：事故发生后要做好各项善后处置工作。

（1）及时向上级行政治理部门报告事故的最新进展；

（2）协助有关部门处置好医治、康复和医疗费等敏感问题；

（3）认真接待伤者家属，稳定家属情绪；

（4）配合相关部门做好事故调查和善后处置工作。

（三）舞台设备发生火灾和供电断电应急预案

1.发生火灾：

（1）现场工作人员迅速切断电源并用灭火器具扑灭火势。

（2）安保工作人员指挥在场群众迅速撤至安全地带。

（3）火势较大情形下，第一时间拨打120急救电话、110报警电话、119火警电话，并向上级部门汇报情况。

2.供电断电：

（1）维修组人员启动紧急照明系统。

（2）配合现场安保人员维持秩序，利用手中扩音器安抚群众情绪，指挥群众耐心等待或有序撤离，避免现场失控，阻止局势恶化。

附件3-5

- 2024年全国啦啦操联赛暨首届大学生大漠

- 旅拍节活动宣传工作方案

- 一、宣传规划

- 本次活动宣传工作将在传统纸媒、广播、电视等基础上，结合当下流行的自媒体、网络直播平台、咨询平台、公众号等进行全方位推广。结合传统媒体与新媒体优势，分别在本次活动不同组织阶段有的放矢、精准投放宣传推介信息，从活动广度、深度、影响力、品牌效应等维度进行推广。

- 二、媒体宣传

（一）前期宣传

1.微信公众号的推文宣传：借助各类具有公信力，且粉丝人气超过10万的公众号平台，发布活动宣传内容，提供活动下载软件的二维码链接，借助平台人流数据，宣传活动。

2.微博话题：借助微博平台，由多个微博大V号共同发起本次活动话题，引起讨论及对关键字的转发。

3.交通广播：活动前期，在宁夏都市广播—FM103.7、宁夏交通广播—FM98.4、银川交通音乐台—FM100.6、宁夏经济频率—FM92.8、宁夏新闻广播—FM106.1、银川都市广播—FM95.0插播本次活动宣传内容，每频道1次/天，每次30s，投放周期15天。

4.新媒体：

（1）视频平台：通过直播平台（腾讯、爱奇艺、新浪、直播宁夏等）、抖音短视频、快手短视频、哔哩哔哩、微信视频号、网易视频等同步推广。

（2）咨询平台：新浪微博、微信推广、微信广告、网易宁夏PC端通栏广告。

（3）公众号：在宁夏网虫、中文文旅、各个景区微信公众号等首页头条推送。

5.自媒体：

方式一：主播带你游中卫

在比赛前期，邀约在快手、抖音、微信等自媒体平台粉丝量在20万以上的流量网红3—5位，拍摄宣传短视频，带大家了解赛事安排，游览中卫美景，品尝中卫美食，鉴赏中卫非物质文化遗产，体验中卫人文情怀。

方式二：新闻记者全程采访

邀约新闻记者借助新闻直播平台与微信直播平台，直播比赛现场情况，采访参赛者、观赛者感受，以群众视角宣传，提升直播观众体验感、参与感，增强宣传吸引力、感染力、传播力。

（二）活动当天及后期宣传

1.图片、视频直播：通过直播宁夏平台对本次活动全程直播，图片直播链接可分享至朋友圈、微博。

2.网红直播：邀请粉丝量10万以上的宁夏本地网红10位，创建话题，通过拍摄视频并发布，对本次活动进行宣传推广。

3.央视报道：邀请央级媒体进行现场采访及报道，加强活动影响力。

4.区级媒体：在宁夏电视台、《宁夏日报》及其新闻客户端、宁夏广播电视台新闻客户端、宁夏新闻网及五市媒体进行宣传推广。

5.央级媒体推送：在中央电视台、CCTV-5新闻报道、中国日报、人民网、新华网、央广网、中国新闻网、光明网等媒体上推送内容。