附件4

2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松

安全风险防控方案

为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，及时、有效处置2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松活动期间可能出现的各种突发事件，最大程度减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，结合本次活动实际，特制定本方案。

一、活动基本情况

2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松于2026年8月30日在中卫市沙坡头区城区举办，参赛规模为半程马拉松10000人。

二、适用范围

本方案针对比赛过程中，由于治安事件、交通事故、自然灾害等因素造成的人员伤亡、重大财产损失及违反我国法律或严重影响本次比赛顺利开展的突发事件。具体包括：

1.治安类：聚众闹事、打架斗殴、盗窃、恐怖威胁、群体性上访等事件；

2.交通类：赛道内交通事故、交通拥堵、参赛人员违规横穿赛道、车辆闯入赛道等；

3.医疗类：参赛人员中暑、脱水、抽筋、骨折、心脑血管疾病突发等运动损伤及突发疾病，工作人员、观众意外伤害等；

4.自然灾难类：极端天气（暴雨、雷暴、大风、高温）、地震等；

5.设施类：赛道设施（护栏、指示牌）损坏、电力中断、补给点物资短缺、移动厕所故障等；

6.其他类：火灾、食物中毒、突发疫情、赛事信息泄露等，以及其他违反我国法律法规、严重影响赛事正常开展的突发事件。

三、组织机构及工作职责

- 为确保本次比赛圆满成功，成立安全保障工作领导小组，组成人员如下：

- 组    长：张海涛

- 成    员：周海生  孙守宏  朱  菁  马千笑  周  凤  周重南  万  静  黄宗玺  杨海东  冯  涛  吴海洋  龙海堂  李宁芳  马  丽  刘  辉  代  文

- 责任单位：市公安局交通管理局，区政府办公室，区委宣传部、社会工作部、网信办，区住建和交通局、旅游和文体广电局、卫健局、应急管理局、综合执法局、公安分局、消防救援大队、气象局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇，国网沙坡头区供电公司

- 工作职责：

（1）赛前：审定安全风险防控方案及应急预案，部署各单位工作任务，组织开展安全隐患排查整改，协调解决防控工作中的重大问题；

（2）赛中：统一指挥各工作组开展安全防控工作，实时研判赛事风险，决策突发事件处置方案，协调外部救援力量联动；

（3）赛后：组织开展安全工作总结，复盘突发事件处置情况，制定改进措施。

- 领导小组下设组织协调组、秩序维护组、后勤保障组、舆情管控组四个工作组，具体分工如下：

- （一）组织协调组

责任单位：区政府办公室、旅游和文体广电局

工作职责：

1.统筹协调：负责领导小组与各工作组、各责任单位的联络对接，上传下达指令，汇总赛事安全动态信息，赛前召开协调会，通报防控重点；

2.应急上报：突发事件发生后，10分钟内初步核实情况并向领导小组汇报，30分钟内形成书面简报上报沙坡头区人民政府及相关部门，同步跟踪处置进展，及时更新信息；

3.后勤保障：负责领导小组办公物资、通讯设备（对讲机、应急电话）的配备及维护，保障指挥系统通信畅通；

4.档案管理：赛前收集整理各单位防控方案、隐患排查记录等资料，赛后汇总工作总结、处置台账，形成完整档案归档。

（二）秩序维护组

责任单位：市公安局交通管理局，区委社会工作部，区旅游和文体广电局、卫健局、公安分局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇

工作职责：

- 1.市公安局交通管理局负责制定专项交通管制方案，完成赛道封闭，设置交通警示标志、隔离护栏，安排警力疏导过往车辆及行人；在赛道交叉路口、桥梁等关键节点设置硬隔离，禁止无关车辆闯入赛道；规划参赛人员、工作人员及观众停车场，安排专人引导车辆有序停放，避免交通拥堵；赛后完成赛道解封，恢复正常交通秩序。

- 2.区委社会工作部负责统筹赛事期间信访维稳工作，提前排查可能引发群体性上访的隐患，建立重点人员台账，安排专人现场值守；如发生突发信访事件或群体性上访，第一时间疏散人群，将相关人员引导至指定区域沟通处置，防止事态扩大影响赛事。

3.区旅游和文体广电局负责马拉松的秩序维持、安全保卫、疏散观众，预防异常情况下各类突发事件的发生及组织施救、处置工作。

4.区卫健局负责比赛起终点各设置1个医疗站、沿途每2.5公里设置1个医疗站，配备医护人员、急救设备（除颤仪AED、急救担架、氧气瓶等）及急救药品（创可贴、酒精、止血带、中暑药品、心脑血管急救药品等）；同时安排12辆救护车放置于赛道相应位置，确保3分钟内可抵达任意突发疾病地点。赛事期间，医护人员负责参赛人员、工作人员及观众的突发疾病、意外伤害救治；对轻度损伤（抽筋、擦伤）进行现场处理，对重度损伤（骨折、心脑血管疾病突发）进行初步急救后，立即通过救护车转运至指定医院，开通绿色救治通道，确保救治及时；赛后留存救治记录，汇总医疗保障情况。

- 5.区公安分局负责切实压实活动承办者的安全主体责任，严格审核承办者提交的大型群众性活动申请材料，实施安全许可；在大型活动举办前，会同文旅部门和其他相关部门对活动场所组织开展安全检查，及时发现问题并督促承办者整改到位；指导承办者科学合理配备安保力量，履行安全监管职责；组织相应警力维护活动现场的治安、交通秩序，配合社会工作部、信访局、属地乡镇做好活动现场信访维稳，依法查处活动中的违法犯罪行为，预防和处置危害公共安全的突发事件。

- 6.文昌镇、滨河镇、迎水桥镇负责配合做好辖区内赛道周边秩序维护，组织社区工作人员、志愿者劝导观众文明观赛，禁止攀爬护栏、横穿赛道等危险行为；协助处置辖区内突发治安事件、人员纠纷等。

（三）后勤保障组

责任单位：区应急管理局、综合执法局、消防救援大队、气象局，国网沙坡头区供电公司

- 工作职责：

- 1.区应急管理局负责联合区消防救援大队、住建和交通局、旅游和文体广电局对赛道设施（护栏、指示牌、计时设备）、起点终点舞台、供电设施、补给点设施等进行全面安全排查，对损坏、松动的设施立即整改；赛前1天进行复查，确保所有设施符合安全标准。

- 2.区综合执法局负责赛前赛道周边环境卫生整治，清理垃圾、杂物；赛事期间在赛道沿线设置移动厕所，安排专人负责清洁；在补给点安排人员回收垃圾，保持赛道整洁；清理赛道周边商贩占道经营，禁止流动商贩售卖食品、饮料等，防范食品安全风险。

- 3.区消防救援大队负责赛前消防安全检查，重点排查起终点、物资仓库等区域的消防设施（灭火器、消防栓等）配备情况，确保完好有效；赛事期间安排消防车辆（不少于1辆）在起终点待命，配备消防员6人，处置突发火灾事件；禁止在赛道沿线及人员密集区域吸烟、使用明火。

4.区气象局负责及时预报比赛前至比赛结束的天气情况，①赛前7天开始，每日发布赛事区域气象预报（包括气温、湿度、风力、降水等）；赛前1天发布精细化气象预报，明确赛事当天各时段天气情况；赛事期间实时监测天气变化，每30分钟更新一次气象信息。②如预测出现极端天气（高温≥35℃、暴雨、雷暴、大风≥6级等），第一时间反馈赛事主办单位。

- 5.国网沙坡头区供电公司负责赛前检查赛事相关电力设施（起终点照明、计时设备等），配备应急发电车1辆，发电机1台，安排专人现场值守；赛事期间实时监测电力供应情况，如遇电力中断，立即启动应急发电，保障赛事正常运行。

（四）舆情管控组

责任单位：区委宣传部、网信办

- 工作职责：

- 1.赛前宣传：通过官方媒体、赛事公众号等渠道，发布赛事安全须知（包括赛道规则、应急求助方式、天气注意事项等），提升参赛人员、观众的安全意识。

- 2.舆情监测：赛事期间实时监测网络舆情，重点关注社交媒体、新闻媒体关于赛事安全的言论，及时发现负面舆情苗头。

- 3.舆情处置：如发生负面舆情，第一时间向领导小组汇报，协调相关单位核实情况，及时发布官方信息，回应社会关切，引导舆论导向，避免舆情扩散。

四、风险识别与赛前防控措施

（一）主要安全风险识别

1.人员聚集风险：起终点及赛道关键节点人流密集，易发生踩踏、拥挤推搡等事件；

2.健康安全风险：夏季高温易导致参赛人员中暑、脱水，部分高龄参赛人员可能突发心脑血管疾病；

3.天气风险：8月易出现雷阵雨、大风等强对流天气，可能导致赛道湿滑、设施损坏，极端高温可能影响赛事开展；

4.设施安全风险：赛道护栏、指示牌等设施损坏可能导致人员摔倒，电力中断可能影响赛事计时、医疗保障等；

5.交通风险：无关车辆闯入赛道、参赛人员违规横穿赛道可能引发交通事故，周边道路可能出现交通拥堵；

6.治安风险：可能存在盗窃、打架斗殴、群体性上访等事件，极端情况下可能发生恐怖威胁；

7.其他风险：食品安全事故、突发疫情、赛事信息泄露等。

（二）赛前防控措施

1.风险排查整改：各工作组按照职责分工，赛前3天开展全面安全隐患排查，建立隐患排查台账，明确整改责任人、整改措施及整改时限，赛前1天完成复查，确保所有隐患整改到位；对无法立即整改的重大隐患，立即上报领导小组，研究制定临时防控措施。

2.人员资质审核：赛事运营公司负责审核参赛人员资质，确认参赛人员身体健康状况（需提供近6个月体检报告或马拉松参赛完赛证明），禁止高血压、心脏病等不适宜长跑的人员参赛；对工作人员、志愿者进行背景审核，确保无违法犯罪记录。

3.培训演练：赛前1天，领导小组组织各工作组开展应急演练（包括踩踏事故处置、医疗急救、极端天气应对等场景），提升各单位协同处置能力；各工作组自行组织内部培训，明确工作人员岗位职责、防控流程及应急处置要点。

4.物资设备准备：各责任单位按照职责分工，赛前完成应急物资、急救设备、通讯设备、电力设备等的配备及调试，确保各项设备正常运行，物资充足到位。

5.信息发布：宣传与舆情管控组赛前发布赛事安全须知、交通管制信息、气象预报等，提醒参赛人员、观众注意安全；公布应急求助电话（领导小组电话、110、120、119等），确保信息畅通。

五、赛中应急处置流程

赛事期间发生突发事件，各工作组需立即启动应急处置流程，按照“先救人、后处置，先控制、后化解”的原则，快速响应、协同联动，最大限度减少损失。

（一）通用处置流程

1.发现上报：现场工作人员、志愿者发现突发事件后，立即向所属工作组组长汇报，同时采取初步处置措施；工作组组长接到汇报后，10分钟内上报领导小组，说明事件类型、地点、规模、伤亡情况等。

2.指挥调度：领导小组接到汇报后，立即研判事件严重程度，下达处置指令，协调各工作组及外部救援力量联动处置。

3.现场处置：各工作组按照指令开展现场处置，如医疗救治、人员疏散、秩序维护、隐患排除等。

4.信息发布：宣传与舆情管控组根据领导小组指令，及时发布官方信息，回应社会关切，引导舆论。

5.后续处置：事件处置完毕后，各工作组做好后续善后工作（如伤员安抚、物资清理、设施修复等），汇总处置情况上报领导小组。

（二）专项突发事件处置流程

1.踩踏事故

①初步处置：现场工作人员、志愿者立即呼喊提醒周边人员，同时采取手拉手、设置人墙等方式分隔人群，防止拥挤加剧；对摔倒人员立即扶起，转移至安全区域。

②医疗救治：医疗保障组立即派医护人员、救护车赶赴现场，对受伤人员进行急救，重伤员及时转运至指定医院。

③秩序管控：秩序维护组立即疏散周边人群，设置警戒区域，禁止无关人员进入；加强现场巡逻，防止二次踩踏。

④指挥调度：领导小组根据事件规模，决定是否暂停赛事，协调公安、医疗等外部力量支援。

2.参赛人员突发疾病（心脑血管疾病、中暑等）

①中暑/脱水：现场志愿者、医护人员立即将患者转移至阴凉通风处，解开衣物，给予含盐饮料、中暑药品，用湿毛巾擦拭身体降温；症状严重者，立即用救护车转运至医院。

②心脑血管疾病突发：医护人员立即对患者进行急救（如使用AED除颤、心肺复苏等），同时联系救护车，开通绿色救治通道，快速转运至医院；安排专人跟进救治情况，及时通知患者家属。

③后续处置：医疗保障组记录患者信息及救治情况，赛后汇总分析；宣传组提醒其他参赛人员注意身体状况，如有不适立即停止比赛并求助。

3.极端天气（暴雨、雷暴、高温）

①暴雨/雷暴：气象预警组发布预警后，各工作组立即行动；秩序维护组引导人员转移至就近避险场所（如周边商铺、学校、医院），禁止在大树下、广告牌下停留；后勤保障组及时清理赛道积水，摆放湿滑提示牌，检查赛道设施是否受损；领导小组根据雨势大小，决定是否延迟开赛、缩短赛程或暂停赛事。

②极端高温（≥35℃）：医疗保障组增加赛道医疗点医护人员及救护车数量，加强中暑防控；补给点增加降温物资（如冰袋、降温毛巾）供应；领导小组可决定提前开赛时间、缩短关门时间，或暂停赛事，确保参赛人员安全。

4.车辆闯入赛道

①现场处置：交通管控组立即组织警力拦截车辆，引导车辆退出赛道；同时疏散赛道内参赛人员，避免发生碰撞事故。

②秩序维护：秩序维护组加强现场秩序管控，防止围观人群拥挤；对闯入车辆驾驶员进行询问，查明原因，如涉嫌违法犯罪，移交公安部门处理。

③后续处置：检查赛道是否受损，确认无安全隐患后，恢复赛事正常进行；宣传组提醒参赛人员注意赛道周边情况，听从工作人员引导。

5.火灾事故

①初步处置：现场工作人员、志愿者立即组织人员疏散，使用就近消防设施（灭火器、消防栓）扑救初期火灾；消防救援组立即派消防车辆、消防员赶赴现场，开展灭火工作。

②医疗救治：医疗保障组对受伤人员进行急救，重伤员及时转运至医院。

③秩序管控：秩序维护组设置警戒区域，禁止无关人员进入，疏导周边人群，避免火势蔓延引发混乱；查明火灾原因，做好后续整改工作。

6.群体性上访/聚众闹事

①现场处置：信访维稳组立即将上访人员引导至指定区域，安排专人沟通对接，了解诉求，做好解释安抚工作；秩序维护组加强现场秩序管控，疏散围观人群，防止事态扩大。

②联动处置：如上访人员不听劝导，聚众闹事，立即协调公安部门介入，依法处置；避免与上访人员发生冲突，确保赛事正常开展。

③后续处置：赛后组织相关单位研究解决上访人员诉求，做好后续跟进工作；加强舆情监测，及时发布官方信息，避免负面舆情扩散。

六、赛后收尾及复盘总结

（一）赛后收尾工作

1.安全巡查：各工作组赛后对赛道、起点终点及周边区域进行全面安全巡查，排查是否存在安全隐患（如遗留垃圾、损坏设施等），及时清理整改；

2.物资回收：后勤保障组组织回收应急物资、医疗设备、通讯设备等，做好清点、登记、保管工作；

3.医疗随访：医疗保障组对赛事期间受伤的参赛人员、工作人员进行随访，了解康复情况，提供必要的医疗指导；

4.交通恢复：交通管控组赛后及时完成赛道解封，引导车辆、行人有序通行，恢复正常交通秩序；

5.信息汇总：各工作组赛后24小时内将本次赛事安全防控工作情况（包括防控措施落实、突发事件处置、存在问题等）上报领导小组。

（二）复盘总结

1.总结会议：赛后3天内，领导小组组织各工作组召开总结会议，复盘赛事安全防控工作，肯定成效，分析存在的问题及不足；

2.整改提升：针对复盘发现的问题，各责任单位制定整改措施，明确整改时限，落实整改责任；将整改情况纳入后续赛事安全防控工作参考，不断完善防控方案；

3.档案归档：组织协调组将本次赛事安全防控方案、隐患排查台账、应急演练记录、突发事件处置台账、工作总结等资料整理归档，形成完整档案。

七、工作要求

（一）统一指挥，协同联动。各责任单位、各工作组必须严格服从领导小组的统一指挥调度，强化大局意识，加强协调配合，形成工作合力；赛事期间保持通信畅通（对讲机24小时开机，工作群及时回复信息），确保各项指令快速传达、落实到位，实现安全防控各环节无缝对接。

（二）源头防控，压实责任。各单位要坚持“预防为主、防患未然”的原则，对照工作任务，细化防控措施，将责任落实到具体岗位、具体人员；赛前全面排查安全隐患，做到隐患不消除不放过；赛中强化现场管控，及时发现并处置苗头性、倾向性问题，防止事态扩大。

（三）快速响应，依法处置。各单位要建立快速响应机制，赛事期间安排专人现场值守，发现突发事件后，立即启动应急处置流程，快速反应、科学处置；在处置过程中严格遵守法律法规，规范执法行为，避免因处置不当引发次生问题。

（四）强化监督，严肃追责。领导小组将对各单位防控措施落实情况进行全程监督检查，对工作不力、推诿扯皮、失职渎职的单位及个人，严肃追究责任；对因防控不到位引发突发事件、造成严重后果的，依法依规严肃处理。

本次活动涉及的其他安全事项，按相关部门要求执行。

附件5

2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松

“熔断”机制工作方案

2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松活动于2026年8月30日在中卫市沙坡头区城区举行，为在发生突发事件时能够有效规避危险，保障人民群众生命财产安全，避免恶性事件发生，确保活动顺利进行，特制定本工作方案。

一、适用范围

- 本方案适用于在2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松活动中因人为因素、自然因素或社会对抗和冲突引起的突发事件（包括运动安全事故、交通事故、食物中毒、刑事案件和自然灾害等），在活动中造成参赛人员人身伤害，启动本方案。

二、组织领导小组

组 　 长：张海涛  副区长，区公安分局局长

马月芳  副区长

- 成  　员：马彦华  自治区体育局群体处二级调研员

周海生  市公安局交通管理局副局长

万  静  区旅游和文体广电局局长

黄宗玺  区卫健局局长

杨海东  区应急管理局局长

- 张旭瑶  区市场监管分局副局长

- 李宁芳  区气象局局长

- 吴海洋  区公安分局副局长

工作职责：

1.统一指挥和协调、评估赛事活动是否如期举办；

2.负责制定“熔断”工作方案并执行；

3.负责活动前期安全检查，活动现场安全保障，处置活动现场突发事件；

4.负责活动期间突发情况的紧急救护和处置。

三、工作要求

因人为因素、自然因素或社会对抗和冲突引起的突发事件，经领导小组评估后，确定停止活动的，做好相关工作。

紧急通知。如发生紧急情况和意外事件，立即向所有相关人员发送紧急通知，包括活动组织者、参赛人员、观众和工作人员等，通知可以通过喇叭、短信等方式发送，提醒大家注意事态发展或采取行动。

人员疏散。确保参赛人员、观众和工作人员安全疏散，通过喇叭和现场交警、公安等工作人员引导，迅速疏散，确保所有人员安全脱离现场。

交通管控。在紧急情况下，现场公安、交警、安保人员及时做好交通管控工作，确保道路畅通并引导车辆和观众有序离开现场。

事故处置。立即启动事故应急处置机制，包括急救和医疗救助等，确保有足够的急救人员和医疗设备在现场，并与医疗机构建立紧急联系机制。

媒体沟通。与媒体进行沟通，及时向公众发布相关信息，减少群众恐慌和误解，同时提供准确的情况说明。

后续处理。一旦紧急情况得到处理，需要进行后续的事故调查和处理工作，包括收集证据、分析原因、采取措施等。

附件6

2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松

观赛保障方案

为切实做好2026星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松观赛工作，保障群众安全、便利观赛，结合实际情况，制定本方案。

一、观赛区域

为确保观赛人员的安全，在活动现场设置观赛区域。

二、成立观赛区域安全小组

组  长：张海涛

成  员：周海生  周重南  万  静  杨海东  吴海洋

龙海堂  李宁芳  马  丽  董  倩  刘  辉

责任单位：市公安局交通管理局，区住建和交通局、旅游和文体广电局、应急管理局、公安分局、消防救援大队、气象局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇

工作职责：

1.负责维护赛事活动秩序，保护观赛人员的人身安全；

2.巡视观赛区域，确保赛事活动秩序良好；

3.对观赛人员进行管控，防止进入赛事道路影响秩序。

三、防盗保障

为保障观赛人员财产安全，观赛人员进入观赛区域前，需妥善保管个人财物，贵重物品随身携带。

四、医疗保障补充

在赛事补给点设置紧急医疗救护用品，为活动现场观众、参赛人员和工作人员提供医疗保障。

五、观赛保障

（一）提供交通信息。提前向观赛者提供比赛区域的交通信息，包括最佳观赛路线、停车位置等。因赛道封闭，不建议观赛群众驾车观赛。

（二）提供医疗救助。如有突发情况联系现场急救人员及时救治，情况严重者迅速送往医院。

（三）提供重要路口通行保障。由市公安局交通管理局牵头，组织安保人员及志愿者，在赛道沿线关键流量路口设置安全导流区域，结合赛事进程科学统筹、有序引导，保障市民安全便捷通行。

- 抄送：区委、政府主要领导。

- 市公安局、文化和旅游体育广电局。

- 区委组织部、宣传部、社会工作部、网信办，区总工会、团区委，区市场监管分局，区消防救援大队、气象局，区公安分局，中卫市鑫沙建设有限公司，国网沙坡头区供电公司。

- 中卫市沙坡头区人民政府办公室               2026年6月9日印发