附件

沙坡头区司法局推行行政执法公示制度

执法全过程记录制度重大执法决定法制审核

制度试点工作方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案〉的通知》（国办发〔2017〕14号）和《沙坡头区推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度试点工作方案的通知》（卫沙政发〔2017〕109号，以下简称《通知》）精神，确保如期、高标准完成党中央、国务院赋予的改革试点任务，结合我局实际，制定本工作方案。

一、目标任务

按照《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》《通知》及《沙坡头区法治政府建设实施方案（2016—2020年）》（卫沙党发〔2017〕2号）要求，通过三项制度试点工作，着力解决行政执法中存在的不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明及规范性文件制定及其它行政行为中存在的不规范等问题，促进行政执法公开透明、合法规范，探索总结可复制可推广的经验做法，加快建设法治政府，进一步推进“放管服”改革，优化经济社会发展环境。

二、工作任务

（一）推行行政执法公示制度。

建立健全沙坡头区司法局行政执法事前、事中、事后公开机制，通过“沙坡头区法治政府网”和办事大厅、服务窗口等载体，依法及时向社会公开有关行政执法信息。

（1）建立行政执法公示制度。结合我局实际，制定、建立和实施沙坡头区司法局行政执法公示制度的具体方案、具体办法，进一步明确执法公示的范围、内容、载体、程序、时限要求、监督方式和保障措施等事项。建立健全对公开信息的审核、纠错机制，构建分工明确、职责明晰、便捷高效的行政执法公示机制。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月20日前

（2）参与运行“沙坡头区法治政府网”。沙坡头区司法局按照“谁履职、谁公示”的原则，及时向公众公开事前、事中、事后执法信息。拟公开的行政执法信息，经负责人签字审定后，指定专人上传至“沙坡头区法治政府网”，并负责随时跟进信息报备、更新等工作。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：2017年6月底前

（3）全面开展权责清理工作。结合信息公开、权力和责任清单公布工作，认真逐项清理沙坡头区司法局所行使的行政执法权，包括执法主体、权责清单、执法事项、执法依据、执法流程、监督方式等，进一步明确行政执法主体、职责、权限、依据等事前公开的内容，加大动态调整，切实做好公示内容的整理、规范等相关工作。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月20日前

（4）完善行政执法程序。根据相关法律、法规规定，完善行政执法程序，编制沙坡头区司法局行政执法流程图，明确具体操作流程；编制行政执法服务指南，明确行政执法事项名称、依据、受理机构、审批机构、许可条件、优惠政策、申请材料、办理流程、办理时限、监督方式、责任追究、办公时间、办公地址、办公电话等内容，方便群众办事。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月底前

（5）统一编制行政执法文书。按照区政府法制办统一编制的各类执法文书样本，在执法活动中要按规定出具执法文书，告知行政相对人执法事由、执法依据、权利义务等内容，并做好说明解释工作。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：2017年7月底前

（6）切实规范事中执法。行政执法人员开展检查、调查等执法活动要主动亮明身份，出示行政执法证件，按规定规范着装和佩戴统一标识。同时结合实际，在办事大厅、服务窗口等固定办事场所明示工作人员单位、姓名、职务、执法种类和服务事项等信息。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：长期

（7）全面推动事后公开。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《企业信息公示暂行条例》及国务院有关规定，在沙坡头区司法局行政执法公示具体办法中明确行政执法行为事后公开的范围、内容、方式、时限、程序和公开期限等事项，通过“沙坡头区法治政府网”，向社会主动公开执法结果。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：长期

（二）推行行政执法全过程记录制度。

建立行政执法全过程记录制度，通过文字、音像等方式，对立案、调查、取证、审查、决定、送达、执行等行政执法活动进行记录并归档，实现对执法全过程的跟踪和监督管理。依托市政府建设的“沙坡头区行政执法办案平台”，实现网上办案和执法全过程实时监督、科学考评，构建科学权威的权力制约和监督体系，对行政执法进行全程留痕和可回溯管理。

（1）建立行政执法全过程记录制度。按照要求，结合执法实际，制定沙坡头区司法局建立行政执法全过程记录制度的具体方案、具体办法，按照试点执法类别，绘制行政执法流程图，明确执法环节记录的内容、方式、载体等事项，完善执法信息采集、存储、分析、归档等规范化建设制度。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月20日前

（2）参与运行“沙坡头区行政执法办案平台”。利用行政执法终端（APP）将执法现场各类证据同步上传至执法办案平台，实现执法办案数字化，规范行政执法案件办理。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：2017年8月底前

（3）保障行政执法装备。根据执法人员及现有执法装备配备情况，按照平均配备2台扫描仪，执法人员与执法记录仪的配备率达1:1.5，将所需购买的行政执法装备，以形成书面目录清单的方式，报区财政局。同时，建立行政执法基础设施投入、更新、维护机制和行政执法办案专项经费保障制度。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月底前

（4）规范执法案卷制作。积极推行执法文书和执法案卷电子化，按要求规范开展文字记录工作，按执法案卷标准制作、管理和保存执法卷宗。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：2017年9月底前

（5）加大行政执法监督力度。按照《宁夏回族自治区行政执法监督条例》规定，切实履行对司法行政系统内的行政执法监督工作，借助“沙坡头区行政执法办案平台”，通过多维度数据归集、查询、统计分析，红绿灯预警提示等大数据分析，对执法活动实行事前控制、事中监督、事后考评。同时，建立行政执法责任制、评议考核制和过错责任追究制等，切实加大行政执法机关内部层级监督力度，有效确保行政执法活动合法、规范。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：长期

（三）推行重大行政执法决定法制审核制度。

在作出重大行政执法决定之前，要由沙坡头区司法局法制审核机构进行法制审核，未经法制审核或审核未通过的，不得作出决定。以“沙坡头区行政执法办案平台”为载体，通过重大行政执法决定法制审核，逐步健全完善行政执法内部监督制约机制，确保行政机关依法行政，守住法律底线。

（1）建立重大行政执法决定法制审核制度。结合实际，制定沙坡头区司法局建立重大行政执法决定法制审核制度的具体方案、具体办法，进一步明确重大行政执法决定法制审核的范围、内容及程序等，确保此项工作有效开展。

责任领导：左荣幸

责任科室：办公室、综合业务室

完成时限：2017年6月20前

（2）推行重大行政执法决定法制审核。将重大行政执法决定法制审核作为执法办案的必需环节，纳入“沙坡头区行政执法办案平台”建设。在平台中设置法制审核节点，围绕决定的主体是否合法、认定的事实是否清楚、证据是否确凿、程序是否正当、适用法律是否准确等进行法制审核，严把审核关口，确保依法履职。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：2017年9月底前

（3）法制审核范围。确定人员承担法制审核职责，在厘清沙坡头区司法局重大执法决定法制审核范围的基础上，仅对重大行政执法决定进行法制审核。若经法制审核，认为属疑难、复杂行政执法决定的，可提交法律顾问室进行法制审核。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：长期

（4）加大法制培训力度。建立法制审核人员定期培训制度，积极推行“互联网+培训”、案例教学等多种培训方式，不断提高法制审核人员的法律素养和业务能力。

责任领导：左荣幸

责任科室：综合业务室

完成时限：长期

三、实施步骤

（一）启动实施阶段（2017年6月至8月底前）。

方案印发后，做好“责清单、法律法规、执法主体及人员、市场主体、行政处罚裁量基准权”五类电子数据库建设工作。依托市政府建设的“沙坡头区法治政府网”、“沙坡头区行政执法办案平台”的基础上，加强对平台运用的指导、协调和培训工作，随时解决运行过程中存在的技术规范等问题。按照试点工作方案要求，认真研究部署，抓紧制定建立和实施三项制度的具体工作方案，进一步明确组织机构、工作任务、责任分工、推进步骤及保障措施等内容，全面落实推进试点改革任务。

（二）总结完善阶段（2017年9月至10月底前）。

在具体实施阶段，随时研究分析三项制度试点工作中遇到的新情况、新问题；及时总结工作经验，有针对性地采取改进措施；建立畅通协调机制，加强与相关部门的沟通交流；随时向区法制办汇报试点工作；确保2017年底前完成试点，并将总结报告报送区法制办。

（三）迎接验收阶段（2017年11月底前）。

认真总结沙坡头区司法局试点工作经验，于2017年11月中旬将总结报告（总结报告应当包括试点工作基本情况、主要做法和经验、取得的成效、社会评价，以及试点工作存在的主要问题、原因分析及对策，对全面推行三项制度的意见建议）报区政府，并做好资料收集、档案整理等工作。

四、工作要求

（一）加强组织领导。推行三项制度试点工作，是党的十八届四中全会部署的重要改革任务，对于促进严格规范公正文明执法，保障和监督行政机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，具有重要意义。此次试点，国务院确定我市为宁夏唯一的试点单位，试点工作时间紧、任务重。为确保试点工作有效开展，沙坡头区司法局成立推行三项制度试点工作领导小组，组织推进试点工作。由局长丁明忠任组长、分管办公室、综合业务室的副局长左荣幸任副组长，办公室、综合业务室为成员。领导小组下设办公室，设在综合业务室，具体负责试点工作的组织落实。

（二）加强保障支持。结合三项制度试点工作特点和实际需要，全面落实机构、人员及经费等相关保障措施。

（三）加强沟通协调。加强沟通协调，针对试点过程中发现的新情况、新问题，及时向区法制办请示汇报，研究制定解决方案，切实保障工作实效。

（四）强化统筹衔接。将三项制度试点工作与行政执法体制改革、编制权责清单、推进“双随机、一公开”监管、规范行政执法程序、推行政府法律顾问制度、实行行政执法人员持证上岗和资格管理等法治政府建设工作相结合，统筹协调推进，着力解决执法领域社会反映强烈的突出问题。同时，加大对“沙坡头区法治网”、“沙坡头区行政执法办案平台”与现有信息网站、办案平台工作的有效衔接，在确保工作有序开展的同时，实现对行政执法领域工作的层级监督管理。

（五）加大探索创新。将开展试点工作与开展建设法治政府示范创建活动相结合，因地制宜，找准突破口和着力点，积极探索多种模式，不断创新行政执法体制机制。相对成熟的方面要规范完善，相对薄弱的环节要健全强化。加大对外宣传，扩大行政执法机关开展三项制度试点的知情面，通过社会公众加大对行政执法的监督力度。

附件：沙坡头区司法局“三项制度”试点工作领导小组成员名单

附件

沙坡头区司法局“三项制度”””试点工作

领导小组成员名单

为加强推行三项制度试点工作的组织领导，沙坡头区司法局决定成立沙坡头区司法局推行三项制度试点工作领导小组。

组  长：丁明忠   局长

副组长：左荣幸  副局长

成  员：孟庆涛  办公室主任

莫凤兰  办公室主任科员

白鹤芳  综合业务室负责人

焦  玫  综合业务室科员

领导小组职责：负责组织实施三项制度试点工作；研究开展三项制度试点的阶段性目标任务、年度工作重点和重大工作措施；及时提出对三项制度试点工作的指导性意见；及时研究解决三项制度试点工作中存在的问题。

领导小组下设办公室，设在沙坡头区司法局综合业务室，白鹤芳同志兼任办公室主任。