附件：

沙坡头区司法局禁毒示范区创建工作

实施方案

为深入贯彻落实自治区、市关于加强禁毒工作的决策部署，不断强化禁毒基层基础工作，以典型示范引领推动沙坡头区禁毒工作转型升级，全力打造全区禁毒示范区，根据《沙坡头区创建全区禁毒示范区工作方案》精神，特制定本方案。

- 一、指导思想

- 坚持沙坡头区委、政府统一领导，禁毒办组织协调、成员单位齐抓共管、社会各界共同参与的禁毒大格局，贯彻落实沙坡头区禁毒示范创建工作精神，以区委、政府关于加强禁毒工作的一系列安排部署为指导，深入开展禁毒示范创建活动，进一步巩固深化禁毒工作成效，以控制吸毒人员、减少毒品危害为重点，深度融合司法行政和信访工作，扎实开展禁毒法治宣传，强化重点人群管控，保障困难群众法律援助应援尽援。

- 二、工作目标

- 广泛开展禁毒知识宣传教育，使毒品预防教育进一步深入人心，使广大群众的禁毒意识进一步提高，实现新吸毒人员滋生速度明显减缓，严格管控社区服刑和安置帮教人员，提升对社区服刑和安置帮教人员中涉毒人员管控力度，扎实推进公共法律服务，保障涉毒困难群众合法权益。

- 三、工作内容

- （一）常态化的组织开展禁毒知识宣传活动，结合“法律八进”活动，扎实开展毒品预防教育，形成禁毒文化，传播禁毒正能量，年内开展宣传活动达到5次以上。

责任股室：综合业务室

责 任 人：焦玫

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

- 组织开展“6.3虎门销烟日”“6.26国际禁毒日”等重大节点宣传活动。

责任股室：综合业务室

责 任 人：焦玫

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

- （三）广泛宣传中国禁毒微信平台、宁夏禁毒微信平台，确保全局干部职工订阅率100%。

责任股室：办公室

责 任 人：孟庆涛

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

- 严格执行转送工作制度，切实保障病残吸毒人员收治工作需要，确保应收尽收、应戒尽戒。

责任股室：综合业务室、各司法所

责 任 人：焦玫、各司法所所长

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

（六）全面开展吸毒人员艾滋病预防咨询教育，建立社区服刑和安置帮教人员涉毒人员防艾等传染性疾病防治机制，分类建档，强化日常跟踪，开展定期帮教。

责任股室：综合业务室、各司法所

责 任 人：焦玫、各司法所所长

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

（七）为涉毒困难人员提供法律咨询和服务，维护涉毒困难人员合法权益。

责任股室：法律援助中心、各司法所

责 任 人：白鹤芳、各司法所所长

责任领导：左荣幸

- 完成时限：2017年10月底前

- 四、工作要求

- （一）加强组织领导。各办公室、各司法所要高度重视，统一思想，治理与巩固并重，发挥示范典型效应，压实工作责任，履行职责任务，完善责任机制，确保创建工作认识到位、措施到位、责任到位、保障到位。

- （二）扎实推进任务。各办公室、各司法所要对照任务分工，主动认领工作任务，明确责任分工，采取项目化手段，将创建任务逐级逐项分解，明确时间表、路线图，切实抓好组织实施、按期推进。

（三）严格督导问责。各办公室、各司法所要切实履行职责，确保政令畅通和工作落到实处。对分解的禁毒工作任务敷衍塞责、推诿扯皮的，要进行严肃处理，并在年底效能考核中扣除相应分值。

抄送：沙坡头区禁毒办

中卫市沙坡头区司法局                      2017年7月27日印发