## 2018冬灌计划
附件2：
中卫市沙坡头区2018年冬灌用水计划及灌溉进度计划表
渠段名称 | 灌溉 面积 (面积） | 11月1日～11月6日 |  |  |  | 11月7日～11月10日 |  |  |  | 11月11日～11月15日 |  |  |  | 11月16日～11月20日
|  | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人
灌区合计 | 383766.56 | 22.7 | 55930 |  |  | 32.52 | 108475 |  |  | 35.83 | 131828.04 |  |  | 26 | 87533.52
美利渠口 | 217814.65 | 18.1 | 21730 |  |  | 25.02 | 62675 |  |  | 26.83 | 83528.04 | 27 |  | 20 | 49881.61
河北所 | 129710.65 | 9.1 | 9530 |  |  | 17.56 | 43005 |  |  | 17 | 52028.04 |  |  | 12 | 25147.61
渠首段 | 7372.13 |  |  |  | 詹登军 | 0.45 | 1800 | 黑林渠、田家渠、王家渠、 | 詹登军 | 0.5 | 3920 | 黑林渠、田家渠、王家渠、泵站 | 詹登军 | 0.41 | 1652.13 | 干渠直开口及大型支渠未灌地区 | 詹登军
一干渠段 | 14276.06 | 3.5 | 1300 | 一干渠口1日夹渠九队断面以下及砖塔退水放水 | 王 军黄生寿 | 3.1 | 4950 | 白渠子闸至夹渠九队闸及断面下二渠补水渠 | 王 军 黄生寿 | 2.5 | 5360 | 中山路下至稍闸、牛滩路下右11#（14日开灌）二渠补水渠 | 王 军 黄生寿 | 2.6 | 2666.06 | 渠口至中山路及干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 王 军 黄生寿
美中段 | 15184.75 | 3 | 1100 | 庙渠、快水渠 | 王 荣 房志东 张跃平王海燕 | 3.34 | 4960 | 庙渠、快水渠、胡二渠、东胜渠、团结渠 | 王 荣 房志东 张跃平 王海燕 | 2.5 | 5719.4 | 干渠直开口及各大型支渠 | 王 荣 房志东 张跃平 王海燕 | 2 | 3405.35 | 干渠直开口、泵站及大型支渠未灌地区（牛桥闸16日起上闸） | 王 荣 房志东 张跃平 王海燕
二干渠段 | 25430.73 | 0.65 | 1300 | 下官渠、沙渠、柔石路下至范庙退水各直开口斗口渠 | 房志东王 军 杨冬林王海燕 | 3 | 8200 | 下官渠、沙渠、柔石路下至范庙退水各直开口斗口渠 | 房志东 王 军 杨冬林 王海燕 | 4 | 9555.64 | 下官渠、沙渠及各干渠直开口直开口斗口渠 | 房志东 王 军 杨冬林 王海燕 | 3 | 6375.09 | 干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 房志东 王 军 杨冬林 王海燕
扶农渠 | 10152.61 |  |  |  | 王 斌 郭建军 | 1.66 | 3525 | 农场渠、向阳渠、碱台渠、 马长湖泵 | 王 斌 郭建军 | 1.5 | 4083 | 干渠直开口、泵站 | 王 斌 郭建军 | 1 | 2544.61 | 干渠直开口、泵站及大型支渠未灌地区 | 王 斌 郭建军
三干渠上段 | 19857.17 | 0.18 | 530 | 新渠 赵范渠 | 房志东 柳长江 | 2.12 | 6370 | 曹闸路下各干渠直开口、新渠 | 房志东 柳长江 | 3 | 9390 | 姬灵渠、汪槽路下各干渠直开口、大型支渠 | 房志东 柳长江 | 1.48 | 3567.17 | 干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 房志东 孟新伟
三干渠下段 | 14882.38 | 0.52 | 1300 | 观音、关庄各口、东镇渠、常家渠 | 房志东 孟新伟 | 2.65 | 5700 | 沈桥、冯桥、东镇渠、常家渠 | 房志东 孟新伟 | 2 | 6500 | 冯桥、美利各干渠直开口、东镇渠、常家渠 | 房志东 孟新伟 | 1 | 1382.38 | 瑞应及辖区未灌地区 | 房志东 孟新伟
新北渠段 | 22554.82 | 1.25 | 4000 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系下游稍段 | 黄泽斌 | 1.24 | 7500 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系中游段 | 黄泽斌 | 1 | 7500 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系上游段 | 黄泽斌 | 0.51 | 3554.82 | 辖区未灌地区 | 黄泽斌
北干渠灌区 | 72360 | 10 | 8000 | 美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 袁吉平 林晓东 景生柱 熊吉忠 | 12.5 | 20000 | 美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、一支、二支、三支、四支、五支、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 袁吉平 林晓东 赵万斌 任石松 景生柱 周兆茂 冯晓平 熊吉忠 | 12.5 | 28000 | 良繁场、南元沙桥、红武村、黑山村、新星村、郭滩村、金沙村、二支渠、郑口村、美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 袁吉平 林晓东 赵万斌 任石松 景生柱 周兆茂 冯晓平 熊吉忠 | 10.5 | 16360 | 郭滩村、金沙村、郑口村、柔新村、新滩口、夜猫子渠、美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 袁吉平 林晓东 赵万斌 景生柱 周兆茂 冯晓平 熊吉忠
北干渠上段 | 43069 | 9 | 7500 | 美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 林晓东 景生柱 | 9 | 10500 | 美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、一支、二支、三支、四支、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 林晓东 景生柱 | 9 | 14000 | 良繁场、南元沙桥、红武村、李园村、黑山村、新星村、郭滩村、金沙村、二支渠、郑口村、美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 林晓东 景生柱 | 9 | 10069 | 美利纸业一、二场、工业园区、内蒙泵站、沿途小高抽 | 王永祥 张军生 林晓东 景生柱
北干渠中段 | 9057 |  |  |  |  | 1 | 3000 | 一支、二支、三支、四支、沿途小高抽、 | 王永祥 任石松 赵万斌 | 2 | 4500 | 黑山村、新星村、一支渠、二支渠、三支渠、四支渠、沿途小高抽 | 王永祥 任石松 赵万斌 | 2 | 2557 | 黑山村、新星村、一支渠、二支渠、三支渠、四支渠、沿途小高抽 | 王永祥 任石松 赵万斌
北干渠下段 | 20234 | 1 | 500 | 沿途小高抽、金沙村 | 王永祥 袁吉平 熊吉忠 | 1.5 | 6500 | 五支、九支渠、十支渠、十一支渠、沿途小高抽、李园村 | 王永祥 袁吉平 周兆茂 熊吉忠 冯晓平 | 1.5 | 9500 | 郭滩村、金沙村、郑口村、沿途小高抽 | 王永祥 袁吉平 周兆茂 熊吉忠 冯晓平 | 1.5 | 3734 | 郭滩村、金沙村、郑口村、李园村、沿途小高抽 | 王永祥 袁吉平 周兆茂 熊吉忠 冯晓平
河南灌区 | 104575 | 7 | 27900 |  |  | 9 | 24500 |  |  | 13.2 | 28800 |  |  | 10.5 | 23375
角渠 | 5088 | 1 | 800 | 大路街、枣林、黄套 | 邹双财 徐 宁 | 1 | 1300 | 大路街、枣林、黄套、李营 | 邹双财 徐 宁 | 1.2 | 1500 | 水车、枣林、大路街、常乐、黄套、李营 | 邹双财 徐 宁 | 1 | 1488 | 水车、常乐、李营、大路街、刘营 | 邹双财 徐 宁
寿渠上段 | 85878 | 5 | 25000 | 倪滩、河沿、中渠、高滩渠、马路滩、电灌站 | 王 华 徐 宁 | 6 | 20000 | 高滩、马路滩、倪滩、河沿、枣林、中渠、电灌站 | 王 华 徐 宁 | 8 | 23000 | 高滩渠、中渠、马路滩、倪滩、枣林、河沿、电灌站 | 王 华 徐 宁 | 6 | 17878 | 中渠、倪滩、马路滩、高滩 电灌站 | 王 华 徐 宁
寿渠中段 | 7467 | 0.5 | 1200 | 刘湾、永丰渠 | 闫振华 郭鹏里 | 1.2 | 1800 | 刘湾、永丰渠、申滩、永丰村 | 闫振华 郭鹏里 | 2 | 2400 | 局农场、杨滩、申滩、永丰渠 | 闫振华 郭鹏里 | 2 | 2067 | 杨滩、申滩、永丰渠 | 闫振华 郭鹏里
寿渠下段 | 6142 | 0.5 | 900 | 羚羊、徐庄 | 李怀远 郭鹏里 刘 杰 | 0.8 | 1400 | 羚羊、徐庄、永南、刘湾、沙滩 | 李怀远 郭鹏里 刘 杰 | 2 | 1900 | 永南、永康、艾湾、沙滩、徐庄 | 李怀远 郭鹏里 刘 杰 | 1.5 | 1942 | 永南、永康、艾湾、沙滩 | 李怀远 郭鹏里 刘 杰
北干渠灌区 | 88104 | 9 | 12200 | 美利纸业西线泵站、美利源补水泵站、内蒙泵站、一支、二支、三支、四支、李园村、郑口村 | 王永祥 张军生 蒋生宝 郭 春 | 7.46 | 19670 | 美利纸业西线泵站、美利源补水泵站、内蒙泵站、碳山路至所桥（北干渠中段） | 王永祥 张军生 蒋生宝 郭 春 | 9.83 | 31500 | 美利纸业西线泵站、美利源补水泵站、柔新村、一支、二支、三支、四支、所桥至下段十一支 | 王永祥 张军生 蒋生宝 郭 春 | 8 | 24734 | 美利纸业西线泵站、美利源补水泵站、良繁场、南元沙桥、红武村、柔新村、所桥至李园十七支 | 王永祥 张军生 蒋生宝 郭 春
北干渠上段 | 61108 | 6.8 | 8300 | 内蒙泵站、工业园区水源泵站、 | 王永祥 张军生 | 5.1 | 12470 | 内蒙泵站、工业园区水源泵站、 | 王永祥 张军生 | 5.43 | 19500 | 美利纸业西线泵站美利源补水泵站、柔新村 | 王永祥 张军生 | 6 | 20838 | 美利纸业西线泵站、美利源补水泵站、良繁场、南元沙桥、红武村、柔新村 | 王永祥 张军生
北干渠中段 | 10364 | 1 | 1400 | 二支、三支、五支 | 王永祥 袁吉平 | 0.91 | 2700 | 二支、三支、四支、五支 | 王永祥 袁吉平 | 2 | 5500 | 碳山路至十七支、一支、二支、四支、五支、八支 | 王永祥 袁吉平 | 0.5 | 764 | 一支、二支、四支、五支、六支、七支、麦意林支渠、八支 | 王永祥 袁吉平
北干渠下段 | 16632 | 1 | 2500 | 李园村、郑口村、九支 | 王永祥 郭 春 | 1.45 | 4500 | 郑口村、金沙村、九支 | 王永祥 郭 春 | 2.4 | 6500 | 郑口村、金沙村、九支 | 王永祥 郭 春 | 1.5 | 3132 | 李园村、郑口村、金沙村、乌玛农场 | 王永祥 郭 春
河南灌区 | 165951.91 | 4.6 | 34200 |  |  | 7.5 | 45800 | 7.5 |  | 9 | 48300 | 9 |  | 6 | 37651.91 | 6
角渠 | 9064.37 | 0.3 | 1600 | 大路街、枣林、黄套 | 晁 辉 杨学兵 | 0.5 | 2900 | 大路街、枣林、黄套、李营 | 晁 辉 杨学兵 | 0.5 | 3100 | 枣林、大路街、常乐、黄套、李营 | 晁 辉 杨学兵 | 0.4 | 1464.37 | 常乐、李营、大路街、刘营 | 晁 辉 杨学兵
寿渠上段 | 143639.14 | 3.4 | 30300 | 倪滩、河沿、中渠、高滩渠、马路滩、电灌站 | 王 华 | 5.3 | 39600 | 高滩、康乐泵站、河沿、枣林、电灌站 | 王 华 田铁峰 | 6.8 | 41000 | 高滩、康乐泵站、枣林、河沿、电灌站 | 王 华 | 4.2 | 32739.14 | 未灌地区、 电灌站 | 王 华 田铁峰
寿渠中段 | 7117.4 | 0.5 | 1400 | 刘湾、永丰渠 | 惠天昊 郭鹏里 | 0.9 | 1800 | 刘湾、永丰渠、申滩、永丰村 | 惠天昊 郭鹏里 | 0.9 | 2400 | 局农场、杨滩、申滩、永丰渠 | 田铁峰 郭鹏里 | 0.55 | 1517.4 | 杨滩、申滩、永丰渠 | 田铁峰 郭鹏里
寿渠下段 | 6131 | 0.4 | 900 | 羚羊、徐庄 | 张志江 孟保平 | 0.8 | 1500 | 羚羊、徐庄、永南、刘湾、沙滩 | 张志江 孟保平 | 0.8 | 1800 | 永南、永康、艾湾、沙滩、徐庄 | 张志江 孟保平 | 0.85 | 1931 | 永南、永康、艾湾、沙滩 | 张志江 孟保平