## 2021冬灌计划
附件2
中卫市沙坡头区2021年冬灌用水计划及灌溉进度计划表
渠段名称 | 灌溉 面积 (面积） | 11月1日～11月6日 |  |  |  | 11月7日～11月10日 |  |  |  | 11月11日～11月15日 |  |  |  | 11月16日～11月20日
|  | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人 | 计划 流量 (m3/s) | 灌溉 面积 （亩） | 计划灌溉地区 | 责任人
灌区合计 | 435639 | 25 | 110556 |  |  | 35 | 133000 |  |  | 37.5 | 148100 |  |  | 25.5 | 43983 |  |  |  | 605
北干渠口 | 218462 | 17 | 46333 |  |  | 23 | 64400 |  |  | 25.5 | 78500 |  |  | 17.5 | 29229
河北灌区 | 124296 | 11 | 25013 |  |  | 14 | 38200 |  |  | 15 | 46500 |  |  | 12 | 14583 |  |  | 124296
渠首段 | 8264 | 0.5 | 1392 | 泵站 | 詹登军 | 1 | 2000 | 黑林渠、田家渠、王家渠 | 詹登军 | 1 | 3000 | 黑林渠、田家渠、王家渠、泵站 | 詹登军 | 1 | 1872 | 干渠直开口及大型支渠未灌地区 | 詹登军 | 8264
一干渠段 | 11845 | 2 | 1374 | 一干渠口4日凌晨3：00点开闸放水夹渠九队断面以下 | 王 军 蒋生宝 | 2.5 | 4600 | 白渠子闸至夹渠九队闸及断面下二渠补水渠 | 王 军 蒋生宝 | 2.5 | 5000 | 中山路下至稍闸、牛滩路下右11#（14日开灌）二渠补水渠 | 王 军 蒋生宝 | 2 | 871 | 渠口至中山路及干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 王 军 蒋生宝 | 11845
美中段 | 13700 | 2 | 930 | 庙渠、快水渠 | 张跃平 | 2 | 5500 | 庙渠、快水渠、胡二渠、东胜渠、团结渠 | 张跃平 王中祥 邵立斌 | 2.5 | 6500 | 干渠直开口及各大型支渠 | 张跃平 王中祥 邵立斌 | 1.5 | 770 | 干渠直开口、泵站及大型支渠未灌地区（牛桥闸16日起上闸） | 张跃平 王中祥 邵立斌 | 13700
二干渠段 | 22365 | 2 | 4510 | 下官渠、沙渠、柔石路下至范庙退水各直开口斗口渠 | 王永祥 郭鹏里 | 2.5 | 6900 | 下官渠、沙渠、柔石路下至范庙退水各直开口斗口渠 | 王永祥 郭鹏里 | 2.5 | 8600 | 下官渠、沙渠及各干渠直开口直开口斗口渠 | 王永祥 郭鹏里 | 1.5 | 2355 | 干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 王永祥 郭鹏里 | 22365
扶农渠 | 10775 | 0.5 | 1323 | 泵站 | 郭建军 | 1 | 3000 | 农场渠、向阳渠、碱台渠、 马长湖泵 | 王 斌 郭建军 | 1.5 | 4300 | 干渠直开口、泵站 | 王 斌 郭建军 | 1 | 2152 | 干渠直开口、泵站及大型支渠未灌地区 | 王 斌 郭建军 | 10775
三干渠上段 | 16008 | 2 | 4232 | 新渠 赵范渠 | 雍建平 柳长江 袁吉平 | 3 | 4600 | 曹闸路下各干渠直开口、新渠 | 雍建平 柳长江 袁吉平 | 3 | 5700 | 姬灵渠、汪槽路下各干渠直开口、大型支渠 | 雍建平 柳长江 袁吉平 | 2 | 1476 | 干渠直开口、大型支渠未灌地区 | 雍建平 柳长江 袁吉平 | 16008
三干渠下段 | 13362 | 1 | 2319 | 观音、关庄各口、东镇渠、常家渠 | 赵 勇 张万禄 詹光华 | 1 | 4600 | 沈桥、冯桥、东镇渠、常家渠 | 赵 勇 张万禄 詹光华 | 1 | 5700 | 冯桥、美利各干渠直开口、东镇渠、常家渠 | 赵 勇 张万禄 詹光华 | 1 | 743 | 瑞应及辖区未灌地区 | 赵 勇 张万禄 詹光华 | 13362
新北渠段 | 27977 | 1 | 8933 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系下游稍段 | 李建兴 | 1 | 7000 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系中游段 | 李建兴 | 1 | 7700 | 新北渠系、马长沟系、复胜渠系上游段 | 李建兴 | 2 | 4344 | 辖区未灌地区 | 李建兴 | 27977
北干渠灌区
北干渠上段
北干渠中段
北干渠下段
河南灌区
角渠
寿渠上段
寿渠中段
寿渠下段
北干渠灌区 | 94166 | 6 | 21320 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站二支、三支、五支、李园村、郑口村、九支 | 张军生 孙升强 郭 春 | 9 | 26200 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站、二支、三支、四支、五支、郑口村、金沙村、九支 | 张军生 孙升强 郭 春 | 10.5 | 32000 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站、柔新村、、新滩村、碳山路至十七支、一支、二支、四支、五支、八支、郑口村、金沙村、九支 | 张军生 孙升强 郭 春 | 5.5 | 14646 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站、良繁场、南元沙桥、红武村、柔新村、一支、二支、六支、七支、麦意林支渠、八支、李园村、郑口村、金沙村、乌玛公司 | 张军生 孙升强 郭 春 | 94166
北干渠柔新段 | 67170 | 4 | 16251 | 美利纸业东线、西线泵站、内蒙泵站、美利源补水泵站 | 张军生 郭建军（小） 贾 欣 | 6 | 19000 | 美利纸业东线、西线泵站、内蒙泵站、美利源补水泵站 | 张军生 郭建军（小） 贾 欣 | 7 | 20000 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站、柔新村、新滩村 | 张军生 郭建军（小） 贾 欣 | 3 | 11919 | 美利纸业东线、西线泵站、美利源补水泵站、良繁场、南元沙桥、红武村、柔新村 | 张军生 郭建军（小） 贾 欣 | 67170
北干渠郭滩段 | 10364 | 0.5 | 1629 | 二支、三支、五支 | 俞学平 孙升强 | 1.5 | 2700 | 二支、三支、四支、五支 | 俞学平 孙升强 | 2 | 5500 | 碳山路至十七支、一支、二支、四支、五支、八支 | 俞学平 孙升强 | 1 | 535 | 一支、二支、六支、七支、麦意林支渠、八支 | 俞学平 孙升强 | 10364
北干渠郑口段 | 16632 | 1.5 | 3440 | 李园村、郑口村、九支 | 冯小平 郭 春 | 1.5 | 4500 | 郑口村、金沙村、九支 | 冯小平 郭 春 | 1.5 | 6500 | 郑口村、金沙村、九支 | 冯小平 郭 春 | 1.5 | 2192 | 李园村、郑口村、金沙村、乌玛公司 | 冯小平 郭 春 | 16632
河南灌区 | 217177 | 8 | 64223 |  |  | 12 | 68600 |  |  | 12 | 69600 |  |  | 8 | 14754 |  |  | 217177
角渠 | 9064 | 1 | 1799 | 大路街、枣林、黄套、常乐镇大绿化 | 晁 辉 | 1 | 3200 | 大路街、枣林、黄套、李营、常乐镇大绿化 | 晁 辉 | 1 | 2900 | 枣林、大路街、常乐、黄套、李营、常乐镇大绿化 | 晁 辉 | 1 | 1165 | 常乐、李营、大路街、刘营、常乐镇大绿化 | 晁 辉 | 9064
高滩段 | 17444 | 1.5 | 4043 | 倪滩、河沿、中渠、高滩渠、马路滩、康乐泵站 | 王 华 郝进祺 | 3 | 3700 | 高滩、马路滩、倪滩、河沿、枣林、中渠、康乐泵站 | 王 华 郝进祺 | 3 | 5400 | 高滩渠、中渠、马路滩、倪滩、枣林、河沿、康乐泵站 | 王 华 郝进祺 | 3 | 4301 | 中渠、倪滩、马路滩、高滩 康乐泵站 | 王 华 郝进祺 | 17444
杨滩段 | 184652 | 4 | 56936 | 刘湾、永丰渠、电灌站 | 田铁峰 徐文华 杨学兵 丁卫荣 | 6 | 60200 | 刘湾、永丰渠、申滩、永丰村、电灌站 | 田铁峰 徐文华 杨学兵 丁卫荣 | 6 | 59500 | 局农场、杨滩、申滩、永丰渠、电灌站 | 田铁峰 徐文华 杨学兵 丁卫荣 | 3 | 8016 | 杨滩、申滩、永丰渠 | 田铁峰 徐文华 杨学兵 丁卫荣 | 184652 | 190052
艾湾段 | 6017 | 1.5 | 1445 | 羚羊、徐庄 | 郭全成 孟保平 | 2 | 1500 | 羚羊、徐庄、永南、刘湾、沙滩 | 郭全成 孟保平 | 2 | 1800 | 永南、永康、艾湾、沙滩、徐庄 | 郭全成 孟保平 | 1 | 1272 | 永南、永康、艾湾、沙滩 | 郭全成 孟保平 | 6017