## 1
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-01
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区南山台常乐片区生态绿化项目水源工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕80号 2022年10月25日
| 生产建设单位 | 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心
| 自主验收时间 | 2023-12-29
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2024年2月4日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区南山台常乐片区生态绿化项目水源工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 1.蓄水池排水渠两侧土方遭冲刷。 2.蓄水池溢流管安装不合理造成边坡土方有轻微水土流失现象。
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 1.生产建设单位尽快对蓄水池排水渠两侧土方进行回填压实，确保排水畅通。 2.向沟底延伸溢流管长度，对冲刷土方进行回填整理，确保不再发生水土流失现象。 3.加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月12日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 2
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-02
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区黑山嘴沟治理工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2021〕85号 2021年9月8日
| 生产建设单位 | 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心
| 自主验收时间 | 2023-12-29
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2024年2月4日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区黑山嘴沟治理工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 植物措施养护不到位，成活率较低。
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持植物措施管护，巩固提升植物成活率，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月12日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 3
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-03
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 清水河下段（沙坡头区）综合治理工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕71号 2022年8月1日
| 生产建设单位 | 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心
| 自主验收时间 | 2023-12-29
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2024年2月4日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，清水河下段（沙坡头区）综合治理工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月12日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 4
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-04
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕90号 2022年12月8日
| 生产建设单位 | 沙坡头区农业技术推广服务中心
| 自主验收时间 | 2023-10-14
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2023年12月19日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月8日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 5
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-05
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区兴仁镇拓寨村、团结村压砂地转产配套蓄水池
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕91号 2022年12月8日
| 生产建设单位 | 沙坡头区农业技术推广服务中心
| 自主验收时间 | 2023-10-14
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2023年12月19日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区兴仁镇拓寨村、团结村压砂地转产配套蓄水池水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 水土保持设施竣工图不完善
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 1.按照水土保持设施布局，进一步完善水土保持设施竣工图。 2.加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月8日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 6
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-06
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区兴仁镇西里村、兴盛村压砂地转产配套蓄水池
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕89号 2022年12月8日
| 生产建设单位 | 沙坡头区农业技术推广服务中心
| 自主验收时间 | 2023-10-14
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2023年12月19日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区兴仁镇西里村、兴盛村压砂地转产配套蓄水池水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月8日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 7
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-07
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 沙坡头区兴仁镇东滩村压砂地转产配套蓄水池工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕88号 2022年12月8日
| 生产建设单位 | 沙坡头区农业技术推广服务中心
| 自主验收时间 | 2023-10-14
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2023年12月19日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，沙坡头区兴仁镇东滩村压砂地转产配套蓄水池工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月8日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 8
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-08
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 美利纸业再生水利用管网建设项目
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2023〕90号 2023年10月20日
| 生产建设单位 | 宁夏水投中卫水务有限公司
| 自主验收时间 | 2024-04-15
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2024年6月6日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，美利纸业再生水利用管网建设项目水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月12日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672

## 9
水土保持设施自主验收核查意见表
编号：2024-09
一、项目基本情况
项 目 情 况 | 项目名称 | 2018年中国联通宁夏中卫数据中心一期工程
| 方案（变更）批复部门、文号及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 卫沙水审发〔2022〕10号 2022年1月21日
| 生产建设单位 | 中国联合网络通信有限公司宁夏回族自治区分公司
| 自主验收时间 | 2023-10-08
| 报备证明出具部门及时间 | 中卫市沙坡头区水务局 2023年12月1日
二、核查情况
验收主要程序履行和条件执行情况 | 建设单位依法编报了水土保持方案，依法缴纳了水土保持补偿费，按照批复的水土保持方案落实了水土保持措施；按规定程序完成了水土保持设施自主验收，验收结论为合格。经核查，2018年中国联通宁夏中卫数据中心一期工程水土保持设施自主验收资料基本符合要求。
存在问题 | 无
三、核查结论及整改要求
核查结论 | 验收程序履行、条件执行方面未发现严重问题☑
视同为水土保持设施验收不合格□
下一步 要求 （整改 要求） | 加强水土保持设施管护，确保正常运行和持续发挥效益；巩固好水土保持措施，有效预防和减少人为水土流失。 核查单位：（盖章） 2024年8月12日
核查单位联系人及电话 | 中卫市沙坡头区水务局 刘新生 0955-7655672