## 汇总表
附件1
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
| 合计（40个） | [6 empty] | 33149.07 | 23926.25 | 10207.94 | 11509.67 | 0 | 2208.64 | 0 | 7890.82 | 0 | 0 | 758 | 574
一、 | 产业发展（20个）
（一） | 生产项目（5个）
1、 |  | 常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目 | 改扩建 | 对规划的12800平方米场地进行平整,新建牛舍4栋,总面积3360平方米,值班及消毒室1栋,面积126平方米,青贮池15个共780平方米;新建室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等;对海乐村2#养殖场(东区)进行改造;对康乐、海乐原养殖场74座圈舍进行产房改造。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年3月-7月 | 常乐镇 | 720 | 720 | 720 | [9 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过改造养殖园区，扩大养殖，提高群众收入。 | 是
2、 |  | 沙坡头区常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 平整场地40738.32平方米，新建双列式羊舍5栋，总面积6930平方米；草料棚1栋，面积1026平方米；消毒室1栋，总面积54平方米；新建青贮池4个；新建场内室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等；新建场外工程包括给水工程、供电工程、进场道路等。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年4月-9月 | 常乐镇 | 1150 | 1150 | 878.87 | 271.13 | [8 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过新建肉羊养殖园区，方便贫困群众养殖，提高贫困群众收入。 | 是
3、 |  | 沙坡头区宣和镇海和村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 新建双列式羊舍4栋，面积4224m2 ；草料棚1栋，面积1296m2 ；青贮池1处，面积360m2 ；配套消毒室、管理房，室外硬化、排水、电气等。 | 宣和镇 海和村 | 2022年3月-11月 | 宣和镇 | 1260 | 1260 |  | 1260 | [8 empty] | 宣和镇 海和村 | 通过新建肉羊养殖园区，方便贫困群众养殖，提高贫困群众收入。 | 是
4、 |  | 沙坡头区移民安置区肉牛出户入园基础设施提升项目（其中以工代赈资金600万） | 新建 | 康乐村新建饲草棚1栋，建筑面积2542平方米；新建钢筋混凝土青贮池1座，体积1368立方米；改建犊牛舍3600平方米。海和村建设内容：新建钢筋混凝土青贮池2座，体积4440立方米；扩建饲草棚1栋，建筑面积1166平方米；改建消毒室2间、消毒池1座；新增牛舍围栏560米；翻新牛舍围栏（打磨喷漆）1866米；改造牛舍大门10个；建设100吨地磅1座；拆除原有青贮池墙体285米。两个园区配备日粮机、撒料车、保定架、助产器和信息化设备工程。 | 常乐镇康乐村、 宣和镇海和村 | 2022年4月-11月 | 常乐镇 宣和镇 | 1055.67 | 697.67 | 600 |  |  | 97.67 |  |  |  |  | 358 |  | 常乐镇康乐村、 宣和镇海和村 | 通过提升改造养殖园区，方便群众养殖，提高群众收入。 | 是
5、 |  | 富民增收到户产业奖补项目 | 新建 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 乡村振兴局 | 850 | 850 | 850 | [9 empty] | 沙坡头区 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 是
（二） | 加工流通 项目（3个）
1、 |  | 沙坡头区永康镇双达村苹果交易市场建设项目 | 新建 | 新建1#分拣库1683.3㎡，新建2#冷库1563.3㎡，配套设置地磅1个，室外场地硬化5659.4㎡，场地垫方9201.6m³，室外土建、给排水工程，室外配套电气、监控系统及变压器。 | 永康镇 双达村 | 2022年3月-9月 | 永康镇 | 1020 | 1020 | 1020 | [9 empty] | 永康镇 双达村 | 通过建设苹果交易市场，方便群众出售苹果，提高果农收入。 | 是
2、 |  | 沙坡头区兴仁镇川裕村枸杞烘干色选项目 | 新建 | 建设日处理枸杞鲜果2500㎏清洗装盘、烘干、色选车间一座，生产线一条。 | 兴仁镇 川裕村 | 2022年4月-7月 | 兴仁镇 | 169 | 139 |  | 139 | [7 empty] | 30 | 兴仁镇 川裕村 | 通过建设枸杞烘干色选项目，一方面为贫困户提供就业岗位，另一方面方便群众烘干枸杞进行出售，从而提高群众收入。 | 是
3、 |  | 常乐镇海乐村扶贫车间改扩建项目 | 改扩建 | 扩建钢结构扶贫车间1189平方米，硬化扶贫车间1189平方米，安装上下水管32道1200米，变压器1台，配备室内消防管网。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年4月-7月 | 常乐镇 | 399.03 | 399.03 | 399.03 | [9 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过改造扶贫车间，帮助贫困群众就业，提高贫困群众收入。 | 是
（三） | 配套基础 设施项目（11个）
1、 |  | 沙坡头区2022年香山乡三眼井村压砂地种植结构调整试点项目 | 新建 | 压砂地清砂701亩，铺设砂砾石道路工程18条总长4.245km，增施农家肥（腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩）、机械深翻、机械旋耕668亩，铺设田间管网435.83km，配套各类建筑物29座。 | 香山乡 三眼井村 | 2022年4-8月 | 香山乡 | 420.09 | [6 empty] | 420.09 |  |  |  |  | 香山乡 三眼井村 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 是
2、 |  | 沙坡头区宣和镇兴海村经果林蓄水池建设及覆土培肥项目 | 新建 | 新建9万m³蓄水池1座，对1277.5亩沙化严重土地进行覆土培肥。 | 宣和镇 兴海村 | 2022年4月-8月 | 宣和镇 | 1358 | 1358 | 1358 | [9 empty] | 宣和镇 兴海村 | 通过对果园修建蓄水池，进行土地培肥，提高果树产量。 | 是
3、 |  | 沙坡头区兴仁镇团结村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在兴仁镇团结村新建3.5万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇 团结村 | 2022年4月-7月 | 农业农村局 | 245 | 245 |  | 204.5 |  | 40.5 | [6 empty] | 兴仁镇 团结村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
4、 |  | 沙坡头区永康镇双达、彩达苹果示范园建设项目 | 新建 | 砼硬化道路2条3.47km，砂砾石路面共25条，总长13.19km，砌护D50-1斗渠2条0.70km，砌护D40农渠4条0.93km；新建园区防护围栏3.52km；苹果园区内果树配套太阳能诱虫灯160套。 | 双达村、彩达村 | 2022年8月-11月 | 永康镇 | 439.04 | 439.04 | 439.04 | [9 empty] | 双达村、彩达村 | 通过硬化园区道路，修建渠道等，方便果农灌溉果树，采摘苹果。 | 是
5、 |  | 沙坡头区宣和镇汪园村畜牧产业园区供水管网工程 | 新建 | 铺设DN50-355各级配水管道共计30.2km，各类建建筑物40座。 | 宣和镇 汪园村 | 2022年3月-11月 | 水务局 | 1740 | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | 240 | 宣和镇 汪园村 | 通过该供水工程，方便群众灌溉、养殖用水，间接提高群众收入。 | 是
6、 |  | 沙坡头区永康镇畜牧产业园区供水管网工程 | 新建 | 铺设DN50-500各级配水管道共计60.3km，各类建建筑物75座。 | 永康镇 达茂村 | 2022年3月-11月 | 水务局 | 2804 | 2500 |  | 2500 | [7 empty] | 304 | 永康镇 达茂村 | 通过该供水工程，方便群众灌溉、养殖用水，间接提高群众收入。 | 是
7、 |  | 沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在东滩村新建7.6万m³蓄水池1座，新建7.8万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道；在拓寨村新建6.4万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1470 | 1470 |  | 1009.4 |  | 460.6 | [6 empty] | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
8、 |  | 沙坡头区兴仁镇兴仁村、西里村、兴盛村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在兴仁村新建9.8万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道；在西里村新建9.84万m³蓄水池1座，预留兴盛村田间供水官网接口，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1400 | 1400 |  | 1207.54 |  | 192.46 | [6 empty] | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
9、 |  | 沙坡头区兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在高庄村和王团村各新建9.8万m³蓄水池1座，共2座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇高庄村、王团村 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 1400 | 1400 |  | 1128.1 |  | 271.9 | [6 empty] | 兴仁镇高庄村、王团村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
10、 |  | 沙坡头区2022年香山乡景庄村压砂地种植结构调整试点项目 | 新建 | 压砂地清砂810亩，铺设砂砾石道路工程23条总长8km，增施农家肥（腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩）、机械深翻、机械旋耕770亩，铺设田间管网460km，配套各类建筑物33座。 | 香山乡 景庄村 | 2022年5月-8月 | 香山乡 | 430 | 430 | 230 | 200 | [8 empty] | 香山乡 景庄村 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 是
11、 |  | 沙坡头区镇罗镇、柔远镇设施农业大棚提升改造项目 | 新建 | 对镇罗镇、柔远镇设施农业大棚保温墙体里外面进行改造，提升大棚的保温性能，保障农业生产。 | 镇罗镇观音村、镇罗村，柔远镇 | 2022年4月-7月 | 农业农村局 | 800 | [6 empty] | 800 |  |  |  |  | 观音村、镇罗村 | 对农业大棚保温墙体里外面进行改造，提升大棚的保温性能，保障农业生产。 | 是
（四） | 产业服务支撑项目
（五） | 金融保险配套项目（1个）
1、 |  | 为脱贫人口及边缘户按期还本付息的小额信贷贴息 | 新建 | 继续执行“两免”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 乡村振兴局 | 600 | 600 | 600 | [9 empty] | 沙坡头区 | 继续执行“两免”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
（二） | 就业培训
三、 | 乡村建设行动（19个）
（一） | 农村基础设施（10个）
1、 |  | 沙坡头区东园镇农田基础设施配套工程 | 新建 | 计划砌护渠道总长10.65km，其中砌护D80m渠道1.95km，D60m渠道0.4km，D50-2渠道0.27km，D50-1渠道2.11km，D40农渠5.92km。配套渠道建筑物869座：改建渠口24座，改建生产桥19座，改建d400*5m路涵2座；改建节制闸33座，改建渡槽7座，改建d400*4m尾水6座，新建畦田口778座。沟道砌护1.92km，铺设砂砾石路5.65km。 | 东园黑山、郭滩等七村 | 2022年3月-6月 | 东园镇 | 413.77 | [6 empty] | 413.77 |  |  |  |  | 东园黑山、郭滩等七村 | 改善农村基础设施，方便群众灌溉，提高作物产量。 | 是
2、 |  | 中卫市沙坡头区中沟下段治理工程 | 新建 | 沟道清淤总长7.58km，砌护治理长度7.58km，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.40km。 | 东园郭滩村、金沙村、郑口村 | 2022年3月-9月 | 水务局 | 2560 | 2560 | 2000 |  |  | 560 | [6 empty] | 东园郭滩村、金沙村、郑口村 | 通过治理中沟，提高沟道排水能力，使项目区2.43万亩盐渍化中低产田变为高产田。 | 是
3、 |  | 柔远镇设施蔬菜园区道路建设及农副产品交易中心建设项目 | 新建 | 硬化设施蔬菜园区路面道路5.7千米。新建设仓储库1000㎡；硬化场地2445平米；安装60吨地磅一台。 | 柔远镇沙渠村、施庙村 | 2022年3月-6月 | 乡村振兴局 | 540 | 540 |  | 540 | [8 empty] | 柔远镇沙渠村、施庙村 | 通过硬化道路，建设农副产品交易中心，方便群众出行以及交易农副产品，提高群众收入。 | 是
4、 |  | 中卫市沙坡头区香山乡三眼井至窑窑门公路改建工程 | 新建 | 项目全长8.95公里，起点为香山乡市场西侧，终点止于窑窑门村水泥路（与甘肃界）。按照四级公路标准设计，路基宽7.5米，路面宽6米，两侧各设0.75米宽砂砾路肩并安装矩形路缘石，路面结构为4厘米沥青混凝土面层+20厘米水泥稳定砂砾基层+旧路结构。全线共设置涵洞3道、过水路面1处，并配套交安等设施。 | 香山乡 三眼井村 | 2022年4月-9月 | 住房城乡建设和交通局 | 765.36 | 315.36 |  |  |  | 315.36 |  | 250 |  |  | 200 |  | 香山乡 三眼井村 | 通过修建公路，方便群众出行。 | 是
5、 |  | 沙坡头区宣和镇喜沟村高效节水灌溉水源项目 | 新建 | 在干渠上新建1座双孔测控一体化节制闸，增加1条引水管以保证蓄水池的来水量。新建1座泵站和1座田间过滤器操作间，并配套水泵、过滤器、机电设备及自动化设备等。 | 宣和镇 喜沟村 | 2022年3月-9月 | 水务局 | 1350 | 1350 |  | 1350 | [8 empty] | 宣和镇 喜沟村 | 通过配备节水灌溉系统，保证群众灌溉用水。 | 是
6、 |  | 香山乡梁水村基础设施巩固工程 | 新建 | 维修截潜坝及大口井1座，铺设输水管道3.1公里，配套管线各类阀井设施，新建600方灌溉蓄水池2座。 | 香山乡 梁水村 | 2022年3月-6月 | 香山乡 | 160 | 160 | 160 | [9 empty] | 香山乡 梁水村 | 通过修建输水管道、蓄水池等，方便群众用水。 | 是
7、 |  | 迎水桥镇鸣沙3村乡村旅游建设项目 | 新建 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 迎水桥镇鸣沙村、鸣钟村、沙坡头村 | 2022年3月-6月 | 迎水桥镇 | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  |  | 迎水桥镇鸣沙村、鸣钟村、沙坡头村 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，提高群众收入。 | 是
8、 |  | 宣和镇永和村2022年少数民族发展项目（其中少数民族发展项目资金186.67万元） | 新建 | 硬化4米宽主干道1条1000米；分支巷道6条，共2970米，合计面积15880平方米。 | 宣和镇 永和村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 186.67 | 186.67 | 186.67 | [9 empty] | 宣和镇 永和村 | 通过修建道路，方便群众出行。 | 是
9、 |  | 中卫市沙坡头区常乐镇S205线至海乐村养殖园区道路 | 新建 | 项目全长5.55公里，有5条路线，主线长2.0公里，起点接S205，终点止于海乐村养殖园区；支线一长1.66公里，起点与主线相接，终点接康乐村水泥路；支线二长0.435公里，起点与支线一相接，终点止于海乐村水泥路；支线三长1.155公里，起点与支线一相接，终点接康乐村沥青路；支线四位长0.3公里，位于南干渠敬农村至寺口子公路K16+500处。按照四级公路标准设计，设计速度20公里/小时。全线共设置涵洞10道、过水路面2处，并配套交安等设施。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年8月-11月 | 住房城乡建设和交通局 | 820.15 | 620.15 | 450 |  |  | 170.15 |  |  |  |  | 200 |  | 常乐镇 海乐村 | 通过修建沥青路，提高群众出行能力。 | 是
10、 |  | 宣和镇草台村自发移民点道路硬化项目（其中少数民族发展项目资金316.33万元） | 新建 | 硬化4米宽巷道6条，长6730米，合计面积26920平方米。 | 宣和镇 草台村 | 2022年4月-7月 | 宣和镇 | 316.33 | 316.33 | 316.33 | [9 empty] | 宣和镇 草台村 | 通过修建道路，方便群众生产生活，提高群众生活质量。 | 是
（二） | 人居环境整治（9个）
1、 |  | 永康镇彩达村一队人居环境整治项目 | 新建 | 1、5cm厚中粒沥青路面铺设900平方米；2、道路拓宽硬化2084平方米；3、面包砖铺装4062平方米，场地平整开挖土方及外运共710.85立方米，绿化带土方平整面积为2710平方米；4、混凝土道牙1443米； 5、400*600mm毛石基础93.36立方米；6、混凝土成品树池（规格为1*1米）共530套；7、原有水渠（D=0.4米）拆除长度为202米，新建毛石渠道173.72立方米，新建盖板202米；8、新建毛石护坡119.79立方米；9、空地场地平整3093平方米，多余土方挖运1500立方米。 | 永康镇 彩达村 | 2022年3月-6月 | 永康镇 | 173.28 | [6 empty] | 173.28 |  |  |  |  | 永康镇 彩达村 | 通过整治村庄环境，改善村庄环境条件，提高群众生活质量。 | 是
2、 |  | 香山乡深井村村庄环境综合整治项目 | 新建 | 砌筑毛石挡墙及植草砖护坡25处,新建4m宽454m长硬化路1条;新庄点砌筑毛石挡墙5处,道路拓展硬化307平方米,配套成品混凝土树池17套。 | 香山乡 深井村 | 2022年3月-6月 | 香山乡 | 199 | [6 empty] | 199 |  |  |  |  | 香山乡 深井村 | 改善村庄环境，提高群众生活质量、 | 是
3、 |  | 沙坡头区常乐镇海乐村环境综合整治项目 | 新建 | 村庄路面拓宽硬化3875.1㎡、铺设面包砖1340㎡、铺设道牙8706.6m、铺设道牙1340m（规格500X250X50mm）、铺设梯形道牙1340m、砌筑毛石5658.4m³、绿化带土方平整31147.5㎡、毛石挡墙砌筑1122.6m³；农户入户路硬化5355㎡。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年3月-6月 | 常乐镇 | 723.76 | [6 empty] | 723.76 |  |  |  |  | 常乐镇 海乐村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
4、 |  | 沙坡头区宣和镇宣和村4－7队环境综合整治项目 | 新建 | 硬化道路14855.6m2 ；铺装混凝土砖11382m2，铺设道牙11402m，安装混凝土树池1236个，铺设排水管3557m，安装检查井123座，安装10m³化粪池1座，雨水口20座，铺设给水管道7173m，安装混凝土水表井20座，路灯75盏，绿化8012m2，栽植乔木1236株。 | 宣和镇 宣和村 | 2022年4月-8月 | 宣和镇 | 705 | 100 |  |  |  | 100 |  | 605 |  |  |  |  | 宣和镇 宣和村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
5、 |  | 沙坡头区常乐镇思乐村环境综合整治项目 | 新建 | 1、村庄路面拓宽硬化10134.2㎡；2、铺设混凝土道牙20226m（规格500X250X100mm）；3、砌筑毛石17943m³；4、绿化带土方平整587255㎡；5、农户入户路硬化8664㎡；6、新做硬化路面198㎡。 | 常乐镇 思乐村 | 2022年3月-8月 | 常乐镇 | 1407.38 | [6 empty] | 1407.38 |  |  |  |  | 常乐镇 思乐村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
6、 |  | 沙坡头区宣和镇海和村环境综合整治项目（二期） | 新建 | 铺设道牙8383m、砌筑毛石1497.92m³、铺设梯形道牙68m、绿化带土方平整19355.57㎡、农户入户路硬化7650㎡、入庄主干路两侧绿化带道路拓宽硬化880㎡并铺设梯形道牙1760m、村庄破损路面拆除恢复100㎡。 | 宣和镇 海和村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 454.9 | [6 empty] | 454.9 |  |  |  |  | 宣和镇 海和村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
7、 |  | 沙坡头区永康镇达茂村环境综合整治项目 | 新建 | 路面拓宽硬化859平方米，草坪砖铺装1376平方米，场地平整3479平方米，土方挖运3266立方米，树池149套，渠道维修砌护1462米。 | 永康镇 达茂村 | 2022年3月-6月 | 永康镇 | 490 | [6 empty] | 490 |  |  |  |  | 永康镇 达茂村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
8、 |  | 沙坡头区宣和镇喜沟村人居环境整治项目 | 新建 | 巷道硬化660㎡，铺设道牙9910m、设置混凝土树套1276.0个、毛石基础440 m³，绿化带土方平整6200㎡、村庄U60渠道砌筑496m、设DN600二级钢筋混凝土涵管60m、农渠闸门砌筑2座、拆除混凝土路面70㎡，硬化混凝土路面600㎡。 | 宣和镇 喜沟村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 332.79 | [6 empty] | 332.79 |  |  |  |  | 宣和镇 喜沟村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
9、 |  | 沙坡头区兴仁镇团结村环境综合整治项目 | 新建 | 村庄东西向三条主硬化路维修。团结村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石挡墙砌护、路面拓宽硬化及铺设道牙；村庄东西巷主硬化路维修：拆除因清砂破损严重的团结村入村处一条东西向5米宽主干路共628米长，维修最北及最难侧两条东西向破损混凝土路及管涵。 | 兴仁镇 团结村 | 2022年3月-7月 | 兴仁镇 | 920.85 | [6 empty] | 920.85 |  |  |  |  | 兴仁镇 团结村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
四、 | 巩固三保障成果（1个）
（一） | 教育（1个）
1、 |  | “雨露计划”补助 | 新建 | 对建档立卡贫困户子女人进行就学补助。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 教育局 | 200 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 沙坡头区 | 通过雨露计划，资助建档立卡户子女，减轻建档立卡户负担。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。

## 黑山村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
黑山村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 沙坡头区东园镇农田基础设施配套工程 | 新建 | 计划砌护渠道总长10.65km，其中砌护D80m渠道1.95km，D60m渠道0.4km，D50-2渠道0.27km，D50-1渠道2.11km，D40农渠5.92km。配套渠道建筑物869座：改建渠口24座，改建生产桥19座，改建d400*5m路涵2座；改建节制闸33座，改建渡槽7座，改建d400*4m尾水6座，新建畦田口778座。沟道砌护1.92km，铺设砂砾石路5.65km。 | 东园黑山、郭滩等七村 | 2022年3月-6月 | 东园镇 | 413.77 | [6 empty] | 413.77 |  |  |  |  | 东园黑山、郭滩等七村 | 改善农村基础设施，方便群众灌溉，提高作物产量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 郭滩村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
郭滩村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 中卫市沙坡头区中沟下段治理工程 | 新建 | 沟道清淤总长7.58km，砌护治理长度7.58km，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.40km。 | 东园郭滩村、金沙村、郑口村 | 2022年3月-9月 | 水务局 | 2560 | 2560 | 2000 |  |  | 560 | [6 empty] | 东园郭滩村、金沙村、郑口村 | 通过治理中沟，提高沟道排水能力，使项目区2.43万亩盐渍化中低产田变为高产田。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 沙渠村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
沙渠村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 柔远镇设施蔬菜园区道路建设及农副产品交易中心建设项目 | 新建 | 硬化设施蔬菜园区路面道路5.7千米。新建设仓储库1000㎡；硬化场地2445平米；安装60吨地磅一台。 | 柔远镇沙渠村、施庙村 | 2022年3月-6月 | 乡村振兴局 | 540 | 540 |  | 540 | [8 empty] | 柔远镇沙渠村、施庙村 | 通过硬化道路，建设农副产品交易中心，方便群众出行以及交易农副产品，提高群众收入。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 三眼井村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
三眼井村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
（二） | 加工流通 项目
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区2022年香山乡三眼井村压砂地种植结构调整试点项目 | 新建 | 压砂地清砂701亩，铺设砂砾石道路工程18条总长4.245km，增施农家肥（腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩）、机械深翻、机械旋耕668亩，铺设田间管网435.83km，配套各类建筑物29座。 | 香山乡 三眼井村 | 2022年4-8月 | 香山乡 | 420.09 | [6 empty] | 420.9 |  |  |  |  | 香山乡 三眼井村 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 是
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 中卫市沙坡头区香山乡三眼井至窑窑门公路改建工程 | 新建 | 项目全长8.95公里，起点为香山乡市场西侧，终点止于窑窑门村水泥路（与甘肃界）。按照四级公路标准设计，路基宽7.5米，路面宽6米，两侧各设0.75米宽砂砾路肩并安装矩形路缘石，路面结构为4厘米沥青混凝土面层+20厘米水泥稳定砂砾基层+旧路结构。全线共设置涵洞3道、过水路面1处，并配套交安等设施。 | 香山乡 三眼井村 | 2022年4月-9月 | 住房城乡建设和交通局 | 765.36 | 315.36 |  |  |  | 315.36 |  | 250 |  |  | 200 |  | 香山乡 三眼井村 | 通过修建公路，方便群众出行。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 彩达村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
彩达村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 永康镇彩达村一队人居环境整治项目 | 新建 | 1、5cm厚中粒沥青路面铺设900平方米；2、道路拓宽硬化2084平方米；3、面包砖铺装4062平方米，场地平整开挖土方及外运共710.85立方米，绿化带土方平整面积为2710平方米；4、混凝土道牙1443米； 5、400*600mm毛石基础93.36立方米；6、混凝土成品树池（规格为1*1米）共530套；7、原有水渠（D=0.4米）拆除长度为202米，新建毛石渠道173.72立方米，新建盖板202米；8、新建毛石护坡119.79立方米；9、空地场地平整3093平方米，多余土方挖运1500立方米。 | 永康镇 彩达村 | 2022年3月-6月 | 永康镇 | 173.28 | [6 empty] | 173.28 |  |  |  |  | 永康镇 彩达村 | 通过整治村庄环境，改善村庄环境条件，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 深井村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
深井村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 香山乡深井村村庄环境综合整治项目 | 新建 | 砌筑毛石挡墙及植草砖护坡25处,新建4m宽454m长硬化路1条;新庄点砌筑毛石挡墙5处,道路拓展硬化307平方米,配套成品混凝土树池17套。 | 香山乡 深井村 | 2022年3月-6月 | 香山乡 | 199 | [6 empty] | 199 |  |  |  |  | 香山乡 深井村 | 改善村庄环境，提高群众生活质量、 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 宣和村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
宣和村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区宣和镇宣和村4－7队环境综合整治项目 | 新建 | 硬化道路14855.6m2 ；铺装混凝土砖11382m2，铺设道牙11402m，安装混凝土树池1236个，铺设排水管3557m，安装检查井123座，安装10m³化粪池1座，雨水口20座，铺设给水管道7173m，安装混凝土水表井20座，路灯75盏，绿化8012m2，栽植乔木1236株。 | 宣和镇 宣和村 | 2022年4月-8月 | 宣和镇 | 705 | 100 |  |  |  | 100 |  | 605 |  |  |  |  | 宣和镇 宣和村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 思乐村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
思乐村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区常乐镇思乐村环境综合整治项目 | 新建 | 1、村庄路面拓宽硬化10134.2㎡；2、铺设混凝土道牙20226m（规格500X250X100mm）；3、砌筑毛石17943m³；4、绿化带土方平整587255㎡；5、农户入户路硬化8664㎡；6、新做硬化路面198㎡。 | 常乐镇 思乐村 | 2022年3月-8月 | 常乐镇 | 1407.38 | [6 empty] | 1407.38 |  |  |  |  | 常乐镇 思乐村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 海乐村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
海乐村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目 | 改扩建 | 对规划的12800平方米场地进行平整,新建牛舍4栋,总面积3360平方米,值班及消毒室1栋,面积126平方米,青贮池15个共780平方米;新建室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等;对海乐村2#养殖场(东区)进行改造;对康乐、海乐原养殖场74座圈舍进行产房改造。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年3月-7月 | 常乐镇 | 720 | 720 | 720 | [9 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过改造养殖园区，扩大养殖，提高群众收入。 | 是
2、 |  | 沙坡头区常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 平整场地40738.32平方米，新建双列式羊舍5栋，总面积6930平方米；草料棚1栋，面积1026平方米；消毒室1栋，总面积54平方米；新建青贮池4个；新建场内室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等；新建场外工程包括给水工程、供电工程、进场道路等。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年4月-9月 | 常乐镇 | 1150 | 1150 | 878.87 | 271.13 | [8 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过新建肉羊养殖园区，方便贫困群众养殖，提高贫困群众收入。 | 是
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | 常乐镇海乐村扶贫车间改扩建项目 | 改扩建 | 扩建钢结构扶贫车间1189平方米，硬化扶贫车间1189平方米，安装上下水管32道1200米，变压器1台，配备室内消防管网。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年4月-7月 | 常乐镇 | 399.03 | 399.03 | 399.03 | [9 empty] | 常乐镇 海乐村 | 通过改造扶贫车间，帮助贫困群众就业，提高贫困群众收入。 | 是
2、
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 中卫市沙坡头区常乐镇S205线至海乐村养殖园区道路 | 新建 | 项目全长5.55公里，有5条路线，主线长2.0公里，起点接S205，终点止于海乐村养殖园区；支线一长1.66公里，起点与主线相接，终点接康乐村水泥路；支线二长0.435公里，起点与支线一相接，终点止于海乐村水泥路；支线三长1.155公里，起点与支线一相接，终点接康乐村沥青路；支线四位长0.3公里，位于南干渠敬农村至寺口子公路K16+500处。按照四级公路标准设计，设计速度20公里/小时。全线共设置涵洞10道、过水路面2处，并配套交安等设施。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年8月-11月 | 住房城乡建设和交通局 | 820.15 | 620.15 | 450 |  |  | 170.15 |  |  |  |  | 200 |  | 常乐镇 海乐村 | 通过修建沥青路，提高群众出行能力。 | 是
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区常乐镇海乐村环境综合整治项目 | 新建 | 村庄路面拓宽硬化3875.1㎡、铺设面包砖1340㎡、铺设道牙8706.6m、铺设道牙1340m（规格500X250X50mm）、铺设梯形道牙1340m、砌筑毛石5658.4m³、绿化带土方平整31147.5㎡、毛石挡墙砌筑1122.6m³；农户入户路硬化5355㎡。 | 常乐镇 海乐村 | 2022年3月-6月 | 常乐镇 | 723.76 | [6 empty] | 723.76 |  |  |  |  | 常乐镇 海乐村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 兴海村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
兴海村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区宣和镇兴海村经果林蓄水池建设及覆土培肥项目 | 新建 | 新建9万m³蓄水池1座，对1277.5亩沙化严重土地进行覆土培肥。 | 宣和镇 兴海村 | 2022年4月-8月 | 宣和镇 | 1358 | 1358 | 1358 | [9 empty] | 宣和镇 兴海村 | 通过对果园修建蓄水池，进行土地培肥，提高果树产量。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区宣和镇兴海村环境综合整治项目 | 新建 | 巷道硬化11341.6㎡，村庄路面拓宽硬化8145.5㎡，安装混凝土道牙8498.2m，毛石基础砌筑3779.76㎡，绿化带土方平整77938.4㎡，村庄毛石砌护718.5立方米。 | 宣和镇 兴海村 | 2022年3月-8月 | 宣和镇 | 1178.36 | [6 empty] | 1178.36 |  |  |  |  | 宣和镇 兴海村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 海和村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
海和村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 沙坡头区宣和镇海和村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 新建双列式羊舍8栋，面积8448m2 ；草料棚1栋，面积1296m2 ；青贮池1处，面积626m2 ；配套消毒室、管理房，室外硬化、排水、电气等。 | 宣和镇 海和村 | 2022年3月-11月 | 宣和镇 | 1499 | 1499 |  | 1499 | [8 empty] | 宣和镇 海和村 | 通过新建肉羊养殖园区，方便贫困群众养殖，提高贫困群众收入。 | 是
2、 |  | 沙坡头区移民安置区肉牛出户入园基础设施提升项目 | 新建 | 康乐村新建饲草棚1栋，建筑面积2542平方米；新建钢筋混凝土青贮池1座，体积1368立方米；改建犊牛舍3600平方米。海和村建设内容：新建钢筋混凝土青贮池2座，体积4440立方米；扩建饲草棚1栋，建筑面积1166平方米；改建消毒室2间、消毒池1座；新增牛舍围栏560米；翻新牛舍围栏（打磨喷漆）1866米；改造牛舍大门10个；建设100吨地磅1座；拆除原有青贮池墙体285米。两个园区配备日粮机、撒料车、保定架、助产器和信息化设备工程。 | 常乐镇康乐村、 宣和镇海和村 | 2022年4月-11月 | 常乐镇 宣和镇 | 1055.67 | 697.67 | 600 |  |  | 97.67 |  |  |  |  | 358 |  | 常乐镇康乐村、 宣和镇海和村 | 通过提升改造养殖园区，方便群众养殖，提高群众收入。 | 是 | 以工代赈资金600万
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | 沙坡头区宣和镇海和村冷库及分拣车间建设项目 | 新建 | 新建分拣库 1236 m2,新建冷库 2729 m2,配套设置地磅 1 个,室外场地硬化 3103 m2,采购电动大门 2 套,室外配套电气及给排水工程。 | 宣和镇 海和村 | 2022年4月-11月 | 宣和镇 | 1370 | 1370 |  | 1370 | [8 empty] | 宣和镇 海和村 | 通过建设扶贫车间，帮助部分贫困群众就业。 | 是
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区宣和镇海和村环境综合整治项目（二期） | 新建 | 铺设道牙8383m、砌筑毛石1497.92m³、铺设梯形道牙68m、绿化带土方平整19355.57㎡、农户入户路硬化7650㎡、入庄主干路两侧绿化带道路拓宽硬化880㎡并铺设梯形道牙1760m、村庄破损路面拆除恢复100㎡。 | 宣和镇 海和村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 454.9 | [6 empty] | 454.9 |  |  |  |  | 宣和镇 海和村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 达茂村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
达茂村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区永康镇达茂村环境综合整治项目 | 新建 | 路面拓宽硬化859平方米，草坪砖铺装1376平方米，场地平整3479平方米，土方挖运3266立方米，树池149套，渠道维修砌护1462米。 | 永康镇 达茂村 | 2022年3月-6月 | 永康镇 | 490 | [6 empty] | 490 |  |  |  |  | 永康镇 达茂村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 喜沟村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
喜沟村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 沙坡头区宣和镇喜沟村高效节水灌溉水源项目 | 新建 | 在干渠上新建1座双孔测控一体化节制闸，增加1条引水管以保证蓄水池的来水量。新建1座泵站和1座田间过滤器操作间，并配套水泵、过滤器、机电设备及自动化设备等。 | 宣和镇 喜沟村 | 2022年3月-9月 | 水务局 | 1350 | 1350 |  | 1350 | [8 empty] | 宣和镇 喜沟村 | 通过配备节水灌溉系统，保证群众灌溉用水。 | 是
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区宣和镇喜沟村人居环境整治项目 | 新建 | 巷道硬化660㎡，铺设道牙9910m、设置混凝土树套1276.0个、毛石基础440 m³，绿化带土方平整6200㎡、村庄U60渠道砌筑496m、设DN600二级钢筋混凝土涵管60m、农渠闸门砌筑2座、拆除混凝土路面70㎡，硬化混凝土路面600㎡。 | 宣和镇 喜沟村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 332.79 | [6 empty] | 332.79 |  |  |  |  | 宣和镇 喜沟村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
2、 |  | 宣和镇喜沟村2022年主干道路环境整治项目 | 新建 | 整治宣东路两侧村庄绿化带。铺设混凝土砖5554.7平方米；铺设道牙10391米；铺设植草砖6022平方米；硬化混凝土道路5072.3平方米；铺设梯形混凝土道牙6171.9米。 | 宣和镇 喜沟村 | 2022年4月-7月 | 宣和镇 | 316.33 | 316.33 | 316.33 | [9 empty] | 宣和镇 喜沟村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是 | 少数民族发展项目资金316.33万元
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 团结村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
团结村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇团结村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在兴仁镇团结村新建3.5万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇 团结村 | 2022年4月-7月 | 农业农村局 | 245 | 245 |  | 204.5 |  | 40.5 | [6 empty] | 兴仁镇 团结村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇团结村环境综合整治项目 | 新建 | 村庄东西向三条主硬化路维修。团结村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石挡墙砌护、路面拓宽硬化及铺设道牙；村庄东西巷主硬化路维修：拆除因清砂破损严重的团结村入村处一条东西向5米宽主干路共628米长，维修最北及最难侧两条东西向破损混凝土路及管涵。 | 兴仁镇 团结村 | 2022年3月-7月 | 兴仁镇 | 920.85 | [6 empty] | 920.85 |  |  |  |  | 兴仁镇 团结村 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 是
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 梁水村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
梁水村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 香山乡梁水村基础设施巩固工程 | 新建 | 维修截潜坝及大口井1座，铺设输水管道3.1公里，配套管线各类阀井设施，新建600方灌溉蓄水池2座。 | 香山乡 梁水村 | 2022年3月-6月 | 香山乡 | 160 | 160 | 160 | [9 empty] | 香山乡 梁水村 | 通过修建输水管道、蓄水池等，方便群众用水。 | 是
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 双达村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
双达村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | 沙坡头区永康镇双达村苹果交易市场建设项目 | 新建 | 新建1#分拣库1683.3㎡，新建2#冷库1563.3㎡，配套设置地磅1个，室外场地硬化5659.4㎡，场地垫方9201.6m³，室外土建、给排水工程，室外配套电气、监控系统及变压器。 | 永康镇 双达村 | 2022年3月-9月 | 永康镇 | 1020 | 1020 | 1020 | [9 empty] | 永康镇 双达村 | 通过建设苹果交易市场，方便群众出售苹果，提高果农收入。 | 是
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区永康镇双达、彩达苹果示范园建设项目 | 新建 | 砼硬化道路2条3.47km，砂砾石路面共25条，总长13.19km，砌护D50-1斗渠2条0.70km，砌护D40农渠4条0.93km；新建园区防护围栏3.52km；苹果园区内果树配套太阳能诱虫灯160套。 | 双达村、彩达村 | 2022年8月-11月 | 永康镇 | 439.04 | 439.04 | 439.04 | [9 empty] | 双达村、彩达村 | 通过硬化园区道路，修建渠道等，方便果农灌溉果树，采摘苹果。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 鸣沙村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
鸣沙村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 迎水桥镇鸣沙3村乡村旅游建设项目 | 新建 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 迎水桥镇鸣沙村、鸣钟村、沙坡头村 | 2022年3月-6月 | 迎水桥镇 | 700 | [6 empty] | 700 |  |  |  |  | 迎水桥镇鸣沙村、鸣钟村、沙坡头村 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，提高群众收入。 | 是
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 川裕村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
川裕村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇川裕村枸杞烘干色选项目 | 新建 | 建设日处理枸杞鲜果2500㎏清洗装盘、烘干、色选车间一座，生产线一条。 | 兴仁镇 川裕村 | 2022年4月-7月 | 兴仁镇 | 169 | 139 |  | 139 | [7 empty] | 30 | 兴仁镇 川裕村 | 通过建设枸杞烘干色选项目，一方面为贫困户提供就业岗位，另一方面方便群众烘干枸杞进行出售，从而提高群众收入。 | 是
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 汪园村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
汪园村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 中卫市沙坡头区宣和、永康畜牧产业园区供水工程（一期） | 新建 | 输水工程：铺设供水管线1条，管径为DN800的球墨铸铁管，总长度为8.44km。新建加压泵站1座，建筑面积140㎡。净化水厂工程：新建净化水厂1座，日处理能力2.5万m³/d。新建10万m³蓄水池1座。配水管网工程：铺设DN50-700各级配水管道共计95.79km，新家管道加压泵1台，各类建建筑物115座。自动化工程：配置自动化控制系统1套，配置末端入户计量33套，其他各类自动化控制设备。 | 宣和镇汪园村、 永康镇双达村 | 2022年3月-11月 | 水务局 | 14200 | 4000 |  | 4000 | [7 empty] | 10200 | 宣和镇汪园村、 永康镇双达村 | 通过该供水工程，方便群众灌溉、养殖用水，间接提高群众收入。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 东滩村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
东滩村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇东滩村、拓寨村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在东滩村新建7.6万m³蓄水池1座，新建7.8万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道；在拓寨村新建6.4万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1470 | 1470 |  | 1009.4 |  | 460.6 | [6 empty] | 兴仁镇东滩村、拓寨村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 兴仁村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
兴仁村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇兴仁村、西里村、兴盛村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在兴仁村新建9.8万m³蓄水池1座，并配套相应输配水管道；在西里村新建9.84万m³蓄水池1座，预留兴盛村田间供水官网接口，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 2022年3月-11月 | 农业农村局 | 1400 | 1400 |  | 1207.54 |  | 192.46 | [6 empty] | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 高庄村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
高庄村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 在高庄村和王团村各新建9.8万m³蓄水池1座，共2座，并配套相应输配水管道。 | 兴仁镇高庄村、王团村 | 2022年4月-11月 | 农业农村局 | 1400 | 1400 |  | 1128.1 |  | 291.9 | [6 empty] | 兴仁镇高庄村、王团村 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 景庄村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
景庄村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区2022年香山乡景庄村压砂地种植结构调整试点项目 | 新建 | 压砂地清砂810亩，铺设砂砾石道路工程23条总长8km，增施农家肥（腐熟猪粪3m³/亩、腐熟羊粪2m³/亩）、机械深翻、机械旋耕770亩，铺设田间管网460km，配套各类建筑物33座。 | 香山乡 景庄村 | 2022年5月-8月 | 香山乡 | 430 | 430 | 230 | 200 | [8 empty] | 香山乡 景庄村 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 观音村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
观音村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
1、 |  | 沙坡头区镇罗镇设施农业大棚提升改造项目 | 新建 | 对镇罗镇观音村、镇罗村350座设施农业大棚保温墙体里外面进行改造，提升大棚的保温性能，保障农业生产。 | 镇罗镇观音村、镇罗村 | 2022年4月-7月 | 镇罗镇 | 800 | [6 empty] | 800 |  |  |  |  | 镇罗镇观音村、镇罗村 | 对农业大棚保温墙体里外面进行改造，提升大棚的保温性能，保障农业生产。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 永和村
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
XX村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标 | 备注
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
1、 |  | 宣和镇永和村2022年少数民族发展项目 | 新建 | 硬化4米宽主干道1条1000米；分支巷道6条，共2970米，合计面积15880平方米。 | 宣和镇 永和村 | 2022年3月-6月 | 宣和镇 | 186.67 | 186.67 | 186.67 | [9 empty] | 宣和镇 永和村 | 通过修建道路，方便群众出行。 | 是 | 少数民族发展项目资金186.67万元。
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## 沙坡头区
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
沙坡头区：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 富民增收到户产业奖补项目 | 新建 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 乡村振兴局 | 850 | 850 | 850 | [9 empty] | 沙坡头区 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 是
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
（四） | 产业服务支撑项目
（五） | 金融保险配套项目
1、 |  | 继续执行“两免”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 新建 | 继续执行“两免”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 乡村振兴局 | 600 | 600 | 600 | [9 empty] | 沙坡头区 | 继续执行“两免”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 是
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
五、 | 巩固三保障成果
（一） | 教育
1、 |  | “雨露计划”补助 | 新建 | 对建档立卡贫困户子女人进行就学补助。 | 沙坡头区 | 2022年4月-12月 | 教育局 | 200 | 200 |  | 200 | [8 empty] | 沙坡头区 | 通过雨露计划，资助建档立卡户子女，减轻建档立卡户负担。 | 是
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）

## Sheet2
附件
中卫市沙坡头区项目库2022年度项目计划安排表
XX村：
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 进度计划安排 | 实施单位 | 资金投入和来源（万元） | [11 empty] | 受益对象（村、户） | 联农带农机制 | 是否设置绩效 目标
[8 empty] | 合计 | 财政衔接补助资金 |  |  |  |  | 中央彩票公益金 | 地方债资金 | 闽宁资金 | 其他整合涉农资金 | 行业部门资金 | 其他资金
[9 empty] | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
如：一、 | 产业发展
（一） | 生产项目
1、 |  | 基础母牛 补助项目
2、 |  | ......
（二） | 加工流通 项目
1、 |  | ......
2、 |  | ......
（三） | 配套基础 设施项目
...... | ...... | ......
二、 | 就业项目
（一） | 务工补助
1、 |  | ......
（二） | 就业培训 | ......
...... | ...... | ......
三、 | 乡村建设行动
（一） | 农村基础设施
（二） | 人居环境整治
...... | ...... | ......
填表说明：1、以村为单位统计项目填报本表。2、项目类型要与《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（宁乡振发﹝2021﹞7号）附件项目类型保持一致。3、项目建设内容要尽量详细、具体，表述全面、准确，真实反映项目情况;有多项资金支持的项目，要分别说明相关建设内容的资金来源，以便于审核。4、进度计划安排应为计划开工时间-完工时间（如2022年X月-X月）。5、行业部门资金包括科教文卫等部门投入资金情况。6、受益对象要写明受益的XX村组或XX（户或人）脱贫户及监测对象具体情况。7、联农带农机制：支持新型农业经营主体的产业发展项目必须说明带动脱贫户及监测对象分红、就业、发展生产、加工、订单农业的具体运行机制情况。
| 填表人： |  |  | 联系电话： | [9 empty] | 负责人：（签字）