## Sheet1
沙坡头区2022年衔接资金项目完成情况表
序号 | 项目类别及名称 | 建设 性质 | 实施地点 | 统筹 资金（万元） | 主要建设内容及规模 | 建设部门 | 脱贫村 | 受益人口 | 受益脱贫人口 | 绩效目标 | 绩效评价 | 完成情况
一 | 产业项目 |  |  | 12614.12
1 | 兴仁镇川裕村枸杞烘干色选项目 | 新建 | 兴仁镇川裕村 | 139 | 建设日处理枸杞鲜果2500千克清洗装盘、烘干、色选车间一座，生产线一条。 | 沙坡头区兴仁镇 | 川裕村 | 18118 | 18118 | 通过建设枸杞烘干色选项目，一方面为脱贫户提供就业岗位，另一方面方便群众烘干枸杞进行出售，从而提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
2 | 2022年沙坡头区设施农业改造提升工程 | 新建 | 镇罗镇、柔远镇、东园镇 | 1800 | 对镇罗镇、柔远镇及东园镇设施农业大棚保温墙体进行改造，提升大棚的保温性能，延长棚室使用寿命，提高设施生产安全水平，保障农业生产。 | 沙坡头区柔远镇、东园镇 | 镇罗镇、柔远镇、东园镇 | 2613 | 1024 | 通过大棚改造，提高设施生产安全水平，保障农业生产。 | 目标完成 | 已完成
3 | 常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目 | 新建 | 常乐镇海乐村 | 692.01 | 对规划的12800平方米场地进行平整,新建牛舍4栋,总面积3360平方米,值班及消毒室1栋,面积126平方米,青贮池15个共780平方米;新建室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等;对海乐村2#养殖场(东区)进行改造;对康乐、海乐原养殖场74座圈舍进行改造。 | 沙坡头区常乐镇 | 海乐村 | 2471 | 1264 | 通过改造养殖园区，扩大养殖，提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
4 | 常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 常乐镇海乐村 | 1146 | 平整场地40738.32平方米，新建双列式羊舍5栋，总面积6930平方米；草料棚1栋，面积1026平方米；消毒室1栋，总面积54平方米；新建青贮池4个；新建场内室外工程包括室外硬化、室外给排水工程、室外电气工程、围墙及大门等；新建场外工程包括给水工程、供电工程、进场道路等。 | 沙坡头区常乐镇 | 海乐村 | 11958 | 2636 | 通过新建肉羊养殖园区，方便群众养殖，提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
5 | 宣和镇海和村新建肉羊养殖场项目 | 新建 | 宣和镇海和村 | 1618.64 | 新建双列式羊舍4栋，面积4224平方米；草料棚1栋，面积1296平方米；青贮池1处，面积360平方米 ；配套消毒室、管理房，室外硬化、排水、电气等。 | 沙坡头区宣和镇 | 海和村 | 1006 | 416 | 通过新建肉羊养殖园区，方便群众养殖，提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
6 | 沙坡头区移民安置区肉牛出户入场基础设施以工代赈项目 | 新建 | 常乐镇康乐村 | 1052.07 | 康乐村新建饲草棚1栋，建筑面积2542平方米；新建钢筋混凝土青贮池1座，体积1368立方米；改建犊牛舍3600平方米。园区配备日粮机、撒料车、保定架、助产器和信息化设备工程。 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 康乐村 | 3457 | 467 | 通过改造养殖园区，扩大养殖，提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
7 | 富民增收到户产业奖补项目 | 新建 | 沙坡头区 | 2761.49 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 2537 | 2537 | 对辖区内种植、养殖、外出务工就业、个体经营的脱贫户和监测对象进行以奖代补。 | 目标完成 | 已完成
8 | 迎水桥镇鸣沙三村乡村旅游建设项目 | 新建 | 迎水桥镇鸣钟村 | 700 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，新建环鸣钟村道路1公里，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 沙坡头区迎水桥镇 | 鸣钟村 | 7517 | 542 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，提高群众收入。 | 目标完成 | 已完成
9 | 2022年香山乡三眼井村压砂地退出产业结构调整试点项目 | 新建 | 香山乡三眼井村 | 249.57 | 压砂地清砂701亩，铺设砂砾石道路工程18条总长4.245千米，增施农家肥（腐熟猪粪3立方米/亩、腐熟羊粪2立方米/亩）、机械深翻、机械旋耕668亩，铺设田间管网435.83千米，配套各类建筑物29座。 | 沙坡头区香山乡 | 三眼井村 | 12618 | 5925 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 目标完成 | 已完成
10 | 2022年香山乡景庄村压砂地退出产业结构调整试点项目 | 新建 | 香山乡景庄村 | 395.41 | 压砂地清砂810亩，铺设砂砾石道路工程3条总长3.2千米，增施农家肥（腐熟猪粪3立方米/亩、腐熟羊粪2立方米/亩）、机械深翻、机械旋耕770亩，铺设田间管网460千米，配套各类建筑物33座。 | 沙坡头区香山乡 | 景庄村 | 7128 | 3539 | 通过铺设田间管道，方便群众灌溉。 | 目标完成 | 已完成
11 | 永康镇双达、彩达苹果示范园建设项目 | 新建 | 永康镇双达村、彩达村 | 439.04 | 砼硬化道路2条3.47千米，砂砾石路面共25条，总长13.19千米，砌护D50-1斗渠2条0.70千米，砌护D40农渠4条0.93千米；新建园区防护围栏3.52千米；苹果园区内果树配套太阳能诱虫灯160套。 | 沙坡头区永康镇 | 双达村、彩达村 | 168 | 168 | 通过硬化园区道路，修建渠道等，方便果农灌溉果树，采摘苹果。 | 目标完成 | 已完成
12 | 永康镇双达村苹果交易市场建设项目 | 新建 | 永康镇双达村 | 1020.89 | 新建1#分拣库1683.3平方米，新建2#冷库1563.3平方米，配套设置地磅1个，室外场地硬化5659.4平方米，场地垫方9201.6立方米，室外土建、给排水工程，室外配套电气、监控系统及变压器。 | 沙坡头区永康镇 | 双达村 | 2521 | 933 | 通过建设苹果交易市场，方便群众出售苹果，提高果农收入。 | 目标完成 | 已完成
13 | “三类人群”小额贷款贴息 | 新建 | 沙坡头区 | 600 | 继续执行“两免一基”扶贫小贷政策，为按时还款、信用良好的脱贫户及监测对象兑付贷款贴息。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 3539 | 3539 | 鼓励脱贫户及监测户发展产业，稳定收入。提升造血功能，稳定脱贫成效。 | 目标完成 | 已完成
14 | 常乐镇康乐移民区枸杞晾晒场项目 | 续建 | 常乐镇康乐村 | 181.07 | 室外晾晒场硬化6531平方米，安装太阳能路灯6盏，配套市场交易大棚入户给水管网、水表及水表井，室外消防管网及给水、排水管网，新建伸缩大门及门洞1个。 | 沙坡头区常乐镇 | 康乐村 | 7128 | 3539 | 提高枸杞产品加工效率，进一步增加枸杞产业附加值。 | 目标完成 | 已完成
15 | 香山乡米粮川村养殖园区扩能改造项目 | 续建 | 香山乡米粮川村 | 3231.06 | 新建鸡舍20栋，每栋建筑面积1518.3平方米，共30366.2平方米。新建管理用房1385.9平方米。新建库房1101.0平方米。新建门房及消毒室62.2平方米。新建水泵房及锅炉房120平方米。新建料塔一座及室外工程。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 米粮川村 | 1006 | 416 | 提升了脱贫群众养殖发展能力，家庭收入。 | 目标完成 | 已完成
16 | 香山乡白羽种鸡养殖供水设施建设项目 | 续建 | 香山乡米粮川村 | 305.85 | 新建泵站1座，蓄水池2座，集雨池1座：铺设农渠.034千米，管道2.5千米，硬化路1.74千米等。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 米粮川村 | 1006 | 416 | 保证养殖园区用水需求 | 目标完成 | 已完成
17 | 沙坡头区宣和镇海和村苹果产业园地力培肥项目 | 新建 | 宣和镇海和村 | 400 | 采取“有机肥+腐熟羊肥+秸秆”的方式对园区2142亩的苹果果园土壤进行穴施。对新品种区128亩增施有机肥。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 海和村 | 3200 | 2270 | 提高土壤有机质，增加园区果品产量。 | 目标完成 | 未完成
18 | 沙坡头区宣和镇、永康镇9·08雹灾补救项目 | 新建 | 宣和镇曹山、敬农、华和、喜沟、汪园村 永康镇达茂、城农、彩达、双达、永新村 | 686.47 | 根据苹果受灾情况，通过树体喷施“戊唑醇＋芸苔素内酯＋尿素”混合液的方式，进一步增强树体营养水平，提高病虫害防控能力，加快树体恢复。喷施面积2.5万亩 | 沙坡头区永康镇 | 双达村、彩达村 | 4300 | 1836 | 2.5亩雹灾苹果园喷施“戊唑醇＋芸苔素内酯＋尿素”混合营养液，增加树体营养积累，促进树势恢复。 | 目标完成 | 已完成
19 | 沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目 | 新建 | 香山乡深井村、三眼井村、兴仁镇郝集村 | 447.88 | 郝集村：项目区砌护渠道15.39千米，其中：U60渠道5.44千米，U50-1渠道1.48千米，U40渠道8.47千米。配套各类建筑物400座，其中：0.6×2（米）斗渠口1座，D400简易农口113座，0.6×0.6（米）节制闸75座，0.6×5（米）生产桥7座，0.6×4（米）生产桥27座，U50斗渠口3座，0.5×0.5（米）简易闸32座，0.5×4（米）生产桥15座，d400×4（米）农口17座，开敞式畦田口100座，0.4×0.4（米）简易闸8座，0.4*4（米）管涵2座，跌水（跌差1-1.5（米）、D60）1座，3.0（米）宽砂砾石路面0.7千米。 三眼井村：本工程铺设de225（1.0米Pa）PE管2.36千米，de125（1.0米Pa）PE管0.31千米，配套控制阀井、排气补气阀井共计6座，镇墩12座。 深井村：本工程铺设de315（1.0米Pa）PE管1.92千米，de63（1.25米Pa）PE管0.15千米，配套控制阀井、排气补气阀井共计8座，镇墩10座。 | 沙坡头区香山乡 | 深井村 | 6531 | 4000 | 提升香山乡2万亩硒甜瓜和郝集村5千亩枸杞抗旱补灌保障能力，降低群众灌溉成本，提升压砂地退出区域灌溉用水损耗，为硒甜瓜转产奠定基础，壮大村集体资产。 | 目标完成 | 未完成
20 | 沙坡头区永康镇永乐村2022发展壮大村集体经济手工面点作坊项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 155 | 租赁农户闲置住房2套，购置设备。由党支部领办合作社发展面粉、面点、食用油加工，将房屋改造成加工车间、成品库、直播间、产品展区、卫生间等，新建库房300平方米。 | 沙坡头区永康镇 | 永乐村 | 4623 | 2350 | 通过项目的实施，党组织作用得到发挥，有力提高基层党组织凝聚力、向心力。同时能够解决本村20名以上群众直接就业，每人每年务工按照1.5万元计算，创造群众收入合计30万元以上。还增加村集体经济收入，为永乐村自力改善基础设施建设、持续改善村级环境、实施困难群众帮扶救助奠定扎实的经济基础。 | 目标完成 | 已完成
21 | 沙坡头区苹果园增施有机肥（腐熟羊粪）项目 | 新建 | 宣和镇曹山等5村，永康镇永新等5村 | 621.6 | 按照“政府采购+农户自购”方式，对宣和、永康2个乡镇的7500亩苹果园每亩增施有机肥（腐熟羊粪）3吨。 | 沙坡头区永康镇 | 永新村 | 2310 | 1563 | 提高苹果单产产量，助力农户增收。 | 目标完成 | 未完成
二 | 就业扶贫 |  |  | 15
1 | 卫生香补助 | 续建 | 常乐镇康乐村 | 15 | 2021年-2022年康乐进宝制香厂补贴， | 沙坡头区乡村振兴局 | 康乐村 | 2471 | 1264 | 提高建档立卡户收入 | 目标完成 | 已完成
三 | 公益岗 |  |  | 70.06
1 | 生态移民村村级公益岗补助 | 续建 | 沙坡头区 | 70.06 | 2021年9月-2021年12月31日乡村公益岗位补助 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 62 | 62 | 安排公益岗人员就业 | 目标完成 | 已完成
2 | 增设脱贫人口村级公益岗位 | 新建 | 沙坡头区 | 95.7648 | 防返贫监测员9名，生态移民村乡村公益岗位62名 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 71 | 71 | 安排公益岗人员就业 | 目标完成 | 未完成
四 | 健康扶贫
五 | 教育扶贫 |  |  | 200
1 | 2022年春季学期“雨露计划”补助 | 新建 | 沙坡头区 | 200 | 对沙坡头区脱贫户（稳定脱贫除外）和监测对象（已消除风险除外）家庭中、高职学生进行奖补。 | 沙坡头区教育局 | 沙坡头区 | 647 | 647 | 2022年“雨露计划”就学资助 | 目标完成 | 已完成
六 | 金融扶贫 |  |  | 0
七 | 生活条件改善
八 | 村基础设施 |  |  | 24507.04
1 | 兴仁镇拓寨村、团结村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 兴仁镇拓寨村、团结村 | 1029.43 | 在兴仁镇团结村新建3.5万立方米蓄水池1座，并配套相应输配水管道；在拓寨村新建6.4万立方米蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 沙坡头区农业农村局 | 拓寨村、团结村 | 15453 | 941 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 目标完成 | 已完成
2 | 兴仁镇西里村、兴盛村压砂转产配套蓄水池工程 | 新建 | 兴仁镇西里村、兴盛村 | 480.48 | 在西里村新建9.84万立方米蓄水池1座，预留兴盛村田间供水管网接口，并配套相应输配水管道。 | 沙坡头区农业农村局 | 西里村、兴盛村 | 1504 | 168 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 目标完成 | 已完成
3 | 兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 兴仁镇高庄村、王团村 | 1199.95 | 在高庄村和王团村各新建9.8万立方米蓄水池1座，共2座，并配套相应输配水管道。 | 沙坡头区农业农村局 | 高庄村、王团村 | 1478 | 120 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 目标完成 | 已完成
4 | 兴仁镇东滩村压砂地转产配套蓄水池工程 | 新建 | 兴仁镇东滩村 | 824.39 | 在东滩村新建7.6万立方米蓄水池1座，新建7.8万立方米蓄水池1座，并配套相应输配水管道。 | 沙坡头区农业农村局 | 东滩村 | 1478 | 120 | 通过修建蓄水池，方便群众灌溉农作物，提高作物产量。 | 目标完成 | 已完成
5 | 香山乡三眼井至窑窑门公路改建工程 | 新建 | 香山乡三眼井村 | 764.36 | 项目全长8.95公里，起点为香山乡市场西侧，终点止于窑窑门村水泥路。按照四级公路标准设计，路基宽7.5米，路面宽6米，两侧各设0.75米宽砂砾路肩并安装矩形路缘石，路面结构为4厘米沥青混凝土面层+20厘米水泥稳定砂砾基层+旧路结构。全线共设置涵洞3道、过水路面1处，并配套交安等设施。 | 沙坡头区住房城乡建设和交通局 | 三眼井村 | 1006 | 416 | 通过修建公路，方便群众出行。 | 目标完成 | 已完成
6 | 常乐镇S205线至海乐村养殖园区道路项目 | 新建 | 常乐镇海乐村 | 820.15 | 项目全长5.55公里，有5条路线，主线长2.0公里，起点接S205，终点止于海乐村养殖园区；支线一长1.66公里，起点与主线相接，终点接康乐村水泥路；支线二长0.435公里，起点与支线一相接，终点止于海乐村水泥路；支线三长1.155公里，起点与支线一相接，终点接康乐村沥青路；支线四位长0.3公里，位于南干渠敬农村至寺口子公路处。按照四级公路标准设计，设计速度20公里/小时。全线共设置涵洞10道、过水路面2处，并配套交安等设施。 | 沙坡头区住房城乡建设和交通局 | 海乐村 | 3999 | 212 | 通过修建沥青路，提高群众出行能力。 | 目标完成 | 已完成
7 | 宣和镇永和村2022年道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇永和村 | 186.67 | 硬化4米宽主干道1条1000米；分支巷道6条，共2970米，合计面积15880平方米。 | 沙坡头区宣和镇 | 永和村 | 4889 | 296 | 通过修建道路，方便群众出行。 | 目标完成 | 已完成
8 | 宣和镇草台村道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇草台村 | 320.7 | 硬化4米宽巷道6条，长6730米，合计面积26920平方米。 | 沙坡头区宣和镇 | 草台村 | 2725 | 95 | 通过修建道路，方便群众生产生活，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
9 | 香山乡深井村人居环境整治项目 | 新建 | 香山乡深井村 | 198.94 | 砌筑毛石挡墙及植草砖护坡25处,新建4米宽454米长硬化路1条;新庄点砌筑毛石挡墙5处,道路拓展硬化307平方米,配套成品混凝土树池17套。 | 沙坡头区香山乡 | 深井村 | 2885 | 1582 | 通过整治村庄环境，改善村庄环境条件，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
10 | 常乐镇思乐村环境综合整治项目 | 新建 | 常乐镇思乐村 | 1407.37 | 1、村庄路面拓宽硬化10134.2平方米；2、铺设混凝土道牙20226米；3、砌筑毛石17943立方米；4、绿化带土方平整587255平方米；5、农户入户路硬化8664平方米；6、新做硬化路面198平方米。 | 沙坡头区常乐镇 | 思乐村 | 646 | 41 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
11 | 常乐镇海乐村环境综合整治项目 | 新建 | 常乐镇海乐村 | 723.76 | 村庄路面拓宽硬化3875.1平方米、铺设面包砖1340平方米、铺设道牙8706.6米、铺设道牙1340米、铺设梯形道牙1340米、砌筑毛石5658.4立方米、绿化带土方平整31147.5平方米、毛石挡墙砌筑1122.6立方米；农户入户路硬化5355平方米。 | 沙坡头区常乐镇 | 海乐村 | 2562 | 38 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
12 | 宣和镇海和村环境综合整治项目（二期） | 新建 | 宣和镇海和村 | 454.9 | 铺设道牙8383米、砌筑毛石1497.92立方米、铺设梯形道牙68米、绿化带土方平整19355.57平方米、农户入户路硬化7650平方米、入庄主干路两侧绿化带道路拓宽硬化880平方米并铺设梯形道牙1760米、村庄破损路面拆除恢复100平方米。 | 沙坡头区宣和镇 | 海和村 | 164460 | 36 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
13 | 宣和镇喜沟村人居环境整治项目 | 新建 | 宣和镇喜沟村 | 332.79 | 巷道硬化660平方米，铺设道牙9910米、设置混凝土树套1276.0个、毛石基础440 立方米，绿化带土方平整6200平方米、村庄U60渠道砌筑496米、设DN600二级钢筋混凝土涵管60米、农渠闸门砌筑2座、拆除混凝土路面70平方米，硬化混凝土路面600平方米。 | 沙坡头区宣和镇 | 喜沟村 | 1090 | 72 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
14 | 常乐镇海乐村扶贫车间项目 | 新建 | 常乐镇海乐村 | 399.03 | 扩建钢结构扶贫车间1189平方米，硬化扶贫车间1189平方米，安装上下水管32道1200米，变压器1台，配备室内消防管网。 | 沙坡头区常乐镇 | 海乐村 | 31702 | 1619 | 以资产收益方式扶持发展扶贫车间，壮大村集体经济，就地吸纳移民务工就业。 | 目标完成 | 已完成
15 | 兴仁镇团结村环境综合整治项目 | 新建 | 兴仁镇团结村 | 920.85 | 村庄东西向三条主硬化路维修。团结村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石挡墙砌护、路面拓宽硬化及铺设道牙；村庄东西巷主硬化路维修：拆除因清砂破损严重的团结村入村处一条东西向5米宽主干路共628米长，维修最北及南侧两条东西向破损混凝土路及管涵。 | 沙坡头区兴仁镇 | 团结村 | 2530 | 77 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
16 | 永康镇彩达村一队人居环境整治项目 | 新建 | 永康镇彩达村 | 173.28 | 1、5厘米厚中粒沥青路面铺设900平方米；2、道路拓宽硬化2084平方米；3、面包砖铺装4062平方米，场地平整开挖土方及外运共710.85立方米，绿化带土方平整面积为2710平方米；4、混凝土道牙1443米；5、400*600mm毛石基础93.36立方米；6、混凝土成品树池（规格为1*1米）共530套；7、原有水渠（D=0.4米）拆除长度为202米，新建毛石渠道173.72立方米，新建盖板202米；8、新建毛石护坡119.79立方米；9、空地场地平整3093平方米，多余土方挖运1500立方米。 | 沙坡头区永康镇 | 彩达村 | 2650 | 733 | 通过整治村庄环境，改善村庄环境条件，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
17 | 常乐镇康乐村环境整治提升项目 | 新建 | 常乐镇康乐村 | 392.07 | 入户硬化12690平方米，砌筑绿化带挡墙2661平方米，停车场硬化1580平方米，巷道硬化809平方米。 | 沙坡头区常乐镇 | 康乐村 | 2328 | 133 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
18 | 东园镇农田基础设施配套工程 | 新建 | 东园镇红武村 | 413.77 | 计划砌护渠道总长10.65千米，其中砌护D80米渠道1.95千米，D60米渠道0.4千米，D50-2渠道0.27千米，D50-1渠道2.11千米，D40农渠5.92千米。配套渠道建筑物869座：改建渠口24座，改建生产桥19座，改建d400*5米路涵2座；改建节制闸33座，改建渡槽7座，改建d400*4米尾水6座，新建畦田口778座。沟道砌护1.92千米，铺设砂砾石路5.65千米。 | 沙坡头区东园镇 | 红武村 | 646 | 41 | 改善农村基础设施，方便群众灌溉，提高作物产量。 | 目标完成 | 已完成
19 | 沙坡头区中沟下段治理工程 | 新建 | 金沙村 | 2543.11 | 沟道清淤总长7.58千米，砌护治理长度7.58千米，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.40千米。 | 沙坡头区水务局 | 金沙村 | 820 | 78 | 通过治理中沟，提高沟道排水能力，使项目区2.43万亩盐渍化中低产田变为高产田。 | 目标完成 | 已完成
20 | 沙坡头区贫困村2020年土地改良项目 | 续建 | 华和村 | 194.13 | 土地改良共计502亩，土壤施肥6024立方米，沟道清淤治理1.93千米，配套沟道建筑物13座，畦田口19座。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 华和村 | 820 | 78 | 提高土地亩均产量，增加收入。 | 目标完成 | 已完成
21 | 兴仁镇团结村旧梯田提升改造项目 | 续建 | 兴仁镇团结村 | 745.91 | 平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀井61座。 | 沙坡头区兴仁镇 | 团结村 | 2474 | 1264 | 提高耕地肥力 | 目标完成 | 已完成
22 | 兴仁镇帮扶村2021年道路硬化项目 | 续建 | 东滩村 | 903.88 | 硬化村庄巷道17084.5米，68338平方米。其中：东滩村硬化4米宽道路5335.5米21342平方米；拓寨村硬化4米宽道路340米1360平方米；兴仁村硬化4米宽道路5306米21224平方米；郝集村硬化4米宽道路6103米24412平方米等。 | 沙坡头区兴仁镇 | 东滩村 | 719 | 297 | 补齐乡村基础设施短板，解决农户长期困难，方便农户出行， | 目标完成 | 已完成
23 | 东园镇贫困村2020年基础设施建设项目 | 续建 | 柔新村 | 441.26 | 砌护D40渠道共计4条长0.66千米，D50-2渠道共计2条长086千米，D100道1条长105千米，沟道清淤整治2条长25千米，维修及配套建筑物97座：道路硬化共计13条长2.86千米，配套建筑物5座等。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 柔新村 | 1811 | 1811 | 提高脱贫户收入 | 目标完成 | 已完成
24 | 香山乡米粮川村养殖园区扩能改造配套项目 | 续建 | 米粮川村 | 104.98 | 新建500立方米蓄水池一座，埋设100立方米玻璃钢化粪池2座、铺设给水管1000米 | 沙坡头区乡村振兴局 | 米粮川村 | 2613 | 1024 | 改善群众用水问题 | 目标完成 | 已完成
25 | 永康镇重点帮扶村基础设施维修改造项目 | 续建 | 永乐村 | 950.27 | 硬化道路33条长10.3千米；渠道砌护4.45千米，配套渠道建筑物411座等 | 沙坡头区永康镇 | 永乐村 | 1719 | 914 | 提高群众苹果产业路基础配套及群众收益提高。 | 目标完成 | 已完成
26 | 香山乡帮扶村基础设施建设项目 | 续建 | 三眼井村 | 726.28 | 改扩建9.6万立方米蓄水池1座，新建配电站1座，配套水泵4台套、变频启动柜2台套、变压器1台；新建高压输电线路1.2千米；栽植各类树木6.6万棵；硬化道路宽3米长185米；维修路涵1座等。 | 沙坡头区香山乡 | 三眼井村 | 2471 | 1264 | 改善群众生活条件。 | 目标完成 | 已完成
27 | 东园镇非贫困村基础设施补短板项目 | 续建 | 柔新村 | 998.04 | 砌护沟道23条长10.65千米，配套沟道建筑物93座；砌护、维修渠道，配套渠道建筑物156座；铺设乡村道路9.06千米；安装护栏0.63千米 | 沙坡头区东园镇 | 柔新村 | 2471 | 1264 | 改善村庄基础设施，增加农户收入 | 目标完成 | 已完成
28 | 镇罗镇非贫困村基础设施补短板项目 | 续建 | 镇罗村 | 642.11 | 维修改造镇罗村、九塘村等10个村村庄巷道5853米，砌护改造农田灌溉渠道36500米等。 | 沙坡头区镇罗镇 | 镇罗村 | 7128 | 3539 | 改善村庄基础设施，增加农户收入 | 目标完成 | 已完成
29 | 柔远镇非贫困村基础设施补短板项目 | 续建 | 施庙村 | 529.5 | 维修改造雍湖村、夹渠村等9个村村庄巷道7537.5米，砌护改造农田灌溉渠道18217米等。 | 沙坡头区柔远镇 | 施庙村 | 2471 | 1264 | 改善村庄基础设施，增加农户收入 | 目标完成 | 已完成
30 | 迎水桥镇鸣钟村主干路及南侧道路改造项目 | 续建 | 鸣钟村 | 346.14 | 铺设砂石路2.5千米，设置木质栅栏6.8千米，拆除围网10.9千米等 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 鸣钟村 | 4912 | 1539 | 改善群众生活环境 | 目标完成 | 已完成
31 | 迎水桥镇鸣钟村经四路、经五路道路改造项目 | 续建 | 鸣钟村 | 353.65 | 修建灌溉渠道495米，经四路拓宽1.5米，道路两侧设置木质栅栏2.06千米；新建经五路宽5米长0.6千米，道路两侧设置木质栅栏1.2千米等。 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 鸣钟村 | 16211 | 3880 | 改善农村人居环境 | 目标完成 | 已完成
32 | 迎水桥镇鸣沙村基础设施改造项目 | 续建 | 鸣沙村 | 212.7 | 增设钢栅栏3.35千米，安装40平方米成品移动式公厕一座。排水管道维修改造1.06千米，排水检查井维修改造62座，路面拆除恢复2110 平方米。 | 沙坡头区迎水桥镇 | 鸣沙村 | 2101 | 356 | 改善群众生活环境 | 目标完成 | 已完成
33 | 常乐镇思乐村扶贫车间项目 | 续建 | 思乐村 | 96.41 | 在康乐移民区思乐村新建扶贫车间一个，吸纳移民务工就业。 | 沙坡头区常乐镇 | 思乐村 | 2907 | 162 | 以资产收益方式扶持发展扶贫车间，壮大村集体经济，就地吸纳移民务工就业。 | 目标完成 | 已完成
34 | 常乐镇康乐村巷道拆违整治项目（一期） | 续建 | 康乐村 | 397.74 | 巷道绿化带整治，砌护毛石护坡，硬化路两侧铺装面包砖及道牙；拆除旱厕705个，清理“三堆”及违建建筑物等。 | 沙坡头区常乐镇 | 康乐村 | 1775 | 281 | 提高群众生活环境质量 | 目标完成 | 已完成
35 | 兴仁镇脱贫村基础设施建设及环境综合整治项目 | 续建 | 团结村 | 398.57 | 村庄东西向三条主硬化路维修。团结村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石挡墙砌护、路面拓宽硬化及铺设道牙；村庄东西巷主硬化路维修：拆除因清砂破损严重的团结村入村处一条东西向5米宽主干路共628米长，维修最北及最南侧两条东西向破损混凝土路及管涵。 | 沙坡头区兴仁镇 | 团结村 | 1191 | 182 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
36 | 香山乡深井、景庄贫困村2020年硒甜瓜抗旱补灌项目 | 续建 | 深井村 | 950.31 | 景庄片区新建5万立方米蓄水池1座，配套自动化上水设施1套，铺设管道2.99千米，新建闸阀井15座。 深井片区新建9万立方米蓄水池1座，配套自动化上水设施1套；铺设管道1.255千米，新建阀井11座。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 深井村 | 1605 | 78 | 改善群众用水问题 | 目标完成 | 已完成
37 | 沙坡头区2020年部分贫困村巩固提高项目 | 续建 | 营盘水村 | 382.28 | 新建蓄水池3座，硒甜瓜交易大棚地坪硬化1737平方米，砌护渠道34条6.29千米。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 营盘水村 | 1006 | 416 | 解决农户生产用水。 | 目标完成 | 已完成
38 | 迎水桥镇重点帮扶村基础设施维修改造项目 | 续建 | 鸣钟村 | 557.32 | 对鸣钟村低洼农田进行培肥改良并开辟砌护农田排水沟，对村庄果园扎设围栏，培育鸣沙村农家旅游业等。 | 沙坡头区迎水桥镇 | 鸣钟村 | 1302 | 84 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
39 | 香山乡景庄村峡门队泄洪沟道治理工程 | 续建 | 景庄村 | 356.94 | 沟道治理2.62千米，其中：清淤疏浚1.28千米，砌护浆砌石断面0.98千米，挡墙0.08千米；新建过水路面2处，翻建过水路面1处等。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 景庄村 | 820 | 78 | 解决群众泄洪受淹隐患。 | 目标完成 | 已完成
40 | 东园镇新星村、金沙村基础设施配套工程 | 续建 | 新星村 | 398.3 | 计划砌护渠道总长10.65千米，其中砌护D80米渠道1.95千米，D60米渠道0.4千米，D50-2渠道0.27千米，D50-1渠道2.11千米，D40农渠5.92千米。配套渠道建筑物869座：改建渠口24座，改建生产桥19座，改建d400*5米路涵2座；改建节制闸33座，改建渡槽7座，改建d400*4米尾水6座，新建畦田口778座。沟道砌护1.92千米，铺设砂砾石路5.65千米。 | 沙坡头区乡村振兴局 | 新星村 | 2938 | 1361 | 通过改善村庄人居环境，提高群众生活质量。 | 目标完成 | 已完成
41 | 香山乡深井农业发展区供水保障工程 | 续建 | 深井村 | 234.32 | 新建2500平方米蓄水池1座；铺设各类管道3.79千米，配套阀井12座，其中：预制砼排气补气阀8座，预制砼排水阀井2座，控制阀井2座；管道穿公路2处、镇墩16座，管道标志桩22个；修建4米宽道路0.49千米等。 | 沙坡头区香山乡 | 深井村 | 1749 | 1100 | 解决香山乡深井村居民供水保障问题 | 目标完成 | 已完成
42 | 沙坡头区2022年农村水利设施水毁抢修项目 | 新建 | 永康镇、迎水桥镇、兴仁镇、香山乡 | 255 | 铺设更换各类管道12891米，潜水泵等设备7套、新建集水井等16座、维修清理被淹没阀井蓄水池等16座、增设排气补气阀井等23座等。 | 沙坡头区水务局 | 营盘水村 | 540 | 210 | 解决永康镇、迎水桥镇、兴仁镇、香山乡居民供水保障问题 | 目标完成 | 已完成
43 | 沙坡头区2022年农村供水工程维修养护项目 | 新建 | 永康镇、迎水桥镇、常乐镇、香山乡 | 185 | 铺设各类管道、新建清水池及处理设备房、更换过滤设备1套、安装水控机、增压泵等。 | 沙坡头区水务局 | 深井村 | 1749 | 1100 | 改善群众用水问题 | 目标完成 | 已完成
44 | 沙坡头区2022年农村公路水毁恢复工程 | 新建 | 永康镇 香山乡 | 668.09 | 维修永康镇校党路1千米，挡墙20处，过水路面13处。维修乐台村过水路面1处，维修香山乡过水路面4处，水毁路面1千米，维修挡墙8处。 | 沙坡头区住房城乡建设和交通局 | 景庄村 | 820 | 78 | 保障永康镇校育川村、党家水村、乐台村，香山乡黄泉村、梁水村硒甜瓜外运和村民出行，助力产业稳步发展。 | 目标完成 | 未完成
45 | 沙坡头区2022年香山乡红圈村高标准农田建设项目 | 新建 | 香山乡红圈村 | 6164.31 | 建设规模2.56万亩，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、田间林网及生态环境保护工程、自动化信息化工程、农田输配电工程。 | 沙坡头区香山乡 | 红圈子 | 3210 | 2492 | 新增高效节水灌溉面积2.56万亩，项目验收合格率达到100%，粮食综合生产能力亩均增产20公斤，田间道路通达度达到100%，耕地质量较实施前有所提升，受益群众满意率大于90%。 | 目标完成 | 未完成
46 | 沙坡头区2022年兴仁镇兴仁村高标准农田建设项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村 | 2633.9 | 建设规模1.1万亩，建设内容为土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、田间林网及生态环境保护工程、农田输配电工程。 | 沙坡头区兴仁镇 | 兴仁村 | 7820 | 5692 | 新增高效节水灌溉面积1.1万亩，项目验收合格率达到100%，粮食综合生产能力亩均增产20公斤，田间道路通达度达到100%，耕地质量较实施前有所提升。 | 目标完成 | 未完成