## 项目统计表
沙坡头区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 主要建设内容 | 开始日期 | 结束日期 | 项目收益总户数/人数 | 项目收益脱贫户总户数/人数 | 项目完成情况
1 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区永康镇永乐村苹果园高效节灌试点项目 | 产业发展 | 永康镇 | 沙坡头区永康镇 | 永乐村 | 新建4.1万立方米蓄水池1座，首部枢纽（加压、过滤设备）1座；铺设地埋压力管道39.74千米；新建及改造10kV高压线路0.437千米；改良土地施肥0.9万吨；建设3米宽砂砾石生产路10条共计2.08千米；栽植海棠授粉林网6.6千米1830棵；配套诱虫灯102套，维修诱虫灯25套；人工授粉果树2342亩；对灌溉工程配套自动化控制设备以及信息化系统。 | 2023-04-12 | 2023-11-15 | 465户2350人 | 46户154人 | 已完成
2 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区柔远镇设施蔬菜园区基础设施配套工程及沙渠村分拣中心项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区柔远镇 | 柔远镇 | （一）砌护支、斗渠4条总长3556米，砌护农渠22条总长7886米，配套各类渠道建筑物793座；铺设砂砾石田间道路共14条总长5350米；铺设蔬菜大棚入口人行道2973米。（二）新建蔬菜分拣中心985.67平方米、改造管理用房126.3平方米，室外硬化1751.59平方米，并配套基础工程等。 | 2023年4月30日 | 2023年11月15日 | 643户2122人 | 0 | 已完成
3 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区海和村羊肚菌种植大棚建设项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区宣和镇 | 海和村 | 新建3座日光温室并配备耳房，总建筑面积2055平方米。铺设给水管80米，配套机井1眼。安装电线杆2杆、配电箱5个、电缆127米。新建3米宽混凝土生产路53米，入户路硬化36平方米，铺设道牙124米。场地平整5336平方米，安装监控系统、铁艺大门、龙门架等。 | 2023-05-01 | 2023-08-01 | 336户1454人 | 258户1059人 | 已完成
4 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区东园镇瑞应村菌菇保存冷库项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区东园镇 | 瑞应村 | 新建建设钢结构冷库388.24平方米。采购安装冷库配套设备，其中：冷藏库风冷箱式机组一台，冷藏间冷风机1台、低压成套控制柜2台。 | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 1286户3713人 | 101户451人 | 已完成
5 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区富民产业奖补项目（产业奖补） | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 采取差别化正向激励奖补政策，对脱贫户、监测户发展种植业、养殖业、个体私营经济进行扶持。 | 2023-01-01 | 2023-10-20 | 2573户9725人 | 2439户9226人 | 已完成
6 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头迎水桥镇营盘水土地改良项目 | 产业发展 | 迎水桥镇 | 沙坡头区迎水桥镇 | 营盘水村 | 对营盘水村2430亩耕地及450亩香水梨树穴进行土壤改良。具体建设内容严格按照《沙坡头区迎水桥镇营盘水村土地改良项目初步设计》执行 | 2023年4月13日 | 2023年5月13日 | 162户481人 | 69户184人 | 已完成
7 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_永康镇城农村苹果园高效节灌试点项目 | 产业发展 | 永康镇 | 沙坡头区永康镇 | 城农村 | 新建2.4万立方米蓄水池1座，首部枢纽（加压、过滤设备）1座；铺设地埋压力管道30.525千米，配套各类建筑物411座，配套文丘里施肥器430套；新建10KV高压线路0.5千米，低压输电线路0.13千米，160KVA变压器1台；新建4米宽砂砾石路7条3.06千米，4米宽硬化道路1条0.1千米；配套诱虫灯93套；对灌溉工程配套自动化控制设备以及信息化系统；永大二期主支路两侧枣树配套地埋压力管道75.3千米。 | 2023-06-23 |  | 326户1126人 | 34户87人 | 未完成
8 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区2023年苹果园增施有机肥（腐熟羊粪）项目 | 产业发展 | 区自然资源局 | 沙坡头区自然资源局 | 宣和镇,永康镇 | 2023 年，在宣和镇、永康镇实施50460亩苹果园增施有机肥(腐熟羊类 )项目，按照政府采购+农户自购”的方式，对每亩苹果园施用有机肥(腐熟羊类)3 吨，其中:对脱贫户、边缘户、突发严重困难户“三类”户，政府采购 2吨、农户自购 1吨; 其他户政府采购 1.5 吨、农户自购1.5 吨。 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | 3069户9976人 | 182户583人 | 已完成
9 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区宣和镇兴海村羊肚菌种植大棚建设项目 | 产业发展 | 宣和镇 | 沙坡头区宣和镇 | 兴海村 | 新建6座日光温室并配备耳房，总建筑面积3100平方米。铺设给水管141米，配备机井1眼。安装变压器1座，埋栽混凝土电杆3杆，安装配电箱9个、电缆290米。新建4米宽混凝土硬化路328平方米，入户路硬化72平方米。安装监控系统、铁艺大门、龙门架等。 | 2023-05-01 | 2023-09-01 | 401户1762人 | 306户1417人 | 已完成
10 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_沙坡头区9.08苹果雹灾补救项目（2023年续建) | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区自然资源局 | 宣和镇,永康镇 | 根据当时苹果受灾情况，通过树体喷施“戊哗醇+芸苔素内醋+尿素”混合液的方式，进一步增强树体营养水平，提高病虫害防控能力，加快树体恢复。 | 2022-09-01 | 2023-07-01 | 1621户6000人 | 113户450人 | 已完成
11 | 沙坡头区_产业发展_生产项目_柔远镇沙渠村产业发展项目 | 产业发展 | 柔远镇 | 沙坡头区柔远镇 | 沙渠村 | 新建长83米宽8米的椭圆管钢架大棚21座，长81米宽8米的椭圆管钢架大棚20座，配套建设供水工程、电气工程及管道工程等。 | 2023年7月22日 | 2023年9月10日 | 452户1320人 | 0 | 已完成
12 | 沙坡头区_产业发展_加工流通项目_香山乡辣椒分拣仓储中心基础设施建设项目 | 产业发展 | 香山乡 | 沙坡头区香山乡 | 红圈村 | 新建场地14000平方米；硬化场地21000平方米；修建道牙150米，硬化道路5米宽400米长；铺设排水管网，新建变压器1座。 | 2023-10-20 | 2023-11-19 | 720户2332人 | 41户112人 | 已完成
13 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区东园镇柔新村农田基础设施配套工程 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区东园镇 | 柔新村 | 治理沟道3条长1.41km，配套建筑物25座，其中改建生产桥13座，改建 d400*4m渠尾水12座；砌护砌护渠道13条长2.85km，其中砌护D50-2斗渠1条长0.4km，砌护D40农渠12条长2.45km，配套渠道建筑物180座，其中改建 d400*2m渠口3座，改建d400*5m路涵5座，改建D40/50节制闸10座，改建渡管2座，改建d400*4m渠尾水6座，改建0.6*5m生产3座，新建畦田口151座。 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 1286户3713人 | 27户73人 | 已完成
14 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区2022年兴仁镇兴仁村高标准农田建设项目（2023年续建） | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区农业农村局 | 兴仁村 | 增施有机肥 10984 亩。新建首部厂房 4 座，建筑面积 159.44-82.83 平方米。安装砂石过滤器 8 套，施肥设备 8 套。新建引水管道 0.23 公里。 铺设 PE 管 110.08 公里，管径 225-110 毫米，压力等级 1.6-0.6 兆帕；铺设 PE 软管 83.64 公里，管径 75 毫米；铺设滴灌带 6102.25 公里。配套管道建筑物 643 座，其中， 各类闸阀井 636 座，管道穿路 2 处，管道穿沟 1 处，交叉建筑物 利用 3 号厂房布设片区调度中心 1 处， 安装工作站、显示屏、交换机等设备各 1 套。首部安装监控系统 4 套，田间安装电磁阀 509 台、控制器 356 台、网关 12 套、气 象站 1 套、墒情监测 8 套。 铺设砂砾石生产路 13.0 公里，栽植刺槐 2871 株。 安装变压器 4 台，架设 10 千伏高压线 路 3.84 公里。 | 2022-09-27 | 2023-04-01 | 1652户5574人 | 126户423人 | 已完成
15 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区2022年香山乡红圈村高标准农田建设项目（2023年续建） | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区农业农村局 | 红圈村 | 增施有机肥25650亩。新建首部厂房10座，单座建筑面积 149.86-82.83平方米。安装砂石过滤器15套，施肥设备15套。铺设PE管道274.46公里，管径500-90毫米，压力等级0.6-2.0兆帕；铺设PE软带240.48公里，管径75毫米，压力等级0.25兆帕；铺设滴灌带14257.13公里。配套管道建筑物1711座，其中，各类闸阀井1677座，管道穿路29处，管道穿沟5处。首部安装监控系统10套。田间安装电磁阀1353台、控制器1106台、网关27套、气象站1套、墒情监测15套。铺设砂砾石生产路18.2公里，栽植刺槐2500株。安装变压器9台、低压配电箱10面；架设0.4千伏低压线路0.31公里、10千伏高压线路3.79公里。 | 2022-09-27 | 2023-04-01 | 760户/2492人 | 0 | 已完成
16 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区香山、兴仁产业结构调整配套项目（2023年续建） | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区水务局 | 香山乡 | 对兴仁镇郝集村范围内15.39公里的渠道进行砌护，配套修建斗渠口、D400 简易渠口、简易闸等各类建筑物400座;在香山乡三眼井村、深井村铺设各类管道共计4.74公里，配套各类阀井 14座等 | 2022-12-23 | 2023-07-31 | 832户4000人 | 208户586人 | 已完成
17 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区2022年兴仁镇兴仁村现代高效节水农业项目 | 产业发展 | 区农业农村局 | 沙坡头区农业农村局 | 兴仁村 | 土壤改良面积 1.54 万亩。新建首部厂房 7 座，建筑面积118.74~82.83 平方米。安装砂石过滤器 11 套，施肥设备 11 套，配套安装其它机电和金属结构设备。新建引水管道 1.19 公里。铺设 PE 管道总长 268.52 公里，管径 355~ 75 毫米。铺设滴灌带 6992.60 公里。配套建筑物950 座，其中各类闸阀井 928 座，管道穿路 10 处，管道穿沟 3处，交叉建筑物 9 处。主要包括首部监控系统 7 套，以及田间远传智能电磁阀、控制器、网关、管压监测、气象与墒情监测等设施设备。铺设砂砾石田间生产道路长 15.64 公里，路面宽 4 米，砂砾石厚 0.15 米。安装变压器 7 台，架设 10 千伏高压线路 3.72 公里。种植刺槐 1241 棵 | 2022-10-16 | 2023-04-01 | 1652户5574人 | 126户423人 | 已完成
18 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区2022年兴仁镇西里村现代高效节水农业项目 | 产业发展 | 区农业农村局 | 沙坡头区农业农村局 | 西里村 | 1.西里片区：土壤改良面积 1.14 万亩。 新建首部厂房 1 座，建筑面积 565.30 平方 米。安装浮筒+潜水泵 7 套，砂石过滤器 7 套，施肥设备 7 套， 配套安装其它机电和金属结构设备。 管道及管道建筑物工程。铺设 PE 管道 198.47 公里，管径 315~ 75 毫米。铺设滴灌带 5691.27 公里，滴灌管 286.56 公里。 配套建筑物 612 座，其中各类闸阀井 570 座，管道穿路 38 处， 管道穿沟 4 处。 控制中心。新建控制中心 1 处，主要安装工作站、显示屏、 交换机等设备。 自动化控制系统。主要包括蓄水池液位监测及视频监控系 统，首部监控系统，以及田间远传智能电磁阀、控制器、网关、 管压监测、气象与墒情监测等设施设备。 铺设砂砾石田间生产道路 15.22 公里，安装变压器 2 台，架设 10 千伏高压 线路 0.25 公里。 种植刺槐 550 棵。 2.惠家沟片区 土壤改良面积 0.40 万亩。 首部枢纽工程。新建首部厂房 1 座，建筑面积 204.93 平方 米。安装浮筒+潜水泵 3 套，砂石过滤器 3 套，施肥设备 3 套， 配套安装其它机电和金属结构设备。 管道及管道建筑物工程。铺设 PE 管道 69.93 公里，管径 280~ 75 毫米。铺设滴灌带 2204.46 公里。配套建筑物 218 座，其中各 类闸阀井 216 座，管道穿路 2 处。 自动化控制系统。主要包括蓄水池液位监测及视频监控系统，首部监控系统，以及田间远传智能电磁阀、控制器、网关、管压监测、气象与墒情监测等设施设备。 安装变压器 1 台，架设 10 千伏高压 线路 0.13 公里。 | 2022-09-27 | 2023-04-01 | 660户2788人 | 32户89人 | 已完成
19 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区兴仁镇高庄村、王团村压砂地转产配套蓄水池工程（2023年续建） | 产业发展 | 区农业农村局 | 沙坡头区农业农村局 | 高庄村 | 新建调蓄水池 2座(其中王团调蓄水池库容7万立方米;高庄调蓄水池库容 9.2 万立方米)控制阀井2座，出水阀井2座出水盖板涵9座等。 | 2022-06-10 | 2023-06-01 | 1202户3876人 | 153户505人 | 已完成
20 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区兴仁镇东滩村压砂地转产配套蓄水池工程（2023年续建） | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区农业农村局 | 东滩村 | 新建调蓄水池 2座 (东滩 1号调蓄水池库容 7.6 万立方米:东滩2号调蓄水池库容 7.8 万立方米)，铺设引水管道 0.66 公里等。 | 2022-06-10 | 2022-11-10 |  | 328户1325人 | 已完成
21 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区兴仁镇枸杞示范园建设项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区兴仁镇 | 川裕村,西里村,兴盛村,郝集村 | (一)西里村、兴盛村:新建4.5米宽混凝土道路2.865千米;安装太阳能诱虫灯62套;新建4米宽混凝土道路0.932千米;拆除及恢复破损混凝土路面836平方米，路面裂缝处理430平方米。(二)川裕村:新建川裕村枸杞烘于场砖围墙0.194千米；新建川裕村枸杞烘干场50立方米沉淀池1座;新建川裕村构杞烘干场2000KVA变压器1座;新建川裕村枸杞烘于场排水系统。(三)郝集村1号点:新建3.5米宽混凝土硬化道路2.818千米;新砌护斗渠2.99公里、农渠3.76公里，配套渠道建筑物176座;安装太阳能诱虫灯120套;拆除及恢复破损混凝土路面2332.5平方米，路面裂缝处理540平方米。(四)郝集村2号点:新建4米宽混凝土硬化道路2.241千米;新铺3米宽砂石生产路7.894千米;安装道路防护栏1.2千米;安装太阳能诱虫灯21套。 | 2023-06-03 | 2023-09-30 | 2648户10527人 | 27户119人 | 已完成
22 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区东园镇金沙村优质玉米烘干项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区东园镇 | 金沙村 | 新建生产桥1座；新建玉米烘干设备基座、围墙232.19米。进场道路硬化和玉米晾晒场硬化3727.65平方米。安装成品彩钢板房管理用房1间，面积34.71平方米，并配套电力、给水、排水等基础设施。 | 2023-03-31 | 2023-04-29 | 535户1886人 | 263户1122人 | 已完成
23 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头宣和镇汪园村蛋鸡养殖园区扩能改造提升建设项目 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 汪园村 | 平整场地29,413平方米；新建管理用房1栋75平方米；新建饲料库1栋620平方米；新建蛋鸡库1栋566.8平方米；新建鸡粪收集池2个；出入口处消毒池2个；室外混凝土硬化路面积1,448平方米，砂石路面1,614 平方米；配套设置地磅1台，饲料粉碎机4台；配套场区围栏、大门、 监控系统等。 | 2023-03-28 | 2023-07-06 | 267户868人 | 68户216人 | 已完成
24 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区苹果产业国家农村产业融合发展示范园建设项目 | 产业发展 | 区自然资源局 | 沙坡头区自然资源局 | 城农村,双达村 | 新建2.4万立方米蓄水池1座，首部枢纽（加压、过滤设备）1座；铺设地埋压力管道30.525千米，配套各类建筑物411座，配套文丘里施肥器430套；新建10KV高压线路0.5千米，低压输电线路0.13千米，160KVA变压器1台；新建4米宽砂砾石路7条3.06千米，4米宽硬化道路1条0.1千米；配套诱虫灯93套；对灌溉工程配套自动化控制设备以及信息化系统；永大二期主支路两侧枣树配套地埋压力管道75.3千米。 | 2023-06-23 | 2023-10-23 | 326户1126人 | 34户87人 | 已完成
25 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区苹果园増施有机肥（腐熟羊粪）项目（2023年续建） | 产业发展 | 区自然资源局 | 沙坡头区自然资源局 | 宣和镇,永康镇 | 对宣和镇、永康镇7061.79亩苹果园增施有机肥（腐熟羊粪），按照“政府采购+农户自购”的方式，每亩苹果园施用有机肥3吨。 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 718户2370人 | 74户230人 | 已完成
26 | 沙坡头区_产业发展_配套设施项目_沙坡头区永康镇永乐村乡村旅游基础设施2023年以工代赈项目 | 产业发展 | 区发展和改革局 | 沙坡头区永康镇 | 永乐村 | 新建主干道连接路11条7.105千米，维修过路涵洞44道；新建果园挡土墙、护坡1295.6立方米，维修DN100渠道砌护长400米；新建61平方米旅游公共厕所一座，游步道5条5431.6平方米，U50复古农渠282.3米；铺设沥青路面2640平方米，破除及新建混凝土路面200平方米，混凝土道牙1320米，三西泵站渠安装测流设备2套。 | 2023-05-24 | 2023-08-31 | 465户2350人 | 46户154人 | 已完成
27 | 沙坡头区_其他_其他_沙坡头区小额信贷贴息 | 产业发展 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 通过为已脱贫人口发放的“免抵押、免担保”小额信贷进行贴息，鼓励群众发展种养殖业和开展经营，解决了“贷款难”的问题，促进脱贫人口增收。 | 2023-01-01 | 2023-11-30 | 1993户2047人 | 1959户2013人 | 已完成
28 | 沙坡头区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_沙坡头区东园镇新滩村、兴仁镇高庄村2023年扶持发展新型农村集体经济农业综合服务站建设项目 | 产业发展 | 区组织部 | 沙坡头区东园镇 | 新滩村 | 拆除原有砖平房、砖围墙及垃圾清运；拆除原有混凝土硬化地面及垃圾清运(200mm 厚C25 混凝土)；新砌筑 2.5米高24砖墙5米，新砌筑混凝土道牙(500*250*100mm) 128 米；场地回填 400mm 厚砂石垫层及夯实(分两层洒水碾压夯实，压实系数≥0.95)共869.15 立方米；新建混凝土场地硬化(200mm厚C25混凝土)2172.88平方 米；新建钢结构库房(含配套水、电)928.19平方米。 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 1113户3072人 | 2户8人 | 已完成
29 | 沙坡头区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_沙坡头区镇罗镇胜金村2023年扶持发展新型农村集体经济农机具租赁及特色作物种植项目 | 产业发展 | 区组织部 | 沙坡头区镇罗镇 | 胜金村 | 本项目对耕地土壤改良200亩。配套小型农用机械8台，包括拖拉机2台、翻转犁2台、平地机2台、旋耕机2台。 | 2023-10-26 | 2023-11-15 | 718户2704人 | 3户14人 | 已完成
30 | 沙坡头区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_沙坡头区永康镇杨滩村2023年 发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 区组织部 | 沙坡头区永康镇 | 杨滩村 | 新建混凝土场地硬化507.79平方米，农用物资仓库1944平方米，农业设施用房861.56平方米，室外配套给排水管网及电气工程。 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 636户1729人 | 1户2人 | 已完成
31 | 沙坡头区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_沙坡头区常乐镇刘营村、李营村 2023年扶持发展新型农村集体经济项目 | 产业发展 | 区组织部 | 沙坡头区常乐镇 | 李营村、刘营村 | 新建钢结构库房306.3平方米；安装钢栅栏围墙178.2m，围墙毛石砌筑47立方米，配套室外排水工程，室外电气工程。购置拖拉机2台，打捆机、收割机、播种机、液压折叠重靶、液压翻转犁、旋耕机各1台。 | 2023-09-27 | 2023-12-31 | 1204户3228人 | 10户46人 | 已完成
32 | 沙坡头区_就业项目_务工补助_一次性交通补贴 | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 通过补贴交通费用的形式进一步激发脱贫劳动力增收内生动力，促进脱贫劳动力外出务工就业提升收入。 | 2023-09-20 | 2023-12-20 | 293户366人 | 284户357人 | 已完成
33 | 沙坡头区_就业项目_务工补助_沙坡头区富民产业奖补项目（劳务奖补） | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 采取差别化正向激励奖补政策，对脱贫户、监测户务工就业进行奖励。 | 2023-01-01 | 2023-10-20 | 2044户3197人 | 1982户3125人 | 已完成
34 | 沙坡头区_就业项目_就业_沙坡头区帮扶车间扶持项目 | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 对2023年1月1日以来在就业帮扶车间稳定就业6个月至3年且签订劳动合同的脱贫劳动力给予一次性稳岗奖补。 | 2023-07-12 | 2023-11-30 | 71户71人 | 70户70人 | 已完成
35 | 沙坡头区_就业项目_就业_沙坡头区2023年脱贫人口技能培训项目 | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 通过开展职业技能培训、实用技术培训、创业致富带头人、乡村工匠培训，进一步提升脱贫人口就业和发展产业能力素质。 | 2023-08-08 | 2023-11-20 | 250户250人 | 245户245人 | 已完成
36 | 沙坡头区_就业项目_创业_卫生香补助（2023年续建） | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 康乐村 | 对在中卫市进宝制香厂包香的康乐移民区脱贫人口、监测对象进行补贴。 | 2020-04-15 | 2023-11-30 | 38户84人 | 37户82人 | 已完成
37 | 沙坡头区_就业项目_公益性岗位_增设脱贫人口村级公益岗位（2023年续建） | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 衔接资金安置脱贫人口（已脱贫不享受政策户除外）及未消除风险的监测对象（含边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）就地就近就业，增加农户工资性收入。 | 2022-09-01 | 2023-11-30 | 69户69人 | 62户62人 | 已完成
38 | 沙坡头区_就业项目_公益性岗位_沙坡头区2023年安置脱贫人口村级公益性岗位就业项目 | 就业项目 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 衔接资金安置脱贫人口（已脱贫不享受政策户除外）及未消除风险的监测对象（含边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户）就地就近就业，增加农户工资性收入。 | 2023-06-25 | 2023-11-30 | 309户309人 | 270户270人 | 已完成
39 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坡头区宣和镇草台村自发移民点道路硬化项目（二期） | 乡村建设行动 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区宣和镇 | 草台村 | 村庄道路硬化9条，硬化路宽4米，长8026米，硬化面积32144.5平方米，过水管涵拆除恢复26座等 | 2023-04-01 | 2023-07-01 | 162户712人 | 1户4人 | 已完成
40 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坡头区兴仁镇高庄村主干道路硬化及破损路面维修项目 | 乡村建设行动 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区兴仁镇 | 高庄村 | 新建4米宽水泥混凝土道路2.995千米;新建3.5米宽水泥混凝土道路0.837千米:翻修水泥混凝局部破损道路0.509千米;新铺3米宽砂研生产路1.559千米 | 2023-05-10 | 2023-06-01 | 931户3036人 | 87户209人 | 已完成
41 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坡头区2022年农村公路水毁恢复工程（2023年续建） | 乡村建设行动 | 区住房城乡建设和交通局 | 沙坡头区住房城乡建设和交通局 | 香山乡,永康镇 | 恢复陈下公路水毁过水路面4处、丁坝1处；恢复景台至乐台公路过水路面1处；改线校育川至党家水公路水毁路段874米、新建1-0.75米钢筋混凝土圆管涵6道共80米、1-1.5米钢筋混凝土圆管涵1道11.27米、1-3.0米钢筋混凝土明板涵1道11米、浆砌片石矩形排水沟520米、安装护栏154米，修复水毁路面7处共240米、挡墙3处共159米、过水路面6处共333米、护坡4处共135米。 | 2023-03-01 | 2023-05-19 | 131户407人 | 27户64人 | 已完成
42 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坡头区镇罗镇观音村蔬菜大棚园区基础设施改造提升项目 | 乡村建设行动 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区镇罗镇 | 观音村 | 拆除并铺设沥青路面3357米，铺设入棚小道224平方米，砌筑混凝土道牙6890米，硬化生产路桥板165平方米；新建硬化路543米，砂石路734米，新（翻）建桥涵3座；对23座温室大棚后墙进行砌护2.5米高混凝土空心砖加固，新建管理房23栋，维修改造管理房44间。 | 2023-04-28 | 2023-09-01 | 618户2864人 | 0 | 已完成
43 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_沙坡头区永康镇永新村生产路硬化项目 | 乡村建设行动 | 永康镇 | 沙坡头区永康镇 | 永新村 | 新建3条4米宽混凝土硬化生产路2390米，过水涵洞10个，节止闸口10个。 | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 308户1650人 | 75户323人 | 已完成
44 | 沙坡头区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中卫市沙坡头区中沟中段盐碱地治理工程 | 乡村建设行动 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区水务局 | 东园镇 | 沟道清淤 9.25 公里,砌护治理9.25 公里,改造建筑物78座，铺设拜顶砂砾石路8.93 公里，栽设界桩323 座，光缆移栽 7.46公里，恢复自来水管道 0.53公里，拆除废弃小高抽12座，渠道砌护 620 米等。 | 2023-09-11 | 2023-10-30 | 1500户4362人 | 149户379人 | 已完成
45 | 沙坡头区_巩固三保障成果_教育_沙坡头区雨露计划 | 巩固三保障成果 | 区教育局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 对就读中等职业学校（含普通中专、职业中专、成人中专、职业高中、技工学校，下同）、高职高专院校、技师学院已注册普通全日制正式学籍的宁夏籍脱贫家庭子女给予“雨露计划”补助。 | 2023-03-09 | 2023-12-20 | 656户792人 | 608户731人 | 已完成
46 | 沙坡头区_项目管理费_项目管理费_项目管理费 | 项目管理费 | 区乡村振兴局 | 沙坡头区乡村振兴局 | 沙坡头区 | 对实施项目全过程监督管理。 | 2023-01-01 | 2023-11-30 |  |  | 已完成
合计