## 分产业分构成
沙坡头区2018年180个建设项目（宣和镇）责任分解表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 资金 来源 | 截止2017年底完成投资 | 2018年 计划投资 | 2018年建设内容 | 责任单位（配合上级部门） | 责任 领导 | 责任 站室 | 责任人 | 工作 职责 | 备注
一、国家及自治区主导投资项目（5个） | [5 empty] | 343073 |  | 170000 | 140000
1 | 吴忠至中卫城际铁路（沙坡头区段） | 续建 | 线路全长31公里。轨道、桥梁等施工，电力及通信改造。 | 2016年-2018年 | 2018-03-01 | 310000 | 专项 | 170000 | 130000 | 完成轨道、桥梁及电气工程。 | 建设交通局 | 段立武 | 综合执 法队 | 汪占银 | 重点协调 | ★●
2 | 黄河宁夏中卫沙坡头枢纽至中宁县白马乡段航运建设 | 新建 | 完成航道疏浚、炸礁、切咀及码头建设等。 | 2018年-2019年 | 2018年 | 33073 | 交通厅投资 建设 | 0 | 10000 | 航道疏浚、炸礁、切咀及码头建设等。 | 建设交通局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调
二、市级主导投资项目（50个） | [5 empty] | 1000 |  | 0 | 300
3 | 中卫市餐厨垃圾无害化处理项目 | 新建 | 建设日处理40吨餐厨垃圾无害化处理厂。 | 2018年 | 2018年 | 1000 | 政府 投资 | 0 | 300 | 土建工程施工。 | 环境保护局 | 刘 丹 | 综合执 法队 | 雷 柏 | 重点协调
三、沙坡头区主导投资项目（52个） | [5 empty] | 51224.45 |  | 1487 | 46060.45
4 | 沙坡头区2018年中央预算内投资防护林工程项目 | 新建 | 新建乔木林1000亩，其中农田林网800亩，村庄绿化200亩。 | 2018年3月-2018年12月 | 2018年3月 | 850 | 中央投资、地方投资 | 0 | 850 | 新建乔木林1000亩，其中农田林网800亩，村庄绿化200亩。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 刘德荣 | 重点实施 | ★
5 | 沙坡头区畜禽粪资源化利用整县推进项目 | 新建 | 辖区内规模养殖场配套粪污资源化利用设施。 | 2018年4月—2018年12月 | 2018年4月 | 3377 | 自治区财政资金及企业自筹 | 0 | 3377 | 完成辖区内18家规模养殖场畜禽粪污资源化利用设施设备。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 严 军 | 重点协调 | ●
6 | 沙坡头区新建设施蔬菜产业基地项目 | 新建 | 在东园镇金沙村、镇罗镇、柔远镇等镇建设设施蔬菜基地2000亩。 | 2018年3月-2018年9月 | 2018年3月 | 2000 | 自治区财政资金、扶贫资金及农户自筹 | 0 | 2000 | 在东园镇金沙村、镇罗镇、柔远镇等镇建设设施蔬菜基地2000亩，其中：在东园镇金沙村建设施蔬菜大棚55座，配套大棚棉帘及膜65411平方米，卷帘机55套，潜水泵2台，阀门井8座。 | 农牧林业科技局、扶贫办 | 王 佳 | 农业科技中心 | 秦良文 | 重点协调 | ★
7 | 沙坡头区宣和镇潘庄路西高标准基本农田整治项目 | 新建 | 对宣和镇潘庄路以西7000亩基本农田从土地平整、水利设施维修等方面进行高标准综合整治。 | 2018年10月-2018年12月 | 2018年10月 | 999.39 | 政府 专项 资金 | 0 | 999.39 | 基本农田土地平整、水利设施灌溉维修。 | 国土分局 水务局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调
8 | 沙坡头区粮改饲项目建设 | 新建 | 调整种植青贮玉米9.5万亩以上，加工制作全株青贮玉米28万吨。 | 2018年4月-2018年10月 | 2018年4月 | 1200 | 中央财政资金 | 0 | 1200 | 调整用于种植青贮玉米等粮改饲耕地面积9.5万亩以上。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 严 军 | 重点协调
9 | 沙坡头区农产品产地初加工项目 | 新建 | 补助建设果品冷贮藏库10个，果品烘干设施50个。 | 2018年5月-2018年12月 | 2018年5月 | 300 | 自治区财政资金 | 0 | 300 | 补助建设果品冷贮藏库10个，果品烘干设施50个。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 秦良文 | 重点协调
10 | 沙坡头区苹果基地建设项目 | 新建 | 在永康、宣和扬黄灌区新建苹果基地5000亩，进一步扩大苹果产业规模。 | 2018年4月-2018年12月 | 2018-04-01 | 1040 | 中央投资、自筹 | 0 | 1040 | 在永康、宣和扬黄灌区新建苹果基地5000亩，进一步扩大苹果产业规模。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 刘德荣 | 重点协调
11 | 沙坡头区宣和镇兴海村养殖园区维修改造项目 | 新建 | 1.养殖园区硬化路面7688㎡；2.粪场硬化5000㎡；3.新建围墙878㎡； 4.单列式牛棚、双列牛棚改造；5.砌筑A、B区青储池；6.草料棚730㎡；7.管理用房11间。 | 2018年3月-2018年10月 | 2018年3月 | 528.93 | 脱贫 攻坚 项目 资金 | 0 | 528.93 | 全部完工。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施
12 | 2018年沙坡头区农村公路建设项目 | 新建及改建 | 计划建设农村公路10条40公里。按四级公路标准建设，路基宽6.5米，路面宽5米，水泥路面。 | 2018年4月-2018年11月 | 2018年4月 | 3600 | 申请自治区交通厅补助及自筹 | 0 | 3600 | 计划建设农村公路10条40公里。按四级公路标准建设，路基宽6.5米，路面宽5米，水泥路面。 | 建设交通局 | 段立武 | 经济发展中心 | 张 明 | 重点协调 | ●
13 | 沙坡头区2018年度高效节水灌溉项目 | 新建 | 发展高效节水灌溉面积1.87万亩。新建蓄水池、加压泵站、输水管道及附属建筑物。 | 2018年3月-2018年11月 | 2018年3月 | 2800 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 2800 | 全部完工。 | 水务局 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施 | ★●
14 | 河南地区农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 新建辐射井，配套设置潜水泵井房、新建输水管道、新建给水厂1座；铺设输水干管，建设管道附属建筑物等。 | 2018年2月-2019年11月 | 2018年2月 | 13677 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 10000 | 新建辐射井，配套设置潜水泵井房、新建输水管道、新建给水厂1座；铺设输水干管，建设管道附属建筑物等。 | 水务局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调 | ★●
15 | 沙坡头区宣和镇海和村土地滴灌维修改造项目 | 新建 | 对宣和镇海和村2252亩土地实施滴灌维修改造项目。 | 2018年 | 2018-03-01 | 304 | 扶贫 资金 | 0 | 304 | 全面实施并完成。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施 | ★
16 | 沙坡头区银南地区盐碱地改良宣和挡浸沟治理项目 | 新建 | 清淤整治宣和挡浸沟和九排水沟3.21公里。 | 2018年4月-2018年10月 | 2018-04-01 | 775 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 775 | 清淤整治宣和挡浸沟宏爱段和九排水沟梢段3.21公里。采取清淤、疏浚，格宾砌护对沟道进行治理。 | 水务局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调
17 | 沙坡头区银南地区盐碱地改良宣和六排水沟东月、张宏段治理项目 | 新建 | 治理沟道3.8公里，其中格宾砌护3.2公里。 | 2018年4月-2018年5月 | 2018-04-01 | 630 | 自治区财政资金及地方配套资金 | 0 | 630 | 治理沟道3.8公里，其中格宾砌护3.2公里。 | 水务局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调
18 | 中卫市沙坡头区宣和镇抗旱应急水源工程 | 续建 | 新建取水口3座；新建引水渠道110米；新建管道345米；新建蓄水池3座，新建输水管道工程11.47公里；布置各类闸阀井30座。 | 2017年7月-2018年5月 | 2018-04-01 | 2140.13 | 自治区财政资金及地方配套资金 | 1487 | 653.13 | 喜沟蓄水池：土工膜铺设，C20砼隔梁浇筑、砼板衬砌、坝顶道路夹砂石铺设，PVC出水安装；草台蓄水池：PVC出水管安装。 | 水务局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 马彦林 | 重点协调
3、城镇建设项目（2个）
19 | 沙坡头区第四污水处理厂建设项目 | 新建 | 建设1座年处理40—80万立方的污水处理厂；同时集镇第六排水沟南岸新建1条集污主管网1700米。 | 2018年4月-2019年6月 | 2018年4月 | 3200 | 争取中央、自治区环保项目资金 | 0 | 3200 | 建设1座年处理40—80万立方的污水处理厂。同时集镇第六排水沟南岸新建1条集污主管网1700米。 | 建设交通局 | 李玉明 | 经济发展中心 | 张 明 | 重点协调 | ●
4、社会事业项目（18个）
20 | 沙坡头区“一事一议”建设项目 | 新建 | 实施道路硬化、人畜饮水、渠道砌护、广场建设等工程。 | 2018年3月-2018年12月 | 2018年3月 | 4500 | 自治区专项及自筹 | 0 | 4500 | 道路硬化、人畜饮水、渠道砌护、广场建设等工程。 | 财政局 | 刘丹 | 经济发展中心 | 郭 亮 | 重点实施 | ★●
21 | 沙坡头区11个重点贫困村整村推进项目 | 新建 | 整合各类项目资金，对宣和镇等11个重点贫困村在基础设施、特色产业培育、环境生态建设及社会事业项目等方面实施整村推进项目。 | 2018年 | 2018-03-01 | 1800 | 扶贫 资金 | 0 | 1800 | 全面实施并完成。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施 | ★●
22 | 沙坡头区2018年美丽村庄建设项目 | 改造 | 对6个村庄进行美化、绿化、亮化工程，并实施道路硬化、供排水铺设、农村危房改造、生活污水处理及卫生改厕等工程。 | 2018年4月-2018年12月 | 2018年4月 | 600 | 整合资金 | 0 | 600 | 对6个村庄进行美化、绿化、亮化工程，并实施道路硬化、供排水铺设、农村危房改造、生活污水处理及卫生改厕等工程。 | 建设交通局 | 刘丹 | 经济发展中心 | 张 明 | 重点实施 | ●
23 | 沙坡头区扶持壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 争取自治区财政厅批复9个试点项目，申请财政奖补资金1800万元，支持试点村以领办土地股份制合作社或村级专业合作社方式，引导村民量化股权投资，扶持壮大村集体经济，带动村民增收。 | 2018年 | 2018-03-01 | 3800 | 项目总投资3800万元，其中：申请自治区财政项目资金1800万元 | 0 | 3800 | 争取自治区财政厅批复9个试点项目，申请财政奖补资金1800万元，支持试点村以领办土地股份制合作社或村级专业合作社方式，引导村民量化股权投资，扶持壮大村集体经济，带动村民增收。 | 财政局 | 王佳 | 经济发展中心 | 张 明 | 重点实施 | ●
24 | 沙坡头区“十二五”生态移民“多代多人”户住房建设项目 | 新建 | 对康乐、敬农、龙湖移民区移民和灌区插花移民“多代多人”家庭建设住房，解决住房困难问题。 | 2018年 | 2018-03-03 | 1180 | 中央及自治区扶贫资金 | 0 | 1180 | 全面实施并完成。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施 | ★
25 | 沙坡头区“十二五”生态移民区（康乐、敬农）土地改良项目 | 新建 | 对常乐镇康乐移民区5712亩土地、宣和镇敬农移民区5970亩土地实施农家肥综合改良。 | 2018年 | 2018-01-01 | 1299 | 中央及自治区扶贫资金 | 0 | 1299 | 全面实施并完成。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施 | ★
26 | 沙坡头区9个脱贫销号村实施巩固提高项目 | 新建 | 对兴仁镇高庄、王团等9个脱贫销号村实施巩固提高项目。 | 2018年 | 2018-03-02 | 900 | 中央及自治区扶贫资金 | 0 | 900 | 全面实施并完成。 | 扶贫开发办公室 | 刘彦录 | 农业科技中心 | 田进福 | 重点实施
27 | 沙坡头区农村阳光沐浴工程 | 新建 | 涉及沙坡头区8个镇乡75个村，3800户农户，安装3800台。 | 2018年6月-2018年10月 | 2018年6月 | 574 | 自治区财政资金及农户自筹 | 0 | 574 | 涉及沙坡头区8个镇乡75个村，3800户农户，安装3800台。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 秦良文 | 重点实施
四、社会投资项目（73个） | [5 empty] | 19060 |  | 7300 | 12200
28 | 中卫市沙坡头区生态枸杞产业园建设项目 | 续建 | 由万齐集团建设生态枸杞产业园，总占地面积2000亩，总建筑面积3000平方米。建设产业园管理用房面积1000平方米、临时仓储物流区1000平方米,农耕文化博览馆1000平方米。并购置节水灌溉、质量追溯、枸杞烘干等配套设施设备。 | 2017年5月-2019年12月 | 2018-04-01 | 4000 | 企业 自筹 | 1300 | 2700 | 建设临时仓储物流区1000平方米,农耕文化博览馆1000平方米。并购置节水灌溉、质量追溯、枸杞烘干等配套设施设备。 | 农牧林业科技局 | 王 佳 | 农业科技中心 | 刘德荣 | 重点协调
29 | 宁夏利丰民族服饰有限公司年产300万件民族服饰加工二期项目 | 续建 | 年产300万件民族服饰加工项目。 | 2017年4月-2018年12月 | 2018-03-01 | 15060 | 企业自筹、银行贷款 | 6000 | 9500 | 完成生产线及配套设施建设，完成设备安装并投产。 | 发展和改革局 | 李玉明 | 经济发展中心 | 张 明 | 重点协调 | ★
注：备注中★为一季度开工项目，●为重点项目。

## 沙坡头区
沙坡头区2018年政府主导建设项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 建设起止年限 | 计划开工时间 | 总投资 | 资金来源 | 截止2017年底完成投资 | 2018年计划投资 | 前期手续办理 |  |  |  |  | 资金来源 |  |  |  | 2018年建设内容 | 责任单位（配合上级部门） | 责任乡镇（配合上级部门） | 责任领导 | 备注
[11 empty] | 土地 | 规划 | 环评 | 招投标 | 施工许可 | 申请中央及自治区各厅局资金 | 申请市级财政资金 | 申请沙坡头区财政资金 | 自筹
合计:52个 | [6 empty] | 52824.45 |  | 1487 | 47660.45 | [5 empty] | 37089 | 0 | 2590 | 7995
（一）第一产业（14个） | [6 empty] | 11045.32 |  | 0 | 11045.32
1 | 沙坡头区粮改饲项目建设 | 新建 | 沙坡头 | 调整种植青贮玉米9.5万亩以上，加工制作全株青贮玉米28万吨。 | 2018年4月-2018年10月 | 2018年4月 | 1200 | 中央财政资金 | 0 | 1200 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 调整用于种植青贮玉米等粮改饲耕地面积9.5万亩以上。 | 农牧林业科技局 | 各乡镇 | 胡文礼
2 | 沙坡头区畜禽粪资源化利用整县推进项目 | 新建 | 沙坡头区 | 辖区内规模养殖场配套粪污资源化利用设施。 | 2018年4月—2018年12月 | 2018年4月 | 3377 | 自治区财政资金及企业自筹 | 0 | 3377 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 已办理 | 1200 | 0 | 0 | 2171 | 完成辖区内18家规模养殖场畜禽粪污资源化利用设施设备。 | 农牧林业科技局 | 各乡镇 | 胡文礼 | ●
3 | 沙坡头区新建设施蔬菜产业基地项目 | 新建 | 沙坡头区 | 在东园镇金沙村、镇罗镇、柔远镇等镇建设设施蔬菜基地2000亩 | 2018年4月-2018年9月 | 2018年4月 | 2000 | 自治区财政资金、扶贫资金及农户自筹 | 0 | 2000 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 在东园镇金沙村、镇罗镇、柔远镇等镇建设设施蔬菜基地2000亩，其中：在东园镇金沙村建设施蔬菜大棚55座，配套大棚棉帘及膜65411平方米，卷帘机55套，潜水泵2台，阀门井8座 | 农牧林业科技局、扶贫办 | 滨河镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 常乐镇 | 胡文礼 | ★
4 | 沙坡头区2018年中央预算内投资防护林工程项目 | 新建 | 沙坡头区 | 新建乔木林1000亩，其中农田林网800亩，村庄绿化200亩。 | 2018年3月-2018年12月 | 2018年3月 | 850 | 中央投资、地方投资 | 0 | 850 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 250 | 0 | 600 | 0 | 新建乔木林1000亩，其中农田林网800亩，村庄绿化200亩。 | 农牧林业科技局 | 文昌镇 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 香山镇 兴仁镇 | 胡文礼
5 | 沙坡头区农产品产地初加工项目 | 新建 | 沙坡头区 | 补助建设果品冷贮藏库10个，果品烘干设施50个。 | 2018年5月-2018年12月 | 2018年5月 | 300 | 自治区财政资金 | 0 | 300 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 300 | 0 | 0 | 0 | 补助建设果品冷贮藏库10个，果品烘干设施50个。 | 农牧林业科技局 | 各乡镇 | 胡文礼
6 | 沙坡头区苹果基地建设项目 | 新建 | 永康镇、宣和镇 | 在永康、宣和扬黄灌区新建苹果基地5000亩，进一步扩大苹果产业规模 | 2018年4月-2018年12月 | 2018-04-01 | 1040 | 中央投资、自筹 | 0 | 1040 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 416 | 0 | 0 | 624 | 在永康、宣和扬黄灌区新建苹果基地5000亩，进一步扩大苹果产业规模 | 农牧林业科技局 | 永康镇 宣和镇 | 胡文礼
7 | 沙坡头区宣和镇兴海村养殖园区维修改造项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇 | 1.养殖园区硬化路面7688㎡；2.粪场硬化5000㎡；3.新建围墙878㎡；4.单列式牛棚、双列牛棚改造；5.砌筑A、B区青储池；6.草料棚730㎡；7.管理用房11间。 | 2018年3月-2018年10月 | 2018年3月 | 528.93 | 脱贫攻坚项目资金 | 0 | 528.93 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 529 | 0 | 0 | 0 | 全部完工 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 韩进军
8 | 沙坡头区2018年枸杞基地建设项目 | 新建 | 沙坡头区 | 在兴仁、香山等镇新建枸杞基地5000亩，以宁杞7号为主。 | 2018年4月—2018年12月 | 2018年4月 | 750 | 中央预算内投资120.0万元，农户和企业自筹630万元。 | 0 | 750 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 750 | 0 | 0 | 0 | 在兴仁、香山等镇乡新建枸杞基地5000亩，以宁杞7号为主。 | 农牧林业科技局 | 常乐镇 兴仁镇 | 胡文礼
9 | 沙坡头区宣和镇潘庄路西高标准基本农田整治项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇 | 对宣和镇潘庄路以西7000亩基本农田从土地平整、水利设施维修等方面进行高标准综合整治。 | 2018年10月-2018年12月 | 2018年10月 | 999.39 | 政府专项资金 | 0 | 999.39 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 未办理 | 无需办理 | 999 | 0 | 0 | 0 | 基本农田土地平整、水利设施灌溉维修。 | 宣和镇 | 宣和镇 | 韩进军
（二）第三产业（42个） | [6 empty] | 41779.13 |  | 1487 | 36615.13
1、交通物流项目（3个） | [6 empty] | 3600 |  | 0 | 3600
10 | 2018年沙坡头区农村公路建设项目 | 新建及改建 | 沙坡头区城市规划区外9个乡镇 | 计划建设农村公路10条40公里。按四级公路标准建设，路基宽6.5米，路面宽5米，水泥路面。 | 2018年4月-2018年11月 | 2018年4月 | 3600 | 申请自治区交通厅补助及自筹 | 0 | 3600 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 2400 | 0 | 1200 | 0 | 计划建设农村公路10条40公里。按四级公路标准建设，路基宽6.5米，路面宽5米，水泥路面。 | 建设交通局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 香山镇 兴仁镇 | 穆怀中 | ●
2、生态水利项目（15个） | [6 empty] | 20326.13 |  | 1487 | 15162.13
11 | 沙坡头区2018年度高效节水灌溉项目 | 新建 | 沙坡头区南山台等镇乡 | 发展高效节水灌溉面积1.87万亩。新建蓄水池、加压泵站、输水管道及附属建筑物。 | 2018年4月-2018年11月 | 2018年4月 | 2800 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 2800 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 2670 | 0 | 130 | 0 | 全部完工。 | 水务局 | 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 | 周 涛 | ★●
12 | 河南地区农村饮水安全巩固提升工程 | 新建 | 沙坡头区常乐镇 宣和镇 永康镇 | 新建辐射井，配套设置潜水泵井房、新建输水管道、新建给水厂1座；铺设输水干管，建设管道附属建筑物等。 | 2018年2月-2019年11月 | 2018年2月 | 13677 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 10000 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 9500 | 0 | 500 | 0 | 新建辐射井，配套设置潜水泵井房、新建输水管道、新建给水厂1座；铺设输水干管，建设管道附属建筑物等。 | 水务局 | 常乐镇 宣和镇 永康镇 | 周 涛 | ★●
13 | 沙坡头区银南地区盐碱地改良宣和挡浸沟治理项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇 | 清淤整治宣和挡浸沟和九排水沟3.21公里 | 2018年4月-2018年10月 | 2018-04-01 | 775 | 中央财政资金及地方配套资金 | 0 | 775 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 725 | 0 | 50 | 0 | 全部完工 | 水务局 | 宣和镇 | 韩进军
14 | 沙坡头区银南地区盐碱地改良宣和六排水沟东月、张宏段治理项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇 | 治理沟道3.8公里，其中格宾砌护3.2公里。 | 2018年4月-2018年5月 | 2018-04-01 | 630 | 自治区财政资金及地方配套资金 | 0 | 630 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 580 | 0 | 70 | 0 | 全部完工 | 水务局 | 宣和镇 | 韩进军
15 | 中卫市沙坡头区宣和镇抗旱应急水源工程 | 续建 | 沙坡头区宣和镇 | 新建取水口3座；新建引水渠道110米；新建管道345米；新建蓄水池3座，新建输水管道工程11.47公里；布置各类闸阀井30座。 | 2017年7月-2018年5月 | 2018-04-01 | 2140.13 | 自治区财政资金及地方配套资金 | 1487 | 653.13 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 613 | 0 | 40 | 0 | 全部完工 | 水务局 | 宣和镇 | 韩进军
16 | 沙坡头区宣和镇海和村土地滴灌维修改造项目 | 新建 | 宣和镇 | 对宣和镇海和村2252亩土地实施滴灌维修改造项目。 | 2018年 | 2018-03-01 | 304 | 扶贫资金 | 0 | 304 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在挂标 | 无需办理 | 304 | 0 | 0 | 0 | 全面实施并完成 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 韩进军 | ★
3、城镇建设项目（2个） | [6 empty] | 3200 |  | 0 | 3200
17 | 沙坡头区第四污水处理厂建设项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇宣和村 | 建设1座年处理40—80万立方的污水处理厂；同时集镇第六排水沟南岸新建1条集污主管网1700米。 | 2018年4月-2019年6月 | 2018年4月 | 3200 | 争取中央、自治区环保项目资金 | 0 | 3200 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 1000 | 0 | 0 | 2200 | 全部完工 | 建设交通局 | 宣和镇 | 韩进军 | ●
4、社会事业项目（20个） | [6 empty] | 14653 |  | 0 | 14653
18 | 沙坡头区“一事一议”建设项目 | 新建 | 沙坡头区 | 实施道路硬化、人畜饮水、渠道砌护、广场建设等工程。 | 2018年5月-2018年12月 | 2018年5月 | 4500 | 自治区专项及自筹 | 0 | 4500 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 全部完工 | 财政局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 常乐镇 香山镇 兴仁镇 | 李伏荣 | ★●
19 | 沙坡头区扶持壮大村集体经济发展项目 | 新建 | 涉及乡镇 | 争取自治区财政厅批复9个试点项目，申请财政奖补资金1800万元，支持试点村以领办土地股份制合作社或村级专业合作社方式，引导村民量化股权投资，扶持壮大村集体经济，带动村民增收。 | 2018年 | 2018-03-01 | 3800 | 项目总投资3800万元，其中：申请自治区财政项目资金1800万元，剩余资金自筹。 | 0 | 3800 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 全部完工 | 财政局 | 涉及乡镇 | 李伏荣 | ●
20 | 沙坡头区2018年美丽村庄建设项目 | 改造 | 沙坡头区迎水桥镇营盘水村、柔远镇镇靖村、东园镇新滩村等 | 对6个村庄进行美化、绿化、亮化工程，并实施道路硬化、供排水铺设、农村危房改造、生活污水处理及卫生改厕等工程。 | 2018年4月-2018年12月 | 2018年4月 | 600 | 争取住建厅“美丽村庄”项目资金、整合其它农业项目及自筹资助 | 0 | 600 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 暂未招标 | 无需办理 | 600 | 0 | 0 | 0 | 全部完工 | 建设交通局 | 迎水桥镇 柔远镇 东园镇 镇罗镇 宣和镇 永康镇 | 穆怀中
21 | 沙坡头区农村阳光沐浴工程 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、 常乐镇、 永康镇、 镇罗镇等乡镇 | 涉及沙坡头区8个镇乡75个村，4422户农户，安装4422台。 | 2018年6月-2018年10月 | 2018年6月 | 574 | 自治区财政资金及农户自筹 | 0 | 574 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 574 | 0 | 0 | 0 | 涉及沙坡头区8个镇乡75个村，4422户农户，安装4422台。 | 农牧林业科技局 | 宣和镇 常乐镇 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 永康镇 兴仁镇 | 胡文礼
22 | 沙坡头区11个重点贫困村整村推进项目 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、永康镇、常乐镇、兴仁镇、迎水桥镇 | 整合各类项目资金，对宣和镇等11个重点贫困村在基础设施、特色产业培育、环境生态建设及社会事业项目等方面实施整村推进项目。 | 2018年 | 2018-03-01 | 1800 | 扶贫资金 | 0 | 1800 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 全面实施并完成 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、永康镇、常乐镇、兴仁镇、迎水桥镇 | 李伏荣
23 | 沙坡头区9个脱贫销号村实施巩固提高项目 | 新建 | 沙坡头区兴仁镇、宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 对兴仁镇高庄、王团等9个脱贫销号村实施巩固提高项目。 | 2018年 | 2018-03-02 | 900 | 扶贫资金 | 0 | 900 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 900 | 0 | 0 | 0 | 全面实施并完成 | 扶贫开发办公室 | 宣和镇、永康镇、常乐镇、兴仁镇、迎水桥镇 | 李伏荣
24 | 沙坡头区“十二五”生态移民“多代多人”户住房建设项目 | 新建 | 沙坡头区常乐镇、宣和镇、迎水桥镇 | 对康乐、敬农、龙湖移民区移民和灌区插花移民“多代多人”家庭建设住房，解决住房困难问题。 | 2018年 | 2018-03-03 | 1180 | 扶贫资金 | 0 | 1180 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 全面实施并完成 | 扶贫开发办公室 | 常乐镇、宣和镇、迎水桥镇 | 李伏荣 | ★
25 | 沙坡头区“十二五”生态移民区（康乐、敬农）土地改良项目。 | 新建 | 沙坡头区常乐镇、宣和镇 | 对常乐镇康乐移民区5712亩土地、宣和镇敬农移民区5970亩土地实施农家肥综合改良。 | 2018年 | 2018-01-01 | 1299 | 扶贫资金 | 0 | 1299 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 正在挂标 | 无需办理 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 全面实施并完成 | 扶贫开发办公室 | 常乐镇、宣和镇 | 李伏荣 | ★