附件1

兴仁镇2021年农村“厕所革命”任务分配表

| 序号 | 村组 | 户厕任务（户） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兴仁村 | 35 |  |
| 2 | 拓寨村 | 30 |  |
| 3 | 郝集村 | 35 |  |
| 4 | 西里村 | 35 |  |
| 5 | 团结村 | 35 | 农村“厕所革命”整村推进村 |
| 6 | 兴盛村 | 30 |  |
| 7 | 泰和村 | 35 | 农村“厕所革命”整村推进村 |
| 8 | 东滩村 | 30 |  |
| 9 | 王团村 | 30 |  |
| 10 | 高庄村 | 35 |  |
| 11 | 川裕村 | 35 |  |
| 合计： |  | 365 |  |

附件2

宁夏农村户厕改厕验收表

| 户主姓名 |  |  | 验收日期 |  | 验收责任人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厕所类型 | 具有完整上下水的水冲式厕所◎ |  |  | 化粪池相关内容不要求 |  |  |  |
|  | 水冲的三格式化粪池厕所◎ |  |  |  |  |  |  |
|  | 生物降解型旱厕⑬（仅限2019年） |  |  | 化粪池相关内容不要求 |  |  |  |
| 化粪池类型 | 塑料或玻璃钢化粪池◎ |  |  | 混凝土化粪池◎ |  | 砖混结构化粪池⑬ |  |
| 项目 | 指标 | 项目内容 |  |  |  | 单项评价 |  |
| 厕屋及厕具 建设 | 主控 | 1、厕屋选址：应建造在室内或庭院，尽可能靠近居室方便使用,避风、向阳（现场査看）。建在院外为不合格。 |  |  |  | 合格 | 不合格◎ |
|  |  | 2、厕具合格：便器、贮水桶、压力泵等结构（配）件是否合格 （看材料合格证）。有合格证的为合格，没有的为不合格。 |  |  |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 3、厕具安装：便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏（现场査看）o有一项安装不到位的为不合格。 |  |  |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 4、管道和冲水：各接口连接紧实，无渗漏；冲厕顺畅，冲水完 毕后出水立即能够进入化粪池，无滞留。（现场査看） |  |  |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  | 一般 | 5、厕屋建筑面积：建在室内的应^1.81m2,建在室外院内的应M3.85m!,高度应M2m,有厕顶，有通风、防冻、保温等设施（现场査看）。建筑面积、高度不足的为不合格，无顶、无防冻保温设施的为不合格。 |  |  |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 6、厕屋地面：应硬化且高于庭院地面10厘米以上（彩钢厕屋应有10厘米水泥垫层）（现场査看）。无硬化、低于庭院地面的为不合格。 |  |  |  | 合格◎ | 不合格◎ |

村

编号：

| 化粪池及配套 设施建设 | 主控 | 7、 产品合格：化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。 8、 化粪池外观：应完整，无破损、无裂缝，各组件配套（现场査看）=有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。 9、 化粪池渗漏：三格式化粪池池壁和隔间无渗漏。四格以上化粪池，同一工作区间视为一格，但至少保证三个不同工作区间,不同工作区间不得渗漏。有渗漏的为不合格。（现场注水试验） | 合格◎ 合格◎ 合格◎ | 不合格◎ 不合格◎ 不合格◎ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化粪池及配套 设施建设 | 主控 | 10、化粪池隔板：隔板应坚固，无破碎、变形。除玻璃钢化粪 池外，其它塑料化粪池隔板间要有横向支撑。 | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 11、化粪池排气：三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的 “气室”应联通，第一格上设排气孔，外接排气管。第三格应设 排水装置。无排气口的为不合格。 | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 12、化粪池嘗井盖：应牢固、安全，质地坚韧，质量符合相关标准（检测合格证）o无检测合格证的为不合格。 | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 13、化粪池容积22立方，化粪池壁厚（加筋）27mm。达不到 要求的为不合格。 | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 14、化粪池埋深：化粪池顶部距地面小于L5m的为不合格。 | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 15、化粪池选址：埋设应避开道路，不得影响交通、行人行路 安全（现场査看），有影响的为不合格。 | 合格◎ | 不合格◎ |

| 化粪池及配套设施建设 | 一般 | 16、池基处理：化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施（査看施工或监理记录）。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 17、池顶处理：化粪池顶部要釆取硬化措施，并与窖井盖保持 水平面（现场査看）。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 18、化粪池填土：化粪池埋设要逐层夯实填方（査看施工监理）。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 19、检査口：三格式化粪池第二格没有检査口的为不合格（可以与第一格合用一个口）。检査口、清掏口做到防雨水倒灌需求，且需专业工具才可打开（现场査看）。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 20、排气管：安装是否符合规范要求，应高于屋顶50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头（现场査看）。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 21、连接管：厕具和化粪池的各连接管连接规范，无渗漏。有 渗漏的为不合格。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
| 档案及内业管理 | 主控 | 22、档案管理：改厕按照“一村一册，一户一卡”建档立卡，统计清晰，农户及改厕信息齐全。现场抽取5农户进行核对，主要信息无误的合格，有1户核对不上的为不合格。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 23、招标执行情况：产品供应、施工、监理企业的招标或议标文件、中标企业名录、合同或协议等规范、分类归档清晰。统计清单明确、资料齐全可査的合格，有缺项，记录不全混乱的不合格。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
|  |  | 24、运营服务情况：运营维护招标或委托书、合同规范，服务内容、方式等明确。无委托、无服务或服务方式内容不清为不合格。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |
| 原旱厕拆除情况 | 主控项目 | 26、改厕完成能够正常使用的，3个月后，旱厕未拆除的为不 合格。（以农户签字认可时间为始） |  | 合格◎ | 不合格◎ |
| 用户满意度 | 主控项目 | 满意◎ | 不满意◎ | 签字 |  |
| 综合评价 |  | 主控指标有一项不合格，综合评价为不合格；一般指标三项不合格，综合评价为不合格。 |  | 合格◎ | 不合格◎ |

| 村委会 验收 意见 | （公章） 负责人： 年 月日 |
| --- | --- |
| 镇政府 验收 意见 | （公章） 负责人： 年月日 |
| 农业农村局 验收意见 | （公章） 验收组成员： 负责人： 年月日 |