## 进展情况统计
2019年香山乡农村危房改造进展情况统计表
填报时间： 2019年 8月30日
序号 | 镇（乡） | 改造任务 （户） | 进展情况 |  |  |  | 备 注
|  |  | 已拆除房屋（户） | 已开工 （户） | 建成 （户） | 任务完成率（%）
1 | 迎水桥镇
2 | 东园镇
3 | 柔远镇
4 | 镇罗镇
5 | 宣和镇
6 | 永康镇
7 | 常乐镇
8 | 兴仁镇
9 | 香山乡 | 54 | 53 | 51 | 31 | 83.3%
合计

## 危房改造登记表
2019年沙坡头区农村危房改造名单
香山 镇（乡）
编号 | 行政村名称 | 村民小组 | 建房户 姓 名 | 配 偶 姓 名 | 家庭人数 | 四类重点对象信息 |  |  |  |  | 改造后房屋信息 |  |  | 开工情况 | 备注
[6 empty] | 保障人姓名 | 贫困 类型 | 保障证号 | 与建房户关系 | 是否为极度贫困户 | 房屋 结构 | 间数（间） | 面积（㎡）
1 | 新水村 | 任寨 | 王世艳 | 雍程 | 3 |  | 一般贫困户 |  |  | 否 | 砖木 | 5 | 90 | 已经完成 | 2018年改造，未完工，2019年验收
2 | 新水村 | 新水 | 惠秉林 | 丧偶 | 3 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
3 | 新水村 | 李水 | 秦学忠 | 刘冬梅 | 4 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
4 | 新水村 | 任寨 | 董鹏 | 王新丽 | 4 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 | 7 | 90 | 已经完成
5 | 新水村 | 新水 | 张国仁 | 单身 | 2 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 5 | 70 | 已经完成
6 | 新水村 | 李水 | 杨吉保 | 王兰英 | 2 |  | 低保户 |  |  |  | 砖木 | 2 | 36 | 已经完成
7 | 新水村 | 新水 | 孙占兴 | 马进明 | 2 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 3 | 60 | 已经完成
8 | 新水村 | 李水 | 王珺 | 刘兆红 | 2 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
9 | 新水村 | 高峰 | 杜德 | 单身 | 3 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 5 | 70 | 已经完成
10 | 新水村 | 新水 | [11 empty] | 已开工
11 | 新水村 | 新水 | [11 empty] | 已开工
12 | 新水村 | 新水
13 | 深井村 | 新庄 | 吕生锋 | 杨小红 | 5 |  | 一般贫困户 | [6 empty] | 已经开工
14 | 深井村 | 新庄 | 陈军 |  | 1 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  | 36 | 已经完成
| 深井村 |  | 李发智 | [10 empty] | 已经开工
| 深井村 |  | 孙守田 | [10 empty] | 已经开工
15 | 深井村 | 深井 | 孙守正 | 陈国琴 | 4 |  | 一般贫困户 | [6 empty] | 已经开工
16 | 深井村 | 深井 | 张守虎 | 离异 | 4 |  | 一般农户户 | [6 empty] | 已经开工
17 | 深井村 | 深井 | 朱自军 | 张秀芳 | 2 |  | 一般贫困户 | [6 empty] | 已经开工
18 | 深井村 | 深井 | 张明宝 |  | 2 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
19 | 深井村 | 向崖 | 潘雪冬 | 何守霞 | 4 |  | 一般农户
20 | 红圈村 | 红圈 | 刘文恒 | 雷生莲 | 2 |  | 一般农户 |  |  |  | 砖木 | 7 | 90 | 已经完成
21 | 红圈村 | 尹西 | 张自福 | 范小香 | 4 |  | 一般农户 |  |  |  | 砖木 | 7 | 90 | 已经完成
22 | 红圈村 | 景寨 | 于生江 | 张凤霞 | 2 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经拆除
23 | 红圈村 | 红圈 | 刘占金 |  | 1 |  | 残疾人家庭 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经拆除
24 | 红圈村 | 尹西 | 付财 | 单身 | 1 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 36 |  | 已经完成
25 | 红圈村 | 景寨 | 任学斌 |  | 3 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 36 |  | 已经完成
26 | 红圈村 | 七眼井 | 刘文广 |  | 5 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
27 | 红圈村 | 尹东 | 万国军 | 单身 | 1 |  | 建档立卡户 |  |  | 是 | 砖木 | 36 |  | 已经完成
28 | 红圈村 | 景寨 | 于生海 | 周正花 | 2 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
29 | 红圈村 | 尹东 | 祁有刚 |  | 2 |  | 建档立卡户 |  |  | 是 | 砖木 | 2 | 36 | 已经完成
30 | 红圈村 | 尹东 | 张立德 |  | 4 |  | 建档立卡户 |  |  | 是 | 砖木 | 2 | 36 | 已经完成
31 | 景庄村 | 景庄队 | 景志泉 | 冯玉丽 | 4 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
32 | 景庄村 | 冯庄队 | 景生学 | 王淑兰 | 4 |  | 一般贫困户
33 | 景庄村 | 景庄队 | 景生让 | 王凤英 | 2 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
34 | 景庄村 | 景庄队 | 景志国 | 赵维霞 | 4 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
35 | 景庄村 | 沙梁滩 | 孙明山 | 刘元香 | 2 |  | 一般贫困户
36 | 梁水村 | 梁水 | 梁学才 | 任桂兰 | 4 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完工
37 | 梁水村 | 梁水 | 胡生明 |  | 3 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经完工
38 | 梁水村 | 孙沟 | 王生花 | 丧偶 | 2 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
39 | 梁水村 | 梁水 | 詹永林 |  |  |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经完工
40 | 梁水村 | 梁水 | 李自祥 | 张文萍 | 5 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 | 4 | 70 | 已经开工
41 | 梁水村 | 梁水 | 万银芳 |  | 1 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 | 3 | 50 | 已经开工
42 | 梁水村 | 坡根 | 李万东 |  | 1 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  | 36 | 已经开工
43 | 梁水村 | 坡根 | 梁万菊 |  | 1 |  | 建档立卡户 | [5 empty] | 36 | 已经开工
44 | 梁水村 | 坡根 | 郑学军 | 孙守枝 | 4 |  | 建档立卡户 | [5 empty] | 36 | 已经开工
45 | 梁水村 | 坡根 | 张存亮 | 魏淑梅 | 4 |  | 建档立卡户 | [5 empty] | 36 | 已经开工
46 | 三眼井 | 磙子井 | 马玉发 | 齐翠霞 | 4 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
47 | 三眼井 | 磙子井 | 马占江 | 薛智慧 | 7 |  | 一般贫困户
48 | 三眼井 | 磙子井 | 马进长 | 任勤芳 | 4 |  | 一般贫困户
49 | 三眼井 | 三眼井 | 洪 波 | 刘 凯 | 4 |  | 一般贫困户
50 | 三眼井 | 三眼井 | 洪 海 |  | 3 |  | 一般贫困户
51 | 三眼井 | 窑门 | 刘玉飞 |  | 4 |  | 一般贫困户
52 | 三眼井 | 磙子井 | 郑立华 | 张巨翠 | 4 |  | 一般贫困户 | [6 empty] | 已经完成
53 | 三眼井 | 窑门 | 刘 丽 | 丧偶 | 3 |  | 一般贫困户
54 | 三眼井 | 窑门 | 刘士明 | 马玉霞 | 5 |  | 一般贫困户
55 | 三眼井 | 窑门 | 刘士会 | 马雯莲 | 6 |  | 一般贫困户
56 | 三眼井 | 窑门 | 刘士俊 | 张秀英 | 3 |  | 一般贫困户
57 | 三眼井 | 窑门 | 李维忠 | 王生霞 | 4 |  | 一般贫困户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
58 | 三眼井 | 窑门 | 雷占琪 | 李淑萍 | 4 |  | 一般贫困户
59 | 三眼井 | 窑门 | 万金新 | 魏列霞 | 4 |  | 一般贫困户
60 | 三眼井 | 窑门 | 张永信 | 杨恩霞 | 3 |  | 低保户
61 | 三眼井 | 窑门 | 雷生贵 | 顾兴翻 | 4 |  | 一般贫困户
62 | 三眼井 | 窑门 | 李自成 |  | 4 |  | 一般贫困户
63 | 三眼井 | 窑门 | 谭玉秀 |  | 1 |  | 建档立卡户 |  |  |  | 砖木 |  |  | 已经完成
64 | 三眼井 | 磙子井 | 桑文玉 |  | 2 |  | 一般贫困户
65 | 黄泉村 | 黄泉 | 雷淑珍 |  | 1 |  | 建档立卡户 |  | 0 |  |  |  |  | 已经完工
66 | 黄泉村 | 黄泉 | 黄强 |  | 3 |  | 一般贫困户 |  | 0 |  |  |  |  | 已经完工
| 黄泉村 | 黄泉 | 黄华 |  | 4 |  | 一般贫困户 |  | 0 |  |  |  |  | 已经开工
64 | 黄泉村 | 黄泉 | 张文旭 | 周莲 | 6 |  | 一般贫困户
65 | 黄泉村 | 大塘 | 周秀香 |  | 1 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
66 | 黄泉村 | 大塘 | 周正谦 | 冯桂兰 | 2 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
67 | 黄泉村 | 大塘 | 周正温 | 冯金莲 | 2 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
68 | 黄泉村 | 乱井 | 董秀娟 |  | 2 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经开工
69 | 黄泉村 | 乱井 | 董明贵 | 田淑琴 | 3 |  | 建档立卡户 | [6 empty] | 已经完工