## 红圈村绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 沙坡头区 2021 年农村公益事业财政奖补项目——香山乡红圈村道路硬化项目
主管部门及代码 |  | 中卫市沙坡头区财政局 |  |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 92.6 | 执行数： | 91.8439
|  | 其中：财政拨款 |  | 92.6 | 其中：财政拨款 | 91.8439
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 建成硬化5米宽道路1条1.407公里，硬化面积7035平米；解决群众的雨天出行困难，提高生活质量 |  |  |  | 建成硬化5米宽道路1条1.411公里，硬化面积7057平米；解决群众的雨天出行困难，提高生活质量
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬化道路条数、里程 |  | 1条1.407公里 | 1条1.411公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约情况 |  | 不超预算 | 未超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | ≥2432人 | 2589人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄环境，提高群众生活质量 |  | 环境改善，群众满意 | 环境改善，群众满意
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 95%

## 景庄村
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 沙坡头区 2021 年农村公益事业财政奖补项目——香山乡景庄村道路硬化项目
主管部门及代码 |  | 中卫市沙坡头区财政局 |  |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 44.13 | 执行数： | 43.7528
|  | 其中：财政拨款 |  | 44.13 | 其中：财政拨款 | 43.7528
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 建成4米宽硬化道路2条0.832公里，硬化面积3328平米；解决群众的雨天出行困难，有效改善群众的生产生活条件 |  |  |  | 建成4米宽硬化道路2条0.8357公里，硬化面积3342.8平米；解决群众的雨天出行困难，有效改善群众的生产生活条件
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬化道路条数、里程 |  | 2条0.832公里 | 2条0.8357公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约情况 |  | 不超预算 | 未超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | ≥1763人 | 1825人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄环境和群众生产生活条件 |  | 村庄环境和群众生产生活条件均改善 | 村庄环境和群众生产生活条件均改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 92%

## 新水村
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 沙坡头区香山乡新水村 2021 年第二批农村公益事业财政奖补项目
主管部门及代码 |  | 中卫市沙坡头区财政局 |  |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 74.63 | 执行数： | 71.4219
|  | 其中：财政拨款 |  | 74.63 | 其中：财政拨款 | 71.4219
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 硬化4米宽道路4条1.4公里，硬化面积5600平米；解决群众的雨天出行困难，有效改善群众的生产生活条件 |  |  |  | 硬化4米宽道路4条1.3988公里，硬化面积5600平米；解决群众的雨天出行困难，有效改善群众的生产生活条件
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬化道路条数、里程 |  | 4条1.4公里 | 4条1.3988公里
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约情况 |  | 不超预算 | 未超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | ≥1657人 | 1768人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄环境和群众生产生活条件 |  | 村庄环境和群众生产生活条件均改善 | 村庄环境和群众生产生活条件均改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 96%