## 深井村
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 沙坡头区 2022年第一批农村公益事业财政奖补项目——香山乡深井村道路硬化项目
主管部门及代码 |  | 中卫市沙坡头区财政局 |  |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 79.22 | 执行数： | 79.2077
|  | 其中：财政拨款 |  | 79.22 | 其中：财政拨款 | 79.2077
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 硬化5米宽道路1条0.9公里，硬化场地2000平米 |  |  |  | 硬化4米宽道路1条0.75公里；深井村广场换填600立方米天然砂夹石，上铺2100平方米200mm；厚级配砂砾石，200mm厚C25混凝土路面2100平方米；广场南侧及东侧铺设面包砖共370平方米；广场砌筑1m*1m成品混凝土树池21个；广场南侧及西侧新建毛石土墙98米，毛石用量66立方米。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值，
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬化道路条数、里程 |  | 1条，0.9公里 | 1条0.75公里；广场换填600立方米天然砂夹石，上铺2100平方米砂砾石，混凝土路面2100平方米；广场南侧及东侧铺设面包砖共370平方米；混凝土树池21个；新建毛石土墙98米。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约情况 |  | 不超预算 | 未超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | ≥1182人 | 1269人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄环境，提高群众生活质量 |  | 环境改善，群众满意 | 环境改善，群众满意
|  | 可持续影响 指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 95%

## 景庄村
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 沙坡头区2022年第一批农村公益事业财政奖补项目——香山乡景庄村道路硬化项目
主管部门及代码 |  | 中卫市沙坡头区财政局 |  |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区香山乡人民政府
项目预算 执行情况 （万元） |  | 预算数： |  | 78.08 | 执行数： | 76.3375
|  | 其中：财政拨款 |  | 78.08 | 其中：财政拨款 | 76.3375
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金
年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 目标实际完成情况
| 硬化4米宽道路3条2公里解决群众的雨天出行困难，有效改善群众的生产生活条件 |  |  |  | 硬化4米宽道路3条1.233公里，3.5米宽硬化路1条60米。
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 预期指标值 | 实际完成指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 硬化道路条数、里程 |  | 2条0.832公里 | 3条1.233公里，3.5米宽硬化路1条。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 工程成本节约情况 |  | 不超预算 | 未超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | ≥1763人 | 1803人
|  | 生态效益指标 | 改善村庄环境和群众生产生活条件 |  | 村庄环境和群众生产生活条件均改善 | 村庄环境和群众生产生活条件均改善
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | 10年 | 10年
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 92%