## Sheet1
沙坡头区永康镇扶贫项目公示表
公示单位:中卫市沙坡头区永康镇人民政府
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 批复文件 | 批复金额 | 资金来源 | 中标金额 | 实施单位及责任人 | 实施期限 | 绩效目标 | 受益对象 | 资金使用 | 项目实施结果 | 检测验收结果 | 绩效目标实现情况 | 结算金额 | 决算金额
1 | 永康镇永乐村2017年整村推进项目 | 铺设肥水带项目2000亩，架设果园围网项目30000米，配置拖拉机带旋耕机、打靶机1辆；安装太阳能路灯80盏，配置4立方米垃圾箱20个，240升垃圾箱30个，电动三轮垃圾车2辆；粉刷墙体5000平方米，面包砖铺设11000平方米；硬化道路10400平方米（行业部门），泵站维修（社会帮扶）。 | 卫沙政办发[2017]61号 | 551.87万元 | 中央及自治区财政扶贫资金285.27万元，行业部门资金123.2万元，社会帮扶41万元，农户自筹102.4万元。 | 一标段：宁夏鑫利达建筑工程有限公司，中标金额：904954.12元； 二标段：宁夏宏瑞建设工程有限公司，中标金额：946800元； 三标段：中卫市华宇建筑安装工程有限责任公司，中标金额：934897.98元。 | 永康镇人民政府 王文宁 | 90天 | 改善永乐村基础设施；助推特色产业培育，增加群众收入，提高群众生活平；改善了村庄生态环境；增强社会事业与公共服务能力，促进永乐村建档立卡户脱贫致富，确保永乐村如期脱贫出列 | 永乐村全体建档立卡户及其他农户。 | 项目资金实行转账储存，专款专用，单独核算。 | 合格 | 合格 | 实现预期绩效目标 | 一标：904954.12元；二标：911863.08元；三标：997427.49元。 | 一标：904954.12元； 二标：869013.9元； 三标：992506.67元。
监督电话：0955-7639207