## Sheet1
沙坡头区永康镇扶贫项目公示表
公示单位:中卫市沙坡头区永康镇人民政府
序号 | 项目名称 | 项目建设内容 | 批复文件 | 批复金额 | 资金来源 | 中标金额 | 实施单位及责任人 | 实施期限 | 绩效目标 | 受益对象 | 资金使用 | 项目实施结果 | 检测验收结果 | 绩效目标实现情况 | 结算金额 | 决算金额
1 | 沙坡头区永康镇永乐村2018年巩固提高项目 | 架设果园围网1.5公里，硬化道路2.07千米，铺设面包砖22000平方米，墙体粉刷23050平方米。 | 卫沙发改发〔2018〕82号 | 402.28万元 | 中央及自治区财政扶贫资金 | 宁夏鑫利达建筑工程有限公司，中标金额：3534157.8元； | 永康镇人民政府 王文宁 | 120天 | 助推永乐村特色产业发展，增强社会事业与公共服务能力，巩固了永乐村脱贫成效。 | 永乐村全体建档立卡户及其他农户。 | 项目资金实行转账储存，专款专用，单独核算。 | 合格 | 合格 | 实现预期绩效目标 | 3541236.83元 | 3505497.46元
2 | 沙坡头区永康镇党家水村2018年整村推进项目 | 拆除旧房屋清理垃圾36906方，新房基础铺垫砂砾石24604方，毛石基础2419.4方，道路硬化11049㎡，安装道牙2856米，铺设面包砖4289平方米，埋设给水管道7245米，检查井83座，雨水口25座，架设输电线路6400米，生产道路铺设砂砾石7.5公里，新建蓄水池2座，硒砂瓜交易市场1座，安装太阳能路灯50盏，配置4m³垃圾箱16个，圆式垃圾桶30个，电动垃圾车1辆，栽植绿化苗木408棵，粉刷墙体8089平方米，新建卫生室1栋。 | 卫沙发改发〔2018〕80号 | 796.4万元 | 中央及自治区财政扶贫资金 | 一标：中卫市广厦建筑安装工程有限公司，中标金额为1140101.72元；二标：宁夏贝隆建筑安装工程有限公司，中标金额为：1405424.34元；三标：中民汇联实业有限公司，中标金额为1294146.45元；宁夏第二建筑有限公司（四标）；五标：正坤建设有限公司，中标金额为764845.48元；六标：银川市第一建筑工程有限责任公司，中标金额为835059.77万元。 | 永康镇人民政府 王文宁 | 180天 | 改善党家水村基础设施；助推特色产业培育，增加群众收入，提高群众生活平；改善了村庄生态环境；增强社会事业与公共服务能力，促进建档立卡户脱贫致富，确保党家水村村如期脱贫出列。 | 党家水村全体建档立卡户及其他农户。 | 项目资金实行转账储存，专款专用，单独核算。 | 合格 | 合格 | 实现预期绩效目标 | 一标：1231056.28元；二标：1547707.79元；三标：1208313.27元。四标：1079947.48元； 五标：749505.47元； 六标：797648.16元 | 正在决算
3 | 沙坡头区永康镇校育川村2018年整村推进项目 | 拆除旧房屋清理垃圾21250方，新房基础铺垫砂砾石29272方，毛石基础1256.5方，道路硬化9488㎡，安装道牙3872米，铺设面包砖6465平方米，埋设给水管道3521米，检查井47座，雨水口56座，架设输电线路3300米，变压器1台，生产道路铺设砂砾石6公里，硒砂瓜交易市场1座，安装太阳能路灯50盏，配置4m³垃圾箱16个，圆式垃圾桶30个，电动垃圾车1辆，栽植绿化苗木551棵，草坪砖护坡2013平方米，粉刷墙体6622平方米，新建卫生室1栋，公共厕所1栋。 | 卫沙发改发〔2018〕81号 | 562.86万元 | 中央及自治区财政扶贫资金 | 一标：宁夏旭升建设工程有限公司，中标金额为812493.95元；二标：宁夏远桥建设工程有限公司，中标金额为1508000.04元；三标：宁夏易通建设工程有限公司，中标金额为699574元；四标：中卫市广苑建筑安装工程有限责任公司，中标金额为841928.49元；五标：中卫市广厦建筑安装工程有限公司，中标金额为1021643.74元。 | 永康镇人民政府 王文宁 | 90天 | 改善校育川村基础设施；助推特色产业培育，增加群众收入，提高群众生活平；改善了村庄生态环境；增强社会事业与公共服务能力，促进校育川村建档立卡户脱贫致富，确保校育川村如期脱贫出列。 | 校育川村全体建档立卡户及其他农户。 | 项目资金实行转账储存，专款专用，单独核算。 | 合格 | 合格 | 实现预期绩效目标 | 一标：712982.86元； 二标：1547707.79元； 三标：640311.47元； 四标：841928.49元； 五标：1019261.33元。 | 正在决算
监督电话：0955-7639207