## 附件4
附件4
永康镇灌区各村高速路两侧清理整治土围墙、土厕所及三堆任务统计表
时间：2019年5月20日
行政村 | 序号 | 具体位置 | 土（围）墙 |  | 三堆 | 圈（棚、舍、房） | 厕所 | 整治措施 | 整治时限 | 备注
|  |  | 处 | 米
杨滩村 | 1 | 立交桥下，房屋西侧 |  |  |  |  | 2 | 拆除 | 6月10日
| 2 | 立交桥下，房屋西侧 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 3 | 高速路东 |  |  | 垃圾1堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 4 | 高速路东 |  |  |  | 鸡舍1处 |  | 拆除清理 | 6月10日
| 5 | 村民房后 |  |  | 垃圾1堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 6 | 通往杨万家砂厂 |  |  | 粪堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 7 | 通往杨万家砂厂 |  |  | 房顶铺彩钢板，上堆枯柴 |  |  | 拆除清理 | 6月10日
| 8 | 通往杨万家砂厂 |  |  |  |  | 3 | 拆除清理 | 6月10日
| 9 | 河边 |  |  | 石头堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 10 | 二队黄墙后 |  |  |  |  | 1 | 拆除清理 | 6月10日
| 11 | 二队黄墙东 |  |  |  |  | 1 | 拆除清理 | 6月10日
| 12 | 二队最东边房 |  |  | 砖头堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 13 | 立交桥下，房屋西侧 |  |  |  | 篱笆栅栏1处 |  | 拆除 | 6月10日
南滩村 | 1 | 与杨滩交界处一户（房顶有太阳能，院旁有电杆） |  |  |  | 猪圈1处 |  | 拆除清理 | 6月10日
| 2 | 徐宝强房后 | 1 | 30 |  |  |  | 推倒整平 | 6月10日
| 3 | 徐富强房后 | 1 | 20 |  |  |  | 粉刷涂料 | 6月10日
| 4 | 李庆玉家猪圈后墙 | 1 | 40 |  |  |  | 粉刷涂料 | 6月10日
南滩村 | 5 | 6排猪圈后墙 | 1 | 50 |  |  |  | 粉刷涂料 | 6月10日
| 6 | 东二支沟东边，村庄两侧农户 | 1 | 100 |  |  |  | 粉刷涂料 | 6月10日
| 7 | 李长有苹果园西 | 1 | 60 |  |  |  | 推倒 | 6月10日
| 8 | 申明红苹果园西 | 1 | 60 |  |  |  | 推倒 | 6月10日
| 9 | 申明红 |  |  |  | 旧车棚1处 |  | 推倒 | 6月10日
| 10 | 申广弟厕所围墙 | 1 | 10 | 土堆1处 |  |  | 推倒 | 6月10日
| 11 | 高架桥底，申广弟彩钢板房 |  |  |  | 彩钢板房1间 |  | 拆除清理 | 6月10日
刘湾村 | 1 | 金沙滩支渠，卫宁路边 |  |  | 木棒堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 2 | 刘伟，围墙南侧 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 3 | 刘川 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 4 | 刘国东 | 1 | 40 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 张富贵 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 6 | 刘胜珍 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 7 | 刘攀 | 1 | 40 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 刘国成，厂房南侧 |  |  | 建材堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 9 | 刘升春 | 1 | 50 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 10 | 刘湾泵站，高速边231牌处 |  |  | 垃圾堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 11 | 刘湾泵房东侧20米处 |  |  | 烂柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 12 | 刘存林家墙后 |  |  |  |  | 1 | 拆除清理 | 6月10日
| 13 | 刘建华房西侧 |  |  |  |  | 1 | 拆除清理 | 6月10日
| 14 | 刘建华房西侧 |  |  |  | 烂柴棚1处 |  | 拆除清理 | 6月10日
| 15 | 刘升军家 | 1 | 15 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 16 | 李崇善 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
刘湾村 | 17 | 李崇善 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 18 | 刘县 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 19 | 刘旭 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 20 | 刘国喜 |  |  |  | 6间旧生态棚 |  | 拆除 | 6月10日
艾湾村 | 1 | 杨建军 |  |  |  | 鸡房5间 |  | 村上做工作 | 6月10日
| 2 | 9队集体园子 | 1 | 100 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 杨天勇 |  |  |  | 彩钢房养殖 |  | 村上做工作 | 6月10日
| 4 | 黄伟明 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 5 | 闫淑兰 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 6 | 黄俊 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 7 | 黄进忠门前 |  |  | 垃圾堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 8 | 石床沟后东侧，秦渠南砖墙 | 1 | 50 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 9 | 李兴保园子西侧 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 10 | 马建军（马家沟以东） | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 11 | 马玉国家 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 12 | 马永忠南边 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 13 | 马永忠北边 | 1 | 10 |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 14 | 马永兴 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 15 | 马学灵 |  |  |  | 旧柴房1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 16 | 1队集体场 |  |  |  | 旧房1处 |  | 拆除 | 6月10日
| 17 | 马占树房后 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 18 | 马占树房后 |  |  | 垃圾堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 19 | 马永福房后 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
艾湾村 | 20 | 1队北面巷子后 |  |  | 垃圾堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 21 | 马常银家 |  |  |  | 有2排14间鸡房 |  | 村上做工作 | 6月10日
| 22 | 马占贵 | 1 | 20 |  |  |  | 粉刷 | 6月10日
| 23 | 黄永福房后 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清除 | 6月10日
| 24 | 黄永福房后 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 25 | 养殖点 |  |  |  | 有11户鸡房 |  | 村上做工作 | 6月10日
| 26 | 养殖点西围墙 | [5 empty] | 村上做工作 | 6月10日
| 27 | 艾家沟西边 |  |  | 柴棒堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 28 | 4队集体场房 |  |  |  | 集体场房 |  | 拆除 | 6月10日
| 29 | 艾金元 | 1 | 40 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 30 | 徐金霞，房屋西侧 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 31 | 徐学文房后 |  |  | 垃圾杂物 |  |  | 清理 | 6月10日
| 32 | 徐学文房东 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 33 | 黄占军 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 34 | 赵生俊 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 35 | 艾学忠房子西侧 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 36 | 唐银生 |  |  |  | 猪圈1处 |  | 拆除 | 6月10日
| 37 | 唐贵银 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 38 | 白胜川房后 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 39 | 白胜川厕所 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 40 | 刘玉平房西侧 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 41 | 刘玉平房南侧 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 42 | 杨明富 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
艾湾村 | 43 | 秦兴贵东侧 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 44 | 杨茹 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 45 | 杨茹家 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 46 | 秦兴中 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 47 | 秦兴中家 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 48 | 11队 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 49 | 黄生忠 |  |  |  | 鸡房1间 |  | 拆除 | 6月10日
永南村 | 1 | 候学仁家至杨虎青家门前 |  |  | 柴堆2处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 2 | 候学仁家至杨虎青家门前 |  |  |  |  | 3 | 拆除 | 6月10日
| 3 | 候学仁家至杨虎青家门前 |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 刘升全 |  |  |  | 猪圈1个 |  | 村上做工作 | 6月10日
| 5 | 郝继荣 |  |  |  | 车库1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 田凤霞 |  |  |  | 土圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 7 | 田凤霞 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 8 | 田凤霞 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 9 | 田凤霞 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 10 | 闫立 |  |  |  | 猪圈7个 |  | 拆除 | 6月10日
| 11 | 于海龙 |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 12 | 杨发富 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 13 | 徐伟忠，厕所 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 14 | 高万忠，铁皮厕所 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 15 | 杨学清 |  |  |  | 土棚2个 |  | 拆除 | 6月10日
| 16 | 杨保国 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
永南村 | 17 | 杨富兰 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 18 | 闫自清 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 19 | 徐怀路，东西 | 2 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 20 | 徐怀路 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 21 | 徐怀路 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 22 | 杨安明 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 23 | 杨安明 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 24 | 杨吉福 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 25 | 郭兴龙 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 26 | 杨永福， |  |  | 柴堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 27 | 万学明彩钢 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 28 | 俞兴学 | 3 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 29 | 何进义 |  |  |  | 4间圈坑 |  | 拆除 | 6月10日
| 30 | 焦学聚 |  |  |  | 5间圈坑 |  | 拆除 | 6月10日
| 31 | 康立成房西侧 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 32 | 候学富，院墙 | [5 empty] | 粉刷涂料 | 6月10日
| 33 | 侯正兴 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 34 | 侯正兴，彩钢板围墙 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 35 | 康永生 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 36 | 侯录，房西 |  |  | 杂物乱堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 37 | 侯学胜 |  |  |  | 6间鸡房 |  | 拆除 | 6月10日
| 38 | 张宗才 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 39 | 靳兴福 |  |  |  | 6间鸡房 |  | 拆除 | 6月10日
永南村 | 40 | 吴天荣 |  |  |  | 22间鸡房 |  | 拆除 | 6月10日
| 41 | 侯文杰 |  |  |  | 22间鸡房 |  | 拆除 | 6月10日
| 42 | 徐秀芳 |  |  |  | 6间鸡房 |  | 拆除 | 6月10日
| 43 | 张存保 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 44 | 丁学武 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 45 | 张兴成 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 46 | 张子平 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 47 | 张子虎 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 48 | 张林山 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 49 | 万升亮 | 1 | 10 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
永康村 | 1 | 徐国强 |  |  | 柴堆1处 |  | 1 | 拆除 | 6月10日
沙滩村 | 1 | 曹中山房屋东侧 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 曹中山房屋西侧 | 1 | 20 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 曹桂山 |  |  |  | 鸡房5间 |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 赵文红 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 5 | 赵文红厕所周边 |  |  | 烂柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 6 | 吴学兵 |  |  |  | 鸡房6间 |  | 粉刷 | 6月10日
| 7 | 吴学兵养鸡房周边 |  |  | 烂柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 8 | 吴学成房屋南侧 |  |  | 柴堆砖堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 9 | 吴明义房南侧 |  |  | 垃圾堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 10 | 吴明义 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 11 | 李全友 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
| 12 | 王安才 |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
沙滩村 | 13 | 刘东 |  |  |  | 鸡房5间 |  | 拆除 | 6月10日
| 14 | 刘文河 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 15 | 王淑霞 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 16 | 张文科 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 17 | 张怀平 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 18 | 张进贤 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 19 | 张怀杰 |  |  |  |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 20 | 李兴庆房西侧 |  |  | 柴堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
徐庄村 | 1 | 王玉保 | 1 | 100 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 徐建军 | 1 | 50 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 徐子成 |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 何建才房后 |  |  | 木棒堆 |  |  | 清理 | 6月10日
| 5 | 徐仁德 | 1 | 40 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 张学军房东侧 |  |  | 木棒堆1处 |  |  | 清理 | 6月10日
总计 | 169 |  | 39 | 830 | 35处 | 35处 | 44