## 附件5
附件5
永康镇灌区各村卫宁路两侧清理整治土围墙、土厕所及三堆任务统计表
时间：2019年5月20日
行政村 | 序号 | 具体位置 | 土围墙 |  | 看果园土坯房 | 三堆 | 圈（棚、舍、房） | 厕所 | 整治措施 | 整治时限 | 备注
|  |  | 处 | 米 | 间
上滩村 | 1 | 马玉强草帘厂 | 1 | 10 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日 | 彩钢板墙
| 2 | 申明江 |  |  |  |  | 车库1间 |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 杨国贵 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 马文强 |  |  |  |  | 羊棚五间 |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 孙林业院子北面 |  |  |  | 土堆 |  |  | 清理 | 6月10日
北滩村 | 1 | 张永江 |  |  |  |  | 鸡棚10间 |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 洪涛 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 洪涛 |  |  |  |  | 鸡棚7间 |  | 拆除 | 6月10日
刘湾村 | 1 | 姬学如 | 1 | 200 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 刘俊堂 |  |  |  |  | 鸡棚10间 |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 严志业 | 1 | 100 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 严志业 |  |  |  |  | 鸡棚30间 |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 刘海建 | 1 | 200 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 吴强 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 7 | 陈国坤 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 刘兴才 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 9 | 刘兴才 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
刘湾村 | 10 | 刘林 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 11 | 村部西侧 |  |  |  | 杂物 |  |  | 清理 | 6月10日
| 12 | 范小华院子西边 | 1 | 500 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 13 | 范小忠 | 1 | 500 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 14 | 刘升满 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 15 | 刘升满 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 16 | 朱全忠 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 17 | 刘海英 |  |  |  | 烂木棒 |  |  | 清理 | 6月10日
| 18 | 刘海英 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
永丰村 | 1 | 吴天河 | 1 | 15 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 刘兴春 | 1 | 15 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 3 | 刘兴春 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 4 | 孙国梅 | 1 | 15 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 孙国梅 |  |  |  |  | 猪圈4间 |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 丁生勇 |  |  |  |  | 土圈棚4间 |  | 拆除 | 6月10日
| 7 | 郝明远 | 1 | 60 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 一队厂房 |  |  |  |  | 厂房1处 |  | 拆除 | 6月10日
| 9 | 艾金平 |  |  |  |  | 鸡棚6间 |  | 拆除 | 6月10日
| 10 | 马学礼 |  |  |  |  | 猪圈3间 |  | 拆除 | 6月10日
| 11 | 李兵 |  |  |  |  | 猪圈1间 |  | 拆除 | 6月10日
| 12 | 刘成宝 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
永丰村 | 13 | 孙希仁 | 1 | 110 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 14 | 余兴发 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 15 | 侯建兵 |  |  |  |  | 土大门1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 16 | 王志勇 |  |  |  |  | 旧棚1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 17 | 侯健全 | 1 | 100 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 18 | 葛胜顺 |  |  |  |  | 鸡棚25间 |  | 拆除 | 6月10日
| 19 | 侯正东 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 20 | 李兴仓 |  |  |  |  | 猪圈1间 |  | 拆除 | 6月10日
| 21 | 温军 |  |  |  |  | 烂棚3间 |  | 拆除 | 6月10日
| 22 | 姚学龙 |  |  |  |  | 牛棚12间 |  | 拆除 | 6月10日
| 23 | 侯正福 | 1 | 40 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 24 | 王天正 | 1 | 40 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 25 | 王天禄 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 26 | 王天琦 | 1 | 50 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 27 | 何文远 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 28 | 鲁荣 |  |  |  |  | 鸡棚8间 |  | 拆除 | 6月10日
| 29 | 何寿远 | 1 | 25 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 30 | 何寿远 |  |  |  |  | 土棚2间 |  | 拆除 | 6月10日
| 31 | 姚宗武 | 1 | 25 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 32 | 何海远 |  |  |  |  | 圈棚7间 |  | 拆除 | 6月10日
| 33 | 何海远 | 1 | 25 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
永丰村 | 34 | 王天强 | 1 | 10 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 35 | 王天强 |  |  |  |  | 圈棚1间 |  | 拆除 | 6月10日
| 36 | 马学忠 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 37 | 马学忠 |  |  |  |  | 土棚1间 |  | 拆除 | 6月10日
| 38 | 艾湾边、纸箱厂口渠西 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 39 | 田学荣 | 1 | 13 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 40 | 刘学军 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 41 | 孙希林 | 1 | 40 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 42 | 孙希天 | 1 | 15 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 43 | 罗明勇 |  |  |  |  | 鸡棚7间 |  | 拆除 | 6月10日
| 44 | 刘正才 | 1 | 15 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 45 | 鲁树 |  |  |  |  | 猪圈25米 |  | 拆除 | 6月10日
| 46 | 鲁宁 |  |  |  |  | 鸡棚12间 |  | 拆除 | 6月10日
艾湾村 | 1 | 马玉民 |  |  |  | 旧木棒 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 姚月 |  |  |  | 旧木棒 |  |  | 拆除 | 6月10日
永康村 | 1 | 秦金堂 |  |  |  |  | 鸡房15间 |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 麦连杰 | 1 | 10 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
永南村 | 1 | 丁学礼 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
沙滩村 | 1 | 李兴清 |  |  |  | 旧木棒 |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 2 | 曹保银 |  |  |  | 旧木棒 |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 3 | 曹保民 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
沙滩村 | 4 | 曹宝林 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 5 | 马国良 | 1 | 50 |  | 旧木棒 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 王正银 |  |  |  | 旧木棒 |  |  | 清理 | 6月10日
| 7 | 曹万明 |  |  |  |  | 鸡房17间 |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 高占财 | 1 | 200 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 9 | 吴吉星 | 1 | 120 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 10 | 吴爱华 |  |  | 2 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
徐庄村 | 1 | 秦万庭 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 2 | 秦万裕 |  |  |  | 旧木棒 |  | 1 | 拆除 | 6月10日
| 3 | 张学武后面 | 1 | 100 |  | 旧木棒 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 郑学武 |  |  | 1 | 石头堆 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 张松山 | 1 | 60 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 6 | 徐学文 | 1 | 30 |  |  | 猪圈2个5间 |  | 拆除 | 6月10日
| 7 | 张明 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 徐金仓 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 9 | 罗静 | 1 | 40 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 10 | 徐学文 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 11 | 徐正海 | 1 | 20 |  | 旧木棒 | 鸡房12间 |  | 拆除 | 6月10日
| 12 | 竺发宝 | 1 | 20 |  | 旧木棒 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 13 | 徐明军 |  |  | 1 |  | 猪圈1个 | 1 | 拆除 | 6月10日
| 14 | 王奎 | 1 | 100 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
徐庄村 | 15 | 赵金强 | 1 | 50 | 1 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 16 | 徐健康 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 17 | 徐学春 | 1 | 50 | 2 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 18 | 徐振选 |  |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 19 | 徐振选西边 |  |  |  | 柴堆1处 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 20 | 徐国山 |  |  |  | 木头堆1处 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 21 | 杨兆龙 |  |  |  | 木头堆1处 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 22 | 徐定山 | 1 | 40 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 23 | 徐明文 | 1 | 30 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 24 | 郑兴中 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 25 | 吴学峰 | [5 empty] | 1 | 拆除 | 6月10日
| 26 | 吴天佳 |  |  |  |  | 围彩钢板缺 |  | 拆除 | 6月10日
| 27 | 王世坤 |  |  |  | 石头堆1处 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 28 | 王世静 | 1 | 20 |  |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 29 | 吴天定 |  |  |  |  | 猪圈1个 |  | 拆除 | 6月10日
| 30 | 曹宝林 | [6 empty] | 拆除 | 6月10日
总计 | 118 |  | 58 | 3653 | 7 | 18 | 34 | 15