## 附件6
附件6
永康镇灌区各村高速路两侧清理整治土坯房任务统计表
时间：2019年5月20日
行政村 | 序号 | 具体位置 | 看果园土坯房 | 居住土坯房 |  |  | 整治措施 | 整治时限 | 备注
|  |  | 间 | 间 | 住人 | 不住人
杨滩村 | 1 | 刘会升 |  | 4间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
南滩村 | 1 | 杨勇砂厂东边 |  | 1 |  | √ | 拆除清理 | 6月10日
刘湾村 | 1 | 刘湾泵站东侧，刘全堂 |  | 3间 |  | √ | 拆除清理 | 6月10日
| 2 | 分水闸南侧，高架桥坡下，刘兴福 | 1间 |  |  |  | 拆除清理 | 6月10日
| 3 | 6队刘振发土坯房，不住人 |  | 1处 |  | √ | 拆除清理 | 6月10日
| 4 | 刘升弟家后围墙 |  | 1处 |  |  | 拆除 | 6月10日
| 5 | 刘升弟家房屋后墙 |  | 1处 |  |  | 粉刷 | 6月10日
| 6 | 刘德军 |  | 1处 |  | √ | 拆除清理 | 6月10日
| 7 | 刘升本 |  | 7间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 8 | 刘升军 |  | 1间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 9 | 刘杰 |  | 2间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 10 | 冯膜 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 11 | 刘琪 |  | 10间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 12 | 刘县 |  | 10间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 13 | 刘升清 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 14 | 刘升清，主房东侧 |  | 1间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 15 | 刘增，房屋南侧 |  | 1间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 16 | 刘富荣 |  | 7间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
刘湾村 | 17 | 马淑芳 |  | 2间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 18 | 刘伟 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 19 | 刘胜珍 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 20 | 刘攀 |  | 9间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 21 | 刘静红 |  | 3处： 4间+6间+3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 22 | 刘保 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 23 | 刘全 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
| 24 | 范成梅 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
| 25 | 刘旭园子东侧 | 6间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
艾湾村 | 1 | 马家沟以西，马建军 |  | 20 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 2 | 艾金元 |  | 4间 | √ |  | 动员拆除 | 6月10日
| 3 | 艾金福 |  | 2间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 4 | 唐富德 |  | 1处 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 5 | 唐发生 |  | 1处 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 6 | 杨林山房后 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 7 | 姚玉良 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 8 | 白火发 |  | 1处 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 9 | 11队看园房 | 1间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
永南村 | 1 | 徐怀路 |  | 1间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 2 | 高万忠 |  | 6间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 3 | 麦长荣 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 4 | 崔万宝 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
永南村 | 5 | 侯正兴 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 6 | 康永平，房东侧 |  | 1间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 7 | 4队集体场房 | 1间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 8 | 张宗才 |  | 8间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 9 | 佘江 | 1间 |  |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
| 10 | 永南村最西边 |  | 1处 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 11 | 杨吉福 | 2间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 12 | 杨先成 | 2间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 13 | 靳海友 | 2间 |  |  |  | 拆除 | 6月10日
| 14 | 靳海本 |  | 6间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 15 | 靳海保 |  | 6间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 16 | 靳海荣 |  | 8间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 17 | 靳兴福 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 18 | 靳海全 |  | 4间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 19 | 靳海武 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 20 | 丁生路 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 21 | 李淑英 |  | 6间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 22 | 丁德林 |  | 6间 | √ |  | 村上做工作 | 6月10日
| 23 | 丁德元 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
沙滩村 | 1 | 杨兴宏 |  | 1间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
| 2 | 曹中山 |  | 3间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 3 | 曹桂山 |  | 12间 | √ |  | 粉刷 | 6月10日
沙滩村 | 4 | 詹青唐 |  | 6间 | √ |  | 动员拆除 | 6月10日
| 5 | 詹青唐房东侧 |  | 2间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 6 | 吴自生，周围土坯房，原鸡场 |  | 40间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 7 | 严友权 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 8 | 王安佳 |  | 5间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
| 9 | 吴自生 |  | 15间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 10 | 李天如 |  | 2间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
徐庄村 | 1 | 何全才 |  | 1处 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 2 | 王玉保 |  | 2间 |  | √ | 拆除 | 6月10日
| 3 | 徐建军 |  | 3间 | √ |  | 拆除 | 6月10日
| 4 | 徐仁德 |  | 8间 |  | √ | 拆除 | 6月10日 | 已整改
总计 | 73 |  | 16 | 323 | 79 | 244