沙坡头区扶贫项目竣工决算公开公示表

公示日期：2019年12月29日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇营盘水村2018年“十三五”县内移民搬迁安置项目 |
| 批复文号 | 卫沙发改发〔2018〕203号 |
| 实施单位 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府 |
| 施工单位 | 中卫市宏伟建筑安装工程有限责任公司 |
| 设计单位 | 中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 |
| 监理单位 | 宁夏回族自治区发展工程咨询有限公司宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 |
| 实施周期 | 2018年10月至2018年11月 |
| 项目决算 | 批复金额 | 459.44万元 | 中标金额 | 411.672367万元 |
| 审计决算金额 | 控制价编制费 | 1.3007万元 |
| 控制价审核费 | 1.3172万元 |
| 工程费 | 331.43051万元 |
| 监理服务费 | 8.37万元 |
| 设计服务费 | 5.6万元 |
| 审计造价费 | 1.129056万元 |
| 项目建设完成内容 | 硬化村庄道路3839.49平方米、院落硬化5201.56平方米、铺设面包砖1088.66平方米、拆除危房26户，新建轻型日光温室大棚5座，安置自建住房49套，搬迁安置农户自建住房质量合格，49户安置户归还村集体土地40亩。 |

项目办负责人： 乌清宝 分管领导： 张志斌 主要领导： 朱政祖