## 附件
2021年农村公益事业财政奖补项目绩效目标自评表
项目名称 |  | 沙坡头区迎水桥镇何滩村2021年农村公益事业财政奖补项目
主管部门 |  | 沙坡头区财政局 |  | 实施单位 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数(B) |  | 预算执行率(B/A)
| 年度资金总额： |  | 43.92 | 40.0402 |  | 100%
其中：中央资金
| 自治区资金 |  | 43.92 | 40.0402 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：完成道路硬化，进一步改善何滩村村庄环境和出行条件；目标2：排水工程进一步完善何滩村基础设施。 |  |  | 目标1：完成道路硬化，进一步改善何滩村村庄环境和出行条件；目标2：排水工程进一步完善何滩村基础设施。年初设定目标基本完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 （必填） | 混凝土路面 | 1990.5㎡ | 2175.9㎡
|  |  | 埋设排水管网 | 224m | 224m
|  |  | 铺设面板砖 | 339.38m | 339.38m
|  |  | 混凝土检查井 | 11座 | 12座
|  |  | 雨水口 | 2座 | 4座
|  |  | 10立方米化粪池 | 1座 | 1座
|  |  | 混凝土道牙 | 735m | 343.9m
|  | 质量指标 （必填） | 工程质量达标率 | 100% | 100%
|  |  | 农村公益事业项目台账 | 100% | 100%
|  | 时效指标 （必填） | 项目完工及时率 | 100% | 100%
|  |  | 财政奖补资金支付率 | 100% | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 （必填） | 村庄道路出行条件 | 有效改善 | 有效改善
|  |  | 村庄配套基础设施 | 更加完善 | 更加完善
|  |  | 项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力 | 进一步提升 | 得到进一步提升
|  | 生态效益 指标 （必填） | 改善村庄生态环境 | 有效改善 | 有效改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 （必填） | 群众满意度 | 90% | 90%
|  |  | 村干部满意度 | 90% | 90%
注：1、年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。
2、各项绩效指标完成情况，对照各项三级绩效指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值。其中：定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写分值。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐条进行分析，书面作出说明并提出改进措施。