## Sheet1
附件1：
2019年住房城乡建设和交通局建设项目责任分工表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 建设 起止 年限 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2019年 计划投资 | 2019年建设内容 | 责任单位（配合上级部门） | 责任领导 | 责任股室 | 责任人 | 备注
一、自治区主导投资项目（4个）
1 | 中卫南站黄河大桥 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、排水、照明工程及绿化、景观工程。 | 2018年至2020年 | 2019-04-01 | 73088.24 | 20000 | 桥涵、沿线设施。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
2 | 中卫至兰州客运专线 | 续建 | 沙坡头区 | 线路中卫境内46公里，轨道、桥梁等施工，电力及通信改造。 | 2017年-2022年 | 2019-03-01 | 500000 | 100000 | 隧道及轨道施工。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
3 | 乌海至玛沁高速公路中卫段（镇罗黄河大桥及连接线） | 新建 | 沙坡头区镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 中卫市境内长119.5公里，主线长110公里，镇罗连接线长9.5公里，沙坡头区境内75公里。宽26米，跨黄河大桥一座。 | 2018年至2022年 | 2019-09-01 | 784830 | 100000 | 完成征地拆迁及路基等。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
4 | 国道338线中宁至沙坡头段改线工程 | 新建 | 沙坡头区宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 全长72公里，一级公路标准设计，设计时速60km/h。 | 2019年至2022年 | 2019-08-01 | 132000 | 10000 | 土建工程开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
二、市级主导投资项目（52个）
（一）第一产业（2个）
1、大数据及军民融合发展项目（5个）
37 | 中卫市沙坡头区双桥等4个棚户区改造供热设施配套项目二期工程 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、新墩街、体育南路、惠丰南路、安定路、宁钢大道、平安大道敷设供热管道18.38km | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 4411 | 1911 | 随同道路建设一起敷设美利路、惠丰南路供热管道。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
38 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套供水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、滨河大道、惠丰南街、安定路、滨河大道、体育街、南苑东路、柔一街敷设给水管道13.35km。 | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 2107 | 600 | 随同道路建设一起敷设美利路、惠丰南路供水管道。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
39 | 中卫市沙坡头区棚户区改造（双桥、新墩、西关、砖塔）配套排水设施管网项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 沿美利路、新河路、福民南街、新墩街、惠丰南路、滨河大道、安定路、柔一路、南苑东路、平安大道、丰安路敷设污水及雨水管道32.633km。 | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 4627 | 2100 | 随同道路建设一起敷设美利路、惠丰南路排水管道。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
4、交通城建项目（15个）
40 | 中卫市滨河北路提升改造 | 续建 | 沙坡头区柔远镇、镇罗镇 | 路线全长7.96km，其中改建段6处，共4.63公里，路基宽17m，路面宽16.5m，公路一级，双向六车道，设计时速80km/h。新建段全长3.33km，拟采用双向四车道二级公路标准设计，设计时速80km/h。 | 2017年至2019年 | 2019-04-01 | 9897 | 2447 | 全部完工并投入使用。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
41 | 中卫市沙坡头区常乐镇至沙坡头南岸半岛公路 | 新建 | 沙坡头区常乐镇 | 路线全长3.3km，采用四级公路标准，设计速度20km/h，路基宽度6.5m（双车道）、4.5m（单车道）。 | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 1491.35 | 1491.35 | 全部完工。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
42 | 中卫市滨河公交首末站充电站（桩）二期停车场项目 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 公交巴士停车位96个，小型充电桩10个。 | 2019年 | 2019-04-01 | 820 | 820 | 全部完工。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
43 | 中卫市双桥公交首末站（停车场充电站）项目 | 新建 | 沙坡头区文昌镇双桥村 | 新建停车位9100平方米，车道面积8146平方米，硬质铺底面积186平方米，绿化草地面积4856.33平方米；配套建设业务用房2090平方米。 | 2019年 | 2019-05-01 | 2039 | 2039 | 新建公交首末站及停车场充电站。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
44 | 中卫市智能调度及一卡通系统 | 新建 | 沙坡头区文昌镇、滨河镇 | 建设公交IC卡系统；公交智能调度管理及视频监控系统。 | 2019年 | 2019-03-01 | 640 | 640 | 建设公交IC卡系统；公交智能调度管理及视频监控系统。 | 住房城乡建设和交通局 | 杜明 | 交通股 | 谢荣
45 | 中卫市安定东路（恒大城市综合体道路工程） | 新建 | 东起宁钢大道、西至迎宾大道 | 道路总长1036.2米，宽30米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2018年至2020年 | 2019-04-01 | 1294.3 | 400 | 道路工程完工。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
46 | 中卫市南苑路东延伸段道路及慈爱康复中心南侧道路工程 | 新建 | 东起柔一路、西至宁钢大道；慈爱康复中心南侧道路项目位于中卫市沙坡头区，西起柔一路、东至中卫市慈爱中心东侧围墙。 | 南苑路东延伸段道路总长722米，宽32米。主要建设内容为道路、道路、涵洞、路灯、再生水等其他附属设施；慈爱康复中心南侧道路总长360米，宽25米。主要建设内容为道路、排水、路灯、给排水、供热管网、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2019年 | 2019-04-01 | 1399.54 | 1399.54 | 全部完工。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
47 | 中卫市新墩村（西区）D地块棚户区改造安置住房项目 | 续建 | 中卫市新墩路以西、平安大道以南、机场大道以东、滨河大道以北 | 新建安置住房2124套，总建筑面积371847.6平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2017年至2020年 | 2019-04-01 | 94531 | 13830 | 全部建成并投入使用。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
48 | 中卫市五里村棚户区改造安置住房二期项目 | 续建 | 中卫市宁钢大道以东、铁路以南、柔一路以西、二干渠以北 | 总建筑面积15.4万平方米，配套建设管网、道路、绿化、亮化等基础设施。 | 2017年至2020年 | 2019-04-01 | 36188 | 10400 | 全部建成并投入使用。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
49 | 中卫市美利路道路工程 | 新建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 道路总长959米，宽25米；主要建设内容：道路、路灯、管涵、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 842 | 742 | 完成道路、管涵、绿化给水管网、路灯及其他附属设施。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰
50 | 中卫新河路建设项目 | 续建 | 西起机场大道，东至新墩北路 | 新建道路总长923米，宽25米。主要建设内容为：道路、管涵、路灯、绿化给水管网等其他附属设施。 | 2018年至2019年 | 2019-04-01 | 736 | 256 | 完成道路、路灯、排水、管涵、绿化给水管网等其他附属设施。 | 住房城乡建设和交通局 | 周重南 | 建设股 | 柳杰