## Sheet1
加强市容秩序“十大专项”行动“五定”责任表
序号 | 责任事项 | 责任内容 | 责任单位 | 责任队室 | 责任人 | 责任领导 | 完成时间 | 备 注
1 | 开展户外广告牌匾设置专项整治 | 1、依据法律规定实施户外广告审批许可及监管程序。对影响被依附载体的使用功能，影响建筑安全，影响消防通道的依法予以整治。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 建设监察管理中队 | 朱建华 穆志忠 冯 涛 | 刘立民 | 2019-10-31
2、依法治理道路两侧和道路路口户外广告设施，对妨碍安全视距、影响通行的设施依法查处；
3、在居住区及其周边设置户外广告设施，应避免噪声污染和遮挡日照等对居民生活造成不利影响。
4、消除城区长城街、滨河路、机场大道、宁钢大道等主街路、广场公园等重点区域可视范围内广告牌匾设置混乱、楼体外立面破旧等视觉污染。
5、逐步试点并推行广告设施使用权市场化运作。
2 | 开展城市街景外立面（市容市貌）专项整治 | 1、加强临街沿线杆线管理，加强夜景亮化美化，亮化设施完好率达95%以上。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 建设监察管理中队 | 朱建华 穆志忠 冯 涛 | 刘立民 | 2019-10-31
2、加强对企事业单位和商户楼体和牌匾亮化的管理监督，严禁擅自关停亮化设施的行为，构建城市景区化旅游景观。
3、按照点线面相结合，高中低相呼应，公益亮化有品位，商业亮化有动感的思路，形成规模宏大、色彩丰富、点线结合、动静相宜的亮美夜景。
4、大力整治建筑立面陈旧破损、影响市容观瞻等突出问题,全力提升城市形象。
3 | 开展城市静态交通秩序专项整治 | 1、健全完善部门联动机制，与交通警察部门配合，加强静态交通秩序管理，强化主次干道车辆乱停乱放的整治力度，综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施，采取疏堵结合的措施，实现城市道路整洁畅通。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 | 朱建华 穆志忠 | 刘立民 | 2019-09-30
2、加强停车设施规划建设，合理增建公共停车设施，布局建设城区立体停车场项目，创新停车管理方式，提升静态停车管理水平。
3、依法对私设乱设停车场和停车位予以查处。
4、集中开展车辆乱停乱放、乱收费专项整治行动，让百姓出行更加便捷和舒心。
5、制定《沙坡头区停车场管理办法》，规范城区停车场管理。
4 | 开展城区占道经营专项整治 | 1、按照“主干道严禁，次干道严控、背街小巷规范”的要求，全面清理主次干道摆摊设点、跨门营业的经营行为。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 | 朱建华 穆志忠 | 刘立民 | 2019-10-31
2、加强重点部位（广场、车站、公园、市场、学校周边）市容秩序管理，清理各类占道经营摊点、规范跨门营业、乱堆乱放。
3、坚持疏堵结合、秩序井然、便民惠民的原则，合理设置临时便民市场，引摊入市，还路于民。规范便民市场入市和延时经营时间，在开市经营期间实行全程保洁，撤市后及时清除垃圾污物。
4、规范节假日和双休日期间各类促销、宣传等活动，杨哥办理审批手续。
5、加大夜市整治力度，重点整治向阳街、商城夜市周边“脏、乱、差”顽疾，整治一处，巩固一处。
5 | 开展城区违章建筑专项整治 | 1、推进违法建设管控下移，以城市管理综合执法部门为主体，乡镇、社区源头管理，对违法建设做到早发现、早制止、早控制、早消除。 | 综合行政执法大队 | 建设监察管理中队 | 冯 涛 | 施中元 | 2019-10-31
2、健全城市管理、自然资源、公安等部门的联合执法机制，严厉打击违法建设行为。
3、在城区内全面开展违法和临时建筑普查，按照依法依规、公开透明、突出重点、循序渐进、分类处置的原则，依法拆除历史遗留违法和临时建筑。
4、妥善处理拆违拆临矛盾纠纷，防止影响安全稳定的群体性事件发生，逐步建立从源头杜绝城区乱搭乱建行为的长效机制。
6 | 开展城区建筑工地和渣土运输车辆规范化管理专项整治 | 1、严格落实建筑施工工地“六个100%”规定，督促施工工地安装电子监控设备，实行24小时监控，强化工地进出口扬尘治理，配备冲洗设备，施工围墙完好并进行美化。 | 综合行政执法大队 公用事业管理所 | 建设监察管理中队 渣土“三防”管理中队 | 冯 涛 孟云峰 万 玲 | 刘立民 胡学智 | 2019-12-31
2、加强夜间施工噪声扰民行为的管理。
3、推进智能渣土管理系统建设，制定技术标准，对现有运输建筑渣土的车辆进行技术改造，实行全覆盖密闭运输，建筑渣土运输车辆必须严格遵守线路和时间规定。
4、加块城市建筑垃圾消纳场的规划和建设，做好建筑垃圾处置管理工作，强化源头管控，推动资源化利用，提升治理能力和水平。
5、加大联合执法监管力度，对抛、洒、遗、漏渣土、砂石等造成道路扬尘污染的建筑施工企业、商品混凝土生产运输企业、弃土场业主、砂石运输业主及驾驶员依法予以查处，为市民营造干净整洁、优美有序的城市环境。
7 | 开展城区城市“五业”专项整治 | 1、以专项治理行动为载体，以疏堵结合、标本兼治、综合治理、常抓不懈为方法，通过采取有效措施，对主次干道从事修理、补胎、洗车、加工、收购“五业”的行为进行全面整治。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 | 朱建华 穆志忠 | 刘立民 | 2019-09-30
2、健全城市管理、市场监管、公安、交通运输等部门的联合执法机制，对汽修、收购站等行业开展清理整顿，依法治理中心城区内主次干道等周边设置的废品回收站点。
8 | 开展城区油烟噪声污染专项整治 | 1、在城区范围内推广环保无烟烧烤炉和安装油烟净化设备，全面禁止露天烧烤、燃放烟花爆竹和焚烧垃圾的行为。 | 综合行政执法大队 公用事业管理所 | 市容一中队 市容二中队 | 朱建华 穆志忠 秦占君 | 刘立民 胡学智 | 2019-11-30
2、加强对餐饮业、KTV等场所监督检查，强化对油烟噪音污染的管控，重点开展油烟污染和噪声污染治理，持续在餐饮行业推广安装油烟净化设备和煤改气、煤改电工作，确保餐饮服务业油烟污染投诉下降，城区空气质量进一步提升。
3、严查燃放烟花爆竹、焚烧垃圾、油烟和生活噪声（含公园、广场、各景观水域）等污染环境和影响空气质量的违法行为。
9 | 开展城区“牛皮癣”专项整治 | 1、推进街道、城区居民小区安装便民公告栏，为市民张贴广告的提供规范场地。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 建设监察管理中队 | 朱建华 穆志忠 冯 涛 | 刘立民 | 2019-11-30
2、严格落实“门前三包”责任制，临街单位、店铺、产权单位按“门前三包”的责任规定，自觉清洗清除所属建筑物（门面、门头、立柱、围墙）上的“牛皮癣”，不履行门前三包和产权职责的，要依法予以处罚。
3、加强与公安部门联合查处力度，对涉及“迷药、办证、枪支”之类的“牛皮癣”进行严厉查处。
4、积极探索建立健全乡镇、部门（单位）、社区共同治理体系和“牛皮癣”治理工作长效机制，确保“牛皮癣”整治工作落到实处，
10 | 开展校园周边市容秩序专项整治 | 1、加大执法力度，强化部门联动，坚决取缔“三无食品”摊贩，消除安全隐患。 | 综合行政执法大队 | 市容一中队 市容二中队 | 朱建华 穆志忠 | 刘立民 | 2019-09-30
2、重点对校园周边摆摊设点、占道经营、出店经营行为进行分类整治，提升一批、规范一批、取缔一批，确保校园周边环境得到进一步改善。
3、与所有学校、幼儿园签订《中卫市市区学区市容环境卫生责任书》，并加大对学校、幼儿园周边的巡查力度，发现各类占道经营行为及时清理。