附件

中卫市沙坡头区基础教育质量提升行动目标任务一览表

序号	重点工作	目标任务	完成时限	责任单位	配合单位
1	（一）实施立德树人工程	扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进师生头脑。	打造80节“同上一堂思政课”网络精品课	2025年	区教育局	区委宣传部
区委统战部
区委网信办
区群团委
各乡镇
打造50节“红领巾学党史”网络精品队课	2025年
培育选树沙坡头区德育示范学校5所	2023年
力争打造国家级民族团结进步学校1所	2022年
自治区级民族团结进步学校5所	2025年
创建自治区级文明校园5所	2025年
创建中卫市级文明校园8所	2025年
2
提升智育水平。	义务教育质量监测相关科目学生学业水平达到Ⅲ级以上，校际差异率低于0.15	2024年	区教育局	区科技局
序号

重点工作	目标任务	完成时限	责任单位	配合单位
33
强化体育锻炼。	培育“一校一品”“一校多品”体育传统特色学校10所	2025年	区教育局	区旅游和文体广电局
培育建成国家级足球特色学校1所	2023年
培育篮球特色学校2所	2023年
小学生体质健康合格率达到90%以上	长期坚持

4
增强美育熏陶。	支持各中小学校建设15个中小学高水平艺术团队	2025年	区教育局	区旅游和文体广电局
55
强化劳动教育。	着力打造沙坡头区级劳动教育示范校10所	2025年	区教育局	区民社局
区农村农业局
区自然资源局
区科技局
区旅游和文体广电局
各乡镇
挂牌沙坡头区级劳动教育实践基地5个	2024年
形成劳动教育精品课程5门	2024年
66
加快构建协同育人新格局。	每年至少组织2次家庭教育指导和2次家庭教育实践活动	长期坚持	区教育局	区委宣传部
区财政局
区旅游和文体广电局
区群团委
各乡镇

序号

重点工作

目标任务

完成时限	责任单位	配合单位
77	（二）实施资源增量达标工程	扩大普惠性学前教育资源供给。	启动实施第四期学前教育行动计划，计划新增学位3000个	2025年	区教育局	区委编办
区发改局
区财政局
区住建和交通局
区自然资源局
区民社局
各乡镇
沙坡头区85%以上公办园的班额达到国家认定标准	2025年
公办园在园幼儿占比达到56%以上	2025年
普惠性幼儿园覆盖率达到86%以上	2025年
学前三年毛入园率达到96%以上	2025年
确保每个乡镇至少有1所公办幼儿园（含附设幼儿教学班），学前教育管理更加规范	2025年
8
推进义务教育学校标准化建设。	逐步实现小学45人、初中50人标准班额办学，化解2000人以上大校额	2025年	区教育局	区委编办
区发改局
区民社局
区财政局
区住建和交通局
区自然资源局
各乡镇
全区九年义务教育巩固率达到98%，义务教育优质均衡目标如期实现	2025年
99
推动特殊教育延伸融合。	残疾儿童少年义务教育入学率达到98%以上	2025年	区教育局	区发改局
区财政局
区住建和交通局
区民社局
区群团委
各乡镇
110	（三）实施规范化管理工程	严格教学基本要求。
长期坚持	区教育局	区民社局
11	11	11	111
提高课堂教学质量。
长期坚持	区教育局	—

序号

重点工作

目标任务

完成时限	责任单位	配合单位
112	（三）实施规范化管理工程	强化城乡教育协同发展。	控辍保学保持“动态清零”	长期坚持	区教育局	区发改局
区民社局
区财政局
区乡村振兴局
区群团委
各乡镇
113
发挥教学科研引领作用。	教研员每学年线上线下开展讲座、示范课、公开课等不少于6节，听课评课说课等活动不少于80节次	长期坚持	区教育局	区财政局
区民社局
114
深化“互联网＋教育”融合应用。	召开国家级信息化教学实验区和“互联网+教育”示范区推进会，打造融合信息技术的新型教与学模式示范校5所	2023年	区教育局	区工信和商务局
区财政局
打造“互联网+教育”标杆校10所	2025年
沙坡头区基础教育信息化发展指数高于宁夏平均水平，教师信息素养测评合格率达到100%	2025年

序号

重点工作

目标任务

完成时限	责任单位	配合单位
115	（四）实施新时代强师工程	强化师德师风建设。
长期坚持	区教育局	区委组织部
区民社局
区财政局
各乡镇
116
提高教师培养培训质量。	实现教师信息技术素养测评100%达标	2025年	区教育局	区委组织部
区委编办
区民社局
区财政局
117
打造拔尖领军人才队伍。	通过3年努力，培养1名市级名校长	2023年	区教育局	区委组织部
区财政局
区民社局
培养5名县级名校长	2023年
培养8名后备培养对象	2023年
争取每年评选表彰自治区教学名师5名、优秀班主任2名、优秀教研员2名、领航书记校（园）长1名	长期坚持
培育自治区、市、沙坡头区三级骨干教师比例分别达到10%、15%、20%	2023
118	（四）实施新时代强师工程	提高教师待遇和地位。
长期坚持	区教育局	区委组织部
区委宣传部
区财政局
各乡镇

序号

重点工作

目标任务

完成时限	责任单位	配合单位
119	（五）实施改革创新工程	深化教育评价改革。
长期坚持	区教育局	区委组织部
区委宣传部
区财政局
区民社局
220
深化考试招生制度改革。
长期坚持	区教育局	区委宣传部
区委网信办
区旅游和文体广电局
221
优化教师资源配置。	每年安排城乡教师交流轮岗比例不低于符合交流条件专任教师总数的10%，校长交流轮岗比例不低于学校领导（含中层）人数的20%，且交流轮岗时间一般不少于3年，鼓励通过城乡结对、校际协作、走教互帮等多种途径和方式，开展交流轮岗，促进教师均衡配置	长期坚持	区教育局	区委组织部
区委编办
区财政局
各乡镇
222
提升校园治理能力。	力争实现校园治理达标校创建完成率100%	2025年	区教育局	区委政法委
区公安分局
区财政局
区卫健局
区应急管理局
区综合执法局
各乡镇
每年创建沙坡头区级健康学校1所	长期坚持
全年开展2次校园治理专项督导，2次督导评估	长期坚持