## Sheet1
附件1
沙坡头区2022年计划建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 方式 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 2021年完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划建设内容 | 2022年开复工时间 | 实施单位 | 主管部门 | 包抓区级领导 | 备注
合计（200个） | [5 empty] | 4424289.21 | 495082 | 1629155.75
自治区及市级主导投资项目（44个） | [5 empty] | 2692456.72 | 201540 | 566902
自治区主导投资项目（2个） | [5 empty] | 219018 | 35000 | 65000
1 | G338线中宁至沙坡头区段公路及常乐下河沿黄河公路大桥项目 | 政府 投资 | 续建 | 常乐镇 迎水桥镇 | 大桥全长约8.7公里，按一级公路技术标准建设，路基宽25.5米（黄河大桥宽度为33米）。 | 109000 | 35000 | 35000 | 完成路基、桥涵剩余工程。 | 2022-03-01 | 自治区交通运输厅 | 区住建和交通局 | 王文忠
2 | 国道338线中卫至孟家湾段公路工程 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 迎水桥镇 | 路基路面工程、黄河特大桥1 座，大中桥14 座，分离式立交3座，交通安全设施等。 | 110018 | 0 | 30000 | 完成土地拆迁、建筑安装、工程建设等配套设施。 | 2022-05-01 | 自治区交通运输厅 | 区住建和交通局 | 王文忠
市级主导投资项目（42个） | [5 empty] | 2473438.72 | 166540 | 501902
一、政府投资项目（19个） | [5 empty] | 186906 | 18400 | 81382
3 | 中卫中学分校新建综合楼项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 新建1栋5600平方米的综合楼，配套实施室外水、电、暖、消防等辅助工程。 | 1960 | 0 | 1000 | 完成主体工程。 | 2022-09-01 | 中卫市教育局 | 区教育局 | 沈红菊
4 | 中卫市第三中学新建综合楼（多功能室）项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 建设1栋1900平方米综合楼（多功能室）（含消防水池泵房、喷淋系统、室外消防管网）。 | 1300 | 0 | 1300 | 建设1栋1900平方米综合楼（多功能室）（含消防水池泵房、喷淋系统、室外消防管网）。 | 2022-09-01 | 中卫市教育局 | 区教育局 | 沈红菊
5 | 市人民医院创建三级甲等医院创建及信息化建设 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 进一步建立健全以电子病历为核心的医院数据中心平台及三级甲等医院数据提取及国家电子病历五级评审、互联互通四级甲等评审，利用大数据、人工智能、物联网、移动医疗等新技术，构建数字化智慧医院，提高患者看病就医满意率。 | 3200 | 0 | 3200 | 建设临床数据中心，临床决策支持系统，电子病历5级，互联互通4级。 | 2022年5月 | 中卫市人民医院 | 区卫生健康局 | 周晓梅
6 | 市人民医院传染病区建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 建筑面积8200平方米，设置床位100张，建设内容包括门诊、住院、医技等功能于一体的综合楼及设备配置。 | 8000 | 0 | 3000 | 门诊、住院、医技楼主体封顶。 | 2022-07-01 | 中卫市人民医院 | 区卫生健康局 | 周晓梅
7 | 中卫市田径场 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 新建400米的标准环形跑道、标准足球场、篮球场、排球场和部分田赛场地；新建看台建筑面积720平方米（含主席台，无障碍席位）。 | 2600 | 1500 | 1100 | 建设跑道面层，篮球场、排球场，安装电子屏等。 | 2022-04-01 | 中卫市旅游和文化体育广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛
8 | 市体育运动广场项目（网球场） | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 占地面积53亩，总建筑面积3.5万平方米，主要建设网球场、篮球场、排球场、11人制足球场、综合训练馆、健身步道、休闲文化广场等。 | 2625 | 0 | 2625 | 完成全部建设内容。 | 2022-03-01 | 应理集团 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛
9 | 中卫市射击馆攀岩馆 | 政府 投资 | 新建 | 柔远镇 | 地上一层、地上二层，建筑高度20.06米，建筑面积5855平方米。 | 6200 | 0 | 6200 | 主要建设有10米气手枪比赛训练大厅、枪库、弹库、值班登记室、裁判室、总控室、观摩室、观众区、设备间、攀岩大厅等。 | 2022-03-01 | 中卫市公安局 | 区公安分局 | 张海涛
10 | 中卫市老年大学项目 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 规划建筑面积7180平方米，主要建设综合教室、阶梯教室、值班监控室等，配套建设室外给排水、采暖、停车场及高低压供电等基础设施。 | 4224 | 100 | 4124 | 土建主体及装饰装修工程施工及室外配套工程施工。 | 2022-03-01 | 中卫市应理城乡市政产业(集团)有限公司 | 区委组织部 | 彭小沛
11 | 黄河宁夏中卫市沙坡头枢纽至中宁县白马乡段航运工程 | 政府 投资 | 续建 | 迎水桥镇 常乐镇 滨河镇 文昌镇 柔远镇 永康镇 镇罗镇 宣和镇 | 设计航道全长约90公里，底宽40米，航道等级V级，设计最大船舶300吨。 | 30700 | 6800 | 6000 | 计划完成剩余航道筑坝、码头及维护基地工程施工准备工作。 | 2022-02-02 | 中卫市交通运输局 | 区住建和交通局 | 王文忠
12 | 中卫市治沙、蒿川林场植绿增绿供水工程 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 | 治沙林场片区：新建扬水泵站1座，供水泵站1座，首部过滤系统及其配套设施1套，新建蓄水池1座，铺设各类管道196公里。 | 5376 | 0 | 5376 | 完成治沙林场、蒿川林场两个片区植绿增绿供水工程的建设。 | 2022-04-01 | 中卫市水利技术服务中心 | 区水务局 | 韩进军
13 | 中卫压气站二站项目 | 政府 投资 | 续建 | 常乐镇 | 新建中卫二站，上下游3座清管站、4条联络管道和6条改线管道。 | 100000 | 10000 | 30000 | 新建中卫二站，上下游3座清管站、4条联络管道和6条改线管道。 | 2022-03-01 | 国家石油天然气管网集团西气东输分公司 | 区发改局 | 龚 涛
14 | 中卫市新墩桥项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 新建装配式预应力混凝土空心板桥，道路断面宽度35米，长度110米。 | 2890 | 0 | 2890 | 新建装配式预应力混凝土空心板桥，道路断面宽度35米，长度110米。 | 2022-03-02 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
15 | 中卫市文昌桥建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 在秀水街跨沙坡头大道新建一座装配式预应力混凝土空心板桥。 | 2500 | 0 | 2500 | 在秀水街跨沙坡头大道新建一座装配式预应力混凝土空心板桥。 | 2022-03-04 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
16 | 中卫市利民桥建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 在秀水街跨沙坡头大道东边新建一座装配式预应力混凝土空心板桥。 | 2700 | 0 | 2700 | 在秀水街跨沙坡头大道东边新建一座装配式预应力混凝土空心板桥。 | 2022-03-04 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
17 | 中卫市沙坡头区中沟路（宁钢大道至机场大道中段）改建工程 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 线全长约4.3千米，采用二级公路标准，设计速度为60千米/小时，路基宽度17米。 | 2367 | 0 | 2367 | 线全长约4.3千米，采用二级公路标准，设计速度为60千米/小时，路基宽度17米。 | 2022-03-01 | 中卫市交通运输局 | 区住建和交通局 | 王文忠
18 | 中卫市南苑东路延伸段（柔一街-黄河七街）道路工程 | 政府 投资 | 新建 | 柔远镇 | 新修双向4车道道路，长2174米，红线宽30米。建设红线范围内的道路工程、交通工程、桥涵工程、雨水工程、再生水工程、照明工程。 | 4800 | 0 | 3000 | 完成项目建设全部内容。 | 2022-08-01 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 王文忠
19 | 中卫市长城街老旧排水管网改造二期项目（迎宾大道-宁钢大道第四排沟） | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 雨水管管口封堵47处，原有雨水口拆除及清运120座，拆除原有d300-d600钢筋混凝土污水管道884米，新建雨水口120座等其他配套设施。 | 1600 | 0 | 1000 | 完成项目建设全部内容。 | 2022-07-01 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
20 | 中卫市朝阳路排水防涝建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 沿朝阳路南侧道路（应理南街至鼓楼南街雨水暗渠）新建DN800雨水管道850米、DN300雨水连接管300米，配套建设雨水检查井20座。 | 1000 | 0 | 1000 | 完成项目建设全部内容。 | 2022-05-01 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
21 | 中卫市沙坡头大道北侧排水防涝一期建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 滨河镇 | 敷设d200-d1800钢筋混凝土排水管道10858米；砌筑钢筋混凝土检查井296座；雨水口345座，拆除及恢复沥青路面26610平方米。 | 2864 | 0 | 2000 | 完成项目建设全部内容。 | 2022-05-01 | 中卫市住房和城乡建设局 | 区住建和交通局 | 高怀雷
二、社会投资项目（23个） | [5 empty] | 2286532.72 | 148140 | 420520
22 | 瑞泰科技年产9万吨高端聚氨酯新材料项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 新建9万吨高端聚氨酯新材料产品，建设生产厂房及配套设施。 | 450000 | 0 | 30000 | 行政审批、土建基础施工。 | 2022-10-01 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
23 | 瑞泰科技年产18万吨光气改扩建项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 通过改扩建，将光气产能提升至18万吨/年，建设生产厂房及配套设施。 | 110000 | 0 | 20000 | 行政审批、土建基础施工。 | 2022-08-01 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
24 | 瑞泰公司仓储自动化提升改造项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设1座丙类高架仓库，含自动进出库运行管理系统，实现产品多菌灵、啶虫脒、吡虫啉、BTA、尼龙66等的仓储需求。 | 8500 | 0 | 5000 | 安装工程。 | 2022-03-02 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
25 | 利安隆新材料有限公司年产5500吨高分子材料抗老化助剂 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设厂房3座；多效蒸发系统一套；IC厌氧系统一套；乙类库房一座。 | 24000 | 0 | 5000 | 建设厂房3座；多效蒸发系统一套；IC厌氧系统一套。 | 2022-08-01 | 利安隆（中卫）新材料有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
26 | 宁夏钢铁集团年产140万吨冶金焦项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 年产干全焦140万吨的2×60孔6.25米捣固焦炉，配套建备煤系统、湿熄焦系统、焦炉除尘地面站系统、烟道气脱硫脱硝系统等生活辅助设施。 | 168663.69 | 5000 | 100000 | 车间厂房建设，设备安装等。 | 2022-04-01 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
27 | 宁夏钢铁集团55MW双超高炉煤气综合利用项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 建设1套60MW发电机组。含180吨/小时 超高温超高压一次再热燃煤气锅炉及1台 55MW 超高温超高压带再热汽轮机组。 | 17900 | 5000 | 5000 | 完成煤气锅炉等全部建设内容。 | 2022-04-01 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
28 | 年产4万吨尼龙66及2.5万吨中间体J项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 建设年产4万吨尼龙66（两条2万吨/年生产线）、年产2.5万吨己二胺生产装置。 | 97000 | 50000 | 20000 | 完成剩余设备安装部分。 | 2022-03-01 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
29 | 宇光能源二期120万吨（年）焦化项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 主要建设备煤车间、炼焦车间、干熄焦工段，以及煤气净化车间等。 | 150000 | 30000 | 10000 | 车间厂房建设，设备安装等。 | 2022-03-01 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
30 | 渝丰化工循环经济利用焦炉煤气生产9万吨/年LNG项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 主要建设LNG深冷液化及储运装置，扩建焦炉气净化及压缩装置和公用工程等。 | 51655 | 5000 | 10000 | 完成生产装置等全部建设内容。 | 2022-05-03 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
31 | 中盛新科技中盛年产28000吨绿色环保染料项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 28000吨绿色环保染料及 配套中间体生产装置、储存设施和环保处理装置。 | 35000 | 4000 | 20000 | 完成项目一期建设并 投产运行，项目二期 开工建设。 | 2022-06-01 | 宁夏中盛新科技有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
32 | 蓝丰精细化工5万吨/年光气及配套精细化学品和农化学品技术改造 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 新建5万吨光气生产装置及下游产品相关装置；5万吨光气/年、氯甲酸甲酯15000吨/年、氯甲酸乙酯5000吨/年等产品。 | 159962.15 | 0 | 20000 | 5万吨光气生产装置。 | 2022-04-02 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
33 | 伟中能源120万吨/年焦化干熄焦余热综合利用项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 新建170t/h干熄焦本体1套（含中温中压自然循环余热锅炉1套）、型焦制备装置（含混料、成型、炭化炉等）1套、CDQ主控楼及辅机室 1座、CDQ运焦系统1 套、CDQ环境除尘1座、迁车台及焦罐检修站1座、空氮站 1 座。 | 34991.88 | 0 | 10000 | 前期手续、土建施工。 | 2022-05-01 | 宁夏伟中能源科技有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
34 | 中卫热电1号机组高背压供热改造项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 增加一台高背压凝汽器+蒸汽引射式热泵供热方案。 | 7160 | 0 | 7160 | 建设增加一台高背压凝汽器+蒸汽引射式热泵及相关附属设备。 | 2022-06-03 | 国能中卫热电有限公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
35 | 宁夏宸宇公司无害化处置中心项目 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 建设集收运、贮存、焚烧、稳定化/固化、物化处理及填埋为一体的综合性处置中心，年处置原生危险废物规模80000吨，安全填埋场（包含32万立方柔性、12.55万立方刚性安全填埋场）。 | 100000 | 5000 | 2000 | 车间厂房建设，设备安装等。 | 2022-03-01 | 宁夏宸宇公司 | 区工信和商务局 | 韩国平
36 | 宁夏移动数据中心美团三期 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 项目二期建设1栋机房，建筑面积1.45平方米，计划部署机柜4200个，服务器装机能力8万台。 | 54000 | 0 | 32000 | 项目二期1栋机房主体完工，开展机电设备安装工程。 | 2022-04-01 | 移动宁夏分公司、浩盛科技 | 区工信和商务局 | 龚 涛
37 | 中国联通数据中心项目二期 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 项目二期建设1栋机房，总建筑面积1.45万平方米，安装机柜4000个，服务器装机能力达7.6万台。 | 50000 | 0 | 5000 | 完成机房楼建设。 | 2022-07-01 | 中国联通宁夏分公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
38 | 国家文化大数据体系（宁夏）数据中心建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设一期数据中心项目，总建筑面积0.84万平方米。 | 30000 | 0 | 10000 | 完成一期数据中心建设工作。 | 2022-07-01 | 中国广电宁夏分公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
39 | 亚马逊云计算中卫合作项目二期 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 二期建设3栋机房，面积3万平方米，分四阶段安装机电、机柜、服务器等设备建成后，可安装机柜7200个，服务器装机能力13万台。 | 400000 | 0 | 50000 | 启动项目第二阶段机电、机柜安装工程，争取年底前投入使用。 | 2022-04-01 | 亚马逊宁云技术服务（宁夏）公司、宁夏西云数据科技有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
40 | 国家（中卫）新型互联网交换中心试点项目 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 搭建交换平台、监测与监管系统，用于大型云计算及数据中心、工业互联网、物联网、其他大型互联网企业及基础运营商的网络汇接交换。 | 31500 | 0 | 5000 | 项目完成建设投入运营，汇接各运营商及西部云基地数据中心网络，开展流量交换及增值服务。 | 2022-03-02 | 宁夏中卫市互联网交换中心有限责任公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
41 | 美利云数据中心项目二期 | 社会 投资 | 续建 | 中卫工业园区 | 项目2期建设4栋机房，总建筑面积6万平米，可安装机柜1.76万个，服务器装机能力33万台。 | 120000 | 40000 | 5000 | 项目二期1栋机房安装机电设备，安装机柜4400个，上线服务器8万台以上。 | 2022-07-01 | 宁夏誉成云创数据投资有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
42 | 沙漠传奇项目 | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 建筑面积约30000平方米，主要建设内容为广场、动感地带、沙漠驼场、曼陀罗、飞行岛及沙漠主题餐厅。 | 17300 | 4000 | 5000 | 完成飞行岛、主题餐厅等业态的内部装修工作。 | 2022-04-01 | 港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 武建国
43 | 沙漠艺宿酒店 | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 建设客房、景观水系、美术馆、餐厅、员工生活区。 | 4500 | 140 | 4360 | 完成项目主体建设，并进行内部装修。 | 2022-04-01 | 中卫蕾拉私旅文化发展有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 武建国
44 | 宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线 | 社会 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 项目占地2165.43亩，由柳家庄站改扩建、宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线、园区场站三部分组成。 | 164400 | 0 | 40000 | 铁路专用线路基、桥涵及园区站土方、场站硬化工程。 | 2022-03-01 | 中卫市高新技术产业开发集团有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
沙坡头区主导投资项目（156个） | [5 empty] | 1731832.49 | 293542 | 1062253.75
一、政府投资项目（96个） | [5 empty] | 432646.47 | 19400 | 259243.27
（一）第一产业项目（17个） | [5 empty] | 67987 | 0 | 51987
1、农业项目（9个） | [5 empty] | 42471 | 0 | 30471
45 | 2022年农产品产地仓储保鲜冷链建设项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 在沙坡头区辖区围绕瓜果蔬菜、畜禽、水产等鲜活农产品建设保鲜冷链设施3000吨。 | 1000 | 0 | 1000 | 在沙坡头区辖区围绕瓜果蔬菜、畜禽、水产等鲜活农产品建设保鲜冷链设施3000吨。 | 2022-07-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东
46 | 沙坡头区移民区2022年肉牛出户入园基础设施以工代赈项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 常乐镇 | 扩建饲草棚2000平方米，扩建青贮储存池2000立方米，改建犊牛舍3600平方米，铺设PVC输水管34公里。 | 820 | 0 | 820 | 扩建饲草棚2000平方米，扩建青贮储存池2000立方米，改建犊牛舍3600平方米，铺设PVC输水管34公里。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区发改局 | 张振宇
47 | 沙坡头区康乐移民区万头肉牛养殖项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 新建基础母牛牛舍5栋，青储池5个，草料棚1座，管理房300平方米。 | 18000 | 0 | 6000 | 新建基础母牛牛舍5栋，青储池5个，草料棚1座，管理房300平方米。 | 2022-03-09 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江 | ★ 重点项目
48 | 常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 改造肉牛养殖棚5座，新建双面养殖棚4个，新建青储池15个。 | 821 | 0 | 821 | 改造肉牛养殖棚5座，新建双面养殖棚4个，新建青储池15个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
49 | 常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。 | 1000 | 0 | 1000 | 新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。 | 2022-03-09 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
50 | 兴仁镇移民村养殖园区建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 | 新建肉牛养殖园区1个，新建肉羊养殖园区1个，配套管理用房、草料间及附属设施。 | 2000 | 0 | 2000 | 新建肉牛养殖园区1个，新建肉羊养殖园区1个，配套管理用房、草料间及附属设施。 | 2022-05-01 | 兴仁镇 | 区乡村振兴局 | 韩进军 王文忠 | ★ 重点项目
51 | 中部干旱带生态修复兴仁、香山高标准农田建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 在香山乡红圈村，兴仁镇兴仁、高庄、王团、西里等村建设规模10万亩的高标准农田，新建过滤器房、泵房、铺设地埋PE管、配套建筑物、铺设生产路等。 | 15500 | 0 | 15500 | 在香山乡红圈村，兴仁镇兴仁、高庄、王团、西里等村建设规模10万亩的高标准农田，新建过滤器房、泵房、铺设地埋PE管、配套建筑物、铺设生产路等。 | 2022-03-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 孙家骥 马立明 | ★ 重点项目
52 | 中卫市沙坡头区国家数字畜牧业创新应用基地建设项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 计划购置50万只蛋鸡（含蛋鸡育雏育成）数字化精准饲喂管理系统及其设备9套；改造鸡蛋收集系统等。 | 2700 | 0 | 2700 | 计划购置50万只蛋鸡（含蛋鸡育雏育成）数字化精准饲喂管理系统及其设备9套；改造鸡蛋收集系统等。 | 2022-05-18 | 宁夏华琳源农牧有限公司 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
53 | 沙坡头区永康镇彩达村苹果交易市场建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 永康镇双达村 | 拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋，新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。 | 630 | 0 | 630 | 拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋，新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。 | 2022-03-08 | 永康镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛
2、林业生态及建设用地增减挂钩项目（8个） | [5 empty] | 25516 | 0 | 21516
54 | 压砂地退出退耕还林还草项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 在兴仁、香山实施退耕还林还草3万亩。 | 4500 | 0 | 4500 | 在兴仁、香山实施退耕还林还草3万亩。 | 2022-04-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 冯玉森 王文忠 | ★ 重点项目
55 | 压砂地退出防护林建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 在兴仁、香山压砂地退出高标准农田范围内建设道路防护林1万亩，在压砂地外围建设宽幅防护林1万亩。 | 10000 | 0 | 6000 | 在兴仁、香山压砂地退出高标准农田范围内建设道路防护林1万亩，在压砂地外围建设宽幅防护林1万亩。 | 2022-04-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 冯玉森 王文忠 | ★ 重点项目
56 | 乌玛高速公路绿化项目（东段） | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 东园镇 | 起点为乌玛高速镇罗与中宁交界处，终点为乌玛高速与宁钢大道交汇处，总长21公里，选用国槐、刺槐、白榆、樟子松等树种对乌玛高速两侧进行绿化美化。 | 1500 | 0 | 1500 | 起点为乌玛高速镇罗与中宁交界处，终点为乌玛高速与宁钢大道交汇处，总长21公里，选用国槐、刺槐、白榆、樟子松等树种对乌玛高速两侧进行绿化美化。 | 2022-03-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠
57 | 退化林改造项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 迎水桥镇 | 在美丽纸业林区，通过补植补造、树木修剪、灌水等措施完成9200亩退化林修复。 | 514 | 0 | 514 | 在美丽纸业林区，通过补植补造、树木修剪、灌水等措施完成9200亩退化林修复。 | 2022-10-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 何建忠
58 | 退耕还林还草项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 在兴仁、香山实施退耕还林还草1万亩。 | 1500 | 0 | 1500 | 在兴仁、香山实施退耕还林还草1万亩。 | 2022-04-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 冯玉森 王文忠
59 | 沙坡头区2022年营造林工程 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 完成营造林7000亩。 | 3234 | 0 | 3234 | 完成营造林7000亩。 | 2022-04-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
60 | 中卫市沙坡头区2021年大板村建设用地增减挂钩项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 滨河镇 | 对滨河镇大板村17个地块、40.2公顷的闲置建设用地进行整理复垦。 | 2268 | 0 | 2268 | 对滨河镇大板村17个地块、40.2公顷的闲置建设用地进行整理复垦。 | 2022-07-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
61 | 中卫市沙坡头区2022年宣和镇建设用地增减挂钩项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 | 对宣和镇宏爱村、旧营村、三营村等村600亩的闲置建设用地进行整理复垦，纳入增减挂钩项目库，用于城乡建设用地使用指标调整。 | 2000 | 0 | 2000 | 对宣和镇宏爱村、旧营村、三营村等村600亩的闲置建设用地进行整理复垦，纳入增减挂钩项目库，用于城乡建设用地使用指标调整。 | 2022-06-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
（二）第三产业项目（79个） | [5 empty] | 364659.47 | 19400 | 207256.27
1、基础设施项目（28个） | [5 empty] | 53589.5 | 3300 | 47737.5
62 | 沙坡头区绿色食品加工产业园区基础设施建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 | 对园区场地平整，配套水电路等基础设施建设。 | 5000 | 0 | 5000 | 针对园区场地平整、水电路等配套基础设施建设。 | 2022-06-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
63 | 沙坡头区2022年农村公路建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 拟按照四级公路标准修建农村公路20公里。 | 2300 | 0 | 2300 | 拟按照四级公路标准修建农村公路20公里。 | 2022-07-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
64 | 沙坡头区2022年村道安全生命防护工程 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 对王团青龙寺路、赵桥村路等22条村道存在安全隐患的临水临崖、急弯陡坡路段的安全防护设施进行完善，隐患里程全长34.7公里。 | 579 | 0 | 579 | 对王团青龙寺路、赵桥村路等22条村道存在安全隐患的临水临崖、急弯陡坡路段的安全防护设施进行完善，隐患里程全长34.7公里。 | 2022-07-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 何建忠
65 | 海乐村等村庄道路建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 拟按照四级公路标准修建农村公路10公里。 | 1000 | 0 | 1000 | 拟按照四级公路标准修建农村公路10公里。 | 2022-07-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 张振宇 梁清江
66 | 退出压砂地路网建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 结合压砂地退出及生态修复工作，初步拟按照四级公路标准修建农村公路140公里。 | 12000 | 0 | 12000 | 结合压砂地退出及生态修复工作，初步拟按照四级公路标准修建农村公路140公里。 | 2022-07-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 张冠华 王文忠 | ★ 重点项目
67 | 2022年农村公路养护工程 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 对农村公路路面病害等进行预防性养护、修复养护。 | 985 | 0 | 985 | 对农村公路路面病害等进行预防性养护、修复养护。 | 2022-06-02 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠
68 | 原省道201线镇照路至宁钢大道段路面维修工程 | 政府 投资 | 新建 | 柔远镇 镇罗镇 | 按照现有公路等级对原省道201线镇照路至宁钢大道段12公里,约15万平米沥青路面进行维修改造。 | 1480 | 0 | 1480 | 按照现有公路等级对原省道201线镇照路至宁钢大道段12公里,约15万平米沥青路面进行维修改造。 | 2022-08-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠
69 | 沙坡头区2021年保障性安居工程老旧小区改造 | 政府 投资 | 续建 | 文昌镇 | 对4个老旧小区61300平方米进行配套基础设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。 | 4176 | 3000 | 1176 | 对4个老旧小区61300平方米进行配套基础设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。 | 2022-03-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 张振宇 张艳霞
70 | 2022年中卫市辖区老旧小区改造提升项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 对新花园和金河一期2个小区共18栋楼4.7万平方米进行改造提升。 | 3552 | 0 | 3000 | 对新花园和金河一期2个小区共18栋楼4.7万平方米进行改造提升。 | 2022-06-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 穆怀忠 何建忠 | ★ 重点项目
71 | 城市基础设施改造项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 对沙坡头区城区鼓楼东西街、中央南大道南侧等城市道路人行道进行改造，并对五环广场、红太阳广场等广场公园地砖、路缘石等基础设施进行更换改造。 | 2430 | 0 | 2430 | 对沙坡头区城区鼓楼东西街、中央南大道南侧等城市道路人行道进行改造，并对五环广场、红太阳广场等广场公园地砖、路缘石等基础设施进行更换改造。 | 2022-03-01 | 区城市公用事业管理所 | 区综合执法局 | 李华锋 高怀雷 | ★ 重点项目
72 | 城市道路基础设施改造项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 改造应理街、香山路、天瑞巷3条城市道路地下管网及路面。 | 5200 | 0 | 3200 | 改造应理街、香山路、天瑞巷3条城市道路地下管网及路面。 | 2022-06-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
73 | 沙坡头区东园7村农田基础设施配套项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵80座，新建泵房1座。 | 600 | 0 | 600 | 砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵40座，新建泵房1座。 | 2022-03-02 | 东园镇 | 区乡村振兴局 | 沈红菊
74 | 柔远镇非贫困村道路硬化项目 | 政府 投资 | 新建 | 柔远镇 | 硬化刘台村等主干道路19.7公里。 | 600 | 0 | 600 | 硬化刘台村等主干道路19.7公里。 | 2022-08-01 | 柔远镇 | 区乡村振兴局 | 张艳霞
75 | 柔远镇农田基础设施配套项目 | 政府 投资 | 新建 | 柔远镇 | 砌护D40渠道8.141千米，砌护D50渠道1.596千米；D80渠道0.337千米，配套管涵167座，桥涵19座。 | 400 | 0 | 400 | 砌护D40渠道8.141千米，砌护D50渠道1.596千米；D80渠道0.337千米，配套管涵167座，桥涵19座。 | 2022-08-01 | 柔远镇 | 区乡村振兴局 | 张艳霞
76 | 宣和镇宣和村4-7队基础设施配套项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 宣和村 | 硬化4米宽道路37条，硬化面积1500平方米，铺设供水管道7600米，排水管道3000米，配套建设附属设施。 | 500 | 0 | 500 | 硬化4米宽道路37条，硬化面积1500平方米，铺设供水管道7600米，排水管道3000米，配套建设附属设施。 | 2022-05-01 | 宣和镇 | 区乡村振兴局 | 张艳霞
77 | 沙坡头区2022年韩闸路（李姚路至中沟路段）建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 起点接李姚路，终点至中沟路。拆除原有4米宽旧路3公里，新建4米宽混凝土路3.65公里，配套道路建筑物。 | 650 | 0 | 650 | 起点接李姚路，终点至中沟路。拆除原有4米宽旧路3公里，新建4米宽混凝土路3.65公里，配套道路建筑物。 | 2022-05-01 | 东园镇 | 区住建和交通局 | 张艳霞
78 | 沙坡头区镇罗镇2022年非贫困村基础设施补短板项目(二期) | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 砌护新开渠道13条2.178千米；砌护现有渠道175条47.72千米，配套渠道建筑物296座，畦田口（开敞式）2891座。平田整地171亩。 | 600 | 0 | 600 | 砌护新开渠道13条2.178千米；砌护现有渠道175条47.72千米，配套渠道建筑物296座，畦田口（开敞式）2891座。平田整地171亩。 | 2022-06-01 | 镇罗镇 | 区乡村振兴局 | 穆怀中
79 | 沙坡头区镇罗镇2022年刘庄沟砌护项目 | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 凯歌村 | 刘庄沟格宾砌护5千米，砌护尾水100个、渡槽30个，修建破损生产桥10个。 | 400 | 0 | 400 | 刘庄沟格宾砌护5千米，砌护尾水100个、渡槽30个，修建破损生产桥10个。 | 2022-09-01 | 镇罗镇 | 区乡村振兴局 | 穆怀中
80 | 光明牧业有机牧场园区配套建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 喜沟村 | 光明牧业有机牧场配套基础设施“七通一平”。 | 3500 | 0 | 3500 | 光明牧业有机牧场配套基础设施“七通一平”。 | 2022-04-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
81 | 沙坡头区常乐镇康乐村巷道拆违整治项目（二期） | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等。 | 819.6 | 100 | 719.6 | 对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
82 | 沙坡头区兴仁镇团结村旧梯田提升改造项目 | 政府 投资 | 续建 | 兴仁镇 团结村 | 平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀井61座。 | 745.9 | 200 | 545.9 | 平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀井61座。 | 2022-03-01 | 兴仁镇 | 区乡村振兴局 | 韩进军
83 | 常乐镇思乐村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 思乐村 | 思乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、农户入户道路硬化、硬化路两侧新做压花路面并铺设道牙;拆除旱厕:拆除思乐村原有砖砌旱厕722个。 | 1380 | 0 | 1380 | 思乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、农户入户道路硬化、硬化路两侧新做压花路面并铺设道牙;拆除旱厕:拆除思乐村原有砖砌旱厕722个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
84 | 常乐镇海乐村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 海乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧采用压花混凝土路面并铺设道牙;入庄路铺设沥青混凝土1千米;停车场地硬化4000平方米。拆除旱厕:拆除海乐村原有砖砌旱厕340个。 | 736 | 0 | 736 | 海乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧采用压花混凝土路面并铺设道牙;入庄路铺设沥青混凝土1千米;停车场地硬化4000平方米。拆除旱厕:拆除海乐村原有砖砌旱厕340个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
85 | 宣和镇兴海村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 兴海村 | 兴海村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;清三堆:清理兴海村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除兴海村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 1300 | 0 | 1300 | 兴海村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;清三堆:清理兴海村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除兴海村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛 武建国
86 | 宣和镇海和村环境综合整治项目（二期） | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 海和村 | 海和村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;拆除旱厕:拆除海和村原有砖砌旱厕228个;清三堆及环境整治:清理海和村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除海和村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 429 | 0 | 429 | 海和村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;拆除旱厕:拆除海和村原有砖砌旱厕228个;清三堆及环境整治:清理海和村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除海和村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛
87 | 兴仁镇团结村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 团结村 | 巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石护坡、硬化路侧做压花路面及矮墙或铺设道牙；清三堆:清理团结村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆)；拆除违章建筑及旱厕:拆除违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 827 | 0 | 827 | 巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石护坡、硬化路侧做压花路面及矮墙或铺设道牙；清三堆:清理团结村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆)；拆除违章建筑及旱厕:拆除违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 兴仁镇 | 区乡村振兴局 | 韩进军
88 | 永康镇彩达、双达村富硒苹果示范园建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 永康镇 | 硬化果园道路4公里，拆除果园土围墙、安装果园围栏3千米、安装诱虫灯54套；配套完善灌溉渠道设施。 | 400 | 0 | 400 | 硬化果园道路4公里，拆除果园土围墙、安装果园围栏3千米、安装诱虫灯54套；配套完善灌溉渠道设施。 | 2022-05-01 | 永康镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛
89 | 高质量美丽宜居村庄项目 | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇何滩村 东园镇 白桥村 镇罗镇 河沟村 | 继续争取建设迎水桥镇何滩村、东园镇白桥村、镇罗镇河沟村；新申报常乐镇康乐村或迎水桥镇鸣钟村等高质量美丽宜居村庄建设等。 | 1000 | 0 | 1000 | 继续争取建设迎水桥镇何滩村、东园镇白桥村、镇罗镇河沟村；新申报常乐镇康乐村或迎水桥镇鸣钟村等高质量美丽宜居村庄建设等。 | 2022-06-01 | 各乡镇 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠
2、清洁能源项目（2个） | [5 empty] | 5976.73 | 1500 | 4423.73
90 | 沙坡头区2021年度无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 续建 | 各有关 乡镇 | 公共建筑采暖改造总面积96875平方米。 | 3053 | 1500 | 1500 | 公共建筑采暖改造涉总面积50000平方米。 | 2022-03-06 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠
91 | 2022年沙坡头区农村煤改气项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 建设中低压管网20.81千米，配套居民燃气设施2750户。 | 2923.73 | 0 | 2923.73 | 建设中低压管网20.81千米，配套居民燃气设施2750户。 | 2022-08-01 | 宁夏深中天然气开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 何建忠 | ★ 重点项目
3、水利项目（11个） | [5 empty] | 171549.55 | 2000 | 42351.35
92 | 沙坡头区镇罗镇马场沟渠治理2022年以工代赈项目 | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 马场沟治理7.26千米，其中排水段治理4.03千米，灌溉段治理3.23千米，配套附属建筑物132座。 | 965.97 | 0 | 965.97 | 马场沟治理7.26千米，其中排水段治理4.03千米，灌溉段治理3.23千米，配套附属建筑物132座。 | 2022-04-01 | 镇罗镇 | 区发改局 | 龚 涛
93 | 沙坡头区自流灌区现代化生态灌区建设项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 对沙坡头区自流灌区已建高效节灌进行改造提升，实现水肥一体化和控制计量自动化，促进农业节水增收；灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；信息化配套；盐碱地改良、农村污水收集处理、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 84660.52 | 0 | 10000 | 对沙坡头区自流灌区对已建高效节灌进行改造提升，配套灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；配套信息化、盐碱地改良、农村污水收集处理、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 2022-04-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区水务局 | 郭爱迪 马立明 | ★ 重点项目
94 | 沙坡头区南山台子灌区现代化生态灌区建设项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 永康镇 | 对沙坡头区南山台扬水灌区及香山兴仁地区已建高效节灌进行改造提升，实现水肥一体化和控制计量自动化，促进农业节水增收；灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；信息化配套；盐碱地改良、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 44050.71 | 0 | 5000 | 对沙坡头区南山台子灌区对已建高效节灌进行改造提升，配套灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；配套信息化、盐碱地改良、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
95 | 沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 政府 投资 | 续建 | 柔远镇 镇罗镇 | 治理第四排水沟（S201省道至跃进渠段长12.15千米）、河沿沟（莫楼人工湿地至跃进渠段8.14千米）、滨河路北侧边沟（S201省道至第一排水沟段长21.53千米）和孟家河沟（河沟村退水闸至入黄口段2.85千米）4条沟道，总治理长度44.67千米。 | 15586 | 2000 | 13586 | 治理第四排水沟（S201省道至跃进渠段长12.15千米）、河沿沟（莫楼人工湿地至跃进渠段8.14千米）、滨河路北侧边沟（S201省道至第一排水沟段长21.53千米）和孟家河沟（河沟村退水闸至入黄口段2.85千米）4条沟道，总治理长度44.67千米。 | 2022-01-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
96 | 沙坡头区中沟下段治理项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 沟道清淤及砌护7.58千米，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.4千米。 | 2543.11 | 0 | 2543.11 | 沟道清淤及砌护7.58千米，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.4千米。 | 2022-03-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
97 | 中卫市沙坡头区宣和、永康畜牧产业园区供水工程 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 永康镇 | 供水骨干管网工程DN700钢管8.5千米，供水泵站一座：日处理能力2万立方米净化水厂座：15万立方米蓄水池一座：配水加压泵站1座，3千米设各级配水管网73千米；自动化设备一套。 | 13800 | 0 | 2800 | 供水骨干管网工程DN700钢管8.5千米，供水泵站一座：日处理能力2万立方米净化水厂座：15万立方米蓄水池一座：配水加压泵站1座，3千米设各级配水管网73千米；自动化设备一套。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
98 | 沙坡头区宣和镇喜沟村高效节水灌溉示范项目蓄水池及首部建设工程 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 喜沟村 | 新建30万方蓄水池1座、新建泵站2座，建筑面积1634平方米和248平方米。新建DN1200的引水钢管69米，配套测控一体化进水口闸门1座，配套双孔测控一体化节制闸1座。D60U型渠拆除及恢复250米。 | 3300 | 0 | 3300 | 新建30万方蓄水池1座、新建泵站2座，建筑面积1634平方米和248平方米。新建DN1200的引水钢管69米，配套测控一体化进水口闸门1座，配套双孔测控一体化节制闸1座。D60U型渠拆除及恢复250米。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区乡村振兴局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
99 | 沙坡头区石墩水沟下段治理工程 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 郭滩村 | 清淤疏浚沟道4485米,双断面砌护防洪堤4485米，配套过水路面3座，整修砂砾石防汛巡查道路8970米。 | 1400 | 0 | 1400 | 清淤疏浚沟道4485米,双断面砌护防洪堤4485米，配套过水路面3座，整修砂砾石防汛巡查道路8970米。 | 2022-04-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东
100 | 南山台扬水灌区蓄洪工程 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 | 新建干渠节制闸1座，配套测控一体化闸门2座，泵站前池2座，加压泵站2座（泵房建筑面积530平方米，配套机泵设备4台套），40万立方米蓄水池2座，各类建筑物10座，输水管道735米，砂砾石道路2672米。 | 3486.97 | 0 | 1000 | 新建干渠节制闸1座，配套测控一体化闸门2座，泵站前池2座，加压泵站2座（泵房建筑面积530平方米，配套机泵设备4台套），40万立方米蓄水池2座，各类建筑物10座，输水管道735米，砂砾石道路2672米。 | 2022-09-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东
101 | 沙坡头区迎水桥镇营盘水小流域综合治理项目 | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇 营盘水村 | 项目建设新建集水井1座，安装输水管555.05米，新建1万立方米开敞式矩形蓄水池1座，新建加压泵站1座，过滤设施、施肥设施各1套，田间安装管道3774.97米，新建各类阀井31座；浆砌石护岸1080.7米等。 | 400 | 0 | 400 | 项目建设新建集水井1座，安装输水管555.05米，新建1万立方米开敞式矩形蓄水池1座，新建加压泵站1座，过滤设施、施肥设施各1套，田间安装管道3774.97米，新建各类阀井31座；浆砌石护岸1080.7米等。 | 2022-09-01 | 区水务局 | 区水务局 | 武建国
102 | 沙坡头区康乐移民区供水设施提升改造工程 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 新建蓄水池2座，建设规模为5万立方米和2万立方米；新建集雨池3座及其他配套设施。 | 1356.27 | 0 | 1356.27 | 新建蓄水池2座，建设规模为5万立方米和2万立方米；新建集雨池3座及其他配套设施。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
4、生态环保项目（11个） | [5 empty] | 43210.46 | 0 | 43210.46
103 | 沙坡头区三个窑沟综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 永康镇 | 综合整治沟坡及生态环境。 | 3800 | 0 | 3800 | 综合整治沟坡及生态环境。 | 2022-10-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
104 | 宁夏中卫市沙坡头区陈水矿区废弃矿山生态修复项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 | 陈水矿区矿山治理面积602.77公顷。 | 15100 | 0 | 15100 | 陈水矿区矿山治理面积602.77公顷。 | 2022-07-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
105 | 沙坡头区常乐镇和迎水桥镇黄河南段历史遗留矿山生态修复项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 迎水桥镇 | 完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积35.24公顷。 | 839.46 | 0 | 839.46 | 完成历史遗留废弃矿山生态修复治理面积35.24公顷。 | 2022-07-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠
106 | 中卫市沙坡头区迎水桥镇甘塘石膏矿区生态保护与修复综合治理项目 | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 历史遗留矿山生态修复面积371.55公顷。 | 3852 | 0 | 3852 | 历史遗留矿山生态修复面积371.55公顷。 | 2022-07-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
107 | 沙坡头区兴仁镇污水处理厂工程 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 兴仁村 | 新建污水处理厂1座规模800立方米/天。沿镇区主要道路新建污水管道13593米。新建调蓄水池80000立方米。 | 4390 | 0 | 4390 | 新建污水处理厂1座规模800立方米/天。沿镇区主要道路新建污水管道13593米。新建调蓄水池80000立方米。 | 2022-07-01 | 兴仁镇 | 区住建和交通局 | 韩进军 王文忠 | ★ 重点项目
108 | 沙坡头区2022年农村生活污水治理项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水。 | 2000 | 0 | 2000 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水。 | 2022-07-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
109 | 沙坡头区农村生活污水智慧化平台建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 在沙坡头村、营盘水村新建120立方米/天、20立方米/天污水处理设备及其配套设施。对9个污水处理设备进行提升改造。搭建智慧运管平台。 | 1830 | 0 | 1830 | 在沙坡头村、营盘水村新建120立方米/天、20立方米/天污水处理设备及其配套设施。对9个污水处理设备进行提升改造。搭建智慧运管平台。 | 2022-05-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区生态环境分局 | 龚 涛 赵艳忠
110 | 沙坡头区宣和镇宣和村集污管网项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 宣和村 | 敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。 | 1460 | 0 | 1460 | 敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区生态环境分局 | 张冠华 王文忠
111 | 中卫市沙坡头区海乐村、思乐村污水管网及污水处理站项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 思乐村 | 入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。 | 2350 | 0 | 2350 | 入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
112 | 沙坡头区城市环卫市场化服务项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 将城区道路、公园清扫保洁，垃圾中转站和垃圾收管理运，公共厕所保洁与管理，水域保洁、补水，路灯和亮化管理及维护，市政设施维护维修，城市道路喷雾，应急保障等9项工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理。购买垃圾车等。 | 5589 | 0 | 5589 | 将城区道路、公园清扫保洁，垃圾中转站和垃圾收管理运，公共厕所保洁与管理，水域保洁、补水，路灯和亮化管理及维护，市政设施维护维修，城市道路喷雾，应急保障等9项工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理。购买垃圾车等。 | 2022-01-01 | 区城市公用事业管理所 | 区综合执法局 | 李华锋 张永花 | ★ 重点项目
113 | 沙坡头区农村环卫市场化服务项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 将沙坡头区151个农村行政村环卫保洁工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理，购买垃圾车，新建垃圾中转站等。 | 2000 | 0 | 2000 | 将沙坡头区151个农村行政村环卫保洁工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理，购买垃圾车，新建垃圾中转站等。 | 2022-01-01 | 各乡镇 | 区住建和交通局 | 李华锋 张永花 | ★ 重点项目
5、社会民生项目（27个） | [5 empty] | 90333.23 | 12600 | 69533.23
（1）教育项目（9个） | [5 empty] | 20529.6 | 2000 | 18529.6
114 | 中卫市第十三小学建设项目 | 政府 投资 | 续建 | 柔远镇 | 建设综合楼2栋，教学楼3栋，配套建设消防水泵房等附属设施。 | 6010.6 | 1500 | 4510.6 | 完成1、2、3号教学楼建设，1号综合楼主体施工，完成塑胶运动场等工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
115 | 中卫市第一小学改扩建项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 新建1#教学综合楼2310平方米，新建2#教学综合楼2577平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2420 | 300 | 2120 | 完成1、2号教学综合楼基础施工，完成塑胶运动场等工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
116 | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心幼儿园迁建项目 | 政府 投资 | 续建 | 兴仁镇 兴仁村 | 建设1栋综合楼，建筑面积5940平方米，建设消防水泵房及室外箱变等附属工程。 | 2482 | 200 | 2282 | 综合楼建设及室内外附属工程。 | 2022-03-02 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
117 | 中卫市第九小学综合楼、室外厕所建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 新建综合楼1栋，建筑面积4000平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 1626 | 0 | 1626 | 新建综合楼1栋，建筑面积4000平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2022-07-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅
118 | 中卫市第十二小学综合楼、室外厕所建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 新建综合楼1栋，建筑面积4200平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 1750 | 0 | 1750 | 新建综合楼1栋，建筑面积4200平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2022-07-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅
119 | 中卫市沙坡头区常乐镇康乐燕宝学校综合楼、室外厕所建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 新建综合楼1栋，建筑面积1350平方米，三层框架结构；新建学生室外厕所1栋，建筑面积300平方米，一层框架结构；配套建设室外水电暖等附属设施。 | 793 | 0 | 793 | 新建综合楼1栋，建筑面积1350平方米，三层框架结构；新建学生室外厕所1栋，建筑面积300平方米，一层框架结构；配套建设室外水电暖等附属设施。 | 2022-07-01 | 区教育局 | 区教育局 | 周晓梅
120 | 中卫市沙坡头区永康镇永新燕宝回民小学综合楼建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 永康镇 永新村 | 新建综合楼1栋，建筑面积1879平方米，三层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 958 | 0 | 958 | 新建综合楼1栋，建筑面积1879平方米，三层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2022-05-01 | 区教育局 | 区教育局 | 周晓梅
121 | 中卫市第四中学综合楼建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 新建综合楼（多功能室）1栋，建筑面积2500平方米，局部二层框架结构；综合楼1栋，建筑面积4000平方米，四层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 3300 | 0 | 3300 | 新建综合楼（多功能室）1栋，建筑面积2500平方米，局部二层框架结构；综合楼1栋，建筑面积4000平方米，四层框架结构；配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2022-05-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
122 | 中卫市沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 曹山村 | 新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。 | 1190 | 0 | 1190 | 新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅
（2）卫生健康项目（1个） | [5 empty] | 1520 | 0 | 1520
103 | 沙坡头区镇罗镇中心卫生院迁建及医养结合项目 | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 镇罗村 | 建设面积4000平方米。辅助及配套给排水、供电、供热等设施。 | 1520 | 0 | 1520 | 建设面积4000平方米。辅助及配套给排水、供电、供热等设施。 | 2022-08-05 | 沙坡头区镇罗镇中心卫生院 | 区卫生健康局 | 沈红菊 周晓梅
（3）文化和体育项目（6个） | [5 empty] | 38127.63 | 10600 | 19327.63
124 | 高庙历史文化街区改造二期项目 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000平方米。 | 28200 | 10000 | 10000 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000平方米。 | 2022-03-03 | 宁夏中卫高庙旅游服务有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
125 | 中卫市沙坡头区体育公园项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 占地面积不少于10万平方米的体育公园。 | 2361 | 0 | 2361 | 占地面积不少于10万平方米的体育公园。 | 2022-06-04 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
126 | 沙坡头区滨河全民健身中心 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。 | 1600 | 600 | 1000 | 新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。 | 2022-03-01 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠
127 | 沙坡头区滨河全民健身中心配套工程 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 新修道路3360平方米，场地硬化及铺装3615平方米，建设室外平台595平方米，消防水泵房及水池，配套给排水管网、路灯、监控等设施设备。 | 557.63 | 0 | 557.63 | 新修道路3360平方米，场地硬化及铺装3615平方米，建设室外平台595平方米，消防水泵房及水池，配套给排水管网、路灯、监控等设施设备。 | 2022-05-01 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛
128 | 中卫黄河水车村北斗有机农场 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 水车村 | 占地约240亩，建设示范级宁夏黄河有机农场。 | 4900 | 0 | 4900 | 建设示范级宁夏黄河有机农场。 | 2022-09-01 | 银川东方圣景旅游集团 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
129 | 乡村旅游高质量发展集聚带建设项目（一期） | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇何滩村 | 河滩村:研学课堂改造10间，标识牌、导视牌14个，主街照明路程20个，停车场1处，旅游驿站1个，亮化工程1处，墙体及地面彩绘3000平方米。森沃生态农业观光园:景观绿化、花卉田地、花卉种植、景观步道、排水设施、路灯设施、供暖设施、标识标牌、景观亮化等。 | 509 | 0 | 509 | 河滩村:研学课堂改造10间，标识牌、导视牌14个，主街照明路程20个，停车场1处，旅游驿站1个，亮化工程1处，墙体及地面彩绘3000平方米。森沃生态农业观光园:景观绿化、花卉田地、花卉种植、景观步道、排水设施、路灯设施、供暖设施、标识标牌、景观亮化等。 | 2022-03-04 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛
（4）其他社会民生项目（10个） | [5 empty] | 29006 | 0 | 29006
130 | 农村公益事业财政奖补项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 4000 | 0 | 4000 | 实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2022-06-01 | 区财政局 | 区财政局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
131 | 沙坡头区2022年农村厕所革命 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 2022年计划在辖区内9个乡镇开展农村卫生户厕改厕2000户。 | 750 | 0 | 750 | 2022年计划在辖区内9个乡镇开展农村卫生户厕改厕2000户。 | 2022-04-12 | 各乡镇 | 区农业农村局 | 马立明
132 | 沙坡头区2022年村级公厕建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 在9个乡镇建设50个村级公厕，改善农村人口密集区无公共厕所问题。 | 1100 | 0 | 1100 | 在9个乡镇建设50个村级公厕，改善农村人口密集区无公共厕所问题。 | 2022-06-01 | 各乡镇 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东
133 | 农村人居环境整治示范村项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 按照人居环境整治示范村标准，打造21个示范村。 | 10500 | 0 | 10500 | 按照人居环境整治示范村标准，打造21个示范村。 | 2022-06-01 | 各乡镇 | 区农业农村局 | 张振宇 马立明 | ★ 重点项目
134 | 沙坡头区动物运输车辆消洗中心建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 镇罗镇 | 在沙坡头区宣和镇和镇罗镇各建设一座消洗中心，配备相关设施设备。 | 1000 | 0 | 1000 | 在沙坡头区宣和镇和镇罗镇各建设一座消洗中心，配备相关设施设备。 | 2022-06-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东
135 | 兴仁镇消防救援站项目 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 兴仁村 | 占地10亩，总建筑面积3000平方米，主要建设综合业务楼、训练塔等，配套建设供排水、供暖、供电等设施。 | 850 | 0 | 850 | 主要建设综合业务楼、训练塔等，配套建设供排水、供暖、供电等设施。 | 2022-05-01 | 沙坡头区消防救援大队 | 区应急管理局 | 韩进军
136 | 沙坡头区档案馆、文化展示中心、数字政府指挥中心建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 新建档案馆综合楼1座，地上建筑面积7230平方米，地面建筑面积4000平方米，建设档案库房、展览厅、应急指挥中心、对外服务用房、档案业务和技术用房、附属用房等。 | 5300 | 0 | 5300 | 新建档案馆综合楼1座，地上建筑面积7230平方米，地面建筑面积4000平方米，建设档案库房、展览厅、应急指挥中心、对外服务用房、档案业务和技术用房、附属用房等。 | 2022-08-01 | 区住建和交通局 | 区档案馆 | 宗立冬 马立明 | ★ 重点项目
137 | 智慧应急项目建设 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 建设高空瞭望塔、应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。 | 2200 | 0 | 2200 | 建设应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。 | 2022-03-01 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
138 | 沙坡头区再生资源回收利用项目（一期） | 政府 投资 | 新建 | 中卫工业园区 | 前端布设单间面积30-40平米的20座可移动式的回收站点，配套职能称重、人脸识别、积分兑换设备；购置4辆转运车；新建占地面积40亩的再生资源分拣中心，配套建设分选线、液压打包机、场地硬化等设施。 | 1480 | 0 | 1480 | 前端布设单间面积30-40平米的20座可移动式的回收站点，配套职能称重、人脸识别、积分兑换设备；购置4辆转运车；新建占地面积40亩的再生资源分拣中心，配套建设分选线、液压打包机、场地硬化等设施。 | 2022-05-01 | 区工信和商务局 | 区工信和商务局 | 龚 涛 赵艳忠
139 | 中卫市沙坡头区应急物资储备库建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 项目规划总占地面积7149平方米，一期规划占地1000平方米，总建筑面积约800平方米。 | 1826 | 0 | 1826 | 项目规划总占地面积7149平方米，一期规划占地1000平方米，总建筑面积约800平方米。 | 2022-05-01 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 马立明 马晓东
（5）旅游项目（1个） | [5 empty] | 1150 | 0 | 1150
140 | 迎水桥镇鸣沙3村乡村旅游建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇鸣沙村 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，拆违治乱、拓宽巷道，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，沿街农户院墙、大门进行改造，新建巷道门，对巷道外立面进行改造，新建乡村公共座椅，铺设木质步道，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 1150 | 0 | 1150 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，拆违治乱、拓宽巷道，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，沿街农户院墙、大门进行改造，新建巷道门，对巷道外立面进行改造，新建乡村公共座椅，铺设木质步道，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 2022-03-01 | 迎水桥镇 | 区乡村振兴局 | 龚 涛 武建国
二、社会投资项目（60个） | [5 empty] | 1299186.02 | 274142 | 803010.48
（一）第一产业项目（9个） | [5 empty] | 151200 | 700 | 110500
141 | 光明牧业有机牧场建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 喜沟村 | 新建牛舍15栋、草料棚等配套设施。 | 47000 | 0 | 47000 | 新建牛舍15栋、草料棚等配套设施。 | 2022-06-01 | 光明牧业有限公司 | 区农业农村局 | 郭爱迪 马立明 | ★ 重点项目
142 | 光明乳业乳制品加工项目 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇河滩村 | 建设乳制品加工厂一座，配套相关生产线及设备等。 | 80000 | 0 | 40000 | 建设乳制品加工厂一座，配套相关生产线及设备等。 | 2022-07-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 宗立冬 武建国 | ★ 重点项目
143 | 中卫市锦程奶牛养殖农民专业合作社 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 营盘水村 | 12580平方米泌乳牛舍1栋，1500平方米料库1座，60位并列奶厅1座，宿舍办公用房20间。 | 6000 | 0 | 6000 | 12580平方米泌乳牛舍1栋，1500平方米料库1座，60位并列奶厅1座，宿舍办公用房20间。 | 2022-05-01 | 中卫市锦程奶牛养殖农民专业合作社 | 区农业农村局 | 马立明 武建国 | ★ 重点项目
144 | 中卫市凯乐奶牛养殖农民专业合作社 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 营盘水村 | 12580平方米泌乳牛舍2栋，2000平方米料库1座，60位并列奶厅1座，宿舍办公用房30间。 | 9000 | 0 | 9000 | 12580平方米泌乳牛舍2栋，2000平方米料库1座，60位并列奶厅1座，宿舍办公用房30间。 | 2022-05-01 | 中卫市凯乐奶牛养殖农民专业合作社 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
145 | 大青山一场二期工程（续建） | 社会 投资 | 续建 | 宣和镇 汪园村 | 续建3栋泌乳牛舍。 | 4500 | 0 | 4500 | 续建3栋泌乳牛舍。 | 2022-03-13 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 区农业农村局 | 李华锋 马晓东 | ★ 重点项目
146 | 中卫市宏浩农牧发展有限公司养殖场建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 建设1000头二元母猪猪舍6栋并配套设施。 | 1100 | 0 | 1100 | 建设1000头二元母猪猪舍6栋并配套设施。 | 2022-04-14 | 中卫市宏浩农牧发展有限公司 | 区农业农村局 | 马立明 马晓东
147 | 优质农产品（沙坡头苹果）流通发展项目 | 社会 投资 | 新建 | 永康镇 | 建设1000吨果品冷藏保鲜库1座，30吨/d果品分选包装车间1座。购置相关配套设施设备。 | 600 | 0 | 600 | 建设1000吨果品冷藏保鲜库1座，30吨/d果品分选包装车间1座。购置相关配套设施设备。 | 2022-03-02 | 中卫市神农商贸有限公司 | 区工信和商务局 | 彭小沛
148 | 5000吨苹果冷藏保鲜库项目 | 社会 投资 | 续建 | 永康镇 | 建设5000吨苹果冷藏保鲜库1座及配套果架、叉车、小型冷藏运输车等。 | 1500 | 700 | 800 | 主要建设剩余库房面积800平米，购买制冷机组并配套果架、叉车、小型冷藏运输车等。 | 2022-03-01 | 宁夏沙坡头果业有限公司 | 区工信和商务局 | 彭小沛
149 | 西安沣域优选网络科技有限公司电商平台建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 永康镇 | 打造京东、拼多多官方旗舰店、抖音、快手等沙坡头苹果官方旗舰店，对接阿里、京东、华润等平台，开展沙坡头苹果直销、直采等业务。 | 1500 | 0 | 1500 | 打造京东、拼多多官方旗舰店、抖音、快手等沙坡头苹果官方旗舰店，对接阿里、京东、华润等平台，开展沙坡头苹果直销、直采等业务。 | 2022-05-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 彭小沛 武建国
（二）第二产业项目（24个） | [5 empty] | 491025 | 69842 | 358352
1、工业项目项目（9个） | [5 empty] | 190990 | 29842 | 150212
150 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司铁合金矿热炉烟气纯低温余热发电 | 社会 投资 | 续建 | 镇罗镇 | 建设1*25MW余热发电机组、4*28t/h余热锅炉、化学水处理、循环水冷却系统等附属设施。 | 12000 | 5000 | 7000 | 建设1*25MW余热发电机组、4*28t/h余热锅炉、化学水处理、循环水冷却系统等附属设施。 | 2022-06-01 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
151 | 宁夏三元中泰冶金有限公司6×45000kVA硅铁矿热炉项目 | 社会 投资 | 续建 | 镇罗镇 | 建设6台45000KVA硅铁矿热炉，年产硅铁35万吨。 | 45000 | 15000 | 30000 | 建设4台45000KVA硅铁矿热炉。 | 2022-03-01 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
152 | 宁夏三元中泰冶金有限公司1×40MW硅铁矿热炉余热发电项目 | 社会 投资 | 续建 | 镇罗镇 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加6台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关辅助设施。 | 13000 | 4500 | 3200 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加4台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 2022-03-01 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
153 | 中卫市胜金北拓建材有限公司8×25500KVA硅铁矿热炉升级改造6×33000KVA硅铁矿热炉技改项目 | 社会 投资 | 续建 | 宣和镇 丹阳村 | 将原8×25500KVA硅铁矿热炉升级改造为6×33000KVA硅铁矿热炉。对升级改造后的6台33000KVA矿热炉加装智能化配料计量、能耗监控及集中DCS系统及新型硅材料生产设备等。 | 15000 | 5262 | 5262 | 技改1#2#炉体及自控上料、炉控智能化冶炼，能耗监控及集中DCS系统及新型硅材料生产设备。 | 2022-08-14 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
154 | 宁夏明巨电石3×21000kvA升级改造为2×31500kvA密闭电石炉项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 丹阳村 | 3×21000kVA升级改造为2×31500kVA密闭电石炉，配套电炉变压器、短网、环保等设备设施及自动化控制系统，改造高低压供电系统。 | 2040 | 60 | 1500 | 3×21000kVA升级改造为2×31500kVA密闭电石炉，配套电炉变压器、短网、环保等设备设施及自动化控制系统，改造高低压供电系统。 | 2022-07-01 | 宁夏明巨电石有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 赵艳忠
155 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司原煤及兰炭堆场料棚建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 | 建设30000平方米的原煤堆场和兰炭堆场料棚，主要以钢结构和彩钢板为原材料建设全封闭圆拱型趟掤。 | 1200 | 20 | 500 | 建设12000平方米的原煤堆场和兰炭堆场料棚。 | 2022-03-17 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
156 | 中卫市沃丰生物有机肥有限公司年产3万吨生物有机肥建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 汪园村 | 占地30亩，建设化验室、发酵菌剂储藏室，发酵车间、制粒车间、颗粒成品库等设施及配套设备。 | 1850 | 0 | 1850 | 建设化验室、发酵菌剂储藏室，发酵车间、制粒车间、颗粒成品库等设施及配套设备。 | 2022-02-01 | 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 区工信和商务局 | 李华锋 高怀雷
157 | 赫峰智能板材中卫生产基地项目 | 社会 投资 | 新建 | 东园镇 | 项目规划用地约200亩，建筑面积约10万平方米，新建智能石英石生产线30条、无机石生产线20条、磨线15条，年产高质量石英石板材600万平方米，无机石板材400万平方米。 | 100000 | 0 | 100000 | 建筑面积约10万平方米，新建智能石英石生产线30条、无机石生产线20条、磨线15条，年产高质量石英石板材600万平方米，无机石板材400万平方米。 | 2022-05-02 | 赫峰（宁夏）矿业有限公司 | 区工信和商务局 | 宗立冬 龚 涛 | ★ 重点项目
158 | 中卫市胜金北拓建材有限公司厂区智慧集控管理平台项目 | 社会 投资 | 续建 | 宣和镇 汪园村 | 将DCS系统、配料系统等各子系统数据通过本地网关实现边缘数据采集并上传至云平台的实时数据库，实现数据的采集、存储和数据处理，在集中中心实现15个子系统的集中监控和数据展示。满足人员在集控中心对矿热炉工况的实时监视和控制的需求。 | 900 | 0 | 900 | 将DCS系统、配料系统等各子系统数据通过本地网关实现边缘数据采集并上传至云平台的实时数据库，实现数据的采集、存储和数据处理，在集中中心实现15个子系统的集中监控和数据展示。满足人员在集控中心对矿热炉工况的实时监视和控制的需求。 | 2022-03-01 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
2、能源项目（15个） | [5 empty] | 300035 | 40000 | 208140
159 | 天合光能沙坡头区200MW光伏发电项目 | 社会 投资 | 续建 | 常乐镇 罗泉村 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 70000 | 40000 | 30000 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2022-03-01 | 中卫市合隽新能源有限公司 | 区发改局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
160 | 国能中卫热电大地（宁夏）数字科技5.9MW分布式光伏发电项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 汪园村 | 在企业原有屋顶安装5.9MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2500 | 0 | 2500 | 在企业原有屋顶安装5.9MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-05-01 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司 | 区发改局 | 李华锋 高怀雷 | ★ 重点项目
161 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司5.9MWP分布式光伏发电项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 在企业原有屋顶安装5.9MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2800 | 0 | 2800 | 在企业原有屋顶安装5.9MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-04-01 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 区发改局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
162 | 华电宁夏中卫市沙坡头区宁夏华琳源农牧有限公司屋顶分布式光伏项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 凯歌村 | 在企业原有屋顶安装2.74MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2400 | 0 | 2400 | 在企业原有屋顶安装2.74MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-03-01 | 华电福新能源发展有限公司宁夏分公司 | 区发改局 | 穆怀中 张艳霞 | ★ 重点项目
163 | 华电宁夏恒泰元5.95MW分布式光伏项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 | 在企业原有屋顶安装5.95MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2700 | 0 | 2700 | 在企业原有屋顶安装5.95MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-05-01 | 华电福新能源发展有限公司宁夏分公司 | 区发改局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
164 | 华电宁夏祥泰丰5.95MW分布式光伏项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 在企业原有屋顶安装5.95MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2700 | 0 | 2700 | 在企业原有屋顶安装5.95MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-04-01 | 华电福新能源发展有限公司宁夏分公司 | 区发改局 | 穆怀中 张艳霞 | ★ 重点项目
165 | 国能宁夏电力新能源中卫苹果产业服务中心5.7MWp分布式光伏发电项目 | 社会 投资 | 新建 | 永康镇 阳沟村 | 在企业原有屋顶安装5.7MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2440 | 0 | 2440 | 在企业原有屋顶安装5.7MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-05-06 | 国家能源集团宁夏电力有限公司新能源分公司 | 区发改局 | 李华锋 高怀雷 | ★ 重点项目
166 | 沙坡头区“十三五”移民区屋顶光伏项目 | 社会 投资 | 新建 | 东园镇 金沙村 瑞应村 迎水桥镇 鸣沙村 | 在鸣沙、金沙、瑞应村屋顶安装12MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 6300 | 0 | 6300 | 在鸣沙、金沙、瑞应村屋顶安装12MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-05-01 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司 | 区发改局 | 张冠华 何建忠 | ★ 重点项目
167 | 中卫市爱康50MW光伏复合项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 | 新建装机容量50MW光伏电站一座，及并网配套项目。 | 24000 | 0 | 24000 | 新建装机容量50MW光伏电站一座，及并网配套项目。 | 2022-07-01 | 中卫市爱康新能源科技有限公司 | 区发改局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
168 | 国家电投集团中卫香山风电场1-3期风电机组“以大代小”更新试点项目 | 社会 投资 | 新建 | 香山乡 常乐镇 | 将原有99台1.5MW机组替换为33台4.5MW的风力发电机组，配套建设相关线路。 | 71895 | 0 | 20000 | 将原有99台1.5MW 机组替换为33台4.5MW 的风力发电机组，配套建设相关线路。 | 2022-09-01 | 国家电投集团宁夏能源铝业 | 区发改局 | 孙家骥 赵艳忠 | ★ 重点项目
169 | 嘉旭穆和200MW/400MWh新能源储能电站项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 丹阳村 | 200MW/400MWh储能项目，占地面积50亩，建筑面积1800平方米。 | 57600 | 0 | 57600 | 建设200MW/400MWh储能项目电站，综合楼，配电室、二次设备室等建筑及附属设施。 | 2022-03-01 | 宁夏嘉旭新能源科技有限公司 | 区发改局 | 郭爱迪 龚 涛 | ★ 重点项目
170 | 宁夏京能宣和150MW/300MWh储能项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 丹阳村 | 150MW/300MWh储能项目，占地面积80亩，建筑面积800平方米。 | 44500 | 0 | 44500 | 建设150MW/300MWh储能项目电站，生产办公楼、购置安装储能成套系统预制舱、箱式变压器。 | 2022-09-01 | 宁夏京能中卫新能源有限公司 | 区发改局 | 郭爱迪 龚 涛 | ★ 重点项目
171 | 华昶能源科技有限公司加气站项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 罗泉村 | 新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，等设施设备，配套消防设施等。 | 3000 | 0 | 3000 | 新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，等设施设备，配套消防设施等。 | 2022-06-01 | 华昶能源科技有限公司 | 区发改局 | 龚 涛 张巨才 | ★ 重点项目
172 | 沙坡头区常乐道路综合服务区项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 李营村 | 建筑面积2200平方米，建设综合服务区和车用燃料加注区两部分。 | 6000 | 0 | 6000 | 建筑面积2200平方米，建设综合服务区和车用燃料加注区两部分。 | 2022-08-01 | 宁夏大唐新能源科技有限公司 | 区发改局 | 龚 涛 张巨才 | ★ 重点项目
173 | 兴仁镇“2021-2023”年清洁能源天然气气化工程 | 社会 投资 | 新建 | 兴仁镇 兴仁村 | 建设天然气CNG瓶组站两座；敷设兴仁镇市政中低压燃气管网10.7公里。 | 1200 | 0 | 1200 | 建设天然气CNG瓶组站两座；敷设兴仁镇市政中低压燃气管网10.7公里。 | 2022-01-05 | 宁夏深中天然气开发有限公司 | 区发改局 | 韩进军 张巨才
（三）第三产业项目（27个） | [5 empty] | 656961.02 | 203600 | 334158.48
1、水利基础设施项目（5个） | [5 empty] | 87590.22 | 500 | 59779.88
174 | 沙坡头区“互联网+城乡供水”工程 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 23000 | 0 | 6900 | 对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 2022-05-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
175 | 中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区供水（一期）工程 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 铺设新水水库引水管线1.414公里，新水水库扩容改造至总库容954万方；铺设输水管线26.77公里、配水管线55.85公里；配套各类建筑物624座；新设置管护道路20.764公里。 | 51210.34 | 0 | 40000 | 铺设新水水库引水管线1.414公里，新水水库扩容改造至总库容954万方；铺设输水管线26.77公里、配水管线55.85公里；配套各类建筑物624座；新设置管护道路20.764公里。 | 2022-03-01 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 区水务局 | 宗立冬 马立明 | ★ 重点项目
176 | 中部干旱带沙坡头区兴仁片区生态修复及灌区供水工程（峡门水库管道及配电）消缺工程 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 香山一泵站至三泵站28万方蓄水池之间的泵站、管道及建筑物中缺少的水机设备、电气设备、管件及管道建筑物进行配套建设。 | 4932.63 | 0 | 4932.63 | 香山一泵站至三泵站28万方蓄水池之间的泵站、管道及建筑物中缺少的水机设备、电气设备、管件及管道建筑物进行配套建设。 | 2022-07-01 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 区水务局 | 孙家骥 马立明 | ★ 重点项目
177 | 中卫市沙坡头区永康镇砂石料矿区生态修复及废石综合利用项目 | 社会 投资 | 新建 | 永康镇 | 对永康镇涉及丰台村、城农村、彩达村进行生态修复治理985.5亩。 | 2470 | 0 | 2470 | 对永康镇涉及丰台村、城农村、彩达村进行生态修复治理985.5亩。 | 2022-05-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
178 | 中卫市餐厨垃圾处理项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 丹阳村 | 项目一期规模为100t/d餐厨垃圾处理线，二期预留期100t/d厨余垃圾处理车间。本项目占地面积约45.22亩，工程建设内容主要包括餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统、除臭系统及其他相关配套设施。 | 5977.25 | 500 | 5477.25 | 100t/d餐厨垃圾处理线，包括餐厨垃圾预处理系统、污水处理系统、除臭系统及其他相关配套设施。 | 2022-06-01 | 中卫市绿能新能源有限公司 | 区综合执法局 | 李华锋 高怀雷 | ★ 重点项目
2、文化旅游项目（10个） | [5 empty] | 66700 | 3000 | 53700
179 | 沙坡头景区沙漠区东大门（游客中心）项目 | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 主要建设沙漠区游客集散中心、沙漠博物馆、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 12000 | 2000 | 7000 | 主要建设沙漠区游客集散中心、沙漠博物馆、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 2022-03-01 | 港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
180 | 枣林湾溪宿项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 枣林村 | 新建品牌民宿、产权小院、文旅商店、美术馆等特色建筑，并配套完善停车场、公厕、亮化、绿化等基础设施。 | 15000 | 0 | 15000 | 新建品牌民宿、产权小院、文旅商店、美术馆等特色建筑，并配套完善停车场、公厕、亮化、绿化等基础设施。 | 2022-04-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
181 | 银河酒店 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 主要建设客房60套、康养理疗房20间，配套建设其他设施。 | 6000 | 0 | 3000 | 主要建设客房60套、康养理疗房20间，配套建设其他设施。 | 2022-06-01 | 宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
182 | 中卫市沙漠玫瑰酒店 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 总面积9300平方米，配套设施2500平方米；客房6000平方米； 地下建筑800平方米。 | 4800 | 0 | 4800 | 总面积9300平方米，配套设施2500平方米；客房6000平方米； 地下建筑800平方米。 | 2022-06-02 | 宁夏听花堂酒店管理有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
183 | 沙漠主题度假中心（野奢酒店） | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 建筑面积16000平方米，建设酒店，客户接待中心，管理用房等建筑，配套游泳池、绿化、消防、道路硬化等附属设施。 | 9000 | 1000 | 4000 | 建筑面积16000平方米，建设酒店，客户接待中心，管理用房等建筑，配套游泳池、绿化、消防、道路硬化等附属设施。 | 2022-03-05 | 腾格里旅游旅游管理中心 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
184 | 沙泉空间沙漠酒店项目 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 用地面积15600平方米，总建筑面积7680平方米。建设酒店客房等附属设施，配套绿化、道路硬化等设施。 | 5800 | 0 | 5800 | 用地面积15600平方米，总建筑面积7680平方米。建设酒店客房等附属设施，配套绿化、道路硬化等设施。 | 2022-06-03 | 宁夏微元素文化传播有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
185 | 沙坡头景区星星酒店 C 区（二期） | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 建设 30 栋高端套房，并配套供排水、供电、游步道等基础设施。 | 8200 | 0 | 8200 | 建设30间高端度假客房、公共服务区域；配套建设水暖电气外线、标识标牌、夜景亮化、消防装置、塑木栈道等。 | 2022-04-02 | 港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
186 | 沙坡头景区完美婚礼项目 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 建设婚礼礼堂、婚礼广场、酒馆、多功能馆、卫生间及配套给排水、供电等设施。 | 1500 | 0 | 1500 | 建设婚礼礼堂、婚礼广场、酒馆、多功能馆、卫生间及配套给排水、供电等设施。 | 2022-04-03 | 港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 彭小沛 武建国
187 | 大漠星河度假区景观及配套基础设施项目 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 主要建设景观、景观小品、地面铺装、木栈道、水系、绿化、停车场、公共卫生间等。 | 1400 | 0 | 1400 | 主要建设景观、景观小品、地面铺装、木栈道、水系、绿化、停车场、公共卫生间等。 | 2022-04-01 | 宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 彭小沛 武建国
188 | 童话小镇项目 | 社会 投资 | 新建 | 迎水桥镇 | 建设60套不同建筑风格的主题客房，配套特色餐厅、儿童游玩区、工作房、公共卫生间、配电室及景观绿化、道路、给排水、供电等基础设施。 | 3000 | 0 | 3000 | 建设60套不同建筑风格的主题客房，配套特色餐厅、儿童游玩区、工作房、公共卫生间、配电室及景观绿化、道路、给排水、供电等基础设施。 | 2022-05-01 | 宁夏沙坡头旅游产业集团有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 彭小沛 武建国 | ★ 重点项目
3、房地产项目（12个） | [5 empty] | 502670.8 | 200100 | 220678.6
189 | 锦宸湾一二期项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总占地面积99040平方米，建筑面积214210平方米。 | 80000 | 10000 | 70000 | 总占地面积99040平方米，建筑面积214210平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏锦城房地产开发集团有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
190 | 恒祥壹号院 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积252.08亩，总建筑面积：305633平方米。共计44栋。建设商业楼、住宅楼等。 | 101921 | 35000 | 20278.6 | 壹号院9#、12#、13#、14#、19#、20#、21#住宅楼、建筑面积约40563平方米，17#楼商业建筑面积2371平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏香山房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
191 | 恒祥壹方城C区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积179.2亩，总建筑面积：218371平方米。建设商业楼、住宅楼、地下车库等，共计31栋。 | 84249.8 | 35000 | 32000 | 新建壹方城C区2#、3#、19#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#楼、建筑面积约48488平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏宁钢房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
192 | 香山悦府项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总建筑面积：192973.88平方米，其中11栋住宅楼、5栋商业楼、1栋地下车库及地下人防工程。 | 50000 | 12000 | 30000 | 1#-18#楼主体结构及装饰装修。 | 2022-03-01 | 宁夏盛源房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
193 | 阳光雅苑三期 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 计划建设住宅楼20栋，商业9栋，幼儿园一栋，地下车库一栋，共计170000平方米。 | 56000 | 26000 | 20000 | 2022年计划建设阳光雅苑三期工程。 | 2022-03-01 | 宁夏兴南房地产开发有限责任公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
194 | 中博山水大院二期商住小区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积100亩，总建筑面积134040平方米。建设14栋住宅楼，3栋商住楼，1栋商业楼。 | 50000 | 30000 | 20000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 中卫市中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
195 | 中博城东大院商住小区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 建设14栋住宅楼，2栋商住楼、1栋商业楼，总建筑面积134270平方米。 | 45000 | 27000 | 18000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 宁夏中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
196 | 江元隆府三期 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 住宅6楼栋、商业楼1栋。 | 20000 | 17000 | 3000 | 项目配套及园林绿化。 | 2022-03-01 | 宁夏江元房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
197 | 中卫碧桂园项目二期 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 建设7栋住宅楼，总建筑面积38816.5平方米。 | 8700 | 4700 | 4000 | 室外管网、园建、绿化、室内装修。 | 2022-03-01 | 中卫碧盈房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
198 | 中博彩虹小区 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 新建1栋商住楼，总建筑面积6951平米，其中地上6415平方米，地下536平方米。 | 3000 | 2000 | 1000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 宁夏中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才
199 | 幸福立方 三期A区 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总建筑面积12665平方米，其中地上住宅楼10945平方米，地下车库1720平方米。 | 2000 | 600 | 1400 | 主体、室外配套设施。 | 2022-03-01 | 宁夏华信伟业房地产开发有限责任 公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才
200 | 庆丰苑项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 占地6.77亩，总建筑面积3550平方米，新建2层商业房，配套供电、亮化等设施。 | 1800 | 800 | 1000 | 占地6.77亩，总建筑面积3550平方米，新建2层商业房，配套供电、亮化等设施。 | 2022-03-01 | 宁夏鸿泰房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才