## Sheet1
附件2
沙坡头区2022年一季度计划开工项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 方式 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划总投资 | 2021年完成投资 | 2022年 计划投资 | 2022年计划建设内容 | 2022年开复工时间 | 实施单位 | 主管部门 | 包抓区级 领导 | 备注
合计（64个） | [5 empty] | 967195.33 | 282720 | 508089.08
一、政府投资项目（37个） | [5 empty] | 192564.19 | 19400 | 102860.48
（一）第一产业项目（7个） | [5 empty] | 38271 | 0 | 26271
1、农业项目（6个） | [5 empty] | 36771 | 0 | 24771
1 | 沙坡头区移民区2022年肉牛出户入园基础设施以工代赈项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 常乐镇 | 扩建饲草棚2000平方米，扩建青贮储存池2000立方米，改建犊牛舍3600平方米，铺设PVC输水管34公里。 | 820 | 0 | 820 | 扩建饲草棚2000平方米，扩建青贮储存池2000立方米，改建犊牛舍3600平方米，铺设PVC输水管34公里。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区发改局 | 张振宇
2 | 沙坡头区康乐移民区万头肉牛养殖项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 新建基础母牛牛舍5栋，青储池5个，草料棚1座，管理房300平方米。 | 18000 | 0 | 6000 | 新建基础母牛牛舍5栋，青储池5个，草料棚1座，管理房300平方米。 | 2022-03-09 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江 | ★ 重点项目
3 | 常乐镇海乐村肉牛养殖园区改扩建项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 改造肉牛养殖棚5座，新建双面养殖棚4个，新建青储池15个。 | 821 | 0 | 821 | 改造肉牛养殖棚5座，新建双面养殖棚4个，新建青储池15个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
4 | 常乐镇海乐村新建肉羊养殖场项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。 | 1000 | 0 | 1000 | 新建肉羊养殖场1个，干草棚和精料棚各1间，消防水池及管网，配套管理用房及附属设施。 | 2022-03-09 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
5 | 中部干旱带生态修复兴仁、香山高标准农田建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 在香山乡红圈村，兴仁镇兴仁、高庄、王团、西里等村建设规模10万亩的高标准农田，新建过滤器房、泵房、铺设地埋PE管、配套建筑物、铺设生产路等。 | 15500 | 0 | 15500 | 在香山乡红圈村，兴仁镇兴仁、高庄、王团、西里等村建设规模10万亩的高标准农田，新建过滤器房、泵房、铺设地埋PE管、配套建筑物、铺设生产路等。 | 2022-03-01 | 区农业农村局 | 区农业农村局 | 孙家骥 马立明 | ★ 重点项目
6 | 沙坡头区永康镇彩达村苹果交易市场建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 永康镇双达村 | 拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋，新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。 | 630 | 0 | 630 | 拆除双达村老村部，硬化场地6000平方米，建设钢机构交易大棚2栋，新建冷库1栋，配套100吨磅秤1个及管理用附属设施。 | 2022-03-08 | 永康镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛
2、林业生态及建设用地增减挂钩项目（1个） | [5 empty] | 1500 | 0 | 1500
7 | 乌玛高速公路绿化项目（东段） | 政府 投资 | 新建 | 镇罗镇 东园镇 | 起点为乌玛高速镇罗与中宁交界处，终点为乌玛高速与宁钢大道交汇处，总长21公里，选用国槐、刺槐、白榆、樟子松等树种对乌玛高速两侧进行绿化美化。 | 1500 | 0 | 1500 | 起点为乌玛高速镇罗与中宁交界处，终点为乌玛高速与宁钢大道交汇处，总长21公里，选用国槐、刺槐、白榆、樟子松等树种对乌玛高速两侧进行绿化美化。 | 2022-03-01 | 区自然资源局 | 区自然资源局 | 王文忠 何建忠
（二）第三产业项目（30个） | [5 empty] | 154293.19 | 19400 | 76589.48
1、基础设施项目（10个） | [5 empty] | 13443.5 | 3300 | 10143.5
8 | 沙坡头区2021年保障性安居工程老旧小区改造 | 政府 投资 | 续建 | 文昌镇 | 对4个老旧小区61300平方米进行配套基础设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。 | 4176 | 3000 | 1176 | 对4个老旧小区61300平方米进行配套基础设施改造，新建民族巷社区服务站，建筑面积1843平方米。 | 2022-03-01 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 张振宇 张艳霞
9 | 城市基础设施改造项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 对沙坡头区城区鼓楼东西街、中央南大道南侧等城市道路人行道进行改造，并对五环广场、红太阳广场等广场公园地砖、路缘石等基础设施进行更换改造。 | 2430 | 0 | 2430 | 对沙坡头区城区鼓楼东西街、中央南大道南侧等城市道路人行道进行改造，并对五环广场、红太阳广场等广场公园地砖、路缘石等基础设施进行更换改造。 | 2022-03-01 | 区城市公用事业管理所 | 区综合执法局 | 李华锋 高怀雷 | ★ 重点项目
10 | 沙坡头区东园7村农田基础设施配套项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵80座，新建泵房1座。 | 600 | 0 | 600 | 砌护D80渠道2.7千米，砌护D60渠道1.01千米，砌护D50渠道6.36千米，砌护D40渠道13.4千米，配套路涵40座，新建泵房1座。 | 2022-03-02 | 东园镇 | 区乡村振兴局 | 沈红菊
11 | 沙坡头区常乐镇康乐村巷道拆违整治项目（二期） | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等。 | 819.6 | 100 | 719.6 | 对康乐村巷道进行绿化改造，砌筑毛石护坡和道路铺装等。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
12 | 沙坡头区兴仁镇团结村旧梯田提升改造项目 | 政府 投资 | 续建 | 兴仁镇 团结村 | 平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀井61座。 | 745.9 | 200 | 545.9 | 平整和施肥改良梯田1700亩，铺设各类排水管道20.2千米，新建阀井61座。 | 2022-03-01 | 兴仁镇 | 区乡村振兴局 | 韩进军
13 | 常乐镇思乐村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 思乐村 | 思乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、农户入户道路硬化、硬化路两侧新做压花路面并铺设道牙;拆除旱厕:拆除思乐村原有砖砌旱厕722个。 | 1380 | 0 | 1380 | 思乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、农户入户道路硬化、硬化路两侧新做压花路面并铺设道牙;拆除旱厕:拆除思乐村原有砖砌旱厕722个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
14 | 常乐镇海乐村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 | 海乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧采用压花混凝土路面并铺设道牙;入庄路铺设沥青混凝土1千米;停车场地硬化4000平方米。拆除旱厕:拆除海乐村原有砖砌旱厕340个。 | 736 | 0 | 736 | 海乐村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧采用压花混凝土路面并铺设道牙;入庄路铺设沥青混凝土1千米;停车场地硬化4000平方米。拆除旱厕:拆除海乐村原有砖砌旱厕340个。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇
15 | 宣和镇兴海村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 兴海村 | 兴海村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;清三堆:清理兴海村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除兴海村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 1300 | 0 | 1300 | 兴海村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;清三堆:清理兴海村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除兴海村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛 武建国
16 | 宣和镇海和村环境综合整治项目（二期） | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 海和村 | 海和村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;拆除旱厕:拆除海和村原有砖砌旱厕228个;清三堆及环境整治:清理海和村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除海和村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 429 | 0 | 429 | 海和村巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落毛石护坡、硬化路两侧面包砖铺装并铺设道牙;拆除旱厕:拆除海和村原有砖砌旱厕228个;清三堆及环境整治:清理海和村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆);拆除违章建筑:拆除海和村违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区乡村振兴局 | 彭小沛
17 | 兴仁镇团结村环境综合整治项目 | 政府 投资 | 新建 | 兴仁镇 团结村 | 巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石护坡、硬化路侧做压花路面及矮墙或铺设道牙；清三堆:清理团结村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆)；拆除违章建筑及旱厕:拆除违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 827 | 0 | 827 | 巷道绿化带整治、原有绿化带与农户院落做毛石护坡、硬化路侧做压花路面及矮墙或铺设道牙；清三堆:清理团结村房前屋后“三堆”(粪便堆、杂物堆、柴草堆)；拆除违章建筑及旱厕:拆除违法占用宅基地以外建设的建筑。 | 2022-03-01 | 兴仁镇 | 区乡村振兴局 | 韩进军
2、清洁能源项目（1个） | [5 empty] | 3053 | 1500 | 1500
18 | 沙坡头区2021年度无集中供热区域煤改电（清洁取暖）试点示范项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 续建 | 各有关 乡镇 | 公共建筑采暖改造总面积96875平方米。 | 3053 | 1500 | 1500 | 公共建筑采暖改造涉总面积50000平方米。 | 2022-03-06 | 区住建和交通局 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠
3、水利项目（6个） | [5 empty] | 80636.09 | 2000 | 28585.38
19 | 沙坡头区南山台子灌区现代化生态灌区建设项目 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 永康镇 | 对沙坡头区南山台扬水灌区及香山兴仁地区已建高效节灌进行改造提升，实现水肥一体化和控制计量自动化，促进农业节水增收；灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；信息化配套；盐碱地改良、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 44050.71 | 0 | 5000 | 对沙坡头区南山台子灌区对已建高效节灌进行改造提升，配套灌区节制闸、支斗渠口配套测控一体化闸门设备；配套信息化、盐碱地改良、土地整理、生态治理措施等提升灌区现代化水平。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
20 | 沙坡头区水系连通及水美乡村建设试点县项目 | 政府 投资 | 续建 | 柔远镇 镇罗镇 | 治理第四排水沟（S201省道至跃进渠段长12.15千米）、河沿沟（莫楼人工湿地至跃进渠段8.14千米）、滨河路北侧边沟（S201省道至第一排水沟段长21.53千米）和孟家河沟（河沟村退水闸至入黄口段2.85千米）4条沟道，总治理长度44.67千米。 | 15586 | 2000 | 13586 | 治理第四排水沟（S201省道至跃进渠段长12.15千米）、河沿沟（莫楼人工湿地至跃进渠段8.14千米）、滨河路北侧边沟（S201省道至第一排水沟段长21.53千米）和孟家河沟（河沟村退水闸至入黄口段2.85千米）4条沟道，总治理长度44.67千米。 | 2022-01-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
21 | 沙坡头区中沟下段治理项目 | 政府 投资 | 新建 | 东园镇 | 沟道清淤及砌护7.58千米，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.4千米。 | 2543.11 | 0 | 2543.11 | 沟道清淤及砌护7.58千米，改造建筑物100座，砂砾石路面整修7.4千米。 | 2022-03-01 | 区水务局 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
22 | 中卫市沙坡头区宣和、永康畜牧产业园区供水工程 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 永康镇 | 供水骨干管网工程DN700钢管8.5千米，供水泵站一座：日处理能力2万立方米净化水厂座：15万立方米蓄水池一座：配水加压泵站1座，3千米设各级配水管网73千米；自动化设备一套。 | 13800 | 0 | 2800 | 供水骨干管网工程DN700钢管8.5千米，供水泵站一座：日处理能力2万立方米净化水厂座：15万立方米蓄水池一座：配水加压泵站1座，3千米设各级配水管网73千米；自动化设备一套。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区水务局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
23 | 沙坡头区宣和镇喜沟村高效节水灌溉示范项目蓄水池及首部建设工程 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 喜沟村 | 新建30万方蓄水池1座、新建泵站2座，建筑面积1634平方米和248平方米。新建DN1200的引水钢管69米，配套测控一体化进水口闸门1座，配套双孔测控一体化节制闸1座。D60U型渠拆除及恢复250米。 | 3300 | 0 | 3300 | 新建30万方蓄水池1座、新建泵站2座，建筑面积1634平方米和248平方米。新建DN1200的引水钢管69米，配套测控一体化进水口闸门1座，配套双孔测控一体化节制闸1座。D60U型渠拆除及恢复250米。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区乡村振兴局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
24 | 沙坡头区康乐移民区供水设施提升改造工程 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 康乐村 | 新建蓄水池2座，建设规模为5万立方米和2万立方米；新建集雨池3座及其他配套设施。 | 1356.27 | 0 | 1356.27 | 新建蓄水池2座，建设规模为5万立方米和2万立方米；新建集雨池3座及其他配套设施。 | 2022-03-01 | 常乐镇 | 区乡村振兴局 | 张振宇 梁清江
4、生态环保项目（4个） | [5 empty] | 11399 | 0 | 11399
25 | 沙坡头区宣和镇宣和村集污管网项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 宣和村 | 敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。 | 1460 | 0 | 1460 | 敷设各类管道7公里，建设检查井357个及其他集污配套设施。 | 2022-03-01 | 宣和镇 | 区生态环境分局 | 张冠华 王文忠
26 | 中卫市沙坡头区海乐村、思乐村污水管网及污水处理站项目 | 政府 投资 | 新建 | 常乐镇 海乐村 思乐村 | 入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。 | 2350 | 0 | 2350 | 入户支管铺设（不含旱厕改造），污水管网建设及污水处理设施建设。 | 2022-03-01 | 中卫市鑫沙建设有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 何建忠 | ★ 重点项目
27 | 沙坡头区城市环卫市场化服务项目 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 文昌镇 | 将城区道路、公园清扫保洁，垃圾中转站和垃圾收管理运，公共厕所保洁与管理，水域保洁、补水，路灯和亮化管理及维护，市政设施维护维修，城市道路喷雾，应急保障等9项工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理。购买垃圾车等。 | 5589 | 0 | 5589 | 将城区道路、公园清扫保洁，垃圾中转站和垃圾收管理运，公共厕所保洁与管理，水域保洁、补水，路灯和亮化管理及维护，市政设施维护维修，城市道路喷雾，应急保障等9项工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理。购买垃圾车等。 | 2022-01-01 | 区城市公用事业管理所 | 区综合执法局 | 李华锋 张永花 | ★ 重点项目
28 | 沙坡头区农村环卫市场化服务项目 | 政府 投资 | 新建 | 各有关 乡镇 | 将沙坡头区151个农村行政村环卫保洁工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理，购买垃圾车，新建垃圾中转站等。 | 2000 | 0 | 2000 | 将沙坡头区151个农村行政村环卫保洁工作，通过政府购买服务方式，交由第三方专业公司运营管理，购买垃圾车，新建垃圾中转站等。 | 2022-01-01 | 各乡镇 | 区住建和交通局 | 李华锋 张永花 | ★ 重点项目
5、社会民生项目（9个） | [5 empty] | 45761.6 | 12600 | 24961.6
（1）教育项目（4个） | [5 empty] | 12102.6 | 2000 | 10102.6
29 | 中卫市第十三小学建设项目 | 政府 投资 | 续建 | 柔远镇 | 建设综合楼2栋，教学楼3栋，配套建设消防水泵房等附属设施。 | 6010.6 | 1500 | 4510.6 | 完成1、2、3号教学楼建设，1号综合楼主体施工，完成塑胶运动场等工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
30 | 中卫市第一小学改扩建项目 | 政府 投资 | 新建 | 文昌镇 | 新建1#教学综合楼2310平方米，新建2#教学综合楼2577平方米，配套建设消防水泵房、室外水电暖等附属设施。 | 2420 | 300 | 2120 | 完成1、2号教学综合楼基础施工，完成塑胶运动场等工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
31 | 中卫市沙坡头区兴仁镇中心幼儿园迁建项目 | 政府 投资 | 续建 | 兴仁镇 兴仁村 | 建设1栋综合楼，建筑面积5940平方米，建设消防水泵房及室外箱变等附属工程。 | 2482 | 200 | 2282 | 综合楼建设及室内外附属工程。 | 2022-03-02 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅 | ★ 重点项目
32 | 中卫市沙坡头区宣和镇曹山幼儿园建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 宣和镇 曹山村 | 新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。 | 1190 | 0 | 1190 | 新建综合楼1栋，建筑面积1980平方米；配套建设300立方米消防水泵房等室外附属工程。 | 2022-03-01 | 区教育局 | 区教育局 | 沈红菊 周晓梅
（2）文化和体育项目（3个） | [5 empty] | 30309 | 10600 | 11509
33 | 高庙历史文化街区改造二期项目 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000平方米。 | 28200 | 10000 | 10000 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000平方米。 | 2022-03-03 | 宁夏中卫高庙旅游服务有限公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
34 | 沙坡头区滨河全民健身中心 | 政府 投资 | 续建 | 滨河镇 | 新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。 | 1600 | 600 | 1000 | 新建全民健身中心1处，配套建设消防水泵房、消防水池及其他配套用房。 | 2022-03-01 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 赵艳忠
35 | 乡村旅游高质量发展集聚带建设项目（一期） | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇何滩村 | 河滩村:研学课堂改造10间，标识牌、导视牌14个，主街照明路程20个，停车场1处，旅游驿站1个，亮化工程1处，墙体及地面彩绘3000平方米。森沃生态农业观光园:景观绿化、花卉田地、花卉种植、景观步道、排水设施、路灯设施、供暖设施、标识标牌、景观亮化等。 | 509 | 0 | 509 | 河滩村:研学课堂改造10间，标识牌、导视牌14个，主街照明路程20个，停车场1处，旅游驿站1个，亮化工程1处，墙体及地面彩绘3000平方米。森沃生态农业观光园:景观绿化、花卉田地、花卉种植、景观步道、排水设施、路灯设施、供暖设施、标识标牌、景观亮化等。 | 2022-03-04 | 区旅游和文体广电局 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛
（3）其他社会民生项目（1个） | [5 empty] | 2200 | 0 | 2200
36 | 智慧应急项目建设 | 政府 投资 | 新建 | 滨河镇 | 建设高空瞭望塔、应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。 | 2200 | 0 | 2200 | 建设应急综合管理系统，完成数据汇交，实现各类事故灾难、自然灾害应急处置信息化管理。 | 2022-03-01 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 马立明 马晓东 | ★ 重点项目
（4）旅游项目（1个） | [5 empty] | 1150 | 0 | 1150
37 | 迎水桥镇鸣沙3村乡村旅游建设项目 | 政府 投资 | 新建 | 迎水桥镇鸣沙村 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，拆违治乱、拓宽巷道，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，沿街农户院墙、大门进行改造，新建巷道门，对巷道外立面进行改造，新建乡村公共座椅，铺设木质步道，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 1150 | 0 | 1150 | 借助沙坡头区旅游资源培育发展鸣沙3村乡村旅游，拆违治乱、拓宽巷道，对民宿集群、星空房车营地、农产品交易体验中心等处接通水电，铺设供水管道，架设供电线路，沿街农户院墙、大门进行改造，新建巷道门，对巷道外立面进行改造，新建乡村公共座椅，铺设木质步道，新建环鸣钟村道路1公里，新建停车场一个，对现有450亩果树实施嫁接改良。 | 2022-03-01 | 迎水桥镇 | 区乡村振兴局 | 龚 涛 武建国
二、社会投资项目（27个） | [5 empty] | 774631.14 | 263320 | 405228.6
（一）第一产业项目（3个） | [5 empty] | 6600 | 700 | 5900
38 | 大青山一场二期工程（续建） | 社会 投资 | 续建 | 宣和镇 汪园村 | 续建3栋泌乳牛舍。 | 4500 | 0 | 4500 | 续建3栋泌乳牛舍。 | 2022-03-13 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 区农业农村局 | 李华锋 马晓东 | ★ 重点项目
39 | 优质农产品（沙坡头苹果）流通发展项目 | 社会 投资 | 新建 | 永康镇 | 建设1000吨果品冷藏保鲜库1座，30吨/d果品分选包装车间1座。购置相关配套设施设备。 | 600 | 0 | 600 | 建设1000吨果品冷藏保鲜库1座，30吨/d果品分选包装车间1座。购置相关配套设施设备。 | 2022-03-02 | 中卫市神农商贸有限公司 | 区工信和商务局 | 彭小沛
40 | 5000吨苹果冷藏保鲜库项目 | 社会 投资 | 续建 | 永康镇 | 建设5000吨苹果冷藏保鲜库1座及配套果架、叉车、小型冷藏运输车等。 | 1500 | 700 | 800 | 主要建设剩余库房面积800平米，购买制冷机组并配套果架、叉车、小型冷藏运输车等。 | 2022-03-01 | 宁夏沙坡头果业有限公司 | 区工信和商务局 | 彭小沛
（二）第二产业项目（9个） | [5 empty] | 193150 | 59520 | 127650
1、工业项目项目（5个） | [5 empty] | 61950 | 19520 | 36450
41 | 宁夏三元中泰冶金有限公司6×45000kVA硅铁矿热炉项目 | 社会 投资 | 续建 | 镇罗镇 | 建设6台45000KVA硅铁矿热炉，年产硅铁35万吨。 | 45000 | 15000 | 30000 | 建设4台45000KVA硅铁矿热炉。 | 2022-03-01 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
42 | 宁夏三元中泰冶金有限公司1×40MW硅铁矿热炉余热发电项目 | 社会 投资 | 续建 | 镇罗镇 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加6台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关辅助设施。 | 13000 | 4500 | 3200 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加4台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 2022-03-01 | 宁夏三元中泰冶金有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛 韩国平 | ★ 重点项目
43 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司原煤及兰炭堆场料棚建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 常乐镇 | 建设30000平方米的原煤堆场和兰炭堆场料棚，主要以钢结构和彩钢板为原材料建设全封闭圆拱型趟掤。 | 1200 | 20 | 500 | 建设12000平方米的原煤堆场和兰炭堆场料棚。 | 2022-03-17 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
44 | 中卫市沃丰生物有机肥有限公司年产3万吨生物有机肥建设项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 汪园村 | 占地30亩，建设化验室、发酵菌剂储藏室，发酵车间、制粒车间、颗粒成品库等设施及配套设备。 | 1850 | 0 | 1850 | 建设化验室、发酵菌剂储藏室，发酵车间、制粒车间、颗粒成品库等设施及配套设备。 | 2022-02-01 | 中卫市沃丰生物有机肥有限公司 | 区工信和商务局 | 李华锋 高怀雷
45 | 中卫市胜金北拓建材有限公司厂区智慧集控管理平台项目 | 社会 投资 | 续建 | 宣和镇 汪园村 | 将DCS系统、配料系统等各子系统数据通过本地网关实现边缘数据采集并上传至云平台的实时数据库，实现数据的采集、存储和数据处理，在集中中心实现15个子系统的集中监控和数据展示。满足人员在集控中心对矿热炉工况的实时监视和控制的需求。 | 900 | 0 | 900 | 将DCS系统、配料系统等各子系统数据通过本地网关实现边缘数据采集并上传至云平台的实时数据库，实现数据的采集、存储和数据处理，在集中中心实现15个子系统的集中监控和数据展示。满足人员在集控中心对矿热炉工况的实时监视和控制的需求。 | 2022-03-01 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 区工信和商务局 | 龚 涛
2、能源项目（4个） | [5 empty] | 131200 | 40000 | 91200
46 | 天合光能沙坡头区200MW光伏发电项目 | 社会 投资 | 续建 | 常乐镇 罗泉村 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 70000 | 40000 | 30000 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2022-03-01 | 中卫市合隽新能源有限公司 | 区发改局 | 龚 涛 赵艳忠 | ★ 重点项目
47 | 华电宁夏中卫市沙坡头区宁夏华琳源农牧有限公司屋顶分布式光伏项目 | 社会 投资 | 新建 | 镇罗镇 凯歌村 | 在企业原有屋顶安装2.74MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2400 | 0 | 2400 | 在企业原有屋顶安装2.74MW太阳能电池组件，敷设相应线缆，安装汇流箱、逆变器、箱式变压器等相关设备。 | 2022-03-01 | 华电福新能源发展有限公司宁夏分公司 | 区发改局 | 穆怀中 张艳霞 | ★ 重点项目
48 | 嘉旭穆和200MW/400MWh新能源储能电站项目 | 社会 投资 | 新建 | 宣和镇 丹阳村 | 200MW/400MWh储能项目，占地面积50亩，建筑面积1800平方米。 | 57600 | 0 | 57600 | 建设200MW/400MWh储能项目电站，综合楼，配电室、二次设备室等建筑及附属设施。 | 2022-03-01 | 宁夏嘉旭新能源科技有限公司 | 区发改局 | 郭爱迪 龚 涛 | ★ 重点项目
49 | 兴仁镇“2021-2023”年清洁能源天然气气化工程 | 社会 投资 | 新建 | 兴仁镇 兴仁村 | 建设天然气CNG瓶组站两座；敷设兴仁镇市政中低压燃气管网10.7公里。 | 1200 | 0 | 1200 | 建设天然气CNG瓶组站两座；敷设兴仁镇市政中低压燃气管网10.7公里。 | 2022-01-05 | 宁夏深中天然气开发有限公司 | 区发改局 | 韩进军 张巨才
（三）第三产业项目（15个） | [5 empty] | 574881.14 | 203100 | 271678.6
1、水利基础设施项目（1个） | [5 empty] | 51210.34 | 0 | 40000
50 | 中部干旱带沙坡头香山兴仁片区生态修复及灌区供水（一期）工程 | 政府 投资 + 社会 投资 | 新建 | 香山乡 兴仁镇 | 铺设新水水库引水管线1.414公里，新水水库扩容改造至总库容954万方；铺设输水管线26.77公里、配水管线55.85公里；配套各类建筑物624座；新设置管护道路20.764公里。 | 51210.34 | 0 | 40000 | 铺设新水水库引水管线1.414公里，新水水库扩容改造至总库容954万方；铺设输水管线26.77公里、配水管线55.85公里；配套各类建筑物624座；新设置管护道路20.764公里。 | 2022-03-01 | 宁夏水投中卫水务有限公司 | 区水务局 | 宗立冬 马立明 | ★ 重点项目
2、文化旅游项目（2个） | [5 empty] | 21000 | 3000 | 11000
51 | 沙坡头景区沙漠区东大门（游客中心）项目 | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 主要建设沙漠区游客集散中心、沙漠博物馆、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 12000 | 2000 | 7000 | 主要建设沙漠区游客集散中心、沙漠博物馆、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 2022-03-01 | 港中旅（宁夏）沙坡头旅游景区有限责任公司 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
52 | 沙漠主题度假中心（野奢酒店） | 社会 投资 | 续建 | 迎水桥镇 | 建筑面积16000平方米，建设酒店，客户接待中心，管理用房等建筑，配套游泳池、绿化、消防、道路硬化等附属设施。 | 9000 | 1000 | 4000 | 建筑面积16000平方米，建设酒店，客户接待中心，管理用房等建筑，配套游泳池、绿化、消防、道路硬化等附属设施。 | 2022-03-05 | 腾格里旅游旅游管理中心 | 区旅游和文体广电局 | 龚 涛 武建国 | ★ 重点项目
3、房地产项目（12个） | [5 empty] | 502670.8 | 200100 | 220678.6
53 | 锦宸湾一二期项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总占地面积99040平方米，建筑面积214210平方米。 | 80000 | 10000 | 70000 | 总占地面积99040平方米，建筑面积214210平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏锦城房地产开发集团有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
54 | 恒祥壹号院 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积252.08亩，总建筑面积：305633平方米。共计44栋。建设商业楼、住宅楼等。 | 101921 | 35000 | 20278.6 | 壹号院9#、12#、13#、14#、19#、20#、21#住宅楼、建筑面积约40563平方米，17#楼商业建筑面积2371平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏香山房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
55 | 恒祥壹方城C区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积179.2亩，总建筑面积：218371平方米。建设商业楼、住宅楼、地下车库等，共计31栋。 | 84249.8 | 35000 | 32000 | 新建壹方城C区2#、3#、19#、22#、23#、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#楼、建筑面积约48488平方米。 | 2022-03-01 | 宁夏宁钢房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
56 | 香山悦府项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总建筑面积：192973.88平方米，其中11栋住宅楼、5栋商业楼、1栋地下车库及地下人防工程。 | 50000 | 12000 | 30000 | 1#-18#楼主体结构及装饰装修。 | 2022-03-01 | 宁夏盛源房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
57 | 阳光雅苑三期 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 计划建设住宅楼20栋，商业9栋，幼儿园一栋，地下车库一栋，共计170000平方米。 | 56000 | 26000 | 20000 | 2022年计划建设阳光雅苑三期工程。 | 2022-03-01 | 宁夏兴南房地产开发有限责任公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
58 | 中博山水大院二期商住小区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 总占地面积100亩，总建筑面积134040平方米。建设14栋住宅楼，3栋商住楼，1栋商业楼。 | 50000 | 30000 | 20000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 中卫市中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
59 | 中博城东大院商住小区 | 社会 投资 | 续建 | 文昌镇 | 建设14栋住宅楼，2栋商住楼、1栋商业楼，总建筑面积134270平方米。 | 45000 | 27000 | 18000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 宁夏中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 王文忠 张巨才 | ★ 重点项目
60 | 江元隆府三期 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 住宅6楼栋、商业楼1栋。 | 20000 | 17000 | 3000 | 项目配套及园林绿化。 | 2022-03-01 | 宁夏江元房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
61 | 中卫碧桂园项目二期 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 建设7栋住宅楼，总建筑面积38816.5平方米。 | 8700 | 4700 | 4000 | 室外管网、园建、绿化、室内装修。 | 2022-03-01 | 中卫碧盈房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才 | ★ 重点项目
62 | 中博彩虹小区 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 新建1栋商住楼，总建筑面积6951平米，其中地上6415平方米，地下536平方米。 | 3000 | 2000 | 1000 | 外墙保温、门窗、管道安装、墙体腻子等安装工程。 | 2022-03-01 | 宁夏中博房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才
63 | 幸福立方 三期A区 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 总建筑面积12665平方米，其中地上住宅楼10945平方米，地下车库1720平方米。 | 2000 | 600 | 1400 | 主体、室外配套设施。 | 2022-03-01 | 宁夏华信伟业房地产开发有限责任 公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才
64 | 庆丰苑项目 | 社会 投资 | 续建 | 滨河镇 | 占地6.77亩，总建筑面积3550平方米，新建2层商业房，配套供电、亮化等设施。 | 1800 | 800 | 1000 | 占地6.77亩，总建筑面积3550平方米，新建2层商业房，配套供电、亮化等设施。 | 2022-03-01 | 宁夏鸿泰房地产开发有限公司 | 区住建和交通局 | 高怀雷 张巨才