## Sheet1
附件：
沙坡头区2019年度林木采伐更新情况表
序号 | 镇 乡 | 采伐面积（公顷） | 采伐株数（株） | 验收面积（公顷） | 验收株数（株） | 存在问题 | 备注
1 | 文昌镇 | 0.43 | 593 | 0.43 | 707 | 三一支沟东园村段没有在原地更新，而是在异地白桥路更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种竹柳随意变更成金叶榆。
2 | 滨河镇 | 0.38 | 241 | 0.38 | 301 | 成活率很低，只注重栽植而不注重后期灌水管护，镇村对灌水管护思想重视明显不够，没有严格按照第一排水沟《林木更新方案》落实栽植成活率。
3 | 迎水镇 | 3.99 | 6863 | 3.99 | 7843 | 虽然更新株数大于采伐株数，但是黑林村高学礼鱼池、长流水村郑家小湖没有在原地更新，而是在异地更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆。
4 | 东园镇 | 4.33 | 2949 | 4.33 | 3662 | 黑山村16支渠、柔新村2-5队，东园黑山村、金沙村没有在原地更新，而是在异地更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆或柳树。一排水沟树木灌水管护较差。
5 | 柔远镇 | 0.19 | 195 | 0.19 | 294 | 更新株数大于采伐株数，施庙二干渠没有在原地更新，而是在异地三一支沟更新，更新树种要加强灌水。
6 | 镇罗镇 | 3.9424 | 1777 | 3.9424 | 1877 | 更新株数没有明显大于采伐株数，成活率不高，跨村更新，没有在原地更新，而是在异地更新，如河沟农沟、河沟村滨河北路绿化带、河沟鱼池，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆。更新方案中更新地点大而化之，多个更新地点非常笼统，如河沟村滨河路以北。
7 | 宣和镇 | 0.4 | 654 | 0.4 | 1410 | 喜沟村南干渠弘兴达、丹阳村中干路没有在原地更新，而是在异地更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆。赵家湖沟树木东倒西歪，横七竖八，成活率不高。
8 | 永康镇 | 4.06 | 5372 | 4.06 | 5517 | 永康镇杨滩村永新村高铁沿线、徐庄村农田林网、沙滩村滨河南路南侧没有在原地更新，而是在异地更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆、刺槐。（七星渠：更新株数小于采伐株数，七星渠在第二年春季再次新植树木，补足或大于采伐株数。）
9 | 常乐镇 | 0.35 | 421 | 0.35 | 22470 | 一级抽水机渠没有在原地更新，而是在异地水车村环村路、靶场路更新，更新树种也没有严格按照《林木更新方案》设计树种进行栽植，原设计更新树种杨树随意变更成金叶榆。
合 计 |  | 17.2624 | 18231 | 17.2624 | 43073