## 附件1
附件：
沙坡头区2020年1-5月份项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2020年 计划投资 | 2020年计划建设内容 | 2020年截至目前完成投资 | 2020年累计支付资金 | 项目进展情况 | 未开工原因及存在问题 | 责任部门 | 责任乡镇 | 责任领导 | 备注
合计：150个（已开工92个） | [5 empty] | 4517493.24 | 1325420.05 |  | 186530.92 | 143576.2
自治区及市级主导投资（39个） | [5 empty] | 2485904 | 516883 |  | 71334 | 63686
一、自治区主导投资项目（3个） | [5 empty] | 985088 | 203088 |  | 45000 | 45000
1 | 乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程 | 续建 | 镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 线路全长131公里，主线长122公里，宽26米，镇罗连接线长9公 | 2020-03-01 | 780000 | 150000 | 路基、桥梁、涵洞施工。 | 25000 | 25000 | 正在进行路基、桥涵等工程施工 |  | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 永康镇 东园镇 迎水桥镇 | 王再龙
2 | 国道338线中宁至沙坡头段改线工程 | 新建 | 宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 全长72公里，二级公路标准设计，设计时速60km/h。 | 2020-05-01 | 132000 | 20000 | 路基、桥梁、涵洞施工。 | 0 | 0 |  | 该项目可行性研究报告已编制完成，已召开评审会研究。正在办理国土、规划、立项等前期手续，预计下半年开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 王再龙
3 | 中卫南站黄河大桥 | 续建 | 常乐镇 | 路线全长1.828公里。其中桥梁长1.409公里，引道长0.419公里。主线采用四车道一级公路兼顾城市主干路，设计时速60km/h | 2020-03-01 | 73088 | 33088 | 钢箱梁安装及桥面铺装、绿化、亮化、机电等工程 | 20000 | 20000 | 截至目前，桩基、立柱、盖梁浇筑和T梁预制安装等工程已完成，正在进行钢箱梁安装等施工作业。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 王再龙
二、市级主导投资项目（36个） | [5 empty] | 1500816 | 313795 |  | 26334 | 18686
（一）第二产业（17个） | [5 empty] | 450333 | 164467 |  | 11283 | 10089
4 | 宁夏宇光能源120万吨焦化环保设施改造及干熄焦项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 新建6万平原料封闭棚，地面除尘，脱硫脱硝及干熄焦工艺和附属设施。 | 2020-04-01 | 6000 | 2000 | 干焦工艺装置和附属设施 | 1704 | 1704 | 地面除尘、脱硫脱硝已建成；干熄焦工艺和附属设施基础设施已完成，正在建设主体工程。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
5 | 中卫市绿能新能源有限公司生活垃圾焚烧发电项目 | 续建 | 宣和镇产业基地 | 日处理500吨生活垃圾，建设12MW垃圾发电厂（1*12MW汽轮发电机）,以及配套辅助设施。项目占地面积63亩。建设循环化床焚烧锅炉及发电机组，配套建设主厂房、烟囱、综合水泵房、冷却塔等。 | 2020-03-01 | 22964 | 21059 | 全部完工。 | 331 | 331 | 基础砂石回填完成；食堂、宿舍防雷接地施工完成；食堂宿舍综合楼基础回填完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 韩进军
6 | 宸宇环保无害化处置中心项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 建设集收运、贮存、焚烧、稳定化/固化、物化处理及填埋为一体的综合性处置中心，年处置原生危险废物规模30000吨，安全填埋场总库容69.27万立方米；其中一期建设包含32万立方柔性、6720立方刚性安全填埋场。 | 2020-04-01 | 42000 | 15000 | 焚烧车间、危废贮存库D库 | 920 | 326 | 一期已建设完成投产；二期已重新备案，刚性填埋场目前已开工建设，正在平整场地。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
7 | 利安隆4000吨新材料功能助剂项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 项目总投资1.3亿元，建设年产4000吨高分子材料功能助剂项目。本次4000吨工程项目计划新建紫外吸收剂生产线3条，建设厂房1座、利旧厂房2座。 | 2020-03-01 | 13000 | 5086 | 建设年产4000吨高分子材料功能助剂项目。 | 800 | 500 | 第一条已建成投产，第二条计划7月开工建设，预计11月份建成投产，第三条正在设计中，预计2021年建成投产。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
8 | 宁夏华御化工公司年产29万吨离子膜烧碱技改项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 年产折百32%液碱合计29万吨规模, 年产折百48%液碱8万吨，年产折百片碱20万吨；年产液氯11万吨；年产29万吨32%液碱离子膜电解装置。 | 2020-03-01 | 110406 | 20000 | 土建结构、设备工业管线安装 | 1100 | 1100 | 土建主体工程基本完成。正在进行主体设施建设。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
9 | 宁夏瑞泰年产1万吨苯并三氮唑 | 续建 | 中卫工业园区 | 分两期建设年产10000吨苯并三氮唑/甲基苯并三氮唑装置，一期5000吨，副产工业盐。对现有生产装置进行改造，增设部分新设备 | 2020-04-01 | 19408 | 10000 | 设备安装。 | 1834 | 1834 | 一期已完成建设，正在进行设备调试，试生产工作；二期已开工建设，完成总工程量的5%。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
10 | 正同6万吨/年废矿物油再生综合利用项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 新建年产3万吨废矿物油、年产2万吨轻质煤焦油、年产1万吨乳化液/烃水混合物等生产线。 | 2020-04-01 | 8000 | 4000 | 生产装置、原料罐区、仓库、办公区、消防系统等配套公用设施 | 300 | 0 | 土建基本完成，待土建工程完成后，即可开始安装设备。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
11 | 紫光蛋氨酸多项关键工艺技术改造项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 1万吨/年氰醇法制蛋氨酸中试装置；14万t/a氰醇生产装置及配套生产线，5000吨/年无钠蛋氨酸装置及配套生产线 | 2020-04-01 | 15897 | 5897 | 土建工程完工 | 541 | 541 | 1万吨/年氰醇法制蛋氨酸中试装置已建设完成；14万吨/年氰醇生产装置及配套生产线已建设完成1套，另一套计划于10月底建成完成并投产；5000吨蛋氨酸无钠减钠中试装置厂房已建成，设备尚未安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
12 | 宁钢3×600/d活性石灰双膛窑项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 建设一个双膛窑石灰生产车间，配置三套双膛窑活性石灰生产线。 | 2020-03-01 | 18000 | 8000 | 建设一个双膛窑石灰生产车间。 | 1000 | 1000 | 土建已完成，正在进行主体设备和辅助设备制作。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
13 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司循环水处理技改项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 新建生活污水处理回用净化站、生产综合废水处理回用净化站等。 | 2020-04-01 | 4191 | 4100 | 土建工程全部完工 | 100 | 100 |  | 项目己备案，待炼铁高炉改造项目建成后配套实施 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
14 | 宁夏宸宇环保科技有限公司固体废物及危险废物填埋场建设工程项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 依托宁夏宸宇环保科技有限公司正在建设的危险废物处置工程及公用工程和服务型工程项目建设1000万立方米一般固体废物填埋场和400万立方米危险废物填埋场及其配套设施工程。 | 2020-04-01 | 46542 | 15000 | 基础工程开工建设，生产线试运行。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
15 | 宁夏久日化工有限公司光敏材料循环经济产业化项目一期工程 | 新建 | 中卫工业园区 | 新建4个标准化车间，一个办公楼，配套建设储运工程，环保工程，燃气锅炉等，年产光敏材料及光敏助剂9050吨，净水剂10000吨。 | 2020-05-01 | 20000 | 10000 | 车间土建工程开工建设，购置部分设备。 | 0 | 0 |  | 正在办理土地手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
16 | 中化年产1万吨高镍三元正极材料前驱体项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设1万吨高镍三元正极材料前驱体生产线及配套公用工程和污水工程 | 2020-06-01 | 43000 | 18000 | 设备购置完成，基本土建完工。 | 0 | 0 |  | 2020年以研发平台建设为主，疫情影响市场低迷，项目推迟，计划2021年开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
17 | 利安隆6000吨高分子助剂复配造粒技改项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设年产6000吨高分子材料功能助剂复配造粒技改项目，建设复配造粒生产线4条，生产厂房一座，配套成品库及公用工程装置等。 | 2020-04-01 | 3800 | 3800 | 全部完工。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续，预计6月初开工建设。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
18 | 宁夏朗利年产4万吨硫化黑项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 年产3万吨2.4-二硝基氯化苯、4万吨硫化黑及2万吨硫代硫酸钠（副产品）生产厂房，配套建设环保装置、办公楼。 | 2020-03-01 | 12800 | 5000 | 土建工程开工建设，设备购置完成。 | 153 | 153 | 正在进行土建工程，部分设备已采购，近期计划开始设备制作。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
19 | 宁钢炼铁高炉升级改造项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 停产2台600立方米，建设一座1580立方米炼铁高炉及配套辅助设施 | 2020-03-01 | 56800 | 10000 | 购置部分配套设备，土建开工。 | 1000 | 1000 | 正在开展主体结构制作和辅助用房基础土建施工。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
20 | 中卫市金康铸造有限公司年产10000吨工业铸件技改项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 将位于中卫市常乐镇原农具厂内铸造设备设施整体搬迁至中卫工业园区。项目占地50亩，新建年产10000吨工业铸件生产线、厂房、仓库、办公楼及相关公用工程，新配置中频电炉、成型机、混砂机等设备。 | 2020-04-01 | 7525 | 7525 | 新建年产10000吨工业铸件生产线、厂房、仓库、办公楼及相关公用工程，新配置中频电炉、成型机、混砂机等设备。 | 1500 | 1500 | 3月10日开始建设，地基已完成。预计5月份安装钢结构。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
（二）第三产业（19个） | [5 empty] | 1050483 | 149328 |  | 15051 | 8597
1、交通领域（7个） | [5 empty] | 185461 | 66060 |  | 1060 | 900
21 | 中卫沙坡头枢纽至中宁县白马乡段航运工程 | 新建 | 中宁、沙坡头区 | 起点为沙坡头水利枢纽下游，终点为中宁县白马乡三道湖村，全长90km，航道按照内河Ⅴ级航道尺度标准，航道尺度为1.3×40×270m，整治滩险12处，建设内容包括筑坝工程、疏浚工程和填槽工程，同时根据需要建设码头17座及其他配套工程。 | 2020-04-01 | 34401 | 20000 | 土建工程开工建设。 | 0 | 0 |  | 完成了前期手续办理具备招投标条件，专项资金已到位，但市级配套资金未落实，影响项目开工建设。预计下半年开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 迎水桥镇 常乐镇 柔远镇 永康镇 宣和镇 | 王再龙
22 | 中卫市安定东路延伸段道路工程 | 续建 | 文昌镇 | 道路总长1036米，宽30米，主要建设内容为道路、排水、路灯、绿化给水等其他附属设施。 | 2020-04-01 | 1110 | 660 | 铺筑水泥稳定层、安装道牙、铺设人行道砖、铺设沥青混凝土油面。 | 660 | 500 | 已完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
23 | 中卫工业园区公铁物流园 | 新建 | 中卫工业园区 | 建设柳家庄站改扩建、工业园区铁路专用线、公铁物流园三个部分组成。柳家庄站改，新增到发线2条，有效长850米；安全线1条，有效长50米；相应改扩建车站两端咽喉。工业园区铁路专用线，全线铺轨32.1公里。 | 2020-05-01 | 120000 | 30000 | 土建工程开工建设，线路基础工作完工。 | 0 | 0 |  | 未开工，正在办理前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 王再龙
24 | 中卫市城市排水防涝及城区积水点改造项目 | 新建 | 文昌镇、滨河镇 | 在沙坡头大道南侧铺设D500-800钢筋混凝土管道5km，在朝阳路铺设重力流D600钢筋混凝土管道0.8km,压力流D500双壁波纹管1km，改造提升泵站1座，对新区6个积水点进行改造。 | 2020-04-01 | 3250 | 2400 | 对新区6个积水点进行改造，进行管道铺设 | 0 | 0 |  | 正在进行初步设计审批 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙
25 | 中卫工业园区路网建设项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 延伸卫宁连接线至西云大道14.5公里道路，延伸中云路至西云大道1.9公里道路、新修沃云大道2.1公里、丝云路4公里，共22.5公里 | 2020-08-01 | 10100 | 4000 | 道路工程基础完工。 | 0 | 0 |  | 资金未落实，无法开工 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 王再龙
26 | 中卫工业园区宁钢大道及支路建设项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 翻建宁钢大道7公里、翻建中沟路2.3公里、新修A4B4循环道路2.01公里、新建云基地排水管网4.07公里、新建云基地公共电缆沟2.5公里 | 2020-07-01 | 8700 | 3000 | 道路工程基础完工。 | 400 | 400 | 翻建宁钢大道7公里已拿到批复，正在准备前期工作；翻建中沟路2.3公里，正在制定方案；云基地排水管网4.07公里已建成并开始运行；云基地公共电缆沟2.5公里，其中890米正在办理批复手续。 | 新修A4B4循环道路2.01公里未开工，资金未确定。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 王再龙
27 | 中卫工业园区精细化工区综合管廊及物料输送管道工程 | 新建 | 中卫工业园区 | 在园区精细化工区建设宽1.5m综合管廊约9.8km，宽2.5m管廊约3.5km。管廊上敷设蒸汽管道及液氨、浓硝酸等工业物料输送管道。蒸汽管道不在本项目建设范围内 | 2020-09-01 | 7900 | 6000 | 全部完工。 | 0 | 0 |  | 未开工，正在编制项目方案。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 孙家骥
2、水利项目（1个） | [5 empty] | 47708 | 20000 |  | 0 | 0
28 | 中卫市城乡饮用水主水源替换及建设项目 | 新建 | 沙坡头堤坝上游湖泊 | 沿沙坡头北干渠将黄河水自流输送至机场大道东侧新建的净水厂处理。新建进水箱涵1座，铺设DN1200mm球墨铸铁管道17.6公里，改造扩建沉砂池1座，新建日处理5万方黄河水净水厂1座，新铺设农村供水管道约33.45km，更换农村老旧供水管道约73.78km，配套自动化及通信设施1套。 | 2020-04-01 | 47708 | 20000 | 土建工程开工建设。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续，计划6月份开工 | 水务局 | 迎水桥镇 滨河镇 文昌镇 东园镇 镇罗镇 柔远镇 | 姜鹏飞
3、环保项目（2个） | [5 empty] | 27400 | 19400 |  | 3400 | 1300
29 | 中卫市第三污水处理厂及集污管网项目 | 新建 | 文昌镇、柔远镇 | 建设日处理4万方污水处理厂一座，敷设DN600-1000排水管网17.4公里，配套建设污水收集提升设施。 | 2020-03-01 | 23000 | 15000 | 土建工程开工建设。 | 3200 | 1200 | 污水处理厂主体未开工，集污管网管道铺设完成12公里。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 柔远镇 | 王再龙
30 | 中卫市第二垃圾填场项目 | 新建 | 永康镇 | 建设50万m³垃圾填埋场一座、渗滤液调节池及处理车间各一座，配套建设进场道路、供水、供电及生产辅助设施。 | 2020-03-01 | 4400 | 4400 | 全部完工 | 200 | 100 | 库区和道路完工，防渗膜铺设完成，管理用房、渗滤液车间及附属用房基础完工，正在进行主体施工，渗滤液调节池主体完工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 永康镇 | 张志军
4、大数据及军民融合项目（5个） | [5 empty] | 767700 | 34000 |  | 7000 | 3850
31 | 亚马逊云计算中卫合作项目（一期） | 续建 | 中卫工业园区 | 项目占地923亩，建设12栋云计算机房，建筑面积30万平方米，形成10800个机柜、可容纳40万台服务器的能力。一期建设3栋机房，建筑面积2.7万平方米，可部署服务器10.5万台。 | 2020-04-01 | 400000 | 10000 | 做好一期3栋机房业务扩展工作，加快服务器部署。 | 2000 | 1000 | 正在进行安装机电设备，服务器运维。 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙艳琳
32 | 美利云数据中心项目 （一期、二期） | 续建 | 中卫工业园区 | 项目占地600亩，建筑面积20万平方米，建设12栋云计算机房、能源中心及办公生活区，形成2.2万个机柜。一期2栋机建筑面积5.2万平方米，安装机柜4224个。二期建设4栋机房16个模块，建筑面积约6万平方米，部署机柜8800个。 | 2020-04-01 | 229000 | 5000 | 做好二期4栋机房机电设备安装工作，加快部署一、二期6栋机房服务器部署。 | 1000 | 500 | 项目一期2栋机房投入使用，安装机柜4224个，服务器装机量8.3万台。二期四栋机房主体已完工。 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
33 | 中国移动数据中心项目 （一期） | 续建 | 中卫工业园区 | 项目占地200亩，建筑面积14万平方米，可安装1.6万个机柜。一期项目建筑规模3.6万平方米，其中1号数据中心建筑面积2.1万平方米，制冷站，动力中心、办公楼合计建筑面积1.5万平方米，建成后可安装机柜数量为3206个。 | 2020-04-01 | 62000 | 5000 | 加快服务器部署。 | 2500 | 1500 | 正在安装服务器、服务器运维。 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙艳琳
34 | 中国联通数据中心项目 | 续建 | 中卫工业园区 | 项目占地200亩，总建筑面积6.4万平米，可安装1.2万个机柜，共计8栋单体建筑，主要包括IDC楼、运维楼等，一期项目投资1.67亿元，建筑面积1.2万㎡，其中一栋IDC机房楼1万㎡，一栋运维楼2000㎡，部署机柜1500个。 | 2020-04-01 | 16700 | 12000 | 加快服务器部署。 | 1500 | 850 | 正在进行土建施工。 |  | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
35 | 中国西部飞艇产业基地 | 续建 | 沙坡头区常乐镇 | 计划总投资6亿元，占地624亩，将建成中国单体最大拱形飞艇库、10000平米的生产车间、10000平米的综合办公楼、教学楼和500亩的飞艇起降场，具备生产、组装、测试和试飞各型飞艇的能力。 | 2020-04-01 | 60000 | 2000 | 研发中心、办公楼 | 0 | 0 |  | 融资困难。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 徐 刚
5、社会民生项目（4个） | [5 empty] | 22214 | 9868 |  | 3591 | 2547
36 | 中卫市第九中学 | 新建 | 滨河镇 | 新建第九中学及配套设备，建筑面积16440平方米，包括3栋教学楼、综合楼、实验楼、学生宿舍楼、餐厅等，同时建设水、电、暖、道路、消防等附属工程，并购置教学仪器等其他配套设施设备。 | 2020-05-01 | 7175 | 3800 | 主体教学楼开工建设 | 610 | 311 | 3栋教学楼基础已验收，2号教学楼一层梁板梯柱砼浇筑，1号、3号教学楼绑扎二层板钢筋；综合楼、实验楼、门房中标公示期已结束，正在办理施工许可证；宿舍楼、食堂（浴室）于5月18日开标，正在公示期。 |  | 教育局 | 滨河镇 | 穆怀中
37 | 中卫市公共实训基地项目 | 续建 | 中卫市职业技术学校院内 | 建筑面积约为8678.45平方米，共计2个单体，实训楼一栋3990平方米，实训车间一栋4687平方米，并购买设备。 | 2020-04-01 | 5671 | 3000 | 完成装饰装修、外部工程，实训设备采购、安装等。 | 2169 | 1679 | 实训楼和实训车间主体都已通过验收，一标段正在进行装饰装修和外网施工，二标段正在进行装饰装修和安装工程，下一步马上进行设施设备招标工作 |  | 民政和社会保障局 | 滨河镇 | 穆怀中
38 | 中卫市慈爱康复中心 | 续建 | 沙坡头区柔远镇 | 建筑面积21040㎡，设置床位数400张 | 2020-04-01 | 6168 | 1068 | 完成附属设施建设，并投入使用。 | 812 | 557 | 附属设施建设基本完成（完成总量的90%） |  | 民政和社会保障局 | 柔远镇 | 韩国平
39 | 中卫市博物馆陈列布展 | 新建 | 沙坡头区滨河镇 | 序厅、四个展厅陈列布展以及游客服务、多媒体报告厅、文创产品展示交流厅以及部分公共区域的装修。 | 2020-04-01 | 3200 | 2000 | 建设博物馆四个展厅陈列布展以及游客服务、多媒体报告厅等工程。 | 0 | 0 |  | 已完成设计招标，正在修改初步设计，计划7月底开工建设。 | 旅游文化体育和广电局 | 滨河镇 | 强吉鸿
沙坡头区主导投资（111个） | [5 empty] | 2031589.24 | 808537.05 |  | 115196.92 | 79890.2
一、政府投资项目（60个） | [5 empty] | 132135.84 | 98602.05 |  | 21904.7 | 8294.84
（一）第一产业（8个） | [5 empty] | 38829.67 | 25756.67 |  | 8302.01 | 2959.93
40 | 沙坡头区2020年中央财政造林补助资金项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 新建乔木林2000.0亩，未成林补植补造3000.0亩，退化林分修复1000.0亩。 | 2020-04-01 | 314 | 314 | 新建乔木林2000.0亩，未成林补植补造3000.0亩，退化林分修复1000.0亩。 | 285 | 0 | 完成乔木林2000.0亩，完成未成林补植补造3000.0亩，完成退化林分修复1000.0亩补植补造工作，处于灌水、养护、档案建立阶段。 |  | 自然资源局 | 各乡镇 | 王再龙
41 | 沙坡头区2020年春季绿化苗木采购项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 完成沙坡头区2020年春季造林绿化苗木采购乔木16.1234万株、花灌木13.2150万株（穴）。 | 2020-04-02 | 499 | 499 | 完成沙坡头区2020年春季造林绿化苗木采购乔木16.1234万株、花灌木13.2150万株（穴），栽植。 | 320.3 | 0 | 已完成2020年春季绿化苗木调运工作，共计调运各类乔灌木25.8万余株，各乡镇抢抓造林时机，随调随栽随灌水，进入灌水、管护、档案建立阶段。 |  | 自然资源局 | 各乡镇 | 王再龙
42 | 2020年沙坡头区高标准农田建设项目 | 新建 | 柔远、镇罗、迎水桥、宣和、香山乡 | 新建高标准农田12.63万亩（其中高标准农田面积1.29万亩，高效节水灌溉面积12.63万亩）。 | 2020-09-02 | 18000 | 18000 | 土地平整、土壤改良、灌溉排水、农田防护、水源工程、首部系统、田间管网、田间道路工程、农田防护工程。 | 0 | 0 |  | 截止目前1.29万亩高标准农田建设任务在镇罗镇落实0.9万亩，正在进行前期测量工作；11.34万亩高效节水灌溉建设任务落实7.7万亩，5月14日已对2.7万亩进行县级评审，目前设计院正在修改设计方案，计划于5底完成修改，上报区厅进行评审。计划于7月中旬完成项目设计批复工作。8月下旬完成招标，9月上旬开工建设。 | 农业农村局 | 柔远镇 镇罗镇 迎水桥镇 宣和镇 香山乡 | 姜鹏飞 | ★
43 | 2020年高标准设施农业建设项目 | 新建 | 柔远、镇罗、东园、香山等乡镇 | 新建高标准设施农业800亩。 | 2020-03-02 | 2000 | 2000 | 建设日光温室、大跨度拱棚、中拱棚，保障蔬菜有效供给。 | 300 | 0 | 目前开工建设任务面积达200余亩，项目建设有序推进。 |  | 农业农村局 | 柔远镇 镇罗镇 东园镇 香山乡 | 姜鹏飞 | ▲
44 | 沙坡头区2019年高效节水灌溉项目 | 续建 | 香山乡 镇罗镇东园镇宣和镇兴仁镇 | 建设高效节水灌溉面积9.22万亩，完成水源工程、地下管网及附属设施建设。 | 2020-03-01 | 13600 | 2720 | 建设高效节水灌溉面积9.22万亩，完成水源工程、地下管网及附属设施建设。 | 4987.9 | 2854.3 | 截止目前完成8.7万亩，维修蓄水池3座，新建过滤器泵房42座，铺设输水管网6.11万公里，配套建筑物6400座。 | 剩余5147亩建设任务由于实施地点由峡门村变更到三眼井村。目前等待自治区农业农村厅审核批复文件，计划于9月份进行施工建设。 | 农业农村局 | 香山乡 镇罗镇 东园镇 宣和镇 兴仁镇 | 姜鹏飞 | ★▲
45 | 沙坡头区2019年高标准农田建设项目 | 续建 | 镇罗镇 永康镇 宣和镇 | 建设高标准农田面积2.61万亩。 | 2020-03-01 | 3654 | 1461 | 建设高标准农田面积2.61万亩。 | 1999.31 | 105.63 | 截止目前完成2.22万亩建设任务，其中土地平整4264亩，增施有机肥肥1.3万亩。沟道整治79公里，渠道砌护149公里，配套建筑物砌筑2.5万座（畦田口）田间林网栽植金叶榆1.25万棵。 | 镇罗沈桥项目，重叠3900亩，现阶段区厅正在调整上图入库查重面积，待调整后重叠的3900亩项目区可正常实施。 | 农业农村局 | 镇罗镇 永康镇 宣和镇 | 姜鹏飞 | ▲
46 | 沙坡头区香山乡新水、红圈贫困村2020年道路建设项目 | 新建 | 香山乡新水、红圈村 | 新水村混凝土硬化道路11条4015m，红圈村混凝土硬化道路4条1466m。 | 2020-04-08 | 261 | 261 | 新水村混凝土硬化道路11条4015m，红圈村混凝土硬化道路4条1466m。 | 208.8 | 0 | 已完成路面硬化，正在整修路肩。完成90%。 |  | 扶贫办 | 香山乡 | 姜鹏飞
47 | 沙坡头区兴仁镇团结、泰和、川裕三村2020年巩固提高项目 | 新建 | 兴仁镇团结、泰和、川裕村 | 团结村119.64亩，种植果树5934棵，土地平整25.07亩。巷道排水管道改造1处2.4km；泰和村85.16亩，种植果树4260棵，土地平整面积0.82亩，巷道排水管道改造1处1.1km，硬化道路1条1.3km；川裕村104.35亩，种植果树6021棵，土地平整面积1.5亩，巷道排水2.11km。 | 2020-04-01 | 501.67 | 501.67 | 团结村119.64亩，种植果树5934棵，土地平整25.07亩。巷道排水管道改造1处2.4km；泰和村85.16亩，种植果树4260棵，土地平整面积0.82亩，巷道排水管道改造1处1.1km，硬化道路1条1.3km；川裕村104.35亩，种植果树6021棵，土地平整面积1.5亩，巷道排水2.11km。 | 200.7 | 0 | 一标段已完工 二标段已完成工作量的45%。 |  | 扶贫办 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
（二）第三产业（52个） | [5 empty] | 93306.17 | 72845.38 |  | 13602.69 | 5334.91
1、基础设施（15个） | [5 empty] | 34065.46 | 24689.46 |  | 3334 | 285.3
48 | 沙坡头区永康镇灌区农村道路硬化项目 | 新建 | 永康镇 | 1.永丰村、永康村、沙滩村七星渠北岸混凝土硬化路宽 5m,长5562m，硬化面积27810㎡，设波形防撞护栏5762m，退水桥涵拆除恢复 3座； 2.南滩村混凝土硬化路4m，长402m，硬化面积1608㎡； 3.杨滩村混凝土硬化路宽4m，长1960m，硬化面积7840㎡，板涵加宽2处。 | 2020-04-01 | 741 | 741 | 全部完工。 | 500 | 0 | 灌区道路硬化项目一标段:混凝土路面浇筑全部完成，路肩及边坡修整全部完成，波形护栏安装完成4850米。二标段合同工程全部完成，正在进行资料审核为竣工验收做准备。 |  | 永康镇 | 永康镇 | 王再龙
49 | 沙坡头区2019年农村公路养护工程 | 续建 | 沙坡头区各乡镇 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、Y303中沟路、Y317红油路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：X313迎大路、S308盐中线、Y303中沟路、Y320迎湖路、Z209滨河大道、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：农村公路水毁路段维修。 | 2020-04-01 | 724 | 708 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、X313迎大路、Y335永康至宣和硒砂瓜路（永大一期）、Y373永大二期公路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：、S308盐中线、Y303中沟路、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：Y335永康至宣和硒砂瓜路（永大一期）、Y373永大二期、Y313南长滩公路水毁构造物维修。 | 0 | 0 |  | 已完成项目招投标工作，正在办理质量监督、施工许可等手续，区厅补贴资金至今没有到位，正在积极对接划拨，预计6月中旬开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王再龙
50 | 沙坡头区2020年农村公路建设项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 2020-05-01 | 1650 | 1650 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 0 | 0 |  | 已完成常乐镇滨河南路至大路街村公路2.37公里立项、施工图批复，正在组织招投标；已完成宣和镇白羽肉鸡养殖基地道路、马路滩村之康乐村公路、迎大线至康乐村公路三个涉及壮大村集体经济项目14.8公路建设方案编制，已通过专题会议研究、正在报常务会议研究。 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王再龙 | ★
51 | 沙坡头区2020年农村公路养护工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 1.公路路面预防性养护工程。 2.公路交安设施修复养护。 3.路基预防养护工程。 4.公路应急养护工程。 | 2020-08-01 | 724 | 724 | 1.路面预防养护工程：实施公路路面预防性养护工程。 2.交安设施修复养护工程：路面划设热熔标线，设置安全防护设施等。 3.路基预防养护：实施路基灾害防治养护工程等。 4.应急养护工程：农村公路水毁修复工程等。 | 0 | 0 |  | 区厅补贴资金计划至今还未下达，正在进行建设方案编制和前期手续办理，积极争取区厅补贴资金，预计下半年开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王再龙
52 | 沙坡头区2020年县乡公路安全生命防护工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 2020-05-03 | 477 | 477 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 0 | 0 | 已完成招投标工作，施工单位正在采购材料，已进场。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王再龙
53 | 沙坡头区2020年美丽小城镇项目 | 新建 | 东园镇 | 争取申报实施美丽小城镇项目1个，改善城镇基础设施。 | 2020-05-01 | 1500 | 1000 | 对东园镇集贸市场进行改造提升，完善供排水、道路等基础设施。 | 0 | 0 |  | 东园镇美丽小城镇项目已经住建厅评审、批复。目前正在进行招标手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 | 王再龙
54 | 沙坡头区2019年老旧小区改造项目 | 续建 | 文昌镇 滨河镇 | 对南苑小区、向阳小区等27个老旧小区实施改造提升（文昌镇改造12个小区、滨河镇改造15个小区），改造内容包括排水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造。项目总投资14360.7万元，改造面积约94万平方米，惠及群众约11900余户。 | 2020-03-01 | 14360 | 5700 | 主要对排水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造。 | 2000 | 285.3 | 目前，楼体维修改造正在进行工程收尾，基础设施改造已完成总工程量的78%，楼体维修改造已全面完工。 | 一是遗漏补缺项目未明确资金来源；二是隐蔽工程多，部分工程量遗漏，需要增项。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙 | ★
55 | 沙坡头区2020年老旧小区改造提升项目 | 新建 | 文昌镇 滨河镇 | 实施二中家属楼等20个老旧小区改造，改造主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 2020-04-01 | 10000 | 10000 | 主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 0 | 0 |  | 项目资金目前只到位了自治区住建厅下达的2250万元，剩余资金暂未到位。滨河镇8个标段，剩余标段5月29日公开招标。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 王再龙 | ★
56 | 沙坡头区镇罗镇河沟村田园综合体基础设施建设项目 | 续建 | 镇罗镇河沟村 | 河沟村中路（跃进渠至滨河北路）1.1公里长、7米宽沥青路面铺设及路沿石配备；园区3米宽4.5公里长辅路印花水泥路面铺设；建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 2020-04-01 | 650 | 450 | 建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 300 | 0 | 道路、桥梁、水系均已动工，工程进度80%。 |  | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 尹鹏睿
57 | 沙坡头区镇罗养殖园区道路建设项目 | 新建 | 镇罗镇胜金村及工业园区 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 2020-08-01 | 980 | 980 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 0 | 0 |  | 正在进行前期设计，缺乏资金来源。 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 王再龙
58 | 沙坡头区永康镇苹果产业提档升级改造项目 | 新建 | 永康镇双达村、城农村、阳沟村 | 铺设混凝土路面3.36km，铺设砂砾石路面10.25km，新建D40农渠一条，长3.24km；配套农渠口、生产桥、简易闸、畦田口等建筑物183座；配套园区大门6座；园区外围防护围栏10.37km；果树配套太阳能幼虫灯100盏。 | 2020-04-01 | 518 | 518 | 铺设混凝土路面3.36km，铺设砂砾石路面10.25km，新建D40农渠一条，长3.24km；配套农渠口、生产桥、简易闸、畦田口等建筑物183座；配套园区大门6座；园区外围防护围栏10.37km；果树配套太阳能幼虫灯100盏。 | 155.4 | 0 | 一标段:D40渠道铺设渠板、砌筑浆砌石、安装闸门、勾缝等完成60%，围栏网安装完成50%. 二标段：永乐园区2条路硬化已完成，生产桥毛石已砌完，桥板安装4座，正在铺垫路肩。阳沟园区2条硬化路已完成，生产桥毛石已砌完，阀井钢筋模板已安装完。 |  | 扶贫办 | 永康镇 | 姜鹏飞
59 | 沙坡头区东园镇贫困村2020年基础设施建设项目 | 新建 | 东园镇新兴村、金沙村、黑山村、郑口村、郭滩村、镇罗镇九塘村 | 柔新村硬化道路1.1km/1条；黑山村道路硬化1.39km/8条；新星村砌护沟道1.50km/1条，维修及配套建筑物19座；郭滩村维修及配套建筑物20座，道路硬化0.32km/3条；金沙村主维修渡槽1座；郑口村砌护渠道0.58km/3条；九塘村砌护沟道1.05km/1条，配套建筑物10座。 | 2020-04-02 | 462 | 462 | 柔新村硬化道路1.1km/1条；黑山村道路硬化1.39km/8条；新星村砌护沟道1.50km/1条，维修及配套建筑物19座；郭滩村维修及配套建筑物20座，道路硬化0.32km/3条；金沙村主维修渡槽1座；郑口村砌护渠道0.58km/3条；九塘村砌护沟道1.05km/1条，配套建筑物10座。 | 138.6 | 0 | 已开工，硬化道路60米，砌护渠道200米，配套建筑物20座，完成工程量的20%。 |  | 扶贫办 | 东园镇、镇罗镇 | 姜鹏飞
60 | 沙坡头区香山乡深井、景庄贫困村2020年硒砂瓜抗旱补灌项目 | 新建 | 香山乡深井、景庄村 | 深井村新建9万方、景庄村新建5万方蓄水池各1座，配套建设泵房、铺设管道、砌筑井室。 | 2020-04-03 | 710 | 710 | 深井村新建9万方、景庄村新建5万方蓄水池各1座，配套建设泵房、铺设管道、砌筑井室。 | 0 | 0 |  | 已办理立项批复，正在组织招投标 | 扶贫办 | 香山乡 | 姜鹏飞
61 | 沙坡头区永康镇永乐村观光旅游基础设施建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 2020-04-01 | 360 | 360 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 240 | 0 | 道路工程已完成3条路夹砂路铺设，11条硬化路混凝土浇筑施工；完成,3条路环境整治约90%，公厕工程内外墙抹灰完成，预埋给水、排水完成，给水测试压力完成，外墙房顶保温完成，房顶室内墙 地面防水完成，房瓦完成，窗框完成，室内地砖完成40% 墙砖完成16% 蹲台完成70%。 |  | 永康镇 | 永康镇 | 张永花
62 | 沙坡头区2020年贫困村土地改良项目 | 新建 | 滨河镇沙桥村、东园镇黑山村、宣和镇华和村、羚和村 | 滨河镇沙桥村移民耕地沟道清淤1.93km、增施有机肥24亩；东园镇黑山村移民耕地回填种植土3亩，增施有机肥；宣和镇华和村移民果园增施有机肥505亩;宣和镇羚和村土地改良48亩。 | 2020-04-06 | 209.46 | 209.46 | 本工程土地改良总面积580亩。 （1）宣和镇华和村土地改良面积505亩，土壤施肥6060m³，其中牛粪3636m³，羊粪2424m³。 （2）宣和镇羚和村土地改良面积48亩，土壤施肥576m³，其中牛粪346m³，羊粪230m³。 （3）东园镇黑山村土地改良面积3亩，土壤施肥36m³，其中牛粪22m³,羊粪14m³。 滨河镇沙桥村土地改良面积24亩，土壤施肥288m³，其中牛粪173m³，羊粪115m³；清淤治理沟道1.93km，配套沟道建筑物15座。 | 0 | 0 | 已开工，正在清淤沟道，采购农家肥，完成工程量的5%。 |  | 扶贫办 | 滨河镇、东园镇、宣和镇 | 姜鹏飞
2、水利项目（7个） | [5 empty] | 11629 | 7105 |  | 4597 | 3082.51
63 | 沙坡头区章家小沟治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤整治沟道9.87公里，双断面格宾砌护沟道7.373公里，双断面格宾+植草砖砌护沟道0.475公里，单断面格宾砌护沟道0.37公里；改造各类建筑物273座；修整沟拜6.51公里。 | 2020-03-01 | 1332 | 959 | 砌护沟道7公里；改造各类建筑物273座；修整沟拜6.51公里。 | 911 | 543.11 | 形象进度95%。完成清淤整治沟道9.87公里，砌护沟道8.218公里，改造各类建筑物259座，修整沟拜6.2公里。 |  | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 姜鹏飞 | ▲
64 | 沙坡头区第一排水沟上段治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤疏浚整治沟道12.37公里，沟道砌护总长11.72公里，新建和改建建筑物168座，沟拜修整总长10.16公里。 | 2020-03-01 | 2587 | 1887 | 沟道砌护总长5.92公里，新建和改建建筑物172座，沟拜修整总长10.16公里。 | 1680 | 739.82 | 形象进度92%。完成清淤整治沟道12.37公里，砌护沟道11.72公里，新建和改建建筑物155座。因征地问题暂停施工。 |  | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 姜鹏飞 | ▲
65 | 沙坡头区2019年兴仁中型灌区节水配套改造项目 | 续建 | 香山乡 | 铺设D820mm螺旋钢管11.4公里，配套各类阀井19座，其中：检修阀井6座，排气补气阀井13座；新建过沟防护5处；管道穿硬化路1处。压砂地恢复184.41亩。 | 2020-03-01 | 2175 | 1000 | 安装D820mm螺旋钢管11.4公里，配套各类阀井19座。 | 826 | 1089.58 | 形象进度92%。已完成管道安装11.4公里,正在建设配套建筑物。 |  | 水务局 | 香山乡 | 高永生 | ▲
66 | 沙坡头区张家圈场沟治理工程 | 新建 | 东园镇 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.37km，采用双断面格宾砌护3.23km，采用单断面格宾砌护0.14km；配套改造各类建筑物119座；沟道拜顶整修（铺设砂砾石）总长3.37km。 | 2020-10-01 | 510 | 510 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.37km，采用双断面格宾砌护3.23km，采用单断面格宾砌护0.14km；配套改造各类建筑物119座；沟道拜顶整修（铺设砂砾石）总长3.37km。 | 0 | 0 |  | 建设方案已编制完成，因项目资金未落实未能批复实施。 | 水务局 | 东园镇 | 姜鹏飞
67 | 沙坡头区第三排水沟上段治理工程 | 续建 | 迎水桥镇 | 整治沟道长度2.14km，其中双断面格宾砌护长度0.35km，双断面格宾+植草砖砌护长度1.79km；维修建筑物10座，其中生产桥2座，沟尾水4座，沟尾水4座。沟道护栏安装2.38km。 | 2020-03-01 | 510 | 480 | 整治沟道长度2.14km，其中双断面格宾砌护长度0.35km，双断面格宾+植草砖砌护长度1.79km；维修建筑物10座，其中生产桥2座，沟尾水4座，沟尾水4座。沟道护栏安装2.38km。 | 480 | 220 | 已完工 |  | 水务局 | 迎水桥镇 | 张巨才 | ▲
68 | 宁夏清水河沙坡头区段治理工程 | 新建 | 宣和镇 | 护岸工程4处，单侧砌护长2.97公里，配套建筑物8座，铺筑泥结石路面3.13公里。 | 2020-09-01 | 1569 | 1569 | 护岸工程4处，单侧砌护长2.97公里，配套建筑物8座，铺筑泥结石路面3.13公里。 | 0 | 0 |  | 项目初步设计报告已由沙坡头区发改局批复，正在办理开工手续。 | 水务局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
69 | 沙坡头区常乐镇康乐泵站改造提升 | 续建 | 常乐镇康乐、思乐、海乐村 | 改造康乐一泵站进水阀及进水前池各1座，扩建康乐二泵站进水前池1座；改建扩建厂房14间387.23平方米；铺设球墨铸铁管8.242公里；更换9台卧式离心水泵（6用3备），新装注水泵2台，真空泵3台，排污泵3台；新建改建各类管线建筑物258座；改造泵站自动化及供电工程。 | 2020-03-01 | 2946 | 700 | 机泵安装调试，一、二泵站泵房粉刷装饰，院落硬化，管道铺装及其建筑物；泵站自动化及 供电工程。 | 700 | 490 | 已完工。 |  | 水务局 | 常乐镇 | 李华峰 | ▲
3、环保项目（6个） | [5 empty] | 20113.02 | 15899.23 |  | 333 | 420
70 | 中卫市沙坡头区城市饮用水水源地保护区迎水桥镇迎水村、牛滩村生活污水收集处理项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 1.迎水村生活污水处理工程： 项目建设污水收集管网，钢筋混凝土集水井2座，12m3玻璃钢化粪池1座，20m3玻璃钢化粪池1座，40m3玻璃钢化粪池1座，50m3玻璃钢化粪池1座，污水经主管道收集后进行加压接入旅游新镇市政污水检查井，最终进入污水处理厂进行处理。 2.牛滩村生活污水处理工程： 项目建设污水收集管网，钢筋混凝土集水井2座，50m3玻璃钢化粪池1座。污水经主管道收集后进加压送至第四排水沟市政污水检查井，最终进入污水处理厂进行处理。 | 2020-05-01 | 2833.25 | 2833.25 | 新建污水处理设施及污水管网，收集处理城市饮用水水源地迎水村、牛滩村生活污水，保护水源地环境。 | 0 | 0 |  | 项目已编制可行性研究报告，经沙坡头区人民政府2020年第2号专题会议研究同意，已取得沙坡头区自然资源局用地批复及发改局可行性批复。自治区生态环境厅尚未批复，资金尚未确定。 | 生态环境分局 | 迎水桥镇 | 孙家骥 | ★
71 | 沙坡头区2020年农村生活污水治理项目 | 新建 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇 | 分别在东园镇韩闸村、红武村、镇罗镇河沟村、宣和镇羚和村、宏爱村、永康镇永乐村建设农村生活污水处理设施，在东园镇史湖村、常乐镇李营村、枣林村、大路街村建设污水管网，接入市政管网和高铁商圈污水处理厂。 | 2020-06-01 | 5952.41 | 5952.41 | 分别在东园镇韩闸村、红武村、镇罗镇河沟村、宣和镇羚和村、宏爱村、永康镇永乐村建设农村生活污水处理设施，在东园镇史湖村、常乐镇李营村、枣林村、大路街村建设污水管网，接入市政管网和高铁商圈污水处理厂。 | 0 | 0 |  | 项目已编制建设方案并上报自治区生态环境厅，组织专家对项目进行了评审，修改完善了设计方案，已召开区政府专题会研究，待自治区生态环境厅批复后召开区政府常务会研究。自治区生态环境厅尚未批复，资金尚未确定。 | 生态环境分局 | 东园镇、镇罗镇、宣和镇、永康镇、常乐镇 | 孙家骥
72 | 沙坡头区2020年生活垃圾治理项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 2020-04-01 | 910 | 910 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 0 | 0 |  | 已制定《中卫市沙坡头区2020年创新农村环境卫生保洁实施方案》，正在组织招投标。 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 王再龙
73 | 沙坡头区2019年农村人居环境整治建设项目 | 续建 | 镇罗、东园、柔远、迎水桥镇 | 农村生活垃圾治理、农村污水治理、卫生厕所改造、村容村貌提升等。 | 2020-04-04 | 5267.24 | 1053.45 | 农村生活垃圾治理、生活污水治理、卫生厕所、改造村容村貌提升等。 | 283 | 420 | 目前已完成项目建设任务，现正在进行质量监测，为竣工验收做好前期准备工作。 |  | 农业农村局 | 镇罗镇、东园镇、柔远镇、迎水桥镇 | 姜鹏飞 | ★
74 | 沙坡头区2020年农村人居环境整治建设项目 | 新建 | 宣和、永康、常乐镇、东园镇 | 农村生活垃圾治理、农村污水治理、村容村貌提升等 | 2020-09-01 | 3485.12 | 3485.12 | 农村生活垃圾治理、生活污水治理、村容村貌提升等。 | 0 | 0 |  | 由于自治区取消了该项目建设资金的投入，目前正在积极争取地方债券资金的支持。 | 农业农村局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 东园镇 | 姜鹏飞
75 | 沙坡头区2020年农村“厕所革命”项目 | 新建 | 各乡镇 | 卫生改厕6600户。 | 2020-05-01 | 1665 | 1665 | 卫生改厕6600户。 | 50 | 0 | 沙坡头区2020年农村“厕所革命”实施方案已印发，确定2020年改厕任务6600户和整村推进行政村30个。目前各乡镇卫生户厕改造均已拉开建设帷幕，现已完成户厕改造218户。 |  | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞 | ★
4、社会民生项目（24个） | [5 empty] | 27498.69 | 25151.69 |  | 5338.69 | 1547.1
76 | 沙坡头区农村公益事业整村推进财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区有关乡镇 | 涉及沙坡头区3个乡镇，主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 2020-06-01 | 600 | 600 | 计划主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 0 | 0 |  | 自治区已提前下达奖补资金400.8万元，目前，该项目已经政府常务会和区委常委会审核通过，我局已下发专项资金划拨文件，并要求乡镇上报3个项目的建设方案，我局根据项目建设方案陆续下达项目批复。 | 财政局 | 各有关乡镇 | 姜鹏飞
77 | 沙坡头区农村公益事业财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 涉及沙坡头区11乡镇1/3以上的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2020-06-01 | 4690 | 4690 | 计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 0 | 0 |  | 自治区已提前下达奖补资金3726万元，目前，该项目已经政府常务会和区委常委会已审核通过，我局已下发专项资金划拨文件，并要求乡镇上报66个项目的建设方案，我局根据项目建设方案陆续下达项目批复。 | 财政局 | 各乡镇 | 姜鹏飞 | ★
78 | 沙坡头区常乐镇倪滩村一二三产业融合发展示范园创建项目 | 新建 | 常乐镇倪滩村 | 将玻璃钢水产循环养殖扩大发展到1000亩左右；于倪滩村南北1.2公里，东西3.6公里，打造五条绿色长廊；在巷道两边埋设污水管道，两侧进行绿化,集中建设化粪池；合理利用倪滩村五、六、七队庄户进行环境治理，打造土炕、土吃、无公害宜居家园。 | 2020-05-01 | 800 | 800 | 全部完工 | 150 | 60 | 截止目前沟渠改造已完成，等待玻璃钢生产厂家进行安装。 | 项目建设缺少资金支持，进度缓慢。 | 农业农村局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
79 | 沙坡头区发展壮大村集体经济项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 积极争取自治区发展壮大村集体经济项目34个，持续解决村集体收入薄弱的问题。 | 2020-06-01 | 3400 | 3400 | 积极争取自治区发展壮大村集体经济项目34个，持续解决村集体收入薄弱的问题。 | 0 | 0 |  | 方案已经区委政府会议通过并印发。项目已在发改局备案并批复，养殖园区红线外水、电路、通信建设方案已编制。 | 农业农村局 | 各乡镇 | 姜鹏飞 | ★
80 | 中卫市第五小学综合楼建设项目 | 续建 | 文昌镇中卫市第五小学校园内 | 建一栋综合楼，总建筑面积2700平方米，四层框架结构；配套建设室外水、电、暖、消防等基础设施。 | 2020-03-01 | 675 | 325 | 室内外粉刷、水电暖安装、消防等外网工程 | 220 | 0 | 卫生间瓷砖粘贴已完成，进行室内批腻子、北立面外墙涂料。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿 | ▲
81 | 沙坡头区2019年（郭滩、张洪）幼儿园建设项目 | 新建 | 东园镇郭滩学校、宣和镇张洪学校校园内 | 郭滩幼儿园建筑面积990平方米、张洪幼儿园建筑面积990平方米、均为二层框架结构、配套建设室外水电暖、消防等附属设施。 | 2020-03-01 | 775 | 388 | 主体封顶、墙体砌筑 | 200 | 0 | 张洪、郭滩幼儿园项目基础结构验收已完成，房心回填土已完成，正在进行主体一层施工。 |  | 教育局 | 东园镇 宣和镇 | 尹鹏睿 | ▲
82 | 中卫市第十一小学综合楼新建项目 | 新建 | 中卫市第十一小学校园内 | 新建中卫市第十一小学综合楼一栋、三层框架结构、建筑面积2200平方米，配套建设室外水电暖、消防等附属设施。 | 2020-06-01 | 640 | 320 | 主体封顶 | 6.63 | 1.1 |  | 施工图审查已完成，正在进行造价预算。 | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
83 | 中卫市沙坡头区2019-2020年改善薄弱环节与能力提升改造项目建设 | 新建 | 兴仁镇、永康镇、宣和镇 | 新建兴仁镇兴仁小学综合楼一栋，建筑面积1200平方米，三层框架结构；新建永康镇西台学校综合楼一栋，建筑面积1000平方米，二层框架结构；新建永康镇景台小学教辅用房一栋，建筑面积530平方米，一层框架结构；新建永康镇阳沟小学教辅用房一栋，建筑面积450平方米，一层框架结构。配套建设室外水电暖管网、铺装等附属设施；新建永康镇彩达小学教辅用房一栋，建筑面积264平方米，一层框架结构；新建宣和镇丹阳小学教辅用房一栋，建筑面积120平方米，一层框架结构。 均配套建设室外附属设施。 | 2020-06-01 | 1278 | 639 | 主体封顶 | 12.21 | 0 |  | 施工图审查已完成，正在进行造价预算。 | 教育局 | 兴仁镇 永康镇 宣和镇 | 尹鹏睿
84 | 中卫市沙坡头区双桥幼儿园 | 新建 | 文昌镇双桥村 | 建设1980平方米综合楼1栋，二层框架结构，配套建设消防水泵房及室外附属设施。 | 2020-06-02 | 903 | 452 | 主体封顶 | 7.85 | 2 |  | 施工图审查已完成，正在进行造价预算。 | 教育局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
85 | 沙坡头区“互联网＋教育”建设项目 | 新建 | 沙坡头区各学校 | 在线互动课堂、智慧校园、创新教室建设。 | 2020-04-01 | 2100 | 2100 | 在线互动课堂、智慧校园、创新教室建设 | 353.9 | 0 | 已完成安装，准备验收。 |  | 教育局 | 各乡镇 | 尹鹏睿
86 | 沙坡头区镇罗镇二排沟北板路路面硬化项目 | 新建 | 镇罗镇沈桥村、观音村、关庄村、李园村 | 镇罗镇辖区二排沟北板路5.62公里道路硬化。 | 2020-04-01 | 530 | 530 | 镇罗镇辖区二排沟北板路5.62公里道路硬化。 | 0 | 0 | 已动工，目前正在进行路基铺垫，电杆移除等工作。 |  | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 王再龙
87 | 沙坡头区镇罗镇全民建设中心建设项目 | 新建 | 镇罗镇镇北村 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2020-05-01 | 640 | 640 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 0 | 0 |  | 已将前期项目申报手续报自治区体育局，暂未回复。 | 旅游文化体育和广电局 | 镇罗镇 | 尹鹏睿
88 | 沙坡头区兴仁镇全民建设中心建设项目 | 新建 | 兴仁镇 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 2020-04-02 | 719 | 719 | 新建全民健身中心1处，建筑面积2000平方米。 | 200 | 0 | 正在完成基坑铺设工作。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 兴仁镇 | 唐加胜 | ★
89 | 沙坡头区兴仁镇兴仁、郝集贫困村2020年道路硬化项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村、郝集村 | 兴仁村混凝土硬化路68条18.115km；郝集村混凝土路硬化6条2km。 | 2020-04-03 | 981.3 | 981.3 | 兴仁村混凝土硬化路68条18.115km；郝集村混凝土路硬化6条2km。 | 98.1 | 0 | 已开工，完成总工程量的30% |  | 扶贫办 | 兴仁镇 | 姜鹏飞 | ★
90 | 沙坡头区宣和镇永和村2020年村庄道路硬化项目 | 新建 | 宣和镇永和村 | 混凝土硬化道路25条10.75km。 | 2020-04-04 | 403 | 403 | 混凝土硬化道路25条10.75km。 | 0 | 0 |  | 已完成招投标工作，待合同签订后开工建设。 | 扶贫办 | 宣和镇 | 姜鹏飞
91 | 沙坡头区2020年部分贫困村巩固提高项目 | 新建 | 迎水桥镇营盘水村、永康镇党家水村、香山乡梁水村。 | 迎水桥镇营盘水村修建1万m³蓄水池1座；永康镇党家水村砌护渠道7.4公里，配套渠道建筑物471座；香山乡梁水村新建20m³人饮蓄水池1座、450m³灌溉蓄水池1座。 | 2020-04-05 | 493 | 493 | 迎水桥镇营盘水村建设内容：新建截潜水坝1座；新建出水井2座；新建1万m³蓄水池1座；新建各类阀井11座；管道穿路3处；管道穿沟1处；新建水处理设备房1座；配备5吨反渗透设备1套；铺设输水管道（PE）共3.685km；永康镇党家水村：砌护D40渠道7.40km/41条， 配套各类渠系建筑物471座；香山乡梁水村建设内容新建450m³灌溉蓄水池1座；20m³人饮蓄水池1座；穿沟建筑物1座；配电室1座；配套潜水泵1台套。 | 0 | 0 | 已开工，完成技术交底。 |  | 扶贫办 | 迎水桥镇、永康镇、香山乡 | 姜鹏飞
92 | 沙坡头区常乐镇康乐移民区养殖园区新建草料棚建设项目 | 新建 | 常乐镇康乐移民区 | 康乐村1#养殖场改造、康乐村2#养殖场改造、思乐村1#养殖场改造、思乐村2#养殖场改造、海乐村1#养殖场改造、海乐村2#养殖场改造。 | 2020-03-07 | 1099.15 | 1099.15 | 康乐村1#养殖场改造、康乐村2#养殖场改造、思乐村1#养殖场改造、思乐村2#养殖场改造、海乐村1#养殖场改造、海乐村2#养殖场改造。 | 989 | 210 | 完成草料棚主体及其配套设施，已完成总工程量的90%。 |  | 扶贫办 | 常乐镇 | 姜鹏飞 | ★
93 | 沙坡头区迎水桥镇贫困村2019年基础设施维修改造项目 | 新建 | 迎水桥镇孟家湾、长流水、鸣钟村 | 硬化村庄巷道5.328公里，埋设供水管道1.027公里，安装化粪池1座，铺设排水管565米。 | 2020-03-03 | 380 | 380 | 硬化村庄巷道5.328公里，埋设供水管道1.027公里，安装化粪池1座，铺设排水管565米。 | 323 | 0 | 开工在建，长流水村、鸣钟村已完成；孟家湾村已完成总工程量的94% |  | 扶贫办 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
94 | 沙坡头区香山乡米粮川养殖园区扩能改造 | 新建 | 香山乡米粮川 | 拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地；新建鸡舍20栋；新建管理用房1385.9平方米；新建库房1101.0平方米；新建门房及消毒室62.2平方米；新建水泵房及锅炉房120平方米；新建料塔一座及室外工程。 | 2020-04-01 | 2942.9 | 2942.9 | 拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地；新建鸡舍20栋；新建管理用房1385.9平方米；新建库房1101.0平方米；新建门房及消毒室62.2平方米；新建水泵房及锅炉房120平方米；新建料塔一座及室外工程。 | 883 | 0 | 已完成拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地，20座鸡舍基础，2#库房砌筑砖砌体，3#库房基础砼短柱模板安装。 、宿舍及管理用房基础底圈梁标高水平线及墙体轴线弹线，完成总工程量的30% |  | 扶贫办 | 香山乡 | 高永生 | ★
95 | 沙坡头区兴仁镇郝集村无碱枸杞烘干项目 | 新建 | 兴仁镇 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 2020-03-01 | 1079 | 1079 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 1079 | 1024 | 已完工。 |  | 扶贫办 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
96 | 沙坡头区常乐镇羚羊寿渠口遗址保护建设项目 | 新建 | 常乐镇水车村 | 恢复羚羊寿渠口向东100米处黄河水车2架。 | 2020-04-01 | 500 | 500 | 恢复羚羊寿渠口向东100米处黄河水车2架。 | 0 | 0 |  | 已批复，正在办理招投标手续。 | 旅游文化体育和广电局 | 常乐镇 | 尹鹏睿
97 | 沙坡头区寺口子景区提质增容项目 | 续建 | 宣和镇寺口子风景区 | 改建游步路6.5公里,新建仿古休息凉亭4座、玻璃悬空栈道150米、观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）、休息观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）,游客中心。配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 2020-04-01 | 500 | 400 | 配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 211 | 70 | 20cm厚水泥混凝土路面完成1500㎡,路基挖方完成37500m³，路基填方完成27000m³，废弃石方21692.5m³，20mm厚级配砂砾垫层完成16345.48㎡，过水路面完成120m，浆砌片石护坡丁坝完成10m,砌体挡土墙完成350m,1-0.75圆管涵完成32.33m，钢筋混凝土盖板涵1-4.0完成8.8m，带肋钢筋（HRB400）5695.12kg。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 宣和镇 | 韩进军
98 | 沙坡头区迎水桥镇乡村旅游示范点提升改造项目 | 新建 | 迎水桥镇沙坡头村、鸣钟村 | 沙坡头区乡村旅游示范点提升改造项目，对现有街道为通往农家乐的主要道路，现将街面上建筑立面进行统一整改；停车场改造，规划共布置车位33个；通往迎水桥镇旅游示范点路段岔路口和较长路段架设布置道路指示牌等。 | 2020-04-01 | 770.34 | 770.34 | 沙坡头区乡村旅游示范点提升改造项目，对现有街道为通往农家乐的主要道路，现将街面上建筑立面进行统一整改；停车场改造，规划共布置车位33个；通往迎水桥镇旅游示范点路段岔路口和较长路段架设布置道路指示牌等。 | 177 | 0 | 一标段完成原有民住宅房外墙铲除清理，基础开挖、浇筑，砂土回填；完成板柱混凝土分项工程；正在进行板柱模板支设安装，钢筋绑扎分项工程。 二标段完成呜钟村道路铺设；完成呜钟村段素土碾压夯实工序；完成沙坡头村污水处理设备加高工程；正在进行沙坡头村商业街原混凝土路面清理、基础开挖、砂石回填。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿
99 | 沙坡头区腾格里金沙岛节能滴灌建设项目 | 续建 | 迎水桥镇 | 新建泵房4座，安装离心泵5台，铺设管网20.34公里及改造各园区管线。 | 2020-03-01 | 600 | 500 | 新建泵房4座，安装离心泵5台，铺设管网20.34公里及改造各园区管线。 | 428 | 180 | 所有材料已订购并陆续进场，已完成主管网及百合园、香草园、出水口清淤，大泵房高压线连接工程，剩余工程正在努力推进。 | 设计漏项较多，变更较多 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 张巨才
社会投资项目（51个） | [5 empty] | 1899453.4 | 709935 |  | 93292.22 | 71595.36
（一）第一产业（9个） | [5 empty] | 84473.4 | 46707 |  | 12817 | 10867
100 | 沐沙奶牛标准化养殖场新建项目 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇 | 续建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。 | 2020-04-01 | 6900 | 3000 | 续建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。 | 200 | 0 | 截止目前已建成标准化牛舍3栋，牛舍棚顶已搭建完成。正在等待挤奶大厅设备的安装。 |  | 农业农村局 | 迎水桥镇 | 梁清江
101 | 大地（宁夏）数字农业产业园 | 续建 | 宣和镇 | 总占地约2000亩，规划总建筑面积99000平方米，前期规划包括：养殖占地约42亩，其中鸡舍建筑面积20160平方米；孵化占地约5亩，其中孵化生产建筑面积约1680平方米；饲料生产基地占地3亩，其中车间面积约1500平方米；温室蔬菜大棚占地约100亩；室外果树种植占地200亩，主要包括苹果和葡萄种植；中药材种植占地约300亩，主要包括枸杞、黄芪等种植。 | 2020-03-01 | 50000 | 20000 | 引进父母代白羽肉种鸡60万套/a、引进祖代白羽肉种鸡10万套/a、年产种鸡蛋9000万枚、生产高档蛋鸡饲料5万吨/a、生产生物有机肥3.3万吨/a。 | 6000 | 6000 | 宣和山羊场基地：目前3区设备安装已完成，并从1区转入3区开始产蛋；；4区设备正在安装；5区设备安装已完成80%，计划6月初从2区转入5区开始产蛋。 香山乡深井村基地：基础建设已完成，设备安装已完成，等待5月底从新西兰进祖代鸡2万套。 香山乡米粮川基地：前期基础建设已完成80% |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 刘希宁 | ★▲
102 | 沙坡头区海通达生猪养殖基地 | 续建 | 镇罗镇 | 新建标准化猪舍15栋，配套自动饲喂设备27套、自动饮水设备27套、自动通风设备27套、保育床6720平米。建设配套车辆消毒中心一处、人员更衣、淋浴消毒间两处、消毒池一处、购销中转站一处、圈舍内粪污漏粪集污池2052平米。 | 2020-04-01 | 566.4 | 400 | 新建标准化猪15栋，配套自动饲喂设备27套、自动饮水设备27套。建设配套车辆消毒中心1处、人员更衣、淋浴消毒间两处、消毒池1处、购销中转站1处、圈舍内粪污漏粪集污池2052平方米。 | 100 | 50 | 2019年已建成标准化猪舍14栋。2020年截止目前建设分娩舍2栋，公猪舍2栋，改建妊娠舍2栋，土建墙体已基本建成，正在进行内部装修，与厂家采购了部分设备。 |  | 农业农村局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
103 | 沙坡头区猪财神生猪养殖基地 | 新建 | 迎水桥镇 | 改扩建标准化种猪圈舍17栋，配套智能化电子饲喂站50台、自动通风85台套、自动饮水700套、自动饲喂系统17套、降温水帘17套、保育床350套、产床300套。建设漏粪板集污池640平米，隔离缓冲区340平米、物理隔离带1200米，购销中转站一处等基础设施设备。 | 2020-04-01 | 700 | 500 | 改扩建标准化种猪圈舍17栋，配套智能化电子饲喂站50台、自动通风85台套、自动饮水700套、自动饲喂系统17套、降温水帘17套、保育床350套、产床300套。建设漏粪板集污池640平米，隔离缓冲区340平米、物理隔离带1200米，购销中转站一处等基础设施设备。 | 0 | 0 |  | 由于企业在东园镇黑山村购买万国养猪场，现对万国猪场进行改造，改造完毕后，将猪财神生猪养殖基地全部生猪转移至万国养殖场，再对猪财神生猪养殖基地进行改扩建。 | 农业农村局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
104 | 沙坡头区祥泰丰生猪养殖基地 | 续建 | 东园镇 | 新建标准化猪舍20栋，建设面积24000㎡，产床300张，保育床250张，单体订位栏700个，电子饲喂站(大)12台或.(小)50台，风机160台，自动饮水线20条，自动喂料线20条，自动刮粪机40组，购销中转站一处等基础设施设备、车辆消毒池两处，淋浴室两处，消毒室两外，更衣室两处，场内粪污池20000平米。 | 2020-03-01 | 2100 | 1600 | 新建标准化猪舍20栋，建设面积24000平方米，购销中转站一处等基础设施设备、车辆消毒池两处，淋浴室两处，消毒室两外，更衣室两处，场内粪污池20000平方米。 | 2300 | 2300 | 目前已新建标准化猪舍42栋，其中20栋猪舍已封顶，22栋猪舍未封顶，正在进行已封顶猪舍的内部设施设备安装，同时完成污水池一个，项目建设有序推进。 |  | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞
105 | 中卫市平强养殖专业合作社千头肉牛养殖场新建项目 | 新建 | 东园镇 | 总占地面积189.29亩，年存栏肉牛1000头。新建标椎化牛舍8栋、饲料库、消毒室、生产管理及生活用房、氨化池、污粪池、蓄水池、供电供水系统及场区硬化、绿化、环保等附属设施；购置搅拌机、粉碎机等配套设备。 | 2020-03-01 | 1429 | 1429 | 全部建成 | 17 | 17 | 已完成土地平整140多亩。目前已于石料厂达成协议，铺设水管。已架设两台变压器，高压线路已架设完毕，正在积极与供电所沟通，水电全通后加快项目建设进度。 |  | 农业农村局 | 东园镇 | 姜鹏飞
106 | 中卫市广燕农牧专业合作社万头育肥猪标准化养殖场建设项目 | 新建 | 常乐镇 | 新建标准化猪舍10栋，新建生产管理消毒封闭室及技术服务用房600平方米，硬化路面15000平方米，配备猪场信息管理及监控设备，计划存栏育肥猪5000头，年内出栏育肥猪10000头以上。 | 2020-04-01 | 1778 | 1778 | 新建标准化猪舍10栋，新建生产管理消毒封闭室及技术服务用房600平方米，硬化路面15000平方米，配备猪场信息管理及监控设备，计划存栏育肥猪5000头，年内出栏育肥猪10000头以上。 | 0 | 0 |  | 动物防疫条件审查已结束，已办理土地、基础设施建设等手续。目前正在对接供电、水利相关部门，准备项目建设前期工作。 | 农业农村局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
107 | 宁夏中卫市沙坡头区50万套肉种鸡繁育建设项目 | 续建 | 常乐镇 | 项目建成后年饲养种鸡50万套，生猪200头。主要建设鸡舍52栋，猪舍3栋，管理用房、饲料生产用房、职工宿舍、疫病监测、门房等附属设施。该项目总占地774.8亩，面积516560平方米。 | 2020-03-01 | 11000 | 10000 | 建设存栏父母代肉种鸡50万套种鸡场，其中育雏场1个4栋4160平方米；成鸡场4个48栋67840平方米，其中笼养场2个20栋20800平方米，平养场2个28栋47040平方米；存栏生猪200头的猪场1个、饲料加工区、疫病监测、环保有机肥厂等附属设施。 | 1200 | 1000 | 已搭建鸡舍47栋，其中2019年建成鸡舍9栋；2020年已完成38栋鸡舍的土建、外墙等框架工程，目前对已建成的38栋鸡舍进行设备调装，预计于6月18日左右补栏两栋鸡舍24万羽肉鸡。 |  | 农业农村局 | 常乐镇 | 郭爱迪 | ★▲
108 | 中卫市常拓养殖农民专业合作社万头肉牛场迁建项目 | 新建 | 常乐镇黄套村 | 新建标准化牛舍6栋100440㎡；新建育肥羊舍6栋5760㎡；新建玉米青贮池45000m³；新建生产管理及技术服务用房225㎡；建场区大门、消毒室、消毒池、兽医室、堆粪晾晒场、场区围墙，配套其它相关饲养设施。 | 2020-03-01 | 10000 | 8000 | 完成土地平整、通水、通电、通路，筹备建设材料；建成标准化肉牛舍3栋50220㎡,羊舍3栋2880㎡，引进优良基础母牛1000头，引进优质多胎基础母1000只。 | 3000 | 1500 | 已建成饲料棚及加工调制棚一座1440㎡，目前正在进行2栋牛舍钢架顶立柱安装和撘顶作业以及相关设施的完善工作。 | 场区建设迁坟问题未解决，项目建设进度缓慢。 | 农业农村局 | 常乐镇 | 徐 刚 | ★▲
（二）第二产业（22个） | [5 empty] | 831696 | 474426 |  | 65100 | 56775
1、能源项目（16个） | [5 empty] | 509996 | 408726 |  | 56700 | 50100
109 | 中电建麦垛山风电项目 | 续建 | 镇罗镇 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 130289 | 127819 | 规模10万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 31000 | 29000 | 1.110kV升压站施工完成情况：场地平整、围栏搭设、35kV配电室及SVG小室基础施工、生产运维楼基础施工、生活楼基础开挖、主变及架构基础施工、10kV临时电源基础施工。 2.110kV送出线路施工完成情况：塔基基础开挖完成5基，垫层浇筑完后3基。 3.风电场施工完成情况：风电场道路完成施工15.9km，风机平台开挖完成8基，基坑开挖完成5基，基础垫层浇筑完成1基。 |  | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 郭吉武 孙家骥 | ★▲
110 | 浙能香山120兆瓦风电项目 | 续建 | 常乐镇 | 规模12万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 83600 | 65100 | 规模6万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 800 | 800 | 1.风电场工程：风机基础垫层浇筑35基，风机基础钢筋绑扎33基，风机基础浇筑24基；升压站土建结构封顶，附属楼结构封顶；集电线路基坑开挖9基。 2.110kV送出线路工程：基础浇筑13基。 |  | 发展和改革局 | 常乐镇 | 孙家骥 | ★▲
111 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 续建 | 香山乡、常乐镇 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 144000 | 81000 | 规模100兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 23000 | 20000 | 1.110kV输变电工程:升压站内电气设备安装全部完成，正在进行调试、试验工作。2.风场施工:风机基础浇筑累计完成51基，完成总量的63.7%；风机吊装累计完成8台，完成总量的10%；集电线路基础浇筑累计完成301基，累计完成总量的78%。铁塔组立完成36基，累计9.4%。 |  | 发展和改革局 | 香山乡 常乐镇 | 孙家骥 | ★▲
112 | 中卫市甘塘风电场三道湍49.5MW风电项目 | 续建 | 迎水桥镇甘塘 | 规模49.5MW，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 42077 | 26377 | 全部完工 | 1700 | 300 | 中卫新唐新能源有限公司甘塘风电场三道湍风电项目：五月份开始风机吊装，升压站设备安装，外送线路建设。 |  | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 孙家骥 | ★
113 | 沙坡头区华润新井沟分散式风电项目 | 新建 | 东园镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-08-01 | 35000 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 0 | 0 |  | 正在办理土地手续，预计8月开工建设。 | 发展和改革局 | 东园镇 | 孙家骥
114 | 沙坡头区麦垛山（宁钢）分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-08-01 | 35000 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 0 | 0 |  | 正在办理土地手续，预计8月开工建设。 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 孙家骥
115 | 沙坡头区东旭天井子山分散式风电项目 | 新建 | 宣和镇 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-08-01 | 20000 | 20000 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 0 | 0 |  | 正在办理土地手续，预计8月开工建设。 | 发展和改革局 | 宣和镇 | 孙家骥 |  | 84159
116 | 中卫兴仁西加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 兴仁镇 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 2800 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 0 | 0 |  | 已完成项目设计，于4月20日完成评审，预计6月中旬开工。 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 唐加胜
117 | 中卫经兰加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 柔远镇 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 1500 | 1500 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 0 | 0 |  | 已完成项目设计，于4月20日完成评审，预计6月中旬开工。 | 发展和改革局 | 柔远镇 | 韩春玲
118 | 中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 2800 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 0 | 0 |  | 正在审核办公楼图纸设计，预计7月初开工建设 | 发展和改革局 | 文昌镇 | 孙家骥
119 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁东加气站 | 续建 | 兴仁镇 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 2020-05-01 | 3000 | 2500 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。 | 200 | 0 | 场地已平整完毕，已入场施工。 |  | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 袁 敏
120 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁西加气站 | 新建 | 兴仁镇 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台 | 2020-08-01 | 3000 | 3000 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 0 | 0 |  | 土地已调规，正在进行土地征收，预计2021年开工建设。 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 袁 敏
121 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司营盘水加气站新建项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 2020-06-01 | 3000 | 3000 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 0 | 0 |  | 已将用地方案报自治区审批，因手续办理缓慢，预计该项目2021年开工 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 孙家骥
122 | 沙坡头区香山乡小城镇天然气气化工程 | 新建 | 香山乡 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-05-01 | 680 | 680 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 0 | 0 |  | 今年的煤改气计划未纳入香山乡，预计今年不能开工。 | 发展和改革局 | 香山乡 | 孙家骥
123 | 沙坡头区永康镇小城镇天然气气化项目 | 新建 | 永康镇 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-05-01 | 1000 | 1000 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 0 | 0 |  | 计划7月初开工建设。 | 发展和改革局 | 永康镇 | 张志军
124 | 沙坡头区常乐镇天然气气化工程 | 续建 | 常乐镇 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-05-01 | 2250 | 1150 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 0 | 0 |  | 已与镇政府、自然资源局对接完毕，目前正在进行图纸测绘，预计6月下旬开工建设 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 孙家骥
2、工业项目（6个） | [5 empty] | 321700 | 65700 |  | 8400 | 6675
125 | 中卫市三鑫铸锻有限责任公司4万吨/年垂直静压造型智能化铸造技改项目 | 新建 | 常乐镇 | 引进全自动垂直垂直静压造型生产线，分两期建设，其中，一期改造安装418型静压垂直造型生产线，配套安装80吨粘土砂再生处理生产线，年产铸件2万吨；二期在原有厂区建设钢结构厂房8000平米，安装三条418型垂直造型生产线，安装配套的120吨粘土砂再生处理生产线，年产铸件2万吨。 | 2020-05-01 | 11000 | 5000 | 一期改造安装418型静压垂直造型生产线，配套安装80吨粘土砂再生处理生产线，年产铸件2万吨。 | 1100 | 750 | 两条418型静压垂直造型生产线及配套的80吨粘土砂再生处理线正在安装中，工程总体进展完成50%。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 孙家骥 | ★
126 | 宁夏胜金水泥有限公司（宣和厂区）熟料原材料堆棚环保技改工程项目 | 新建 | 宣和镇 | 石灰石原料堆棚的建筑面积33088平方米，原煤堆场建筑面积为 12960平方米。 本项目所建设的密闭堆棚主要由混凝土结构基础、上不采用钢结构网架组成。 | 2020-05-01 | 2700 | 2700 | 石灰石原料堆棚的建筑面积33088平方米，原煤堆场建筑面积为 12960平方米。 本项目所建设的密闭堆棚主要由混凝土结构基础、上不采用钢结构网架组成。 | 800 | 150 | 正在立柱工程建设、搭建遮尘网，已完成总工程的30% |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 田仲峰
127 | 宁夏诺航环保科技有限公司烟气净化设备及配件项目 | 新建 | 东园镇 | 规划选址70亩，计划建设除尘滤袋生产线及配套附属设施等。 | 2020-05-06 | 5000 | 5000 | 建设除尘滤袋生产线及配套附属设施等。 | 2500 | 2500 | 目前临时租用生产车间已投产80天，月产值约600万元。目前已完成与管委会入园协议的签订，并完成项目备案。环评，安评已经入编制报告阶段。已经选址土地现状图和地勘测定界图等相关资料递交至中卫市自然资源局进行土地规划。已确定设计院设计平面布置图。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 罗清平 | ★
128 | 宁夏新华实业集团有限公司2#、3#硅铁矿热炉全自动上料技改项目 | 新建 | 镇罗镇 | 对2#、3#2台矿热炉炉进行全自动下料技术改造，每台炉新增配料站1台，上料设备1套、布料加料设备1套，单台炉投资400万元。 | 2020-04-01 | 800 | 800 | 对2#、3#2台矿热炉炉进行全自动下料技术改造，每台炉新增配料站1台，上料设备1套、布料加料设备1套，单台炉投资500万元。 | 1500 | 1200 | 3#炉已经技改完成，2#炉正在技改中，以完成总工程的15%。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 田仲峰
129 | 湖南海利中卫生产基地建设项目 | 新建 | 中卫工业园区 | 项目主体装置及配套公用工程、辅助及环保设施等；配套生活福利设施。本项目拟分三期进行：一期为高性能新材料、高效杀虫剂和杀菌剂生产装置；二期为高性能新材料和高效除草剂生产装置；三期为精细化工品和新材料生产装置。 | 2020-06-01 | 300000 | 50000 | 建设项目主体装置及配套公用工程、辅助及环保设施等；配套生活福利设施。主要建设一期高性能新材料、高效杀虫剂和杀菌剂生产装置。 | 1500 | 1500 |  | 目方案设计已完成，正在进行安评、环评、职卫评价等前期合规性评审。园区安全风险评价报告中是否将蓝丰集团5万吨光气项目纳入有待市委决策。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 童 刚 罗清平 | ★
130 | 中卫市跃鑫冶炼有限责任公司35KV升110KV升压增容技改项目 | 技改 | 镇罗镇 | 110千伏变电站。 35KV升110KV升压增容技改，新增6300千伏安、31500千伏安主变各一台，将原3台冶炼炉82140千伏安用电容量全部转接至110千伏供电，升压改造后用电总容量94500千伏安。 | 2020-03-01 | 2200 | 2200 | 110千伏变电站。 35KV升110KV升压增容技改，新增6300千伏安、31500千伏安主变各一台，将原3台冶炼炉82140千伏安用电容量全部转接至110千伏供电，升压改造后用电总容量94500千伏安。 | 1000 | 575 | 基础已完工，正在进行设备安装。已完成总工程的50%。 | 跃鑫冶炼35KV升110KV升压增容技改项目土地还未调规，影响了项目的顺利实施。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 孙家骥
（三）第三产业（20个） | [5 empty] | 983284 | 188802 |  | 15375.22 | 3953.36
1、环保项目（2个） | [5 empty] | 12102 | 10802 |  | 615.22 | 318.36
131 | 中卫市餐厨垃圾与市政淤泥处置项目 | 续建 | 宣和产业基地 | 新建日处理餐厨垃圾100吨/天，日处理市政污泥80吨/天，主要服务范围为中卫市全辖区（近期为沙坡头区、中宁县，远期为海原县）。 | 2020-08-01 | 10330 | 9330 | 建设一栋餐厨垃圾处理间及其配套基础设施设备；建设一栋市政淤泥处理间及其配套基础设施设备。 | 315.22 | 318.36 |  | 1.特许经营权协议已经法制办审核通过，正在进一步修改完善，待提交王区长专题会议研究后具体实施； 2.建设单位已确定项目建设具体负责人； 3.相关可研报告、施工图已进行论证； 4.正在完善施工土地手续，并制定项目推进计划表。 | 综合和执法局 自然资源局 | 宣和镇 | 王再龙
132 | 国网宁夏中卫供电公司物资周转库新建项目 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇 | 项目占地15000平方米，建设规模4420平方米。新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 2020-04-01 | 1772 | 1472 | 新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 300 | 0 | 已拆除原有厂架，正在建设库房。 |  | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 孙家骥
2、旅游项目（8个） | [5 empty] | 410200 | 29000 |  | 5860 | 2135
133 | 森沃生态农业观光园项目 | 续建 | 迎水桥镇河滩村 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 2020-03-01 | 2000 | 1000 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 410 | 135 | 景观湖完成100%；木栈道完成90%；绿化土建完成100%；绿化安装完成100%；采暖完成100%；绿化完成90%；监控工程完成100%。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿 | ▲
134 | 沙坡头景区星星酒店 | 续建 | 迎水桥镇景区 | 新建客房200套，配套餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 2020-03-01 | 8700 | 2500 | 建设餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 4500 | 2000 | 截止目前工程已完成总承包工程任务的90%。正在进行幕墙、张拉膜、暖通空调、泛光照明及样板间装修施工；完成工程规划许可证、施工许可证手续办理。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 梁清江
135 | 中卫市漠贝酒庄建设二期项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 总占地面积20亩，建筑面积13.5亩，建设年产600吨葡萄酒生产线一条。新建酒庄、办公区域、成品区、生产区，建设生态停车场、采摘长廊，配套绿化、道路等基础设施。种植1000亩葡萄园。 | 2020-04-01 | 3500 | 3500 | 安装电梯，空气源热泵，消防设备，酒庄车间焊不锈钢罐，车间装修。 | 0 | 0 |  | 受疫情影响，开工时间未定 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿
136 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 续建 | 迎水桥镇旅游景区 | 悬挂式空中观光设施运载系统12公里，东大门游客集散车站，两处各占地60亩集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2020-04-01 | 150000 | 3000 | 建设北沙战国站、“绝地求生”军事文创景区休闲站、中华名将沙雕区、MR作战区；“精绝古城”奇幻冒险景区探险古堡、真人探宝区。 | 100 | 0 | 已完成北沙战国酒店试验桩浇筑，施工临时道路铺设完毕 |  | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿
137 | 常乐镇下河沿遗址保护及民宿集群建设项目 | 新建 | 常乐社区、南岸半岛 | 挖掘历史文化，利用下河沿现有遗迹，保护性开发利用，维修改造原有村落，打造民宿集群。 | 2020-05-01 | 12000 | 5000 | 完成现有村落古迹维修粉刷。 | 0 | 0 |  | 已规划遗址初审，未开工。 | 旅游文化体育和广电局 | 常乐镇 | 徐 刚
138 | 沙坡头区北长滩生态修复休闲农业一体化项目 | 新建 | 迎水桥镇北长滩 | 1）基础设施：修建进山砂石路及四周围栏; 修建蓄水池及配套水泵房；修建输电、配电、监控设施1套；绿化自动灌溉系统1套。2）树木种植：1800沙地土壤改良，依照山势，挖土排石，整理土地，种植胡杨树、新疆杨、刺槐、苹果树、枣树等。3）药材种植：主要种植甘草、金银花等。4）特色禽畜野生放养：散养土鸡、野鸡、山羊。5）牧草、蔬菜种植：种植苜蓿、三叶草、四季时令蔬菜为特色禽畜野生放养提供必需的各种营养物质。 | 2020-05-01 | 30000 | 2000 | 修建进山砂石路及四周围栏; 修建蓄水池及配套水泵房；修建输电、配电、监控设施等基础设施。改良1800沙地土壤，依照山势，挖土排石，整理土地，种植胡杨树、新疆杨、刺槐、苹果树、枣树等树木 | 850 | 0 | 正在完善四周围栏，修建配套水泵房及生产用房等基础设施，生产用房周边路面已硬化，土地正在平整。 |  | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿
139 | 沙漠野奢酒店项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 项目占地30亩，建筑总面积6200平方米。新建酒店300平方米，餐厅1500平方米，咖啡厅、酒吧500平方米，办公住宿生活区1000平方米，配套沙漠体验中心等附属设施建设及绿化、道路硬化等。 | 2020-05-01 | 4000 | 2000 | 基础土建工程开工建设 | 0 | 0 |  | 受疫情影响，开工时间未定 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 尹鹏睿
140 | 宁夏红·枸杞世界 | 新建 | 文昌镇 | 总用地1673亩，建设项目用地673亩，承租水面1000亩，总建筑面积33.6万平方米。项目分5个地块，建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园、宁夏红总部、研发中心、产品加工仓储区等建筑，集成自然、旅游、文化为一体的城市休闲基地。 | 2020-08-01 | 200000 | 10000 | 建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园 | 0 | 0 |  | 规划未确定，本年无法开工建设 | 旅游文化体育和广电局 | 文昌镇 | 尹鹏睿
3、房地产项目（10个） | [5 empty] | 560982 | 149000 |  | 8900 | 1500
141 | 大地（宁夏）数字农业产业园科研楼 | 新建 | 柔远镇 | 总占地面积20.5747亩，总建筑面积15880.54平方米。新建5层综合办公楼1栋，5层人才公寓1栋，农产品加工车间6761平方米，配套绿化、环保、地上停车位等附属设施。 | 2020-06-01 | 10000 | 5000 | 土建工程开工建设 | 0 | 0 |  | 土地调规手续已上报自治区厅局，计划8月份开工建设 | 住房城乡建设和交通局 | 柔远镇 | 罗清平 | ★
142 | 中卫市文化创意产业孵化园 | 新建 | 文昌镇 | 用地面积9000平方米。新建业务用房，由裙楼和主楼组成，主楼建筑为地上八层、地下一层框架结构。购置安装相应监控、电梯、消防等设备，并进行道路、绿化、建筑小品设置等。 | 2020-04-01 | 12061 | 6000 | 土建工程施工 | 0 | 0 | 正在扎围栏。 | 正在办理土地证 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 田海福 | ★
143 | 官桥幸福立方A区 | 续建 | 厚德路以西、铁路以南、幸福立方小区以北、沙姚路以东 | 项目占地28亩，总建筑面积40000㎡，其中，4栋小高层，建筑面积28770㎡,3栋多层（8层以下），建筑面积8830㎡,1栋营业房，建筑面积2400㎡。 | 2020-04-01 | 12000 | 8000 | 3栋多层（8层以下），建筑面积8830㎡,1栋营业房，建筑面积2400㎡。 | 0 | 0 |  | 正在办理用地手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
144 | 南关阳光雅苑住宅小区 | 新建 | 宁钢大道以东、南苑路以北 | 项目占地135亩，总建筑面积170000㎡，其中住宅楼为小高层20栋，共计123000㎡，配套建设沿街商业房，会所及幼儿园20000㎡。 | 2020年5月 | 48000 | 10000 | 开工建设阳光雅苑一期项目，共计6栋住宅楼及沿街营业房。 | 200 | 0 | 目前已完成所有楼体的基坑开挖，正在进行筏板基础工程施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 王再龙
145 | 中卫市恒祥东麓建设项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施 | 2020-04-01 | 32000 | 15000 | 新建住宅楼、门房等设施 | 400 | 0 | 部分楼体正在进行基础工程施工，部分楼体正在进行主体一层施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
146 | 中卫市恒祥·壹方城小区建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 总占地面积342.15亩,总建筑面积433311平方米。新建商住楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2020-03-01 | 135000 | 20000 | 新建商住楼5栋、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2000 | 600 | 一期正在进行装饰装修工程和室外外网工程施工，二期正在进行主体工程已验收，进入装饰装修阶段。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 刘 伟 | ★▲
147 | 中卫市恒祥·壹號院建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 项目总占地面积168057平方米，总建筑面积30.07万平方米。新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 2020-03-01 | 101921 | 30000 | 新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 2200 | 600 | 一期正在进行主体装饰装修工程施工和外网工程施工，二期正在进行主体结构施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 刘 伟 | ★▲
148 | 中卫恒大都市广场项目 | 续建 | 文昌镇 | 项目分二期建设，少年宫一座1000平方米(已封顶)、综合楼一座2600平方米(已封顶，11月30日投入使用)、商业中心一座15028平方米（已封顶，2020年6月投入使用）、商业房6栋及14栋住宅（已施工至5-6层），计划2020年10月建设完成，全部投入使用。二期27#、28#地块计划2020年5-6月摘得后分批建设。 | 2020-03-01 | 150000 | 20000 | 一期工程全部封顶，二期项目开工建设。 | 1100 | 0 | 25地块正在进行装饰装修工程施工；26地块缓建。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | ★
149 | 中博·山水大院 | 续建 | 文昌镇 | 室外、室内装饰、管道安装，室外道路及配套、景观绿化 | 2020-03-01 | 50000 | 30000 | 完成室内外装修工程 | 1900 | 0 | 所有楼体均正在进行外墙和室内装饰装修工程、外网配套工程施工 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙 | ★▲
150 | 中卫市御景华府二期 | 续建 | 文昌镇 | 4-9#住宅楼，面积3.6万平方米，其中地上2.7万平方米，地下0.85万平方米。 | 2020-03-01 | 10000 | 5000 | 二期工程开工建设 | 1100 | 300 | 项目已基本完工，正在进行竣工验收前的收尾工作。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 王再龙
说明：表格中“★”为沙坡头区2020年重点项目，“▲”为沙坡头区2020年一季度计划开工项目

## 附件1 (2) (hidden)
附件1：
沙坡头区2020年计划建设项目统计表
填报单位： | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2019年年底预计完成投资 | 2020年 计划投资 | 2020年计划建设内容 | 前期手续办理进展情况 |  |  |  | 责任部门 | 责任乡镇 | 备注
[10 empty] | 规划手续办理情况 | 土地手续情况（是否存在调规等） | 环保手续办理情况 | 节能手续办理情况
合计：87个 | [5 empty] | 1351090.8947 | 359479 | 556768.1747
一、自治区及市级主导投资
二、沙坡头区主导投资
政府投资项目 | [5 empty] | 70310.8947 | 4602 | 64336.1747
（一）第一产业 | [5 empty] | 1631 | 0 | 1631
1 | 沙坡头区2020年中央预算内投资重点防护林工程 | 新建 | 沙坡头区 | 新建乔木林3000亩，新建灌木林1000亩，退化林分修复2000亩。 | 2020-04-01 | 881 | 0 | 881 | 新建乔木林3000亩，新建灌木林1000亩，退化林分修复2000亩。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 自然资源局 | 各乡镇 | 争取中央预算内资金
2 | 沙坡头区宣和镇喜沟村2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 宣和镇喜沟村 | 喜沟村十七支渠覆盖范围内5000亩土地渠、田、林、路综合治理 | 2020年 | 750 | 0 | 750 | 喜沟村十七支渠覆盖范围内5000亩土地渠、田、林、路综合治理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 宣和镇 | 宣和镇 | 市级资金
3 | 烟台大地牧业有限公司数字农业产业园项目 | 续建 | 沙坡头区宣和镇 | 总占地约1000亩，规划总建筑面积99000平方米，前期规划包括：养殖占地约42亩，其中鸡舍建筑面积20160平方米；孵化占地约5亩，其中孵化生产建筑面积约1680平方米；饲料生产基地占地3亩，其中车间面积约1500平方米；温室蔬菜大棚占地约100亩；室外果树种植占地200亩，主要包括苹果和葡萄种植；中药材种植占地约300亩，主要包括枸杞、黄芪等种植。 |  | 50000 |  | 10000 | 建设办公楼、科研楼、宿舍
（二）第二产业
（三）第三产业 | [5 empty] | 68679.8947 | 4602 | 62705.1747
1、基础设施 | [5 empty] | 15999.9247 | 926 | 15073.9247
4 | 沙坡头区宣和产业基地基础设施建设项目 | 续建 | 宣和镇 | 修建园区1#、4#路总长2439m、宽7m沥青道路提升工程。 | 2020-03-01 | 574 | 314 | 260 | 修建园区1#、4#路总长2439m、宽7m沥青道路提升工程。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 政府债券资金
5 | 沙坡头区常乐产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 常乐镇 | 煤矿2号路（煤矿路导洪沟桥南至科豪大道焦化厂），长3.8公里，宽9m，沥青公路。安装科豪大道、枣林西路道路两侧共计长度5.1㎞太阳能路灯；科豪大道长度2.7㎞道路两侧绿化工程。 | 2020-03-01 | 1834 | 0 | 1834 | 煤矿2号路（煤矿路导洪沟桥南至科豪大道焦化厂），长3.8公里，宽9m，沥青公路。安装科豪大道、枣林西路道路两侧共计长度5.1㎞太阳能路灯；科豪大道长度2.7㎞道路两侧绿化工程。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 政府债券资金
6 | 沙坡头区2019年农村公路养护工程 | 续建 | 沙坡头区 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、Y303中沟路、Y317红油路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：X313迎大路、S308盐中线、Y303中沟路、Y320迎湖路、Z209滨河大道、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：农村公路水毁路段维修。 | 2019-09-20 | 724.4847 | 362 | 362.4847 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、Y303中沟路、Y317红油路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：X313迎大路、S308盐中线、Y303中沟路、Y320迎湖路、Z209滨河大道、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：农村公路水毁路段维修。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 自治区交通运输厅养护资金计划已下达
7 | 沙坡头区2020年农村公路建设项目 | 新建 | 沙坡头区 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 2020-05-01 | 1650 | 0 | 1650 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
8 | 沙坡头区2020年农村公路养护工程 | 新建 | 沙坡头区 | 1.公路路面预防性养护工程。 2.公路交安设施修复养护。 3.路基预防养护工程。 4.公路应急养护工程。 | 2020年7日1日 | 724 | 0 | 724 | 1.路面预防养护工程：实施公路路面预防性养护工程。 2.交安设施修复养护工程：路面划设热熔标线，设置安全防护设施等。 3.路基预防养护：实施路基灾害防治养护工程等。 4.应急养护工程：农村公路水毁修复工程等。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇
9 | 沙坡头区2020年农村公路危桥改造工程 | 新建 | 沙坡头区 | 危桥2座，主要对农村公路数据库中2座年久失修存在较大安全隐患的四类、五类农村公路桥梁进行拆除新建。 | 2020-05-02 | 300 | 0 | 300 | 危桥2座，主要对农村公路数据库中2座年久失修存在较大安全隐患的四类、五类农村公路桥梁进行拆除新建。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
10 | 沙坡头区2020年县乡公路安全生命防护工程 | 新建 | 沙坡头区 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 2020-05-03 | 477 | 0 | 477 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
11 | 沙坡头区农村公路桥梁防护设施和连续长陡下坡路段治理项目 | 新建 | 沙坡头区 | 对沙坡头区主要农村公路桥梁增设、更换防护设施。 | 2020-04-03 | 300 | 0 | 300 | 对沙坡头区主要农村公路桥梁增设、更换防护设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
12 | 沙坡头区城市沥青精表处维修项目 | 新建 | 鼓楼南街、中央南路 | 对鼓楼南街（景观渠-平安大道段）和中央南路（鼓楼南街-怀远路段）共计对沥青路面进行精表处维修57000平方米，具体包括沥青路面灌缝、挖补、道路精表处、施划标线。 | 2020-07-01 | 400 | 0 | 400 | 对鼓楼南街（景观渠-平安大道段）和中央南路（鼓楼南街-怀远路段）共计对沥青路面进行精表处维修57000平方米，具体包括沥青路面灌缝、挖补、道路精表处、施划标线。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 | 无项目资金来源
13 | 沙坡头区城市巷道改造项目 | 新建 | 槐树北巷、西一道巷、东一道巷等 | 对槐树北巷、西一道巷、东一道巷、东方红巷道等城市巷道路面、排水、路灯、道牙等基础设施进行维修改造 | 2020-07-01 | 360 | 0 | 360 | 对槐树北巷、西一道巷、东一道巷、东方红巷道等城市巷道路面、排水、路灯、道牙等基础设施进行维修改造 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 | 无项目资金来源
14 | 沙坡头区常乐镇烟东梁沟公路建设项目 | 新建 | 常乐镇上游村 | 新建总长7公里宽5米的砂砾路。 | 2020-04-01 | 350 | 50 | 300 | 新建总长7公里宽5米的砂砾路。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 常乐镇 | 旅游债券资金
15 | 沙坡头区镇罗镇金鑫园区一区绿化及排洪沟治理项目 | 新建 | 镇罗镇金鑫园区 | 一区主干道路两侧1公里绿化工程，深挖砌护排洪沟1.5公里。 | 2020-04-01 | 350 | 0 | 350 | 一区主干道路两侧1公里绿化工程，深挖砌护排洪沟1.5公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 无项目资金来源
16 | 沙坡头区镇罗镇河沟村田园综合体基础设施建设项目 | 新建 | 镇罗镇河沟村 | 河沟村中路（跃进渠至滨河北路）1.1公里长、7米宽沥青路面铺设及路沿石配备；园区3米宽4.5公里长辅路印花水泥路面铺设；建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 2020-04-01 | 650 | 200 | 450 | 建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取区政府债券资金
17 | 沙坡头区镇罗养殖园区道路建设项目 | 新建 | 镇罗镇胜金村及工业园区 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 2020-08-01 | 980 | 0 | 980 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取区政府债券资金
18 | 沙坡头区常乐镇熊水、罗圈2个贫困村生产道路维修项目 | 新建 | 常乐镇熊水村、罗泉村 | 硬化道路1条共0.825km；铺设砂砾石路4条共计7.478km；配套道路建筑物14座，其中过水路面12座、管涵1座、桥涵1座；砌护浆砌石护坡4处共计0.211km；拓宽道路2处。 | 2020-04-01 | 666.44 | 0 | 666.44 | 硬化道路1条共0.825km；铺设砂砾石路4条共计7.478km；配套道路建筑物14座，其中过水路面12座、管涵1座、桥涵1座；砌护浆砌石护坡4处共计0.211km；拓宽道路2处。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
19 | 沙坡头区东园镇2020年贫困村道路建设项目 | 改扩建 | 东园镇新星、金沙、红武、黑山、郭滩 | 硬化村组及巷道14.2公里，砌护改造沟渠8.2公里 | 2020-03-01 | 800 | 0 | 800 | 硬化村组及巷道14.2公里，砌护改造沟渠8.2公里 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 东园镇 | 扶贫资金
20 | 沙坡头区永康镇扬黄灌区贫困村基础设施配套项目 | 新建 | 永康镇 | 砌护渠道38公里。铺设砂石路251公里。硬化混凝土道路29公里。 | 2020-04-01 | 3100 | 0 | 3100 | 砌护渠道38公里。铺设砂石路251公里。硬化混凝土道路29公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 永康镇 | 扶贫资金
21 | 沙坡头区香山乡深井村硒砂瓜蓄水池及村庄道路硬化 | 新建 | 香山乡深井村 | 新建 9万m³蓄水池3座，配套自动化设施3套；铺设输水管道共计5.09km，新建控制阀井34座。硬化4米宽道路4.5公里 | 2020-04-01 | 500 | 0 | 500 | 新建 9万m³蓄水池3座，配套自动化设施3套；铺设输水管道共计5.09km，新建控制阀井34座。硬化4米宽道路4.5公里 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 香山乡 | 扶贫资金
22 | 沙坡头区兴仁镇道路硬化及渠道砌护项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 农渠砌护214条36.23公里，配套各类建筑物4223座，硬化4米宽0.64km混凝土道路，：铺设4米宽砂砾石生产路14.44km。 | 2020-04-01 | 900 | 0 | 900 | 农渠砌护214条36.23公里，配套各类建筑物4223座，硬化4米宽0.64km混凝土道路，：铺设4米宽砂砾石生产路14.44km。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 兴仁镇 | 扶贫资金
23 | 沙坡头区永康镇永乐村观光旅游基础设施建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 2020-04-01 | 360 | 0 | 360 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 永康镇 | 永康镇 | 旅游债券资金
2、水利项目 | [5 empty] | 15414.03 | 2146 | 13268.03
24 | 沙坡头区镇罗产业基地供水工程项目 | 新建 | 镇罗镇 | 在镇罗工业园区取水口原址，新打2口80m深井，建设1座10000m³调蓄水池，配套2座加压泵房，购置2台增压泵，新增分水口1座、检修井（含闸阀井）6座、排气补气阀井2座、放空阀井1座、排泥井1座，过沟防护涵管1处，敷设8㎞长、直径600㎜UPVC管道。 | 2020-05-01 | 4000 | 0 | 4000 | 在镇罗工业园区取水口原址，新打2口80m深井，建设1座10000m³调蓄水池，配套2座加压泵房，购置2台增压泵，新增分水口1座、检修井（含闸阀井）6座、排气补气阀井2座、放空阀井1座、排泥井1座，过沟防护涵管1处，敷设8㎞长、直径600㎜UPVC管道。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 争取政府债券资金
25 | 沙坡头区章家小沟治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤整治沟道9.87公里，双断面格宾砌护沟道7.373公里，双断面格宾+植草砖砌护沟道0.475公里，单断面格宾砌护沟道0.37公里；改造各类建筑物273座；修整沟拜6.51公里。 | 2020-03-01 | 1359 | 400 | 959 | 砌护沟道7公里；改造各类建筑物200座；修整沟拜4公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 水利项目资金
26 | 沙坡头区第一排水沟上段治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤疏浚整治沟道12.37公里，沟道砌护总长11.72公里，新建和改建建筑物168座，沟拜修整总长10.16公里。 | 2020-03-01 | 2672 | 800 | 1872 | 沟道砌护总长8公里，新建和改建建筑物100座，沟拜修整总长8公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 水利项目资金
27 | 沙坡头区张家圈场沟治理工程 | 新建 | 东园镇 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.8km，双断面格宾砌护3.8km，改造建筑物103座，其中生产桥4座，渡槽1座渠尾水55座，沟尾水43座。 | 2020-03-01 | 513 | 0 | 513 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.8km，双断面格宾砌护3.8km，改造建筑物103座，其中生产桥4座，渡槽1座渠尾水55座，沟尾水43座。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 东园镇 | 水利项目资金
28 | 沙坡头区姜家洼路沟治理工程 | 新建 | 东园镇 | 姜家洼路沟清淤整治沟道长度5.6km，双断面格宾砌护5.6km，改造建筑物196座，其中生产桥14座，渡槽4座，渠尾水100座，沟尾水78座。 | 2020-03-01 | 683 | 0 | 683 | 姜家洼路沟清淤整治沟道长度5.6km，双断面格宾砌护5.6km，改造建筑物196座，其中生产桥14座，渡槽4座，渠尾水100座，沟尾水78座。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 东园镇 | 水利项目资金
29 | 沙坡头区山洪沟道治理工程 | 新建 | 迎水桥镇、常乐镇、永康镇 | 营盘水导洪沟清淤1.32km，单侧浆砌石砌护340m，双侧浆砌石砌护980m；鄂博沟清淤0.56km，新建3处浆砌石拦水坝，长度分别为100m、50m、180m；羊圈沟单侧浆砌石砌护375m，双侧浆砌石砌护840m；三个窑沟定武高速以南至永大线段7.62km沟道进行清淤。 | 2020-03-01 | 1018 | 0 | 1018 | 营盘水导洪沟清淤1.32km，单侧浆砌石砌护340m，双侧浆砌石砌护980m；鄂博沟清淤0.56km，新建3处浆砌石拦水坝，长度分别为100m、50m、180m；羊圈沟单侧浆砌石砌护375m，双侧浆砌石砌护840m；三个窑沟定武高速以南至永大线段7.62km沟道进行清淤。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 常乐镇 永康镇 | 水利项目资金
30 | 沙坡头区常乐镇康乐泵站改造提升 | 续建 | 常乐镇康乐、思乐、海乐村 | 改造康乐一泵站进水阀及进水前池各1座，扩建康乐二泵站进水前池1座；改建扩建厂房14间387.23平方米；铺设球墨铸铁管8.242公里；更换9台卧式离心水泵（6用3备），新装注水泵2台，真空泵3台，排污泵3台；新建改建各类管线建筑物258座；改造泵站自动化及供电工程。 | 2019-08-01 | 2946 | 946 | 2000 | 改造康乐一泵站进水阀及进水前池各1座，扩建康乐二泵站进水前池1座；改建扩建厂房14间387.23平方米；铺设球墨铸铁管8.242公里；更换9台卧式离心水泵（6用3备），新装注水泵2台，真空泵3台，排污泵3台；新建改建各类管线建筑物258座；改造泵站自动化及供电工程。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
31 | 沙坡头区宣和镇草台村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇草台村 | 砌护渠道毛渠100.392公里、斗渠7.689公里 | 2020-09-01 | 800 | 0 | 800 | 砌护渠道毛渠100.392公里、斗渠7.689公里 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 | 扶贫资金
32 | 沙坡头区宣和镇丹阳村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇丹阳村 | 砌护渠道1017条，19.7627公里，支渠5条4.115公里。 | 2020-04-01 | 800 | 0 | 800 | 砌护渠道1017条，19.7627公里，支渠5条4.115公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 | 扶贫资金
33 | 沙坡头区宣和镇集镇排水改造项目 | 新建 | 宣和镇集镇 | 安装污水管道7700米，检查井180座，雨水口240个。 | 2020年 | 623.03 | 0 | 623.03 | 安装污水管道7700米，检查井180座，雨水口240个。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 宣和镇 | 宣和镇
3、环保项目 | [5 empty] | 9157.44 | 0 | 7784.72
34 | 沙坡头区第五污水处理厂项目 | 新建 | 兴仁镇 | 在洪水河下游与北环路交汇处建设日处理1000m³/d的污水处理厂一座。铺设给水管道7000米，排水管道7000米。 | 2020-06-01 | 4000 | 0 | 4000 | 在洪水河下游与北环路交汇处建设日处理1000m³/d的污水处理厂一座。铺设给水管道7000米，排水管道7000米。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 生态环境分局 | 兴仁镇 | 争取中央预算内资金
35 | 沙坡头区2019年城市饮用水水源地环境保护综合治理项目 | 新建 | 滨河镇、迎水桥镇 | 新建2座30t/d、20t/d生活污水处理设施，处理水源地320户1120人生活污水。 开展中卫市沙坡头区城市饮用水水源地环境保护专项行动，清理整治畜禽养殖、工业企业、餐饮旅游、坑塘养殖等污染治理。 | 2020年 | 571.57 | 0 | 571.57 | 新建2座30t/d、20t/d生活污水处理设施，处理水源地320户1120人生活污水。 | 未办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 生态环境分局 | 迎水桥镇 | 项目投资主体不明确，资金来源不确定
36 | 沙坡头区2020年生活垃圾治理项目 | 新建 | 沙坡头区 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 2020-04-01 | 910 | 0 | 910 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取住建厅资金
37 | 沙坡头区城市生活垃圾分类项目 | 新建 | 中卫市 沙坡头区 | 先期计划选择5个居民小区、20个学校、20个行政事业单位开展生活垃圾分类试点工作。 | 2019-09-01 | 3041.67 | 0 | 1668.95 | 建设分类投放设施、分类收集运输设备、垃圾分拣中心（运营中心）、垃圾处置大数据平台、厨余垃圾和尾莱加工处理中心。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 滨河镇 | 无资金来源
38 | 沙坡头区永康镇永乐村污水处理建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 埋设双壁波纹管道污水管网15490米，其中：直径30厘米13960米，直径50厘米1530米；砌检查井482座，其中大检查井50座，小检查井432座，建设50立方污水处理设施一座。 | 2020-09-01 | 634.2 | 0 | 634.2 | 埋设双壁波纹管道污水管网15490米，其中：直径30厘米13960米，直径50厘米1530米；砌检查井482座，其中大检查井50座，小检查井432座，建设50立方污水处理设施一座。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 永康镇 | 永康镇
4、社会民生项目 | [5 empty] | 25083.1 | 530 | 24553.1
39 | 一事一议美丽乡村建设项目 | 新建 | 沙坡头区有关乡镇 | 涉及沙坡头区7个乡镇，主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 2020-06-01 | 700 | 0 | 700 | 计划主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 财政局 | 各乡镇 | 资金已下达
40 | 农村公益事业财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 涉及沙坡头区11乡镇40%的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2020-06-01 | 4690 | 0 | 4690 | 计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 财政局 | 各乡镇 | 资金已下达
41 | 中卫市第五小学综合楼建设项目 | 续建 | 文昌镇中卫市第五小学校园内 | 建一栋综合楼，总建筑面积2700平方米，四层框架结构；配套建设室外水、电、暖、消防等基础设施。 | 2019-09-01 | 650 | 325 | 325 | 砌墙、粉刷、水电暖、外网、消防等基础设施。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 教育局 | 文昌镇
42 | 沙坡头区2019年（郭滩、张洪）幼儿园建设项目 | 新建 | 东园镇郭滩学校校园内、宣和镇张洪学校校园内 | 郭滩幼儿园建筑面积990平方米、张洪幼儿园建筑面积990平方米、均为二层框架结构、配套建设室外水、电、暖、消防等配套设施。 | 2019-09-01 | 775 | 155 | 620 | 二层封顶、砌墙、粉刷、水电暖、消防、外网、配套设施。 | 未办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 教育局 | 东园镇 | 资金明确
43 | 沙坡头区24小时城市智慧书屋项目 | 新建 | 市辖区 | 分别在区政府广场、香山公园、全民健身中心等建设智慧书屋5座。 | 2020 | 250 | 50 | 200 | 分别在区政府广场、香山公园、全民健身中心等建设智慧书屋5座。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 旅游文化体育和广电局 | 文昌镇 | 旅游债券资金
44 | 沙坡头区2020年老旧小区改造提升项目 | 新建 | 沙坡头区 | 实施铭城家园等20个老旧小区改造，改造主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 2020-04-01 | 10000 | 0 | 10000 | 主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 市级财政资金
45 | 沙坡头区镇罗镇农业社会化综合服务中心建设项目 | 新建 | 镇罗镇关庄村 | 围绕乡村振兴战略，创新农业社会化服务体系建设，镇罗镇农业社会化综合服务中心，着力破解新时代“谁来种地、如何种地”的问题，服务中心主要职能是农产品销售服务、农产品包装配送服务、农产品农药检测服务、农产品网络信息服务、农村劳务输出信息服务、农业电商营销服务、农村土地托管服务、农业机械化提升服务、农业技术推广标准化生产服务。该项目占地14.5亩，建设房屋980㎡，硬化场地8650㎡。 | 2020-05-01 | 430 | 0 | 430 | 建设房屋980㎡，硬化场地8650㎡，配套相关附属设施。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 无资金来源
46 | 沙坡头区镇罗镇全民建设中心建设项目 | 新建 | 镇罗镇镇北村 | 建设室内健身场馆一处，建设规模2000平米，并配备相关附属设施。 | 2020-04-01 | 640 | 0 | 640 | 建设室内健身场馆一处，建设规模2000平米，并配备相关附属设施。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取中央预算内资金
47 | 沙坡头区贫困村2020巩固提升工程 | 新建 | 兴海村海和村康乐村思乐村海乐村校育川村、党家水村 | 长5.9公里，宽4米，混凝土路。治理C区、D 区西边沙化土梁子1公里。新建停车场2个，新建汽修地沟1处，配套监控设备等。新建草料棚隔离带2个，新建草料棚12座，硬化养殖园区场地500平方米，扎设围栏200米，改造黄储草料棚5个，完善配套设施。新建蓄水池两座，砌护U型农渠长4.5公里，维修截潜坝1座，铺设管道1200米，维修蓄水池一座，新建机井1眼，新建管理房1座等。 | 2020-04-01 | 2469 | 0 | 2469 | 长5.9公里，宽4米，混凝土路。治理C区、D 区西边沙化土梁子1公里。新建停车场2个，新建汽修地沟1处，配套监控设备等。新建草料棚隔离带2个，新建草料棚12座，硬化养殖园区场地500平方米，扎设围栏200米，改造黄储草料棚5个，完善配套设施。新建蓄水池两座，砌护U型农渠长4.5公里，维修截潜坝1座，铺设管道1200米，维修蓄水池一座，新建机井1眼，新建管理房1座等。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 常乐镇 迎水桥镇 | 扶贫资金
48 | 沙坡头区香山乡米粮川养殖园区扩能改造 | 改扩建 | 香山乡米粮川 | 1.拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地。 2.新建鸡舍20栋，每栋建筑面积1518.3平方米，共30366.2平方米。 3.新建管理用房1385.9平方米。 4.新建库房1101.0平方米。 5.新建门房及消毒室62.2平方米。 6.新建水泵房及锅炉房120平方米。 7.新建料塔一座及室外工程。 | 2019-11-01 | 2744.1 | 0 | 2744.1 | 1.拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地。 2.新建鸡舍20栋。 3.新建管理用房1385.9平方米。 4.新建库房1101.0平方米。 5.新建门房及消毒室62.2平方米。 6.新建水泵房及锅炉房120平方米。 7.新建料塔一座及室外工程。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 香山乡 | 扶贫资金
49 | 沙坡头区兴仁镇郝集村无碱枸杞烘干项目 | 新建 | 郝集村 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 2020-03-01 | 1035 | 0 | 1035 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 扶贫办 | 兴仁镇 | 扶贫资金
50 | 沙坡头区常乐镇养殖园区提升改造项目 | 改建 | 常乐镇康乐、思乐、海乐 | 铺设三个移民村养殖园区棚间砂石路长42公里，宽5米；原有青储池改造12座；新建草料棚隔离带400米，新建草料棚4座，完善配套养殖园区电力设施及监控设施。 | 2020-07-01 | 700 | 0 | 700 | 铺设三个移民村养殖园区棚间砂石路长42公里，宽5米；原有青储池改造12座；新建草料棚隔离带400米，新建草料棚4座，完善配套养殖园区电力设施及监控设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
5、信息化项目 | [5 empty] | 3025.4 | 1000 | 2025.4
51 | 中卫市沙坡 头区自然灾 害监测预警 信息化平台 项目 | 新建 | 中卫市沙坡头区 | 覆盖沙坡头区的自 然灾害监测预警信息 化平台 | 2020-01-01 | 3025.4 | 1000 | 2025.4 | 实现沙坡头区自然灾 害预测预警全覆盖 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 应急管理局 | 各乡镇 | 争取政府债券资金
社会投资项目 | [5 empty] | 1280780 | 354877 | 492432
（一）第一产业 | [5 empty] | 1800 | 0 | 1800
52 | 宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场二期项目 | 新建 | 凯歌村 | 建设鸡舍3栋，配套相关附属设施。 | 2020-05-01 | 300 | 0 | 300 | 建设鸡舍3栋，配套相关附属设施。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇
53 | 现代苹果产业示范园区建设项目 | 新建 | 宣和镇敬农生态移民区 | 种植500亩苹果树，建设蓄水池、泵房、滴灌、供电、道路、围栏等基础设施 | 2020年 | 1500 | 0 | 1500 | 种植500亩苹果树，建设蓄水池、泵房、滴灌、供电、道路、围栏等基础设施 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 宣和镇 | 宣和镇
54 | 沐沙奶牛标准化养殖场新建项目 |  | 沙坡头区迎水桥镇 | 新建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。 |  | 6900 |  | 4000 | 新建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。
（二）第二产业 | [5 empty] | 527107 | 211677 | 308430
1、能源项目 | [5 empty] | 510107 | 211677 | 298430
55 | 中电建（宁钢）麦垛山风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 130000 | 60000 | 70000 | 规模10万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
56 | 浙能香山120兆瓦风电项目 | 新建 | 香山乡 | 规模12万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 84000 | 40000 | 44000 | 规模6万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 香山乡
56 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 续建 | 沙坡头区香山乡、常乐镇 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 144000 | 90000 | 54000 | 规模100兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 香山乡 常乐镇
58 | 中卫市甘塘风电场三道湍49.5MW风电项目 | 续建 | 迎水桥镇甘塘 | 规模49.5MW，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 42077 | 20077 | 22000 | 全部完工 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
58 | 沙坡头区华润新井沟分散式风电项目 | 新建 | 东园镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 35000 | 0 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 东园镇
59 | 沙坡头区麦垛山（宁钢）分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 35000 | 0 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
60 | 沙坡头区东旭天井子山分散式风电项目 | 新建 | 宣和镇 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 20000 | 0 | 20000 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 宣和镇
61 | 中卫兴仁西加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 兴仁镇 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 0 | 2800 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
62 | 中卫经兰加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 永康镇 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 1500 | 0 | 1500 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 永康镇
63 | 中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 0 | 2800 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 文昌镇
64 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁东加气站 | 续建 | 兴仁镇 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 2020-05-01 | 3000 | 500 | 2500 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
65 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁西加气站 | 新建 | 兴仁镇 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台 | 2020-08-01 | 3000 | 0 | 3000 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
66 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司营盘水加气站新建项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 2020-05-01 | 3000 | 0 | 3000 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
67 | 香山乡小城镇天然气气化工程 | 新建 | 香山乡 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 680 | 0 | 680 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 香山乡
68 | 永康镇小城镇天然气气化项目 | 新建 | 永康镇 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 1000 | 0 | 1000 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 永康镇
69 | 常乐镇天然气气化工程 | 续建 | 常乐镇 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 2250 | 1100 | 1150 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 发展和改革局 | 常乐镇
2、工业项目 | [5 empty] | 17000 | 0 | 10000
70 | 宁夏胜金水泥有限公司宣和厂区2#熟料生产线技改年产30万吨活性石灰产品项目 | 新建 | 宣和镇 | 活性石灰生产能力30万吨/年生产线。 利用原有的生产线回转窑4ΦX60m配置日产750吨的氧化钙回转生产线。 | 2020-05-01 | 3500 | 0 | 3500 | 活性石灰生产能力30万吨/年生产线。 利用原有的生产线回转窑4ΦX60m配置日产750吨的氧化钙回转生产线。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇
71 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造工程 | 新建 | 镇罗镇 | 5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造 | 2020-05-01 | 1500 | 0 | 1500 | 5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇
72 | 宁夏银河冶炼有限公司硅铁矿热炉烟气余热发电续建项目 | 新建 | 镇罗镇 | 建设1套28MW余热发电系统，采用循环冷却方式，配套安装汽轮发电机、余热锅炉、化学水处理车间、循环冷却系统和供电、废水处理车间等设施设备。 | 2020-04-01 | 12000 | 0 | 5000 | 建设1套28MW余热发电系统，采用循环冷却方式，配套安装汽轮发电机等 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇
（三）第三产业 | [5 empty] | 751873 | 143200 | 182202
1、环保项目 | [5 empty] | 18102 | 1300 | 15802
73 | 中卫市餐厨垃圾与市政淤泥处置项目 | 续建 | 中卫市 沙坡头区宣和工业园区 | 新建日处理餐厨垃圾100吨/天，日处理市政污泥80吨/天，主要服务范围为中卫市全辖区（近期为沙坡头区、中宁县，远期为海原县）。 | 2020-04-01 | 10330 | 1000 | 9330 | 建设一栋餐厨垃圾处理间及其配套基础设施设备；建设一栋市政淤泥处理间及其配套基础设施设备。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 自然资源局综合和执法局 | 宣和镇
74 | 国网宁夏中卫供电公司物资周转库新建项目 | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇 | 项目占地15000平方米，建设规模4420平方米。新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 2020-04-01 | 1772 | 300 | 1472 | 新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 未办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
75 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电永久储灰渣场 | 新建 | 沙坡头区镇罗镇 | 配合中卫热电厂灰渣、石膏处置，拟在沙坡头区镇罗镇新建一座占地327亩，库容约200万立方永久性储灰渣场。 | 2020-04-01 | 6000 | 0 | 5000 | 建设库容约200万立方永久性储灰渣场。 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
2、旅游项目 | [5 empty] | 166850 | 106900 | 58400
76 | 森沃生态农业观光园项目 | 续建 | 迎水桥镇河滩村 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 2020-04-01 | 2000 | 500 | 1500 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 旅游债券资金
77 | 腾格里金沙岛节能滴灌建设项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 硬化道路15021.50平方米；砂砾石铺筑道路4133.5平方米；面包砖铺装6587平方米；混凝土道牙8780平方米；生态停车场6处，每处80平方米；公共厕所2座；引导牌、指示牌20面；环卫设施35处。 | 2020-04-01 | 600 | 100 | 500 | 硬化道路15021.50平方米；砂砾石铺筑道路4133.5平方米；面包砖铺装6587平方米；混凝土道牙8780平方米；生态停车场6处，每处80平方米；公共厕所2座；引导牌、指示牌20面；环卫设施35处。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 旅游债券资金
78 | 寺口子景区提质增容项目 | 新建 | 宣和镇寺口子风景区 | 改建游步路6.5公里,新建仿古休息凉亭4座、玻璃悬空栈道150米、观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）、休息观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）,游客中心。配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 2020-04-01 | 2050 | 100 | 400 | 配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 宣和镇 | 旅游债券资金
79 | 沙坡头景区星星酒店 | 续建 | 迎水桥镇景区 | 新建客房200套，配套餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 2020-04-01 | 8700 | 6200 | 2500 | 建设餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
80 | 中卫市漠贝酒庄建设二期项目 | 续建 | 迎水桥镇 | 总占地面积20亩，建筑面积13.5亩，建设年产600吨葡萄酒生产线一条。新建酒庄、办公区域、成品区、生产区，建设生态停车场、采摘长廊，配套绿化、道路等基础设施。种植1000亩葡萄园。 | 2020-04-01 | 3500 | 0 | 3500 | 安装电梯，空气源热泵，消防设备，酒庄车间焊不锈钢罐，车间装修。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
81 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 续建 | 迎水桥镇旅游景区 | 悬挂式空中观光设施运载系统12公里，东大门游客集散车站，两处各占地60亩集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2020-04-01 | 150000 | 100000 | 50000 | 建设北沙战国站、“绝地求生”军事文创景区休闲站、中华名将沙雕区、MR作战区；“精绝古城”奇幻冒险景区探险古堡、真人探宝区。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
3、房地产项目 | [5 empty] | 566921 | 35000 | 108000
82 | 官桥幸福立方A区 | 续建 | 厚德路以西、铁路以南、幸福立方小区以北、沙姚路以东 | 项目占地28亩，总建筑面积50000㎡，其中，4栋小高层，建筑面积40911㎡,1栋多层，建筑面积3830㎡,2栋营业房，建筑面积5000㎡。 | 2020-04-01 | 12000 | 4000 | 8000 | 4栋小高层，建筑面积40911㎡,1栋多层，建筑面积3830㎡。 | 正在办理 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇
83 | 南关阳光雅苑小区 | 新建 | 宁钢大道以东、南苑路以北 | 项目占地135亩，总建筑面积170000㎡，其中住宅楼为小高层20栋，共计123000㎡，配套建设沿街商业房，会所及幼儿园20000㎡。 | 2020-04-01 | 48000 | 500 | 10000 | 开工建设阳光雅苑一期项目，共计6栋住宅楼及沿街营业房。 | 正在办理 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇
84 | 宁夏红·枸杞世界 | 新建 | 文昌镇 | 总用地1673亩，建设项目用地673亩，承租水面1000亩，总建筑面积33.6万平方米。项目分5个地块，建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园、宁夏红总部、研发中心、产品加工仓储区等建筑，集成自然、旅游、文化为一体的城市休闲基地。 | 2020-06-01 | 200000 | 0 | 10000 | 建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
85 | 中卫市恒祥东区建设项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施 | 2020-04-01 | 70000 | 500 | 30000 | 项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
86 | 中卫市恒祥·壹方城小区建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 总占地面积342.15亩,总建筑面积433311平方米。新建商住楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2020-04-01 | 135000 | 15000 | 20000 | 新建商住楼5栋、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
87 | 中卫市恒祥·壹號院建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 项目总占地面积168057平方米，总建筑面积30.07万平方米。新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 2020-04-01 | 101921 | 15000 | 30000 | 新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇