## 附件1
附件：
沙坡头区2021年1-4月份项目进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2021年 计划投资 | 2021年计划建设内容 | 2021年截至目前完成投资 | 2021年累计支付资金 | 项目进展情况 | 未开工原因及 存在问题 | 责任部门 | 责任乡镇 | 责任领导 | 备注
合计：190个（已开工110个） | [5 empty] | 5624049.22 | 1436119.08 |  | 191781 | 138910.5
自治区及市级主导投资（54个） | [5 empty] | 3530925 | 554749 |  | 101855 | 86201
一、自治区主导投资项目（5个） | [5 empty] | 1069838 | 273000 |  | 50223 | 50223
1 | 乌海至玛沁高速公路中卫段 | 续建 | 镇罗镇、永康镇、东园镇、迎水桥镇 | 线路全长131公里，主线长122公里，宽26米，镇罗连接线长9公里，宽26米。建设跨黄河大桥一座。 | 2021-03-01 | 794100 | 200000 | 完成路基工程。 | 36435 | 36435 | 路基完成98.96%，路面完成34.47%，桥涵完成99.02%，安全设施及预埋管线8.46%,机电工程完成8.71%，房建工程完成8.01%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 永康镇 东园镇 迎水桥镇 | 高怀雷
2 | 国道338线中宁至中卫段公路工程 | 续建 | 宣和镇、永康镇、常乐镇、迎水桥镇 | 主线全长71公里，沙坡头区境内39公里。按二级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽12米。 | 2021-03-01 | 89042 | 30000 | 路基、桥梁、涵洞施工。 | 2000 | 2000 | 各标段施工单位进场，进行路基、桥涵施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 永康镇 常乐镇 迎水桥镇 | 高怀雷
3 | 中卫南站黄河大桥工程项目 | 续建 | 常乐镇 | 路线全长1.828公里。其中桥梁长1.409公里，引道长0.419公里。主线采用四车道一级公路兼顾城市主干路。 | 2021-03-01 | 70211 | 8000 | 完成桥面铺装、人行道施工，完成异性钢拱结构观景平台的施工。 | 3000 | 3000 | 完成主桥钢箱梁主拱拱脚2个，副拱拱肋2个，主拱拱肋1.5个，人行道护栏933m。亮化工程：完成左幅亮化工程。绿化工程：共13个分区，完成7个分区。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 | 高怀雷
4 | 中卫下河沿黄河公路大桥工程 | 新建 | 常乐镇 迎水桥镇 | 大桥全长约8.7公里，按一级公路技术标准建设，路基宽25.5米（黄河大桥宽度为33米）。 | 2021-03-01 | 109000 | 30000 | 开工建设。 | 8678 | 8678 | 路基工程：前路基土石方已经开始施工。桥涵：正在进行基础辅助设施钢板装防护施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 常乐镇 迎水桥镇 | 高怀雷
5 | 省道308照壁山至镇罗段公路 | 新建 | 镇罗镇 | 路线全长8.87公里。 | 2021-05-01 | 7485 | 5000 | 完成路基、路面工程。 | 110 | 110 | 正在清表，桩基施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 | 高怀雷
二、市级主导投资项目（49个） | [5 empty] | 2461087 | 281749 |  | 51632 | 35978
政府投资项目（20个） | [5 empty] | 327622 | 95549 |  | 15764 | 7415
（一）林业（4个） | [5 empty] | 4118 | 4118 |  | 1150 | 0
6 | 中卫市大规模国土绿化项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 乔木林造林0.5万亩，主要造林树种为新疆杨、刺槐、柳树、山桃、山杏等乔木。 | 2021-04-01 | 1000 | 1000 | 乔木林造林0.5万亩，主要造林树种为新疆杨、刺槐、柳树、山桃、山杏等乔木。 | 800 | 0 | 已完成乔木造林0.4万亩。 |  | 自然资源局 | 沙坡头区各乡镇 | 高怀雷
7 | 2021年新老城区生态修补项目 | 新建 | 文昌镇 滨河镇 | 对安定东路城区新修道路、临时绿化用地、裸露空地进行改造提升。 | 2021-04-01 | 1100 | 1100 | 对安定东路城区新修道路、临时绿化用地、裸露空地进行改造提升。 | 100 | 0 | 正在与中标企业进行技术交底，准备施工。完成采购绿化苗木招标，已向各机关单位、学校、驻卫部队提供苗木7.6万株。 |  | 自然资源局 | 文昌镇 滨河镇 | 高怀雷
8 | 中卫市城市小微公园建设项目 | 新建 | 滨河北路（机场-新墩路）空地 | 滨河北路（机场-新墩路）空地改造建设带状公园。 | 2021-04-01 | 900 | 900 | 滨河北路（机场-新墩路）空地改造建设带状公园。 | 0 | 0 |  | 已完成招投标。 | 自然资源局 | 滨河镇 | 高怀雷
9 | 小湖生态修复治理项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 造林1187亩，栽植红枫、蜀桧、垂柳、木槿、海棠、樱花、榆叶梅等苗木68914株，人工换填土97430立方米，种植荷花29244㎡，铺垫砂石路2.6公里。 | 2021-05-01 | 1118 | 1118 | 造林1187亩，栽植红枫、蜀桧、垂柳、木槿、海棠、樱花、榆叶梅等苗木68914株，人工换填土97430立方米，种植荷花29244㎡，铺垫砂石路2.6公里。 | 250 | 0 | 已完成造林1300亩。 |  | 自然资源局 | 迎水桥镇 | 高怀雷
（二）服务业（16个） | [5 empty] | 323504 | 91431 |  | 14614 | 7415
1、水利（3个） | [5 empty] | 181479 | 43779 |  | 8223 | 2575
10 | 黄河流域中卫市段水生态保护和水污染治理项目（一期） | 续建 | 柔远镇 镇罗镇 | 清淤扩整砌护沟道10.2公里，铺设砼管道2公里将第四排水沟、河沿沟及滨河大道北侧边沟进行水系连通，布设太阳能曝气机16台，新建在线监测房1处、节制闸1座、巴歇尔槽1座。 | 2021-03-01 | 2279 | 1779 | 清淤、扩整沟道10.2公里，新建、改造涵洞、节制闸等建筑物20座。铺设钢筋砼排水管1公里，配套各类建筑物7座。 | 1323 | 156 | 完成沟道清淤、扩整7.2公里，穿路涵洞等建筑物13座；安装双排混凝土排水管1.04公里，配套节制闸2座；安装倒虹吸钢管48米，进出口竖井2座，跃进渠砌护233米；完成巴歇尔量水槽和进水闸各1处。总体形象进度80%。 |  | 水务局 | 柔远镇 镇罗镇 | 龚涛
11 | 中卫市河北地区城乡供水工程 | 续建 | 文昌镇 滨河镇 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 | 修整调蓄水池1座，改扩建进水箱涵1座；新建日处理5万方黄河水厂1座，铺设输水管道17.6公里，延伸和更换农村配水管网107.2公里。 | 2021-03-01 | 47700 | 37000 | 改造进水闸1座，沉沙调蓄池1座、水源取水泵站及取水控制闸1座、新建浄水厂一座。新铺管线总长63.98公里，输(配)水管线配套附属建筑物共413座。 | 6900 | 2419 | 水源及输水管线工程完成铺设输水管12.5公里；配水管线工程完成管道安装28.5公里，净水厂工程完成沉淀池、加药加氯间、滤池、清水池等构筑物基础施工，正在进行土建主体施工。总体形象进度37%。 |  | 水务局 | 文昌镇 滨河镇 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 镇罗镇 | 龚涛
12 | 黄河宁夏段综合治理工程（中卫段） | 新建 | 沙坡头区 | 河道整治、河道内滩涂湿地修复、重点入黄沟口的治理等。 | 2021年8月 | 131500 | 5000 | 河道整治、河道内滩涂湿地修复、重点入黄沟口的治理等。 | 0 | 0 |  | 水利厅组织对项目可行性研究报告（初稿）进行了审查，设计单位正在按照审查意见对可行性研究报告进行修改完善。 | 水务局 | 沙坡头区 | 龚涛
2、城镇基础设施（6个） | [5 empty] | 107260 | 34072 |  | 5391 | 4600
13 | 中卫市长城街老旧管网改造项目（一期） | 续建 | 文昌镇、滨河镇 | 对长城街进行排水管网改造，新铺设钢筋混凝土排水管道4440米、钢筋混凝土雨水管道5760米，新建检查井360座、雨水口180座。 | 2021-03-04 | 4172 | 4072 | 完成项目建设全部内容。 | 500 | 0 | 长城街排水管网改造一标段已进场施工，完成迎宾大道至文萃路管道埋设。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
14 | 中卫市公安局监所管理中心项目 | 续建 | 柔远镇 | 中卫市公安监所管理中心项目由看守所、强制隔离戒毒所和拘留所组成。总占地面积为361.95亩，总建设规模为51530m²。 | 2021-03-01 | 25871 | 6000 | 民警业务及生活用房建设，看守所办案用房建设，被羁押人用房建设。监所管理中心强弱电。购买设备进行装饰装修。 | 500 | 0 | 已复工，正在进行管网铺设和内部装修。 |  | 公安分局 | 柔远镇 | 袁敏
15 | 中卫第三污水处理厂及集污管网工程 | 续建 | 柔远镇 | 项目设计污水处理规模为4万立方米/天，敷设集污管网16.76公里。 | 2021-03-01 | 22870 | 8000 | 完成厂区各单体构建筑主体工程、工艺管道安装及设备安装和集污管网安装16.79公里并投入运行。 | 1191 | 1600 | 管网部分：共计敷设DN600-DN1500集污管网16.79公里，已完成15.9公里。 污水处理厂工程：正在进行工艺设备安装及部分单体装饰装修工作。 |  | 生态环境分局 | 柔远镇 | 高怀雷
16 | 中卫市博物馆提升改造项目 | 续建 | 柔远镇 | 序厅、四个展厅陈列布展以及游客服务、多媒体报告厅、文创产品展示交流厅以及部分公共区域的装修。 | 2021-03-01 | 3200 | 3000 | 序厅、四个展厅陈列布展以及游客服务、多媒体报告厅、文创产品展示交流厅以及部分公共区域的装修。 | 2700 | 3000 | 已完成公共区域装修。 |  | 旅游和文化体育广电局 | 柔远镇 | 周晓梅
17 | 中卫市生活垃圾填埋场封场项目 | 新建 | 永康镇阳沟村 | 填埋场场封面积77160平方米，对填埋场实施封场整形、覆盖、防渗系统、渗沥液导排工程、填埋气体导排工程、地表水导排工程、浇灌工程、厂区道路及电气工程。 | 2021-03-01 | 4147 | 3000 | 对填埋场实施封场整形、覆盖、防渗系统、渗沥液导排工程、填埋气体导排工程、地表水导排工程、浇灌工程、厂区道路及电气工程。 | 500 | 0 | 已完成填埋库区堆体整形，正进行填埋库区渗沥液导排及填埋气导排工程、防渗系统施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 永康镇阳沟村 | 高怀雷
18 | 中卫市微型综合应急救援站建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 全市建成40个乡（镇）级微型应急救援站，建筑面积不少于50平米；400个村级及30个社区微型应急救援站，建筑面积不少于20平米；配备相应应急救援装备及物资。 | 2021年5月 | 47000 | 10000 | 全市建成40个乡（镇）级微型应急救援站，建筑面积不少于50平米；400个村级及30个社区微型应急救援站，建筑面积不少于20平米；配备相应应急救援装备及物资。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 应急管理局 | 各乡镇 | 姜鹏飞
3、社会保障（7个） | [5 empty] | 34765 | 13580 |  | 1000 | 240
19 | 中卫市第九中学建设项目 | 续建 | 滨河镇 | 建设3栋教学楼、综合楼、实验楼、学生宿舍、餐厅、浴室、室外厕所、运动场及消防水池等辅助配套设施等工程。 | 2021-03-01 | 7172 | 3500 | 教学楼建设及室内外装修。 | 1000 | 240 | 正在进行室内装修及室外附属工程施工。 |  | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
20 | 中卫中学扩建综合楼项目 | 新建 | 中卫中学 | 新建1栋5000平方米综合楼，包含水、电、暖、消防等辅助配套设施。 | 2021-06-01 | 1750 | 1000 | 综合楼主体封顶。 | 0 | 0 |  | 已发布招标公告。 | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
21 | 中卫中学分校区扩建学生宿舍楼及食堂项目 | 新建 | 滨河镇 | 新建9000平方米学生宿舍楼、3600平方米学生食堂，包含室外水、电、暖、消防等辅助配套设施。 | 2021-06-01 | 4063 | 2000 | 学生宿舍楼及食堂主体封顶。 | 0 | 0 |  | 正在办理施工许可证。 | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
22 | 第六中学扩建综合楼项目 | 新建 | 滨河镇 | 扩建1栋5500平方米的综合楼，包含消防水池泵房、室外水、电、暖、消防等辅助配套设施。 | 2021-04-01 | 1950 | 1000 | 综合楼主体封顶。 | 0 | 0 |  | 已发布招标公告。 | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
23 | 中卫市职业技术学校多效融合史训基地和基础能力建设项目 | 新建 | 滨河镇 | 新建4800平方米产教融合实训基地，四层，框架结构，新建4800平方米产教融合实训基地宿舍楼。 | 2021-06-01 | 3750 | 2000 | 实训基地和宿舍楼主体封顶。 | 0 | 0 |  | 等待自治区发改委批复。 | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
24 | 中卫市游泳馆提升改造项目 | 新建 | 滨河镇 | 制定收购方案，对游泳馆附属设施进行收购，改造场馆内陈旧设施设备，提升服务功能，满足十六届运动会游泳比赛需求。 | 2021-08-01 | 14000 | 2000 | 对游泳馆附属设施进行收购，改造场馆内陈旧设施设备。 | 0 | 0 |  | 资产尚未收回。 | 旅游和文化体育广电局 | 滨河镇 | 周晓梅
25 | 中卫市疾病预防控制中心能力提升项目 | 新建 | 中卫市中医院东边侧 | 改造面积150平方米，建设内容实验室改造及设备配置。 | 2021-06-01 | 2080 | 2080 | 占地2000平米，建筑面积820平米，附属设施及储备应急等物资3200余件。 | 0 | 0 |  | 正在做初步设计，等待资金批复。 | 卫生健康局 | 文昌镇 | 周晓梅
企业投资项（29个） | [5 empty] | 2133465 | 186200 |  | 35868 | 28563
（一）工业（13个） | [5 empty] | 895324 | 99000 |  | 24998 | 17463
26 | 中卫市生活垃圾焚烧发电一期工程 | 续建 | 宣和镇产业基地 | 建设： 1×500t/d 机械炉排焚烧炉＋1×10MW 凝汽式汽轮机发电机组，配套建设主厂房、烟囱、辅助生产区、办公生活区等设施。 | 2021-03-01 | 33500 | 10000 | 主体工程建成并投运。 | 1349 | 0 | 主厂房区域根桩基础全部完成钻孔浇筑；宿舍楼、食堂主体已完成，正在进行室内外管线施工；烟气净化间、汽机间基础承台砼浇筑完成；锅炉钢架和出渣设备安装完成。 |  | 自然资源局 | 宣和镇 | 高怀雷
27 | 宁夏宸宇公司无害化处置中心项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 建设刚性填埋场、固体焚烧炉、固废储备库。 | 2021-03-01 | 76943 | 3000 | 完成建设内容。 | 300 | 10 | 刚性填埋场基本完工。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
28 | 瑞泰精细化工副产盐资源化循环利用示范项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 副产盐精制处理装置、12万吨离子膜烧碱资源化循环利用装置(分期建设，首期6万吨)及液氯、次氯酸钠装置。 | 2021-03-01 | 68000 | 10000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 1740 | 1704 | 正在进行设备安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
29 | 茂原50万吨黄腐殖酸、120万吨复合有机肥项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 一期10万吨复合有机肥项目已建成。二期计划建设10万吨黄腐殖酸钾、8万吨喷浆造粒、科研楼、员工宿舍等。 | 2021年4月 | 45513 | 5000 | 一期生产线建成投运。 | 10 | 0 | 基础开挖换填。 | 进行方案调整。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
30 | 宁夏瑞泰集中供热中心 | 续建 | 中卫市工业园区 | 建筑面积26780平方米，包括600吨/小时锅炉及配套的水处理装置、蒸汽管网、脱硫、脱硝装置。 | 2021-03-01 | 53200 | 10000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 0 | 0 |  | 一期已完工，二期正在办理前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
31 | 宁夏华御化工有限公司年产29万吨离子膜烧碱技改项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 建设液碱29万吨，年产片碱20万吨、液氯11万吨、次氯酸钠2万吨/年，年供氢气2600万方。 | 2021-04-01 | 110406 | 5000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 4218 | 4218 | 土建工程已完成，正在进行设备安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
32 | 宇光能源二期120万吨（年）焦化项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 120万吨（年）焦化项目。主要建设备煤车间、炼焦车间、干熄焦工段，以及煤气净化车间等。 | 2021-03-01 | 117219 | 8000 | 120万吨（年）焦化项目。主要建设备煤车间、炼焦车间、干熄焦工段，以及煤气净化车间等 | 2950 | 2900 | 4#焦炉、煤塔、熄焦塔基础均已基本完成，推焦车轨道基础完成50%。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
33 | 瑞泰年产4万吨尼龙66及2.5万吨中间体J项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设年产4万吨尼龙66（两条2万吨/年生产线）、年产2.5万吨己二胺生产装置。 | 2021-04-01 | 99036 | 10000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 2800 | 2000 | 已开工，土建基础基本完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
34 | 瑞泰氯甲酸酯及酰氯系列产品项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设年产14500吨氯甲酸酯及酰氯系列产品装置；建设生产装置、厂房及其他配套设施。 | 2021-04-01 | 16036 | 5000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 1631 | 1631 | 完成装置大楼内部模板及支撑拆除。装置南侧塔区钢架施工完成。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
35 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司140万吨焦化项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 140万吨焦化，主要包括备煤车间、炼焦车间、煤气净化车间、1×170t/h干熄焦装置等生产设施及相应的生产辅助设施和行政福利设施。 | 2021-06-01 | 168664 | 8000 | 完成土建工程施工。 | 0 | 0 |  | 正在协调落实土地。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
36 | 宁夏钢铁(集团)有限责任公司260平米烧结机工程 | 新建 | 中卫市工业园区 | 新建260平米（有效抽风面积259平米，宽度3.5m，有效抽风长度74m）烧结机，烧结机利用系数1.3t/（平米•小时），年产出厂成品烧结矿267.7万吨。 | 2021-04-01 | 45807 | 15000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 10000 | 5000 | 项目土建工程正在施工，设备陆续进场。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
37 | 宁夏中盛新科技有限公司年产28000吨绿色环保染料项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设28000吨染料生产线，包括生产车间、生产设备、安全、环保设施；罐区、仓库等。 | 2021-08-02 | 43000 | 5000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 0 | 0 |  | 已办理规划许可证，正在办理施工图设计，施工许可证。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
38 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司55MW双超高炉煤气综合利用项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建设一套1*180t/h超高温超高压一次再热燃煤气锅炉+1*55MW超高温超高压带再热汽轮机+1*60MW发电机组及其辅助设施。 | 2021-03-01 | 18000 | 5000 | 完成土建工程施工，订购安装部分设备。 | 0 | 0 |  | 建设用地报批手续已取得，设备订购合同已签，预付款已付，分厂施工正在进行招标。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
（二）第三产业（16个） | [5 empty] | 1238141 | 87200 |  | 10870 | 11100
1、基础设施（1个） | [5 empty] | 150607 | 5000 |  | 0 | 0
39 | 宁夏钢铁集团中卫热电铁路专用线 | 新建 | 中卫市工业园区 | 占地29390亩，主要建设：柳家庄站改扩建、工业园区铁路专用线、公铁物流园三个部分组成。柳家庄站改，新增到发线2条，有效长850米；安全线1条，有效长50米；相应改扩建车站两端咽喉。工业园区铁路专用线，全线铺轨32.1公里，其中正线铺轨20.37公里，站线铺轨11.73公里。 | 2021-06-01 | 150607 | 5000 | 铁路专用线路基、桥涵及站场工程土方、场地硬化等。 | 0 | 0 |  | 已签订投资框架协议，正在进行项目施工图设计，计划7月下旬开工建设。 | 住房城乡建设和交通局 | 东园镇 | 高怀雷
2、文化旅游（8个） | [5 empty] | 414790 | 30700 |  | 1870 | 0
40 | 沙坡头景区沙漠区东大门（游客中心）项目 | 续建 | 沙坡头景区北区 | 主要建设沙漠区游客集散中心、沙漠博物馆、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 2021年5月 | 12000 | 5000 | 主要建设沙漠区游客集散中心、时空之门、停车场和相应的配套设施等。 | 1870 | 0 | 项目已开工建设，停车场、临时接待中心已建成使用，正在审核接待中心主体施工图。 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
41 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 续建 | 沙坡头景区 | 建设悬挂式空中观光设施运载系统和北沙战国、精绝古城、东大门三个车站，集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2021-03-01 | 300000 | 1500 | 建设悬挂式空中观光设施运载系统和北沙战国、精绝古城、东大门三个车站，集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 0 | 0 |  | 正在协调帮助企业解决融资问题，积极复工。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
42 | 沙漠野奢酒店 | 续建 | 星星酒店以北，沙漠之城西南拐角 | 由宁夏腾格里旅游管理中心建设沙漠民宿客栈15间、 游泳池、水系、绿化及配套设施等。 | 2021-06-01 | 8000 | 4200 | 主要建设沙漠民宿客栈15间、游泳池、水系、绿化及配套设施等。 | 0 | 0 |  | 项目详细规划已审定，正在审核施工图纸。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
43 | 金沙海提质扩容项目 | 新建 | 金沙海景区 | 主要建设游客中心、沙漠野奢体验、研学基地、儿童乐园、荒野地带、住宿区扩建、沙漠露营地、影视基地、赛车营地、婚纱摄影基地及景区道路基础设施等。 | 2021年6月 | 5400 | 2000 | 主要建设游客中心、沙漠野奢体验、研学基地、儿童乐园、荒野地带、住宿区扩建、沙漠露营地、影视基地、赛车营地、婚纱摄影基地及景区道路基础设施等。 | 0 | 0 |  | 正在申报图纸审核。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
44 | 中卫沙海训练体验营项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 规划建设军事素质培训基地、主体房车营地、沙漠主题运动基地、主题酒店群。占地面积100亩。 | 2021年7月 | 20890 | 4000 | 规划建设军事素质培训基地、主体房车营地、沙漠主题运动基地、主题酒店群。占地面积100亩。 | 0 | 0 |  | 正在审核设计方案。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
45 | 高庙历史文化街区改造二期项目 | 新建 | 滨河镇 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000㎡。 | 2021年6月 | 20000 | 5000 | 打造高庙历史文化街区商业综合体；总建筑面积约38000㎡。 | 0 | 0 |  | 正在申报图纸审核。 | 旅游和文化体育广电局 | 滨河镇 | 周晓梅
46 | 沙坡头景区沙漠传奇项目 | 新建 | 沙坡头景区 | 主要提升原动感地带、沙漠驼场、曼陀罗等传统项目，在此基础上打造飞行岛、水世界、冰雪世界及沙漠主体餐厅、沙雕文化艺术园、水世界等新业态项目。配套建设游客中心、旅游厕所、驼场、给排水、供气、供电、游步道等基础设施。 | 2021-06-01 | 20000 | 4000 | 配套建设游客中心、旅游厕所、驼场、给排水、供气、供电、游步道等基础设施。提升沙漠驼场、曼陀罗等传统项目。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
47 | 风马牛不是居禅意酒店 | 新建 | 星星酒店与野奢酒店中间位置 | 由宁夏风马牛不是居旅游管理服务有限公司建设20间客房、游泳池、水系、绿化及配套设施等。 | 2021-06-01 | 28500 | 5000 | 主要建设20间客房、游泳池、水系、绿化及 配套设施等。 | 0 | 0 |  | 正在审核设计详细规划。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
3、大数据及军民融合（7个） | [5 empty] | 672744 | 51500 |  | 9000 | 11100
48 | 亚马逊中卫数据中心厂房设施建设项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 建设12栋机房，建筑面积30万平方米，可安装机柜10800个，服务装机能力40万台。 | 2021-03-01 | 400000 | 25000 | 完成机房土建工程建设，安装机电设备并投入使用，服务器装机量达到2万台。 | 1000 | 1000 | 已复工，二期项目3栋机房正在进行土建施工、机电设备安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
49 | 美利云数据中心项目一、二期 | 续建 | 中卫市工业园区 | 项目占地600亩，建筑面积20万平方米，建设12栋云计算机房、能源中心及办公生活区，形成2.2万个机柜。 | 2021-03-01 | 200000 | 3000 | 实施一期项目数据中心扩容扩规，争取服务器装机量达到10万台。项目二期1栋机房安装机电设备，达到安装服务器条件并投入使用。 | 500 | 0 | 一期2栋机房已建成，正在安装服务器；二期4栋机房主体已封顶，待诚通公司批复后采购设备。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
50 | 中国联通数据中心项目一期 | 续建 | 中卫市工业园区 | 项目占地200亩，总建筑面积6.4万平米，可安装1.2万个机柜，共计8栋单体建筑。 | 2021-03-01 | 14944 | 3000 | 实施一期项目数据中心扩容扩规，争取服务器装机量达到2万台。适时启动项目二期建设。 | 1000 | 1000 | 土建已基本完成，安装机柜920个，正在部署服务器。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
51 | 中国电信数据中心项目一期 | 续建 | 中卫市工业园区 | 项目占地94亩，建设3栋机房，可安装机柜6000个。项目一期建设1栋机房，建筑面积1.35万平米，可安装机柜2048个，服务器装机能力6万台。 | 2021-03-01 | 30000 | 10000 | 2栋机房建成运营，服务器装机量达到3万台。 | 2000 | 2000 | 机房主体工程已完工，正在进行机房内外装修。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
52 | 宁夏驭星卫星测控地面站天线组阵 | 续建 | 中卫市工业园区 | 项目计划建设10套4.2米多频段多功能测控设备（即新建10副4.2米天线及其附属设备）和一个商业卫星测控指挥中心，具备同时跟踪10颗近地小卫星，最大数据接收速率达1Gbps、年服务100颗卫星的测控能力。 | 2021-03-01 | 7500 | 1500 | 完成1个7.5米地面站和8套2米机动站建设。 | 500 | 500 | 已完成商业卫星测控指挥中心及外网配套设施建设，先后完成了1套4.2米、2套3米、1套7.3米卫星地面接收站建设并投运。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
53 | 宁夏驭星遥感卫星定标场 | 续建 | 中卫市工业园区 | 项目选址在西部云基地二期凤云路南侧，计划总投资10300万元，占地293亩，实现卫星几何和干涉定标的精度验证。项目建成后，将成为我国规模最大、标准化程度最高、功能最全的商业遥感卫星定标场。 | 2021-03-01 | 10300 | 3000 | 完成自动角发射器、激光探测器、离散点光源等设备研制和部署。 | 3000 | 5600 | 已完成20个自动角反射器、3个有源定标器、25个反射式点光源靶标等卫星定标基础设施建设并投运。星载激光几何定标设备区正在建设、装调。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
54 | 中国移动数据中心项目二期 | 新建 | 中卫市工业园区 | 建成1栋机房，建筑面积2.1万平方米，安装机柜3200个，服务器装机能力10万台。 | 2021-03-01 | 10000 | 6000 | 机房主体完工，并投入使用，安装机柜3200个，上线服务器1万台。 | 1000 | 1000 | 正在组装机房及机电设备安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
沙坡头区主导投资（136个） | [5 empty] | 2093124.22 | 881370.08 |  | 89926 | 52709.5
一、政府投资项目（58个） | [5 empty] | 148251.72 | 116198.58 |  | 9542 | 4809.5
（一）第一产业（10个） | [5 empty] | 25888 | 24988 |  | 3940 | 2340
1、农业基础设施（5个） | [5 empty] | 16580 | 15680 |  | 3240 | 2340
55 | 沙坡头区2021年数字农业应用推广基地建设项目 | 新建 | 宣和镇汪园村 镇罗镇凯歌村 | 在镇罗镇宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场、宣和镇金绿丰禽蛋生产流通农民专业合作社50万生态蛋鸡养殖园建设自动化精准环境控制系统、数字化精准饲喂管理系统等数字农业设施设备。 | 2021-03-01 | 2700 | 2700 | 建设自动化精准环境控制系统、改造升级畜禽圈舍通风、温控、空气过滤和环境监测等设施设备。建设数字化精准饲喂管理系统、繁殖育种数字化管理系统。改造产品收集系统，实现集蛋自动化。改造畜禽粪便清理系统，实现自动清理;建设畜禽疫病监测预警系统，实现对动物疫病的预警、诊断和防控。 | 940 | 840 | 华琳源：数字化网络已接入，监控及显示设备已安装完成，新安装一套蛋鸡体温监测设备。金绿丰：正在整合数字蛋鸡养殖系统，新安装一套蛋鸡体温监测设备。 |  | 农业农村局 | 宣和镇、镇罗镇 | 龚涛
56 | 沙坡头区养殖产业园项目 | 续建 | 宣和镇汪园村普天科有机肥厂西侧600米处 | 由中卫市玉龙水电建筑安装有限公司新建设标准化白羽肉种鸡养殖鸡舍60栋（120*14*2.8）。 | 2021-03-01 | 8400 | 7500 | 新建设标准化白羽肉种鸡养殖鸡舍60栋（120*14*2.8）。 | 2000 | 1500 | 1、3、4号园区已完成墙体砌筑，2号园区已完成地圈梁浇筑，正在砌筑墙体。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 龚涛
57 | 沙坡头区养殖产业园项目园区内配套建设基础设施工程 | 新建 | 宣和镇汪园村 | 为宣和镇壮大村集体白羽肉鸡养殖基地配套基础设施。 | 2021-03-01 | 2800 | 2800 | 建设管理用房1924.0平方米、锅炉房760.0平方米、料库720.0平方米、蛋库1000.0平方米、库房800.0平方米、消毒池8个、室外厂区道路1.6万平方米、围墙4192.0米、室内外供排水、高低压电器、供电、供暖系统和设备等基础设施。 | 200 | 0 | 1、2号园区已完成基础换填，3、4号园区正在换填蛋库、锅炉房基础。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 龚涛
58 | 沙坡头区2021年仓储保鲜冷链项目 | 新建 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 | 建设机械冷藏库4个。 | 2021-09-01 | 680 | 680 | 建设机械冷藏库4个。 | 0 | 0 |  | 已完成项目前期摸底调查工作，建设主体名单已上报自治区农业农村厅，待建设主体确认、资金下拨后建设。 | 农业农村局 | 柔远镇 永康镇 宣和镇 | 龚涛
59 | 宣和镇敬农移民区富硒苹果示范园建设项目 | 新建 | 宣和镇敬农移民区 | 2021年计划实施的扶贫项目，在宣和镇敬农生态移民区打造移民村苹果示范园。 | 2021年3月 | 2000 | 2000 | 对宣和镇敬农生态移民区兴海、海和2村2021年能挂果苹果地块参照永康镇彩达村富硒苹果示范园标准，修缮园区外围围网，分类硬化园区内主干道及主要生产路，维修改造园区灌溉渠道，配置太阳能诱虫灭蝇灯，总面积控制在4500亩以内，打造移民村苹果示范园。 | 100 | 0 | 完成苹果树补植，维修供水设施，铺设滴灌管，完成道路管涵12座。完成总工程量的10%。 |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 龚涛
2、林业（5个） | [5 empty] | 9308 | 9308 |  | 700 | 0
60 | 沙坡头区2021年北部绿色发展区防护林建设工程 | 新建 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 完成国土绿化0.84万亩，其中新增乔木林0.34万亩，退化林改造0.5万亩。 | 2021-03-01 | 1270 | 1270 | 完成国土绿化0.84万亩，其中新增乔木林0.34万亩，退化林改造0.5万亩。 | 200 | 0 | 栽植山桃、山杏等乔木8000余株，绿化面积200亩。 | 退化林修复项目因树体萌动，不适宜采取修剪等抚育措施，计划秋季实施。 | 自然资源局 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 高怀雷
61 | 沙坡头区2021年中部防沙治沙建设工程 | 新建 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 完成国土绿化1.13万亩，其中新增乔木林0.3万亩，灌木林0.41万亩，退化林改造0.42万亩。 | 2021-03-01 | 1438 | 1438 | 完成国土绿化1.13万亩，其中新增乔木林0.3万亩，灌木林0.41万亩，退化林改造0.42万亩。 | 200 | 0 | 已开展苗木调运及栽植工作。截至目前，调运杨树、柳树、云杉、柠条等乔灌木84.3万株，绿化面积0.3万亩。 | 退化林修复项目因树体萌动，不适宜采取修剪等抚育措施，计划秋季实施。 | 自然资源局 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 高怀雷
62 | 沙坡头区2021年村庄绿化和 庭院经济林建设工程 | 新建 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 完成村庄绿化和庭院经济林建设0.42万亩。 | 2021-03-01 | 1260 | 1260 | 完成村庄绿化和庭院经济林建设0.42万亩。 | 200 | 0 | 已开展苗木调运及栽植工作。截至目前，调运、栽植桃、李、杏等经果林木20.49万株，调运、栽植丝棉木、杨树、柳树、贴梗海棠等乔灌木90.8万株，完成绿化面积0.42万亩。 |  | 自然资源局 | 兴仁镇 香山乡 宣和镇 永康镇 迎水桥镇等乡镇 | 高怀雷
63 | 沙坡头区2021年生态经济林 建设工程 | 新建 | 兴仁镇 香山乡 | 完成经济林基地建设1.57万亩，其中新增枸杞1.0万亩，其它经济林0.57万亩。 | 2021-03-01 | 5140 | 5140 | 完成经济林基地建设1.57万亩，其中新增枸杞1.0万亩，其它经济林0.57万亩。 | 100 | 0 | 完成经济林基地建设1.1万亩，其中枸杞0.8万亩，苹果、枣树等其它经济林0.3万亩。 | 受耕地非农化及压砂地退出等政策影响，满足项目建设条件的地块有限。 | 自然资源局 | 兴仁镇 香山乡 | 高怀雷
64 | 沙坡头区2021年退化草原生态修复建设工程 | 新建 | 迎水桥镇 | 完成退化草原生态修复1.0万亩。 | 2021-03-01 | 200 | 200 | 完成退化草原生态修复1.0万亩。 | 0 | 0 | 项目进入招投标阶段，招标结束后实施。 |  | 自然资源局 | 迎水桥镇 | 高怀雷
（二）、第三产业（48个） | [5 empty] | 122363.72 | 91210.58 |  | 5602 | 2469.5
1、基础设施（11个） | [5 empty] | 12387 | 12387 |  | 260 | 0
65 | 沙坡头区宣和镇何营村至马滩村公路 | 新建 | 宣和镇何营村、马滩村 | 按照四级公路标准修建何营村至马滩村通村公路，路面宽6米，路基宽6.5米。 | 2021-06-01 | 867 | 867 | 修建何营村至马滩村总长11km公里，并配套排水、安防等工程。 | 0 | 0 |  | 正在争取项目资金。 | - | 宣和镇 | 高怀雷
66 | 沙坡头区2021年农村公路建设项目 | 新建 | 镇罗镇 常乐镇 永康镇 宣和镇 兴仁镇 | 按照四级公路标准建设农村公路15公里。 | 2021-05-01 | 1600 | 1600 | 按照四级公路标准建设农村公路15公里。 | 0 | 0 |  | 初步设计已批复，其中3条公路项目15公里施工图已审查。 | 住房城乡建设和交通局 | 镇罗镇 常乐镇 永康镇 宣和镇 兴仁镇 | 高怀雷
67 | 沙坡头区2020年农村公路危桥改造工程 | 新建 | 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 | 拆除胜金北干渠桥、镇罗三号路东风渠桥、美利村一排水沟桥、姚新路一排水沟桥4座农村公路危桥进行新建。 | 2021年4月 | 350 | 350 | 新建胜金北干渠桥、镇罗三号路东风渠桥、美利村一排水沟桥、姚新路一排水沟桥4坐农村公路危桥。 | 0 | 0 |  | 初步设计已批复，正在审核施工图并积极争取项目资金。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 | 高怀雷
68 | 沙坡头区2021年农村公路安全生命防护工程 | 新建 | 迎水桥镇 永康镇 宣和镇等乡镇 | 对存在安全隐患的农村公路临水临崖、急弯陡坡路段增设波形梁护栏、标线标示等设施。 | 2021-05-01 | 400 | 400 | 对存在安全隐患的农村公路临水临崖、急弯陡坡路段增设波形梁护栏、标线标示等设施。 | 0 | 0 |  | 初步设计已编制完成，正在积极争取项目资金。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 永康镇 宣和镇等乡镇 | 高怀雷
69 | 沙坡头区2021年农村公路养护工程 | 新建 | 沙坡头区各相关乡镇 | 1、预防性养护：对卫谢路、X312宁卫路桥梁、李姚路南侧增设集水井、排水沟、雨水井、排水管道进行养护及硬化。 2、修复养护：对五葡路铣刨加铺4厘米沥青混凝土、标线恢复、更换梯形路缘石，里程碑、百米桩更换；对宣东路、宣和工业园区路、宁卫路、柔石路、三党路路面病害进行修补；对宣东路、宣和工业园区路、姚新璐三道盖板危涵进行重建，对红油路、徐蒿路、陈下路构造物进行砌护修复，对主干农村公路交安设施涂黄（红）刷黑（白） 。 | 2021-06-02 | 970 | 970 | 1、预防性养护：对卫谢路、X312宁卫路桥梁、李姚路南侧增设集水井、排水沟、雨水井、排水管道进行养护及硬化。 2、修复养护：对五葡路铣刨加铺4厘米沥青混凝土、标线恢复、更换梯形路缘石，里程碑、百米桩更换；对宣东路、宣和工业园区路、宁卫路、柔石路、三党路路面病害进行修补；对宣东路、宣和工业园区路、姚新璐三道盖板危涵进行重建，对红油路、徐蒿路、陈下路构造物进行砌护修复，对主干农村公路交安设施涂黄（红）刷黑（白） 。 | 0 | 0 |  | 区厅补贴资金已下达，立项批复已办理，正在办理施工图。 | 住房城乡建设和交通局 | 沙坡头区各相关乡镇 | 高怀雷
70 | 南山台电灌站机电设备更新改造工程 | 新建 | 南山台电灌站 | 2021年计划实施的扶贫项目，对南山台电灌站一、二泵站部分机电设备进行改造。 | 2021年9月 | 1100 | 1100 | 改造南山台电灌站一、二泵站部分机电设备，增强南山台移民开发区农业生产供水保障能力，确保南山台扬黄移民开发区经果林特色产业正常用水不受限。 | 0 | 0 |  | 正在编制建设方案，组织专家论证。 | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 龚涛
71 | 兴仁镇重点帮扶村基础设施改造项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村、东滩村、拓寨村 | 2021年计划实施的扶贫项目，维修改造重点贫困村巷道道路硬化，田间砂石路铺垫。 | 2021年6月 | 500 | 500 | 维修改造重点贫困村巷道道路硬化，田间砂石路铺垫。 | 0 | 0 |  | 正在编制建设方案，组织专家论证。 | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 龚涛
72 | 香山乡重点帮扶村基础设施改造项目 | 新建 | 香山红圈村、新水村 | 2021年计划实施的扶贫项目，硬化香山乡红圈部分自然村连接道路和新水村村庄巷道。 | 2021年6月 | 500 | 500 | 硬化红圈部分自然村连接道路和新水村村庄巷道。 | 0 | 0 |  | 正在编制建设方案，组织专家论证。 | 扶贫开发办公室 | 香山乡 | 龚涛
73 | 永康镇扬灌区重点帮扶村基础设施配套项目 | 新建 | 永康镇永新村、双达村、彩达村、城农村、达茂村、丰台村、阳沟村、景台村、乐台村、永乐村 | 2021年计划实施的扶贫项目，对永康镇永新等10个村的村庄部分巷道进行混凝土硬化，并对经果林田间生产路铺垫砂夹石，砌护部分渠道（含配套设施）和维修等。 | 2021年6月 | 2600 | 2600 | 对永康镇永新、双达、彩达、城农、达茂、丰台、阳沟、景台、乐台、永乐10个村的村庄部分巷道进行混凝土硬化，并对经果林田间生产路铺垫砂夹石，砌护部分渠道（含配套设施）和维修等。 | 0 | 0 |  | 正在编制建设方案，组织专家论证。 | 扶贫开发办公室 | 永康镇 | 龚涛
74 | 常乐镇康乐生态移民区一二三产业融合发展项目 | 新建 | 常乐镇康乐生态移民区 | 2021年计划实施的扶贫项目，对常乐镇康乐生态移民区土地培肥及供水设施改造，以满足光明乳业万头奶牛场配套饲草青储玉米地种植需求 | 2021-03-01 | 3000 | 3000 | 对常乐镇康乐移民区2200亩枸杞地增施有机肥；清除1600亩苹果“老头”树，实施土地平整改良；将原预留70米宽幅林带全部种植苹果树；对部分田间供水管道系统实施改造，调整水源供水管线，配套计量设施。 | 260 | 0 | 草料场垫砂已完成，思乐停车场垫砂完成75%，三号片区清理草皮400亩，二号片区清理草皮200亩，六号片区拉牛粪24车，种植经果林果树600余棵，移栽苹果树500余棵。完成总工程量20%。 |  | 扶贫开发办公室 | 常乐镇 | 龚涛
75 | 兴仁镇团结、泰和、川裕、兴盛四村养殖园区维修项目 | 新建 | 兴仁镇团结、泰和、川裕、兴盛四村 | 2021年计划实施的扶贫项目，硬化兴仁镇团结村等四个移民村养殖园区干道，加固圈舍围墙，维修改造供水管道及计量设施。 | 2021-05-01 | 500 | 500 | 硬化团结、泰和、川裕、兴盛四个移民村养殖园区干道，加固圈舍围墙，维修改造供水管道及计量设施。 | 0 | 0 |  | 正在编制建设方案，组织专家论证。 | 扶贫开发办公室 | 兴仁镇 | 龚涛
2、清洁能源（2个） | [5 empty] | 2373.41 | 1448.41
76 | 沙坡头区2020年可再生能源应用试点示范项目 | 新建 | 宣和镇 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 永康镇 常乐镇 兴仁镇 香山乡 | 本项目对2个乡镇3个学校、8个乡镇32行政村委会办公用房进行供热改造与可再生能源应用建设。 | 2021-04-01 | 448.41 | 448.41 | 对宣和镇汪园小学采暖改造；太阳能光伏充电车棚的建设；对宣和镇张洪幼儿园与九年制学校餐厅餐厅屋顶建设太阳能与建筑一体化热水系统一套；对8个乡镇32行政村委会办公用房的供热改造。对12户农宅进行低能耗建筑技术改造。 | 0 | 0 |  | 计划4月30日开标，预计5月中旬开工。 | 住房城乡建设和交通局 | 宣和镇 迎水桥镇 东园镇 镇罗镇 永康镇 常乐镇 兴仁镇 香山乡 | 高怀雷
77 | 沙坡头区2021年煤改气项目 | 新建 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 常乐镇镇 | 在迎水桥、东园、柔远、常乐镇、宣和、永康6镇19个村实施居民燃煤散烧治理。 | 2021-08-01 | 1925 | 1000 | 在迎水桥、东园、柔远、常乐、宣和、永康6镇19个村实施居民煤改气。 | 0 | 0 |  | 待中央环保资金到位后组织实施。 | 住房城乡建设和交通局 | 迎水桥镇 东园镇 柔远镇 常乐镇镇 | 高怀雷
3、水利（9个） | [5 empty] | 11716.75 | 6171.49 |  | 2856 | 2187
78 | 宁夏清水河沙坡头区段治理工程 | 续建 | 宣和镇马滩村清水河下游 | 对宁夏清水河沙坡头区段进行治理，地点在宣和镇马滩村清水河下游，包括工程布置护岸工程4处；结合护岸布设巡护道路4处；布设进场道路4处；建建筑物8座。 | 2021-03-01 | 1509 | 609 | 完成护岸长度0.95公里，布设巡护道路4处，总长3.385公里；布设进场道路4处，总长0.178公里。 | 609 | 175 | 已完工。 |  | 水务局 | 宣和镇 | 龚涛
79 | 沙坡头区宣和镇壮大村集体经济养殖基地供水工程 | 续建 | 宣和镇红谷梁片区、寺口子片区 | 对红谷梁片区、寺口子片区供水工程进行改造 。 | 2021-03-01 | 984.09 | 738 | 完成寺口子片区工程：新建200立方米蓄水池1座；铺设输水管道1.7公里；配套各类阀井7座；镇墩10座；标志桩9个；铺设输电线1.8公里；自动化控制系统1套。 | 540 | 129 | 完成新建泵房1座、蓄水池2座；铺设输水管道12.5公里；配套各类建筑物229座。总体形象进度80%。 |  | 水务局 | 宣和镇 | 龚涛
80 | 沙坡头区常乐镇畜牧产业园区供水工程 | 续建 | 常乐镇康乐村、马路滩村 | 解决常乐镇畜牧产业园区恒泰元分解、包装、冷藏肉鸡基地及光明牧业生产养殖供水。 | 2021-03-01 | 2076.61 | 1350 | 配套各类阀井50座，镇墩180座，标志桩180个，管道穿路1处，过山洪沟防护3处；穿天然气管道6处；配套潜水泵及变频启动柜5台套；配套自动化控制设备2套。 | 520 | 0 | 完成新建2000立方米蓄水池2座（地埋）；铺设输水管道8.28公里；管道过山洪沟防护1处；穿天然气管道防护3处。总体形象进度60%。 |  | 水务局 | 常乐镇 | 龚涛
81 | 沙坡头区宣和镇丹阳贫困村水利设施配套项目 | 续建 | 宣和镇丹阳村 | 该项目为2020年实施的扶贫项目。主要解决宣和镇丹阳村10800亩农田灌溉用水。 | 2021-03-01 | 1178 | 378 | 砌护渠道893条，长149.34千米。 | 378 | 776 | 完成分部工程验收。 |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 龚涛
82 | 沙坡头区宣和镇草台贫困村水利设施配套项目 | 续建 | 宣和镇草台村 | 该项目为2020年实施的扶贫项目。主要解决宣和镇草台村农田灌溉用水。 | 2021-03-01 | 1645 | 329 | 砌护渠道854条长172.43千米。 | 329 | 1107 | 完成分部工程验收。 |  | 扶贫开发办公室 | 宣和镇 | 龚涛
83 | 沙坡头区宣和镇壮大村集体经济养殖基地导洪工程 | 新建 | 宣和镇 | 新开挖导洪沟一条总长2.02公里，养殖场西侧兔子沟至永大路沟道疏浚1.45公里；浆砌石单断面护坡1550米，全断面浆砌石护坡470米，新建浆砌石海漫1座，浆砌石截墙51座，生产桥5座。新开导洪沟右岸道路整修2.02公里。 | 2021年3月 | 262.51 | 262.51 | 新开挖导洪沟一条总长2.02公里，养殖场西侧兔子沟至永大路沟道疏浚1.45公里；浆砌石单断面护坡1550米，全断面浆砌石护坡470米，新建浆砌石海漫1座，浆砌石截墙51座，生产桥5座。新开导洪沟右岸道路整修2.02公里。 | 30 | 0 | 完成养殖场西侧兔子沟至永大路沟道疏浚1公里，总体形象进度11%。 | 因占用林地及征占地问题正在协调，施工进度缓慢，基本处于停工状态。 | 水务局 | 宣和镇 | 龚涛
84 | 沙坡头区常乐镇河沿沟治理工程 | 新建 | 常乐镇 | 清淤整治沟道4.375公里，砌护总长度3.965公里；寿渠边沟清淤整治0.41公里。配套改造各类建筑物62座，沟道拜顶整修4.315公里。 | 2021-02-01 | 504.98 | 504.98 | 清淤整治沟道4.375公里，砌护总长度3.965公里；寿渠边沟清淤整治0.41公里。配套改造各类建筑物62座，沟道拜顶整修4.315公里。 | 450 | 0 | 完成清淤砌护整治沟道3.76公里，配套改造各类建筑物30座。总体形象进度90%。 |  | 水务局 | 常乐镇 | 龚涛
85 | 沙坡头区南干渠下段砌护及沿线泵站改造工程 | 新建 | 常乐镇 永康镇 宣和镇 | 南干渠砌护渠道13.215公里，大路街支斗渠砌护5.676公里，配套各类渠系建筑物；常乐水车泵站和常乐大路街泵站改造3座，康乐泵站取水口改造1座，南山台二泵站防洪护坡加固处理。 | 2021-09-01 | 2556.56 | 1000 | 南干渠砌护渠道13.215公里，大路街支斗渠砌护5.676公里，配套各类渠系建筑物；常乐水车泵站和常乐大路街泵站改造3座，康乐泵站取水口改造1座，南山台二泵站防洪护坡加固处理。 | 0 | 0 |  | 项目可行性研究报告及初步设计报告已批复，待资金争取到位后进行招投标。 | 水务局 | 常乐镇 永康镇 宣和镇 | 龚涛
86 | 沙坡头区黑山嘴沟综合治理工程 | 新建 | 东园镇 | 对黑山嘴沟进行沟道清淤、疏浚砌护整治。 | 2021-09-01 | 1000 | 1000 | 对黑山嘴沟进行沟道清淤、疏浚砌护整治。 | 0 | 0 |  | 已经区政府专题会议研究通过，待提请区政府常务会议研究。 | 水务局 | 东园镇 | 龚涛
4、城镇基础设施（8个） | [5 empty] | 16980.7 | 16980.7 |  | 180 | 0
87 | 2021年沙坡头区老旧小区改造提升项目 | 新建 | 沙坡头区 | 对东园家属楼、王氏楼、广厦花园、广厦新村4个老旧小区实施改造提升。 | 2021-06-01 | 6700 | 6700 | 对东园家属楼等4个老旧小区实施改造提升，涉及21栋楼、678户群众，建筑面积6.13万㎡。改造主要内容包括排水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造。 | 0 | 0 |  | 已办理可研批复及选址意见书，正在办理初设批复，同步办理规划手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
88 | 沙坡头区老旧小区文昌阁、东方红等7个社区服务站新建项目 | 新建 | 沙坡头区 | 沙坡头区老旧小区周边新建七座社区综合服务站。分别位于长河小区东南拐角，长河小区西北拐角，旧工商局楼群东侧，老东方和东方红西交汇处，向阳小区北、向阳B区南，信社楼南，南苑路与中山街交汇西北侧。 | 2021-06-01 | 3869 | 3869 | 沙坡头区老旧小区周边新建七座社区综合服务站。 | 0 | 0 |  | 已调整确定设计方案，正在办理用地手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
89 | 沙坡头区老旧小区立体停车场及公厕项目 | 新建 | 沙坡头区 | 新建钢结构立体式停车楼1栋，位于南苑路北侧，工行二小区南侧，信社楼东侧，卫生局家属楼西侧，共4层，用地面积2313平方米，建筑面积2592平方米，设计车位68个。在沙坡头区老城区内建设4座60平方米装配式移动公厕。 | 2021-04-01 | 1125 | 1125 | 新建钢结构立体式停车楼1栋，4层，用地面积2313平方米，建筑面积2592平方米，设计车位68个。在沙坡头区老城区内建设4座60平方米装配式移动公厕。 | 0 | 0 |  | 已调整确定设计方案，正在办理用地手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
90 | 城区便民公厕建设项目 | 新建 | 沙坡头区城区内 | 完成10座便民厕所的建设工作。采用装配式结构或框架结构（依据建设条件限制情况选择）设置10座便民公厕。 | 2021-05-01 | 500 | 500 | 完成城区10座便民公厕的建设工作。 | 0 | 0 |  | 已经区政府常务会议研究通过，待提请区委常委会议研究审定后进行公开招标。 | 综合执法局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
91 | 城区道路、广场公园基础设施改造项目 | 新建 | 沙坡头区城区内 | 计划对城区中央大道、鼓楼南街、迎宾大道、鼓楼西街慢车道等沥青路面进行铣刨或精罩面维修；对城区平安大道、应理南街、怀远路等树根横向生长破坏人行道的路面进行改造；对城区红太阳广场、文化广场的人行道、亮化设施、景观设施等进行改造维修。 | 2021-09-01 | 1000 | 1000 | 按照创城考核标准，完成城区道路、广场公园的基础设施改造维修工作。 | 0 | 0 |  | 资金暂未落实。 | 综合执法局 | 文昌镇、滨河镇 | 高怀雷
92 | 沙坡头区迎水桥镇水利文化公园项目 | 新建 | 迎水桥镇迎水桥 | 计划在迎水桥镇迎水村龙王庙遗址新建水利文化公园1处。项目规划用地面积101869.55平方米，主要新建陈列馆2座，生态观光园1处，停车场1处，跨渠景观桥1座；修缮龙王庙1座，传统水闸2座；配套绿化、亮化、铺装等园区公共设施。 | 2021-05-01 | 2855 | 2855 | 场地平整10273.84平方米；新建停车场8620平方米；新建陈列馆2座，超市、卫生间、大棚、喷泉、桥各1座；翻新改造水闸2座，院落10处；道路铺设3968.98平方米，红砂岩石铺装6801.55平方米，大理石铺装264平方米，铺设旅游步道1986米；配套座椅12个，凉亭8个，景观水车1个，休息廊架1个，路灯128盏，汉白玉栏杆1.536公里；栽植树木942棵。 | 0 | 0 |  | 已完成项目可行性研究报告编制，待资金争取到位后报批。 | 水务局 | 迎水桥镇 | 龚涛
93 | 沙坡头区兴仁镇供热锅炉环保改造项目 | 新建 | 兴仁镇人民政府 | 对兴仁镇政府现有20t/h供热锅炉新增除尘、脱硫、脱硝设施。 | 2021-05-01 | 440 | 440 | 对兴仁镇现有20t/h供热锅炉新增除尘、脱硫、脱硝设施。 | 0 | 0 |  | 已完成初步设计编制，并上报环保厅争取资金。 | - | 兴仁镇 | 高怀雷
94 | 沙坡区香山乡美丽小城镇（二期）项目 | 新建 | 香山乡三眼井村 | 打造香山乡美丽小城镇，改善城镇基础设施。 | 2021-03-01 | 491.7 | 491.7 | 新建西沟边坡砌护、挡土墙；铺装面包砖、彩色混凝土路面。设置弧形廊架、玻璃钢树脂彩绘西瓜雕塑、碾盘；政府大门屋顶改造、墙面；六角嵌草空心砖护坡、混凝土路面、场地平整及外运土方；乡政府斜对面场地平整回填方；绿化种植乔木、灌木地被、草籽；铺设绿化供水管道等。 | 180 | 0 | 一、二标段已完成浆砌石砌筑，正在进行回填、抹灰等，三标段已完成绿化苗木栽植，正在铺设面包砖。 |  | - | 香山乡 | 高怀雷
5、生态环保（5个） | [5 empty] | 64184.72 | 41725.84 |  | 0 | 0
95 | 沙坡头区2021年农村生活污水治理项目 | 新建 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水，改善村庄附近河湖沟道及地下水水质。 | 2021-06-01 | 2792.84 | 2792.84 | 在沙坡头区部分村庄实施农村生活污水治理项目，新建污水管网及污水处理设施，收集处理农村生活污水，改善村庄附近河湖沟道及地下水水质。 | 0 | 0 |  | 正在办理项目前期手续。 | 生态环境分局 | 东园镇 镇罗镇 柔远镇 | 高怀雷
96 | 沙坡头区再生资源回收利用项目 | 新建 | 中卫市工业园区宏碁管业东南侧，双龙岗公墓北侧 | 占地面积约合294.25亩，建筑占地面积80991.51㎡，建筑面积为83439.51㎡。园区分为生产区和生活区，生产区新建钢结构库房共17栋，其中钢材区库房5栋，纸板区库房3栋，塑料区库房5栋，家电区库房2栋，废旧机动车拆解库房2栋。生活区为1栋4层管理用房。 | 2021-05-01 | 36703 | 21933 | 建设10栋库房，其中钢材区库房3栋，纸板区库房2栋，塑料区库房2栋，家电库房1栋，汽车拆解库房2栋，1栋管理用房。 | 0 | 0 |  | 正在争取项目资金，并办理土地调规手续。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
97 | 沙坡头区宣和产业基地污水处理项目 | 新建 | 宣和镇产业园区 | 新建日处理800m³/日污水处理厂，配套建设格栅间、沉砂池、氧化沟、二次沉降池、泵房、鼓风机房、深度处理车间、加药间、供暖设备、供配电室、自控室等，铺设排水管网、检查井、工艺管道等。 | 2021-06-01 | 3800 | 3800 | 新建日处理800m³/日污水处理厂，配套建设格栅间、沉砂池、氧化沟、二次沉降池、泵房、鼓风机房、深度处理车间、加药间、供暖设备、供配电室、自控室等，铺设排水管网、检查井、工艺管道等。 | 0 | 0 |  | 可行性研究报告已编制完成，待项目批复后实施。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
98 | 沙坡头区兴仁镇污水处理厂项目 | 新建 | 兴仁镇北环路以北 | 新建污水处理厂1座，工程设计处理规模800m³/d。沿镇区主要道路铺设DN500~DN600mm污水主管道8150米，DN200接户预留管2500米，新建蓄水池72000m³。 | 2021-06-01 | 5763.88 | 3200 | 新建污水处理厂1座，工程设计处理规模800m³/d。沿镇区主要道路铺设DN500~DN600mm污水主管道8150米，DN200接户预留管2500米，新建蓄水池72000m³。 | 0 | 0 |  | 已编制初步设计，并积极对接区厅争取资金。 | 生态环境分局 | 兴仁镇 | 高怀雷
99 | 沙坡头区陈水矿区环境治理与生态修复工程 | 新建 | 香山乡梁水园村、黄泉村 | 完成矿山治理602.77公顷，煤矿开采井口点位修复治理等。 | 2021-06-01 | 15125 | 10000 | 开采井口点位修复治理35个，撤除井口机械设备、材料及周边建筑物，修建永久性封闭墙，设置标识牌，完成地形地貌重塑工程，，场地平整528公顷，沟道煤渣清运42万方，植被恢复529.76公顷。 | 0 | 0 |  | 已编制可研报告并上报自治区，争取中央预算内资金。 | 自然资源局 | 香山乡 | 高怀雷
6、社会民生（13个） | [5 empty] | 14721.14 | 12497.14 |  | 2306 | 282.5
（1）教育（3个） | [5 empty] | 2821 | 1464 |  | 727 | 197.5
100 | 沙坡头区2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 | 续建 | 兴仁小学、宣和镇丹阳小学内、永康镇阳沟、彩达、西台、景台学校内 | 新建综合楼2栋，教辅用房4栋，配套建设室外水电暖、消防管网等附属设施。 | 2021-03-01 | 1278 | 662 | 室内墙体砌筑、粉刷，水电暖等装饰装修工程 | 375 | 76.9 | 兴仁小学综合楼项目进行防雷、规划、消防等单项验收；西台学校综合楼项目完成外墙保温、地面粘砖、水泵房砌体砌筑；景台、丹阳、阳沟、彩达小学教辅用房项目进行防雷、规划、消防等单项验收。 |  | 教育局 | 兴仁镇 | 周晓梅
101 | 中卫市第十一小学综合楼项目 | 续建 | 中卫市第十一小学学校内 | 新建综合楼1栋，建筑面积2200平方米，三层框架结构，配套建设室外水电暖、消防管网等附属设施。 | 2021-03-01 | 640 | 342 | 室内墙体砌筑、粉刷，水电暖等装饰装修工程 | 118 | 59.3 | 完成外墙保温、地面粘砖、屋面防水，正在进行室内外墙面腻子施工。 |  | 教育局 | 滨河镇 | 周晓梅
102 | 沙坡头区双桥幼儿园项目 | 续建 | 沙坡头区双桥嘉园东南侧 | 新建幼儿园综合楼1栋，建筑面积1980平方米，二层框架结构。配套建设消防水池及泵房、室外水电暖及消防管网等。 | 2021-03-01 | 903 | 460 | 室内墙体砌筑、粉刷，水电暖等装饰装修工程 | 234 | 61.3 | 完成室内外腻子、室内粘砖，正在进行室内塑胶地板施工、外墙涂料施工。 |  | 教育局 | 文昌镇 | 周晓梅
（2）卫生健康（4个） | [5 empty] | 2435.14 | 1948.14 |  | 1229 | 0
103 | 沙坡头区迎水桥镇卫生院扩建项目 | 续建 | 沙坡头区迎水桥镇卫生院 | 扩建2006平方米业务用房，其中地下局部一层为设备用房126平方米；一层为门厅、药库、药房、诊室、公共卫生间、楼梯间等；二层为诊室、公共卫生间、楼梯间等，三层为诊室、公共卫生间、楼梯间等；四层为消防水箱+楼梯间，共计1880平方米。辅助及配套设施（给排水、供电、供热）。 | 2021年3月 | 629.19 | 429.19 | 框架及主体全部竣工，交付使用。 | 160 | 0 | 已完成消防水池建设封顶。 |  | 卫生健康局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
104 | 沙坡头区兴仁镇中心卫生院急诊救治能力项目 | 续建 | 兴仁镇中心卫生院 | 项目总建筑面积2100.5平方米，结构形式为框架结构，其中：新建卫生院业务用房1974.5平方米，地下水泵房126平方米；配套给排水、消防、采暖、电气等。 | 2021年3月 | 687 | 400 | 全部竣工，交付使用。 | 85 | 0 | 完成三层坡屋面、钢筋、模板、砼浇筑、砖基础及地沟砌筑和一层，二层填充墙及二次结构施工。 |  | 卫生健康局 | 兴仁镇 | 周晓梅
105 | 沙坡头区人民医院医防结合能力建设项目 | 新建 | 沙坡头区人民医院 | 对沙坡头区人民医院手术室、呼吸内科重症监护室进行标准化改造，配置麻醉机、有创呼吸机、肺功能仪等设备。 | 2021年1月 | 697 | 697 | 全部竣工，交付使用。 | 570 | 0 | 手术室改造完成90%；呼吸内科采购设备已全部到位并安装。 |  | 卫生健康局 | 滨河镇 | 周晓梅
106 | 中卫市沙坡头区“互联网+”数字化预防接种门诊项目 | 新建 | 沙坡头区9家乡镇卫生院 | 改造建成信息化预防接种门诊9处，每个门诊分诊设置候诊区、预检、登记台、接种台、留观区，配套门诊管理、询问诊、及电子签核管理、视频监控、双向验证、冷链监测系统及电脑、打印机、医用冰箱、无线温度监测仪等设施设备。 | 2021年1月 | 421.95 | 421.95 | 全部竣工，交付使用。 | 414 | 0 | 房屋改造部分：兴仁、宣和、香山正在施工，迎水桥卫生院因条件不允许暂未开工。系统软件及设备部分：兴仁、宣和、迎水桥、香山卫生院未完成改造，设备尚未安装，其余5家卫生院设备已安装并投入使用。 |  | 卫生健康局 | 各相关乡镇 | 周晓梅
（3）文化体育（1个） | [5 empty] | 401 | 301 |  | 250 | 85
107 | 沙坡头区滨河镇槐树北巷社区文化活动阵地建设 | 续建 | 东至幸福里小区，南至长城西街，西至应理北街，北至十里水街 | 项目占地1.48亩，主体两层局部三层框架结构，配套室外工程，总建筑面积1170㎡。设有党员活动室、社区志愿服务站（新时代文明实践站）、未成年心理健康辅导室、文体娱乐室、老年活动室等功能室。 | 2021-03-01 | 401 | 301 | 建设地上二层局部三层，配套室外工程，总建筑面积1170㎡。 | 250 | 85 | 一至三层主体己封顶，一至三层填充墙汇砌筑己完成，正在安装窗框。 |  | - | 滨河镇 | 周晓梅
（4）旅游（3个） | [5 empty] | 2750 | 2470 |  | 100 | 0
108 | 沙坡头区森沃生态观光园二期项目 | 续建 | 迎水桥镇何滩村 | 原生态自然植物体验区种植各类绿化苗木，平整场地并种植各类观赏草、种植各类地被植物;购置成品种植箱；新建太阳能集热器防护栏杆；新建生态观光园区各类景观、亮化；展厅室内照明及多媒体系统；全季观赏体验区主材及设备采购;全季观赏体验区暖通、电气设备购置；墙体彩绘；完善园区的植物景观灌溉自动化控制系统；购置安装儿童嬉戏区游乐设施；湖边砂石路铺设红砂岩；购置救生筏、观光园区指示导向牌等。 | 2021-03-01 | 500 | 220 | 原生态自然植物体验区种植各类绿化苗木，平整场地并种植各类观赏草、种植各类地被植物;购置成品种植箱;新建太阳能集热器防护栏杆;新建生态观光园区各类景观、亮化;展厅室内照明及多媒体系统;全季观赏体验区主材及设备采购;全季观赏体验区暖通、电气设备购置;墙体彩绘;完善园区的植物景观灌溉自动化控制系统;购置安装儿童嬉戏区游乐设施;湖边砂石路铺设红砂岩;购置救生筏、观光园区指示导向牌等。 | 100 | 0 | 项目行桁架搭建已完工，完成总工程量90%。 |  | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
109 | 沙坡头区乡村旅游智慧平台 | 新建 | 迎水桥镇沙坡头村、鸣沙村、鸣钟村 | 沙坡头区搭建沙坡头区乡村旅游综合消费云平台，通过统计、评分、监测、降级等信息化手段推进规范化管理，解决同质化竞争问题。 | 2021-09-01 | 500 | 500 | 沙坡头区搭建沙坡头区乡村旅游综合消费云平台，通过统计、评分、监测、降级等信息化手段推进规范化管理，解决同质化竞争问题。 | 0 | 0 |  | 正在审核设计方案。 | 旅游和文化体育广电局 | 迎水桥镇 | 周晓梅
110 | 向阳街特色文化街区改造项目 | 新建 | 滨河镇向阳步行街 | 对向阳街商铺外立面进行改造，对街面进行合理优化布局，将非遗文物等元素充分融入街道改造，打造特色文化、夜经济一条街。 | 2021-05-01 | 1750 | 1750 | 对向阳街商铺外立面进行改造，对街面进行合理优化布局，将非遗文物等元素充分融入街道改造，打造特色文化、夜经济一条街。 | 0 | 0 |  | 已完成立项审批并报相关厅局争取项目资金。 | - | 滨河镇 | 周晓梅
（5）其他社会民生（2个） | [5 empty] | 6314 | 6314 |  | 0 | 0
111 | 沙坡头区农村公益事业财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 涉及沙坡头区11乡镇40%的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2021-06-01 | 3200 | 3200 | 计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 0 | 0 |  | 正在依据相关专项资金管理办法及沙坡头区实际情况筛选确定项目，待项目确定后进行后续预算编制、设计、批复等工作。 | 财政局 | 沙坡头区各乡镇 | 姜鹏飞
112 | 沙坡头区雪亮工程 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 围绕立体化社会治安防控体系建设，优化城区布局，拓展乡镇村视频监控建设，依托视频专网建设公共安全视频专网，分级整合沙坡头区的视频监控资源，建设视频监控联网应用统一门户。到2021年，基本建成涵盖区、乡镇、村（社区）三级公共安全视频监控联网应用体系。 | 2021-04-01 | 3114 | 3114 | 综治社会治理信息平台、公共安全视频图像信息交换共享系统扩容、前端感知系统、社会资源接入平台、安全边界、全网运维管理系统、基础配套设施。 | 0 | 0 |  | 沙坡头区网格化信息平台正在进行数据录入。受财政资金限制，“雪亮工程”项目尚未立项。 | 政法委 | 沙坡头区各乡镇 | 孙家骥
二、社会投资项目（78个） | [5 empty] | 1944872.5 | 765171.5 |  | 80384 | 47900
（一）、第一产业（16个） | [5 empty] | 174183.5 | 90777.5 |  | 18552 | 17162
113 | 大樱桃栽培示范基地项目 | 续建 | 东园镇赵桥村 | 由宁夏金丰卫农牧科技发展有限公司建设三代日光温室、钢结构拱棚62座，同时建设樱桃采摘园等配套设施。 | 2021-03-01 | 5368 | 1000 | 建设三代日光温室100座、钢结构拱棚60座，同时建设樱桃采摘园等配套设施。 | 190 | 190 | 种植樱桃树1006棵，葡萄树2400棵，建设冷棚6个，二期征地236.38亩，正在购置钢架、棚膜和苗木。 |  | - | 东园镇 | 龚涛
114 | 宁夏闽宁山海情燕窝果产业园区建设项目 | 新建 | 柔远镇雍湖村、范庙村、 镇罗镇 | 占地1000亩，主要种植燕窝果及研发西北高端水果，种植株树可达780000株。建设闽宁山海情燕窝果产业园区1个，新建种植高端暖棚300座，建设办公设施，硬化园区道路，建设园区围墙，进行园区绿化。 | 2021-05-01 | 7500 | 7500 | 建设闽宁山海情燕窝果产业园区1个，新建种植高端暖棚300座，建设办公设施，硬化园区道路，建设园区围墙，进行园区绿化。 | 0 | 0 |  | 已经政府常务会研究通过。该招商引资企业正于区政府协商签订框架协议，待协议签订后实施。 | 农业农村局 | 柔远镇 镇罗镇 | 龚涛
115 | 压砂地金银花标准化生产性综合服务平台 | 新建 | 永康镇 | 建设集金银花种质资源引选、种植、繁育、鲜花收购、烘干、色选、储存、销售、新品种研发中心、种质资源研究中心、技术服务中心、金银花生产托管社会化服务中心为一体的生产性综合服务平台，配套相关设施设备。 | 2021-03-01 | 1061.5 | 1061.5 | 建设集金银花种质资源引选、种植、繁育、鲜花收购、烘干、色选、储存、销售、新品种研发中心、种质资源研究中心、技术服务中心、金银花生产托管社会化服务中心为一体的生产性综合服务平台，配套相关设施设备。 | 130 | 100 | 完成土地平整、地基铺设，建成冷棚4个、暖棚4个，并完成4个冷棚加工示范区建设，外部框架已完成10%。 |  | 农业农村局 | 永康镇 | 龚涛
116 | 常拓万头肉牛养殖场建设项目 | 续建 | 常乐镇黄套村 | 由中卫市常拓养殖农民专业合作社建设标准化牛舍5栋，每栋建设面积2.3万平方米，共计建筑面积11.55万平方米；羊舍2栋，共计4080平方米；青储池2个，共计22850平方米；建成饲料加工车间3096平方米；管理房13间234平方米；冷库180平方米及完善养殖场区围栏、绿化、道路硬化、诊疗室、人工授精室、消毒室、生活区用房等配套设施。 | 2021-03-01 | 6300 | 700 | 完善肉牛场附属设施，建成养殖场围栏、大门、消毒室、技术培训室、生活区用房。续建羊舍3栋6120平方米，计划引进西门塔尔、安格斯良种基础母牛各1000头，年饲养量10000头，引进多胎优质基础母羊2000只，年繁殖优质羔羊3200只，年饲养量达到5000只以上。 | 500 | 500 | 5栋牛舍正在筹备建设，其余已全部完成，完成工程量的70%。 |  | - | 常乐镇 | 龚涛
117 | 中卫市政欣奶牛养殖农民专业合作社奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 东园镇郭滩村 | 建设标准化牛舍8栋，21万平方米；挤奶台6300平方米；青储池6600平方米，饲料加工及饲料库6600平方米；配套建设办公及生活区720平方米。计划存栏奶牛3000头。 | 2021-02-01 | 2000 | 900 | 建设标准化牛舍8栋，21万平方米；挤奶台6300平方米；青储池6600平方米，饲料加工及饲料库6600平方米；配套建设办公及生活区720平方米。计划存栏奶牛3000头。 | 1400 | 1200 | 基本完工。 |  | - | 东园镇 | 龚涛
118 | 大地（宁夏）数字科技有限公司汪园村养殖场建设项目 | 续建 | 宣和镇汪园村 | 新建饲料厂1栋3950平方米（每栋为50*79）；孵化场1栋5150平方米（每栋为50*103），购买6套孵化设备。 | 2021-03-01 | 1000 | 500 | 新建饲料厂1栋3950平方米（每栋为50*79）；孵化场1栋5150平方米（每栋为50*103），购买6套孵化设备。 | 400 | 300 | 饲料厂已完成，孵化场完成85%。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 龚涛
119 | 宏昇源千头奶牛养殖场建设项目 | 续建 | 东园镇新星村 | 由中卫市宏昇源奶牛养殖农民专业合作社建设千头奶牛养殖场建设，占地面积149.49亩，年存栏奶牛1500头。 | 2021-02-01 | 4616 | 3616 | 新建标准化奶牛舍6栋27600平方米，新建挤奶台1个1000平方米，新建青贮、氨化池2000立方米，新建饲料库及饲料加工车间1600平方米，新建门房、消毒室、生产管理及生活用房600平米，新建粪污无害化处理设施1套。 | 700 | 700 | 目前正在进行挤奶台土建工程建设。 |  | 农业农村局 | 东园镇 | 龚涛
120 | 正通农牧宣和育肥场建设项目 | 续建 | 宣和镇汪园村普天科有机肥厂东侧1公里处 | 由宁夏中卫正通农牧科技有限公司新建设标准化猪舍42栋（80米*15米）。 | 2021-02-01 | 3500 | 500 | 新建设标准化猪舍42栋，完善建设育肥场配套设施并投入使用。 | 500 | 240 | 建成42栋猪舍并投入使用，32栋保育猪舍主体已建设完成，正在安装配套设施。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 龚涛
121 | 中卫市波华农业科技有限公司肉牛养殖场 | 新建 | 常乐镇大路街村 | 占地面积149.5亩，附属设施15亩，年存栏肉牛2000头。 新建标准化牛舍、青贮池、饲料棚等设施，配套建设办公生活用房、消毒室、兽医室、发酵池等，购置安装饲草料粉碎加工设备、TMR混合饲料加工机、装载机、饲料运输车、电子磅等，配套场地硬化、绿化、环保等设施。 | 2021-03-01 | 1000 | 1000 | 新建标准化牛舍、青贮池、饲料棚等设施，配套建设办公生活用房、消毒室、兽医室、发酵池等，购置安装饲草料粉碎加工设备、TMR混合饲料加工机、装载机、饲料运输车、电子磅等，配套场地硬化、绿化、环保等设施。 | 700 | 400 | 完成5栋牛舍建设，正在进行青贮池、饲料棚等设施建设，配套建设办公生活用房、消毒室、兽医室、发酵池等，完成总工程量的50%。 |  | 农业农村局 | 常乐镇 | 龚涛
122 | 中卫市宏浩农牧发展有限公司生猪养殖场 | 新建 | 镇罗镇工业园区南 | 占地149.5亩，建筑面积16500平方米，年存栏头数50000头。建设母猪繁育舍3栋，仔猪保育舍2栋，生猪育肥舍10栋，生活区500平米，饲料加工场一个，配套建设粪污治理设施设备一套并购置安装各类养殖设施设备，配备相关环保、绿化、安全设施等。 | 2021-05-01 | 6000 | 3000 | 建设母猪繁育舍3栋，仔猪保育舍2栋，生猪育肥舍10栋，生活区500平米，饲料加工场一个，配套建设粪污治理设施设备一套并购置安装各类养殖设施设备，配备相关环保、绿化、安全设施等。 | 0 | 0 |  | 正在进行项目建设前期道路、地基铺设工作，预计5月份开工建设。 | 农业农村局 | 镇罗镇 | 龚涛
123 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司万头奶牛养殖基地项目 | 续建 | 宣和镇汪园村 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司万头奶牛养殖基地扩建项目。 | 2021-04-01 | 45000 | 19000 | 总占地面积1384.3亩，建筑面积689亩，年产鲜奶5.5万吨。 建设牛舍、泌乳牛舍、断奶犊牛舍、干奶牛舍、特需牛舍、挤奶厅、特需牛舍挤奶厅、干草棚、青储窖、精料库、机械库；建设办公楼、管理办公区；配套消防水池、消毒池、油库及粪污处理厂、有机肥加工车间等。 | 5770 | 5770 | 正在进行挤奶厅基础建设。 |  | 农业农村局 | 宣和镇 | 龚涛
124 | 中卫市玉睿畜牧养殖有限公司养殖场建设项目 | 续建 | 东园镇郑口村 | 平整149亩土地，新建标准化牛舍4栋饲料库及饲料加工车间2000㎡，挤奶台1座1000㎡，门房、消毒室、生产管理及生活用房450㎡，饲料青贮池2000m³，粪污无害化处理设施1套。 | 2021-02-01 | 3838 | 2000 | 新建标准化牛舍3栋，饲料库及饲料加工车间，挤奶台、门房、消毒室、生产管理及生活用房，饲料青贮池，粪污无害化处理设施1套。 | 1200 | 1200 | 正在进行路面硬化、铺设绿化带。 | 项目建设区域内有坟墓，影响第3栋牛舍的正常建设，饲料青贮池受地块影响，无法正常进行建设。 | 农业农村局 | 东园镇 | 龚涛
125 | 宁夏阜民丰牧业发展有限责任公司二期扩建项目 | 续建 | 常乐镇李营村南侧1.5公里 | 建设泌乳牛舍7栋（9.1万平米）， 80位挤奶厅1座（1.3万平方米）干湿粪污处理厂1座（1万平米） 配电室1座。 | 2021-03-01 | 8000 | 3000 | 建设泌乳牛舍7栋（9.1万平米）， 80位挤奶厅1座（1.3万平方米）干湿粪污处理厂1座（1万平米） 配电室1座。 | 1000 | 500 | 二期扩建项目完成6栋牛舍和挤奶厅地面混凝土浇筑工作，正在进行牛舍钢结构建设，预计5月15日前完成2栋牛舍建设。 |  | 农业农村局 | 常乐镇 | 龚涛
126 | 沙坡头区北长滩生态修复休闲农业一体化项目 | 续建 | 迎水桥镇北长滩村 | 由宁夏紫泰生态农业科技发展有限公司建设，总占地面积6800亩。新建蓄水池、水泵房，配套进山砂石路、四周围栏、输电、配电、监控设施、绿化自动灌溉系统等基础设施；种植胡杨树、新疆杨、刺槐、苹果树、枣树、甘草、金银花、苜蓿等作物；放养土鸡、野鸡、山羊等特色畜禽。 | 2021年3月 | 30000 | 10000 | 1、基础设施：修建输电、配电、监控设施1套。 2、树木种植：种植胡杨树、新疆杨、刺槐、苹果树、枣树等。 3、药材种植：主要种植甘草、金银花等。 4、特色禽畜野生放养：散养土鸡、野鸡、山羊。 5、牧草、蔬菜种植：种植苜蓿、三叶草、四季时令蔬菜。 | 2200 | 2200 | 种植树木9万余株，下一步计划种植牧草。 |  | - | 迎水桥镇 | 高怀雷
127 | 大地（宁夏）数字科技有限公司深井村、景庄村养殖场建设项目 | 新建 | 香山乡深井村、景庄村 | 在深井村新建鸡舍5栋，共计9150平方米（每栋为长122*宽15）；在景庄村新建鸡舍10栋，共计18300平方米（每栋为122长*15宽）。 | 2021-03-01 | 2000 | 2000 | 在深井村新建鸡舍5栋，共计9150平方米（每栋为长122*宽15）；在景庄村新建鸡舍10栋，共计18300平方米（每栋为122长*15宽）。 | 100 | 100 | 正在土地平整。 |  | 农业农村局 | 香山乡 | 龚涛
128 | 光明牧业有限公司建设万头奶牛养殖场项目 | 新建 | 常乐镇黄套村 | 项目总占地面积1070亩，其中建设用地10亩。新建牛舍15栋、草料棚、粪污处理中心、挤奶厅、TMR中心等，配套员工宿舍、办公楼、食堂等设施，购置80位挤奶转盘、并列式挤奶等设备。 | 2021-04-01 | 47000 | 35000 | 建设万头奶牛养殖场1个，占地面积1000亩。新建牛舍15栋、草料棚、粪污处理中心、挤奶厅、TMR中心等，配套员工宿舍、办公楼、食堂等设施，购置80位挤奶转盘、并列式挤奶等设备。 | 3762 | 3762 | 正在进行土建工程建设。 |  | 农业农村局 | 常乐镇 | 龚涛
（二）、第二产业（36个） | [5 empty] | 738017 | 457831 |  | 48534 | 24734
1、工业项目（19个） | [5 empty] | 277448 | 143651 |  | 18984 | 13434
129 | 宁夏胜金水泥有限公司水泥窑NOx原位还原超低排放技术改造项目 | 新建 | 宣和产业园区 | 对原有的两条2500t/d水泥生产线进行NOx原位还原超低排放技术改造，使NOx排放达标。 | 2021-03-01 | 2000 | 2000 | 对原有的两条2500t/d水泥生产线进行NOx原位还原超低排放技术改造，使NOx排放达标。 | 1400 | 0 | 完成工程量的70%。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
130 | 赫峰智能板材中卫生产基地项目 | 新建 | 中卫市工业园区 | 计划投资规模10亿元，其中：设备投资6亿元，其他基础设施建设投资4亿元，重点以智能制造技术为支撑，建设自动化石英石板材生产基地、自动化无机石板材生产基地。 | 2021-07-01 | 100000 | 45000 | 建设自动化石英石板材生产基地、自动化无机石板材生产基地。 | 0 | 0 |  | 已办理营业执照，完成税务登记，近期计划挂牌出让中卫市沙坡头区常乐镇石岘子南部建筑用白云岩矿采矿权。 | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
131 | 宁夏恒达环保建材生产基地项目 | 新建 | 宣和镇园区华伟工业南边 | 占地面积20088.29平方米，折合30.13亩，建设用地15亩。厂房两栋，产品生产线一条，生产路面透水砖等，年产值250万。 | 2021-04-01 | 800 | 800 | 厂房两栋，产品生产线一条，生产路面透水砖等。 | 0 | 0 |  | 正在进行土地调规。 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
132 | 一把子农业年屠宰30万头优质生猪及肉制品深加工项目 | 新建 | 永康镇达茂村 | 主要建设生猪屠宰、深加工、分割包装销售一体化等内容，该项目基地建成后，预计全年可屠宰加工30万头生猪，主要以生产加工白条猪为主。 | 2021-08-01 | 5800 | 5800 | 主要建设生猪屠宰、深加工、分割包装销售一体化等内容，该项目基地建成后，预计全年可屠宰加工30万头生猪，主要以生产加工白条猪为主。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 永康镇 | 龚涛
133 | 宁夏七彩阳光乳业6000吨牧可滋奶茶含乳饮料扩建项目 | 新建 | 东园镇政府东侧 | 占地面积350平方米。扩建6000牧可滋奶茶含乳饮料生产线1条，辅助设施1套及相应的污水处理系统1套。 | 2021-03-02 | 433 | 433 | 占地面积350平方米。扩建6000牧可滋奶茶含乳饮料生产线1条，辅助设施1套及相应的污水处理系统1套。 | 150 | 50 | 基础设施已建成，正在安装设备、采购原辅材料。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
134 | 西部枣业年产2000吨食用植物油厂建设项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 占地面积2924.4平方米，建筑面积3600平方米，年产食用油2000吨。新建生产区、包材区、原料区、储备库、成品库、销售部，食用油生产线2条，购置安装灌装机、电磁炒货机、不锈钢储存罐、油脂精炼脱腊设备、榨油机、包装一体机等设施设备。 | 2021-02-02 | 928 | 928 | 占地面积2924.4平方米，建筑面积3600平方米，年产食用油2000吨。新建生产区、包材区、原料区、储备库、成品库、销售部，食用油生产线2条，购置安装灌装机、电磁炒货机、不锈钢储存罐、油脂精炼脱腊设备、榨油机、包装一体机等设施设备。 | 825 | 625 | 正在调试设备，预计5月初生产。 |  | 工业信息化和商务局 | 迎水桥镇 | 龚涛
135 | 宁夏三元中泰冶金有限公司330m³/h 循环冷却用水处理及废水回用项目 | 续建 | 镇罗镇产业园区 | 建设原水处理系统一套；循环水处理系统一套；循环水反渗透浓水、一期浓水处理装置一套；配套加药装置及污泥处理装置；建设综合厂房一栋及水池若干座。 | 2021-01-02 | 3300 | 800 | 全部完工。 | 189 | 189 | 正在调试设备，预计5月份正常运行。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
136 | 宁夏三元中泰冶金有限公司6×45000kVA硅铁矿热炉项目 | 新建 | 镇罗镇产业园区 | 建设6台45000KVA硅铁矿热炉，年产硅铁35万吨。原6台25500KVA硅铁炉生产装置改造升级为6台45000KVA硅铁炉；改建6台硅铁炉主厂房；改造一次和二次电力系统；改造6台炉循环水系统、炉壳及其他辅助设施。 | 2021-03-09 | 45000 | 15000 | 完成1#、2#炉升级改造为45000kVA矿热炉，包括厂房、电力系统、循环水系统及其它辅助设施。 | 5220 | 5220 | 1#炉土建正在施工，2#炉土建已完工，等待安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
137 | 宁夏三元中泰冶金有限公司1×40MW硅铁矿热炉余热发电项目 | 新建 | 镇罗镇产业园区 | 15MW余热发电机组改造升级为40MW余热发电机组，增加6台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉。1台汽轮机组35MW；1台发电机40MW；14.9t/h的余热锅炉6台；增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 2021-09-04 | 13000 | 2000 | 建设2台额定蒸发量为14.9t/h的余热锅炉，增建水泵房、冷却塔；改造循环冷却水系统及相关公辅设施。 | 0 | 0 |  | 签订1、2#余热锅炉改建及新增两台余热锅炉施工合同和技术协议，完成改建及新增余热锅炉施工方案，正在设计施工图纸。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
138 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司大型硅铁矿热炉智能化、节能工艺综合升级改造项目 | 续建 | 镇罗镇产业园区 | 2*63000KVA硅铁矿热炉烟气余热系统、改造全封闭式炉体、节水系统等关键部位进行全面的升级改造。 | 2021-03-01 | 18000 | 5000 | 继续对2台硅铁矿热炉进行工艺技术改造升级，将烟气余热系统、半封闭矮烟罩改造为全封闭式炉体、对节水系统及其他关键部位进行全面的升级改造，已完成1台炉子的全封闭式炉门改造工作。 | 1000 | 0 | 1台技改已接近收尾阶段，另1台技改方案正在论证。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
139 | 中卫市茂烨冶金有限责任司5×25500kva硅铁矿热炉综合升级改造项目 | 续建 | 镇罗镇产业园区 | 对5台硅铁矿热炉的配料系统、布料系统、加料系统(从炉顶料仓到全自动加料嘴）、烟罩部分、排烟部分、炉台以上给排水系统、空气密封系统、配套电控系统的设计、制作、安装及相关设备的重新设计改造与制作。 | 2021-03-01 | 7000 | 2000 | 计划对3号炉、5号炉、7号炉从全自动化上料、下料、布料、自动化称重、烟气控制系统、节水系统等方面进行技术改造。 | 1000 | 0 | 完成4台硅铁矿热炉技改，剩余1台正在施工。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
140 | 宁夏中卫市众泰工贸有限公司升级改造建设1×33000KVA硅铁矿热炉项目 | 续建 | 镇罗产业园区 | 建设1台33000KVA硅铁矿热炉，年产铁合金29800吨，年增发电量4000万度。1、 原18500KVA硅铁矿热炉升级改造33000KVA硅铁矿热炉。 2、 电动多级调压单项变压器，智能自动上料，矿热炉炉壳及主辅设备，烟气回收、钢结构厂房。 | 2021-01-06 | 5500 | 4000 | 全部建成。 | 1100 | 1100 | 完成钢结构厂房安装硅铁炉炉体等设施；完成与余热发电、环保设备并行和并口。预计5月中旬建成。 |  | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
141 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司高品质陶瓷大板节能与智能化综合技术改造项目 | 续建 | 常乐镇大路街村 | 占地面积3.85万平方米。预计完成年产量600万平方米高档陶瓷大板的生产。建设一套陶瓷原料系统，两台万吨级压机和一条四层干燥器，一条350米长的工业窑炉。新建两台3D喷墨打印机，一条日储量五万平方米的自动储砖线，一套智能化磨边、抛光及包装系统，同时建设一套脱硫系统。 | 2021-03-01 | 18197 | 9000 | 厂房厂地、所有的窑炉基础设施全部建设完成。球磨机、料仓、浆池建设完成。 | 2000 | 1450 | 正在进行试运行。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 龚涛
142 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司330kV变电站升压改造项目 | 新建 | 镇罗产业园区 | 项目占地20亩，建设本期330千伏变电站一座及相关配套设施，同时将凯歌变117凯茂线、119凯茂二线，转接至新建330千伏变电站，申请电压等级330千伏，申请总容量为：368160千伏安。 | 2021-07-01 | 20000 | 20000 | 建设本期330千伏变电站一座及相关配套设施，同时将凯歌变117凯茂线、119凯茂二线，转接至新建330千伏变电站，申请电压等级330千伏，申请总容量为：368160千伏安。 | 0 | 0 |  | 正在办理土地、核准等前期手续。 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 龚涛
143 | 宁夏科豪陶瓷科技有限公司六号生产线节能及智能化技术改造项目 | 新建 | 常乐镇大路街村 | 主要六号生产线对原有的产品包装系统、上下砖系统、窑炉前后的进砖系统、窑炉的风机系统以及整个釉线的传送系统进行技术改造，增加工业智能化设备的投入，优化生产线结构，提升整个生产系统的节能效率和智能化效率。 | 2021-03-01 | 550 | 550 | 全部完成。 | 400 | 400 | 正在安装设备。 |  | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 龚涛
144 | 中卫市金绿丰禽蛋生产流通农民专业合作社年产1亿片蛋托项目 | 新建 | 宣和镇林昌村 | 项目占地8.57亩，建设年产1亿片以废纸为原料的生物质燃烧烘干蛋托生产线两条。 | 2021-03-01 | 400 | 400 | 建设钢结构配套制浆车间及制浆配套设备，堆料库、成型车间、地面硬化、购置两套全自动蛋托生产设备、两条全自动蛋托烘干车间、两套环保型生物质锅炉、配套环保设施、车间消音器等设备。 | 300 | 200 | 完成一条生产线建设任务的70%。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
145 | 中卫市胜金北拓建材有限公司新建30MW纯低温余热发电工程 | 新建 | 原大正伟业公司 | 占地面积1880平方米，由中卫市胜金北拓建材有限公司新建30MW纯低温余热发电工程。对宁夏大正伟业冶金公司硅铁矿热电炉生产过程中产生的高温废气进行余热回收。 | 2021-02-01 | 16540 | 16540 | 新建一座厂房：主要由汽轮发电机房、电站控制室、高低压配电室；购置及安装功率为30MW汽轮发电机、三相低损耗双绕组油浸自冷变压器、直流蓄电池成套装置、循环水泵高压电动机及其他辅助设备等。 | 2900 | 2900 | 完成5#、6#炉余热发电土建工程，1#、2#、3#、4#炉土建基础已开工建设。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
146 | 中卫市胜金北拓建材有限公司8×25500KVA硅铁矿热炉升级改造为6×34000KVA硅铁矿热炉技改项目 | 新建 | 宣和产业园区 | 将原8×25500KVA硅铁矿热炉升级改造为6×34000KVA硅铁矿热炉，并实施综合技术改造。对升级改造后的6台34000KVA矿热炉加装智能化配料计量、自控上料、炉控智能化冶炼，能耗监控及集中DCS系统及新型硅材料生产设备。 | 2021-03-01 | 15000 | 10000 | 将原8×25500KVA硅铁矿热炉升级改造为6×34000KVA硅铁矿热炉，并实施综合技术改造。对升级改造后的6台34000KVA矿热炉加装智能化配料计量、自控上料、炉控智能化冶炼，能耗监控及集中DCS系统及新型硅材料生产设备。 | 1300 | 1300 | 5#、6#炉正在调试设备，预计5月下旬生产。 |  | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 龚涛
147 | 宁夏诺航环保科技有限公司烟气净化设备及配件项目 | 续建 | 中卫市工业园区 | 规划选址70亩，计划建设除尘滤袋生产线及配套附属设施等。 | 2021-03-01 | 5000 | 3400 | 2021年完成基础设施、办公楼、库房、辅助设施建设。 | 1200 | 0 | 完成消防水池砂夹石换填及垫层，下一步计划进行办公楼施工，袋笼车间设备安装。 |  | 工业信息化和商务局 | 东园镇 | 龚涛
2、能源项目（17个） | [5 empty] | 460569 | 314180 |  | 29550 | 11300
148 | 中电建麦垛山风电项目 | 续建 | 镇罗镇麦垛山 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2021年3月 | 130289 | 50000 | 全部建成。 | 10000 | 3000 | 已建成投产。 |  | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
149 | 国电投沙坡头区香山50WM光伏发电项目 | 续建 | 常乐镇黄套村 | 规模为50MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2021年3月 | 20000 | 10000 | 规模为50MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 15000 | 7000 | 已建成投产。 |  | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
150 | 宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区200MW光伏发电项目 | 续建 | 镇罗镇北山宁钢矿区 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2021年3月 | 80000 | 35000 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 3000 | 1300 | 正在建设，完成组件安装180MW。 |  | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
151 | 阳光电源沙坡头区孟家湾100MW光伏发电项目 | 续建 | 宣和镇 | 规模为100MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2021年3月 | 40000 | 35000 | 规模为100MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 50 | 0 | 正在安装支架。 |  | 发展和改革局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
152 | 沙坡头区麦垛山（宁钢）分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇北山宁钢矿区 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021年6月 | 35000 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 0 | 0 |  | 因风机位置与云基地数据处理中心规划有重叠，正在积极协调，争取尽早开工。 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
153 | 沙坡头区华润新井沟分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇北山 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021-07-01 | 35000 | 35000 | 全部建成。 | 0 | 0 |  | 受北山黄羊事件影响，市环保局暂缓环评手续办理，暂时无法开工。 | 发展和改革局 | 镇罗镇 | 姜鹏飞
154 | 沙坡头区东旭天井子山分散式风电项目 | 新建 | 永康镇、宣和镇天井子山 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装。 | 2021年6月 | 20000 | 20000 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装。 | 0 | 0 |  | 正在办理草原征占手续，预计5月中旬开工。 | 发展和改革局 | 永康镇、宣和镇 | 姜鹏飞
155 | 天合光能沙坡头区200MW光伏发电项目 | 新建 | 常乐镇 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 2021年8月 | 70000 | 70000 | 规模为200MW，主要进行光伏组件、升压站、送出线路建设。 | 0 | 0 |  | 正在办理土地手续。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
156 | 中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 宁钢大道与鼓楼东街交叉东北处 | 中石油中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目。 | 2021-05-01 | 2800 | 2800 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 0 | 0 |  | 计划5月中旬安装设备。 | 发展和改革局 | 文昌镇 | 姜鹏飞
157 | 宁夏恒绿新能源新建气电合建站项目 | 新建 | 宣和镇海和村东侧 | 占地面积10亩，建设用地8亩。新建LNG加注机3套，设置LNG储罐1套，充电桩4个，建设办公用房550平方米，购置配电、加气等设备，配套环保、绿化等设施。 | 2021-07-01 | 1280 | 1280 | 占地面积10亩，建设用地8亩。新建LNG加注机3套，设置LNG储罐1套，充电桩4个，建设办公用房550平方米，购置配电、加气等设备，配套环保、绿化等设施。 | 300 | 0 | 设备已订购，正在进行基础施工。 |  | 发展和改革局 | 宣和镇 | 姜鹏飞
158 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁西加气站 | 新建 | 兴仁镇兴仁五村 | 按照加气站建设规范标准建设。 | 2021-06-01 | 3000 | 3000 | 设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 0 | 0 |  | 该项目用地已被宁夏宝庆天然气有限公司摘牌取得，无法实施，拟进行替换。 | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
159 | 中卫市峰洲新能源有限公司营盘水加气站新建项目 | 新建 | 迎水桥镇 营盘水村338国道南侧 | 占地面积9595平米。新建营业站房、加油加气罩棚、油罐区、设备区、控制室、加油加气场地、配套绿化、硬化等设施；安装LNG储罐1台、加液机4台、泵撬、配套变压器以及消防等设施设备。 | 2021年5月 | 4000 | 3000 | 占地面积9595平米。新建营业站房、加油加气罩棚、油罐区、设备区、控制室、加油加气场地、配套绿化、硬化等设施；安装LNG储罐1台、加液机4台、泵撬、配套变压器以及消防等设施设备。 | 0 | 0 |  | 土地招牌挂尚未办理。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
160 | 华昶能源科技有限公司加气站项目 | 新建 | 常乐镇罗泉村205省道东侧 | 占地面积0.6公顷，建筑面积1200平方米。新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，L-CNG泵撬，L-CNG气化撬，高低压放散塔，LNG加液机，CNG储气瓶组，CNG压缩机组，CNG双枪加气机等设施设备，配套消防设施等。 | 2021年9月 | 3000 | 3000 | 占地面积0.6公顷，建筑面积1200平方米。新建站房、加油加气罩棚，购置安装LNG低温立式储罐，L-CNG泵撬，L-CNG气化撬，高低压放散塔，LNG加液机，CNG储气瓶组，CNG压缩机组，CNG双枪加气机等设施设备，配套消防设施等。 | 0 | 0 |  | 正在进行土地调规。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
161 | 中卫市利众甘塘加油站扩建加气站项目 | 新建 | 迎水桥镇甘塘中石油加油站西侧600米处 | 占地面积9942.2平方米。安装LNG低温储罐，加液机4台，LNG泵撬，控制室，配电室等，以及配套消防设施设备。 | 2021年5月 | 800 | 800 | 占地面积9942.2平方米。安装LNG低温储罐，加液机4台，LNG泵撬，控制室，配电室等，以及配套消防设施设备。 | 0 | 0 |  | 土地招牌挂尚未办理。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
162 | 沙坡头区常乐道路综合服务区项目 | 新建 | 常乐镇李营村 | 宁夏大唐新能源科技有限公司建设。项目总用地面积25543平方米（约38亩），总建筑面积2200平方米。本项目分为综合服务区和车用燃料加注区两部分，其中综合服务区建设内容包括宾馆餐厅、服务中心、停车场等服务设施；车用燃料加注区建设内容包括液化天然气加注站、新能源汽车充（换）电站等服务设施。 | 2021-09-01 | 6000 | 3500 | 项目总用地面积25543平方米（约38亩），总建筑面积2200平方米。本项目分为综合服务区和车用燃料加注区两部分，其中综合服务区建设内容包括宾馆餐厅、服务中心、停车场等服务设施；车用燃料加注区建设内容包括液化天然气加注站、新能源汽车充（换）电站等服务设施。 | 0 | 0 |  | 正在进行土地调规。 | 发展和改革局 | 常乐镇 | 姜鹏飞
163 | 中石油中卫兴仁西加油站扩建加气充电站项目 | 续建 | 兴仁镇兴仁6村 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2021年3月 | 2800 | 1800 | 新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 1200 | 0 | 设备已安装，计划5月进行初步验收，后续进行站房建设。 |  | 发展和改革局 | 兴仁镇 | 姜鹏飞
164 | 沙坡头区营盘水村加油加气充电综合服务区项目 | 续建 | 迎水桥镇营盘水村338国道南侧宁甘交界处 | 规划总占地26050平方米(约39亩)，建筑面积4532平方米。综合服务区占地面积16050平方米（约24亩），规划餐厅1处，服务中心1处，宾馆1处，停车场1处；车用燃料加注区占地10000平方米（约15亩），可提供车用柴、汽油40吨／日，车用液化天然气(LNG)40吨／日，10台（套）新能源汽车标准充电桩位，预留氢燃料加注站1处。 | 2021年4月 | 6600 | 5000 | 开工建设综合服务区和车用燃料加注区两部分。其中：综合服务区占地面积16050平方米（约24亩），规划餐厅1处，服务中心1处，宾馆1处，停车场1处；车用燃料加注区占地10000平方米（约15亩），可提供车用柴、汽油40吨／日，车用液化天然气(LNG)40吨／日，10台（套）新能源汽车标准充电桩位，预留氢燃料加注站1处。 | 0 | 0 |  | 正在办理施工规划许可，计划5月初开工建设。 | 发展和改革局 | 迎水桥镇 | 姜鹏飞
（三）第三产业（26个） | [5 empty] | 1032672 | 216563 |  | 13298 | 6004
1、城镇基础设施（4个） | [5 empty] | 41193 | 19339 |  | 690 | 0
165 | 中卫市苹果产业综合服务中心建设项目 | 新建 | 永康镇阳沟村苹果园基地附近 | 由中卫市供销集团有限公司新建苹果冷藏保鲜库5015㎡、气调保鲜库5105㎡、分选包装车间5100㎡、综合交易中心5878㎡、农资配送中心3456㎡、、包料车间2325㎡、苹果加工车间5487㎡、2层商业楼2420㎡、4层综合服务楼2322㎡，购置苹果检测分选生产线一条。 | 2021年3月 | 11004 | 7150 | 新建苹果冷藏保鲜库5015㎡、气调保鲜库5105㎡、分选包装车间5100㎡、综合交易中心5878㎡、农资配送中心3456㎡、、包料车间2325㎡、苹果加工车间5487㎡、2层商业楼2420㎡、4层综合服务楼2322㎡，购置苹果检测分选生产线一条。 | 0 | 0 |  | 已招标，永康镇配合市供销集团做好征地事宜，预计5月中旬开工建设。 | - | 永康镇 | 高怀雷
166 | 宁夏天源电力有限公司生产经营中心 | 新建 | 中医院南门往东 | 宁夏天源电力有限公司搬迁新建生产经营中心。 | 2021-03-01 | 3889 | 3889 | 占地面积9180平方米,总建筑面积7726平方米。主要建设生产综合楼、试验中心、预制化车间和电动汽车及充电桩维护保养中心。 | 50 | 0 | 正在进行基础施工。 |  | 发展和改革局 | 文昌镇 | 姜鹏飞
167 | 沙坡头区互联网+城乡供水 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 由宁夏水投中卫水务有限公司建设。对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 2021-05-01 | 23000 | 5000 | 对农村人饮工程水源地、蓄水池、主管道分水阀井、末端联户水表井用水全过程配套自动化监测、控制、计量、缴费，实现自动化、数字化管理和智慧化服务平台。 | 0 | 0 |  | 已编制完成项目可行性研究报告，正在进行修改完善。同时开展特许经营“两评一案”编制工作。 | 水务局 | 沙坡头区各乡镇 | 龚涛
168 | 沙坡头区宣和镇天然气管网铺设工程 | 新建 | 宣和镇 | 由宁夏深中天然气开发有限公司建设，铺设市政中压管网21.2KM，庭院中压、架空、户内管网23.6KM。 | 2021-02-01 | 3300 | 3300 | 铺设市政中压管网21.2KM，庭院中压、架空、户内管网23.6KM。 | 640 | 0 | 已完成市政中压管网铺设8km。 |  | - | 宣和镇 | 姜鹏飞
2、生态环保（3个） | [5 empty] | 9677 | 9677 |  | 0 | 0
169 | 沙坡头区建筑垃圾资源综合利用项目 | 新建 | 常乐镇崾岘子沟 | 由中卫市玉龙水电建筑安装有限公司建设，占地73亩，新建年处理建筑垃圾15万吨的生产线一条，主要将建筑垃圾（混凝土类）回收再生产成砂石骨料等建筑材料。 | 2021-04-01 | 2277 | 2277 | 项目新建生产厂房、库房、办公用房、原料区、成品区、地磅房、变配电室、厂区硬化、绿化工程等。 | 0 | 0 |  | 正在进行招标前准备工作，计划5月开工建设。 | 综合执法局 | 常乐镇 | 高怀雷
170 | 中卫市餐厨和厨余垃圾综合处置项目 | 新建 | 宣和工业园区 | 新建日处理餐厨垃圾100吨，包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧消化系统、沼渣处理系统等。 | 2021年3月 | 6000 | 6000 | 新建日处理餐厨垃圾100吨，包括餐厨垃圾预处理系统、厌氧消化系统、沼渣处理系统等，计划2021年年底投入使用。 | 0 | 0 |  | 由市自然资源局统筹中卫市生活垃圾、餐厨垃圾项目推进工作，拟定生活垃圾供应协议后报市政府专题会研究。 | 综合执法局 | 宣和镇 | 高怀雷
171 | 沙坡头区病死畜禽无害化处理中心建设项目 | 新建 | 东园镇郭滩村乌玛高速以北 | 中卫市风云生物科技有限公司新建病死畜禽无害化处理中心。总占地面积10.13亩，年处理病死动物3600吨。 | 2021-06-01 | 1400 | 1400 | 新建钢结构车间1305平米，钢结构车库321平米，砖混结构管理用房285平米，购置有机肥生产设备，硬化路面4839平米。 | 0 | 0 |  | 4月27日举行土地招拍会，待土地招拍完成后进行建设。 | 农业农村局 | 东园镇 | 龚涛
3、文化旅游（4个） | [5 empty] | 207642 | 8987 |  | 1704 | 952
172 | 沙坡头区常乐镇倪滩村产业融合发展示范园项目 | 续建 | 常乐镇倪滩村黄河大桥以东 | 由中卫市倪滩稻渔生态养殖专业合作社打造现代农业产业园：1.建设3000亩高标准水稻示范区。2.建设1200亩无公害水稻示范园。3.新建道路、管理房等示范园附属设施。4.累计建成总面积1200亩的国家级稻渔共生观光示范园区。 渔业生产、储藏加工：扩建60口玻璃钢体用于渔业养殖。 打造文化产业园：1.新时代文明实践站。2.在倪滩村沿街改造农户房屋25户。引进100户非遗传承人入驻。3.建设百亩特色林果观光采摘区。 | 2021-03-01 | 2695 | 700 | 主要打造第三产业，建设集餐饮、水上乐园、观摩示范园在内的休闲娱乐区。 | 0 | 0 |  | 二期因资金短缺未开工。正在更换、维修损坏管道、鱼缸等，并积极协调争取项目资金。 | - | 常乐镇 | 龚涛
173 | 宁夏红枸杞文化产业园项目 | 新建 | 文昌镇卧龙酒店东侧（黄河大桥东侧） | 由宁夏红枸杞产业有限公司建设，总用地1673亩，建设项目用地673亩，承租水面1000亩，总建筑面积33.6万平方米。项目分5个地块，建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园、宁夏红总部、研发中心、产品加工仓储区等建筑，集成自然、旅游、文化为一体的城市休闲基地。 | 2021-09-01 | 200000 | 5000 | 建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园。 | 0 | 0 |  | 正在办理土地规划手续。 | - | 文昌镇 | 周晓梅
174 | 沙坡头旅游产业集团-金沙岛景区旅游项目 | 新建 | 迎水桥镇金沙岛景区 | 1、中卫沙漠博物馆改造。 2、金沙岛外部围网加固。 3、中卫腾格里金沙岛生态修复。 4、中卫市野生动物救护中心。 5、中卫腾格里金沙岛薰衣草园种植。 | 2021年6月 | 2947 | 2947 | 1、中卫沙漠博物馆改造：项目总建筑面积为12000㎡，由景区内秀水大酒店改造面积约6279㎡。 2、金沙岛外部围网加固。 3、中卫腾格里金沙岛生态修复：对菊花园、百合园、等区域的绿化进行养护、补植等。 4、中卫市野生动物救护中心：改造总面积为3569.94㎡。 5、中卫腾格里金沙岛薰衣草园种植：在金沙岛香草园西侧起垄种植太空蓝品牌的薰衣草约45亩。 | 1404 | 652 | 博物馆、动物救护中心已竣工，目前正在种植薰衣草。 |  | - | 迎水桥镇 | 周晓梅
175 | 何滩村美丽村庄建设田园综合观光区项目 | 新建 | 迎水桥镇何滩村 | 打造何滩村美丽村庄建设田园综合观光区，主要建设内容包括：综合服务区板块、婚纱摄影基地、田园市集、五彩花田观光区、原舍依田乡宿区改造、教育板块、田园休闲板块、室外配套工程建设。 | 2021年6月 | 2000 | 340 | 计划投资200万元，完成何滩村田园综合观光区建设方案编制，开工建设五采花田观光区、乡宿区改造、教育板块及部分室外配套工程。 | 300 | 300 | 社会投资已开工，待政府投资资金到位后对主体工程进行开工建设。 |  | - | 迎水桥镇 | 龚涛
4、社会民生（1个） | [5 empty] | 3500 | 1000 |  | 1300 | 0
176 | 安雅综合门诊部 | 续建 | 应理南街东侧物华金润苑商住楼105号营业房 | 总面积1046平方米，内设中医科，内科，中医理疗科，外科，口腔科，互联网(国际）医疗部，中药药房，西药药房，美益康理疗中心，行政部，财务部等。 | 2021-03-01 | 3500 | 1000 | 总面积1046平方米，内设中医科，内科，中医理疗科，外科，口腔科，互联网(国际）医疗部，中药药房，西药药房，美益康理疗中心，行政部，财务部等。 | 1300 |  | 装修进入收尾阶段，正在进行设备安装调试，计划6月1日开业。 |  | 工业信息化和商务局 | 文昌镇 | 龚涛
5、房地产（14个） | [5 empty] | 770660 | 177560 |  | 9604 | 5052
177 | 锦悦府 | 续建 | 沙坡头区滨河镇机场大道与平安大道交汇处 | 由宁夏锦城房地产开发集团有限公司建设总占地面积153673.1平方米（230.51亩），总建筑面积308505平方米，地上建筑面积254745平方米，地下建筑面积53760平方米。住宅建筑面积240930平方米，商业建筑面积24349平方米，配套服务用房1400平方米。33栋住宅、9栋商业、2栋停车楼、1个地下车库。 | 2021-03-01 | 120000 | 18900 | 地库、1-3#、8-12#、35-38#、室外绿化及配套。 | 0 | 0 |  | 因规划调整，正在办理调规手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 高怀雷
178 | 中卫碧桂园项目二期12-18#楼建设 | 续建 | 滨河镇中卫第十一小学西南侧 | 由中卫碧盈房地产开发有限公司建设。位于南苑西路与宜居北街交叉口。12-18#楼，共计7栋楼，建筑面积约2.9万㎡。 | 2021-03-01 | 5000 | 4000 | 12-18#楼基础完成，主体完成，室内装修完成50%。 | 854 | 732 | 12#-13#已出正负零；14#-15#3层结构梁柱模板正在安装；16-18#筏板正在施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 高怀雷
179 | 滨河首府 | 续建 | 文昌镇怀远南街与滨河路交汇处 | 由宁夏中卫市金砖实业有限公司建设。总占地面积179753平方米（230.51亩），总建筑面积478994平方米，地上建筑面积378521.74平方米，地下建筑面积100472.46平方米。住宅建筑面积309313.48平方米，商业建筑面积29259.99平方米，52栋住宅、5栋商住楼、5栋商业、2栋综合商业楼、2个地下车库。 | 2021-03-01 | 130000 | 20000 | 地库、37#、40#、41#、42#、45#、47#、51#、55#、56#、57#、62#、63#、64#号楼。 | 1000 | 0 | 正在进行地下室封顶施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
180 | 中卫市恒祥东麓建设项目 | 续建 | 恒祥国际东侧 | 由宁夏宁钢房地产开发有限公司建设。项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施。 | 2021-03-15 | 32000 | 12000 | 新建11#-15#楼，共计5栋楼，建筑面积约1.038万㎡，续建1#-10#楼小区西大门及地下车库建筑面积约7.4425万㎡。 | 1000 | 0 | 1-10#楼主体工程、1-7#楼内外粉刷已完成，正在进行外墙保温施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
181 | 中卫市恒祥壹方城C区建设项目 | 续建 | 沙坡头区双桥嘉园南侧 | 由宁夏宁钢房地产开发有限公司建设。新建9#、10、14#、15#楼，共计7栋楼，建筑面积约3.118万㎡。 | 2021-03-15 | 6500 | 3000 | 9#、10、14#、15#楼基础完成，主体完成，室内装修完成50%。 | 1500 | 500 | 正在进行主体施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
182 | 中卫市文化创意产业孵化园 | 续建 | 沙坡头区丰安东路与芙蓉街交汇新闻传媒集团楼西面 | 由宁夏思路伟业实业有限公司建设，用地面积9000平方米。新建业务用房，由裙楼和主楼组成，主楼建筑为地上八层、地下一层框架结构，裙楼为局部两层框排架结构。购置安装相应监控、电梯、消防等设备，并进行道路、绿化、建筑小品设置等。 | 2021-03-15 | 12060 | 6060 | 完成楼体装修工程、道路、安装。 | 100 | 0 | 正在进行地上主体结构施工，已完成五层，完成施工量的75%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
183 | 阳光雅苑 | 续建 | 沙坡头区宁钢大道与南苑路交汇处 | 由宁夏兴南房地产开发有限责任公司建设。项目占地135.3亩。小区总规划总面积约175000平方米（其中地下一层26490㎡，地上160000㎡）。 | 2021-03-15 | 56000 | 20000 | 计划完成阳光雅苑2期项目主体结构和装饰装修工程。 | 900 | 900 | 一期正在进行外墙保温、外墙涂料、室外绿化、亮化等工程；二期正在进行基础建设。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
184 | 铁发·金泽庭院二期3#、8#、9#住宅楼 | 续建 | 沙坡头区政府以北 | 由宁夏铁路多元发展集团地产置业有限公司建设。铁发·金泽庭院二期3#、8#、9#住宅楼，占地面积：1368平方米，总建筑面积：22732平方米。其中3#楼地下1层，地上11层；8#、9#楼地下1层，地上18层。 | 2021-03-15 | 4600 | 2300 | 3#、8#、9#住宅楼主体封顶，二次结构完成，装饰装修完成，外网完成，具备交工条件。 | 950 | 350 | 3#、8#、9#楼主体封顶，完成二次结构。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 高怀雷
185 | 中卫恒大都市广场 | 续建 | 沙坡头区迎宾大道与平安大道交汇处 | 由中卫市鼎安房地产开发有限公司建设。项目主要建设商业综合体、独立商业、公寓、游客中心、儿童活动中心、幼儿园、高档住宅等。 | 2021-03-15 | 100000 | 10300 | 完成项目人防工程、S7影城、小区绿化。 | 1800 | 1400 | 室外管网施工完成80%，室内装修完成30%。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
186 | 紫云新都时尚商业广场项目 | 续建 | 文昌镇创业城以西 | 由宁夏鼎新承盛房地产开发有限公司建设，该项目占地面积48279平方米，建面积202010平方米，建设11栋楼，规划建设集酒店、餐饮、公寓、游乐、水上健身于一体的4至14层旅游商业综合体。 | 2021-04-01 | 200000 | 20000 | 根据招商引资情况实施室内外装饰装修工程。 | 100 | 0 | 已招入部分商家，正在进行装修；1#、5#楼正在安装后期消防配套、供电设施。 |  | - | 文昌镇 | 高怀雷
187 | 中卫市中博·城东大院商住小区建设项目 | 新建 | 四季新市场东侧 | 宁夏中博房地产开发有限公司建设。新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 2021-05-01 | 45000 | 25000 | 新建商业住宅楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室，建设配套供电、排水、供暖、绿化、亮化等设施工程。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
188 | 中卫市恒祥壹號院城建设项目三期（新建36#、37#、41#、42#楼） | 新建 | 沙坡头区怀远北街与长城东路交汇处 | 由宁夏宁钢房地产开发有限公司建设。项目总占地面积168057平方米，总建筑面积30.07万平方米。新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。三期建设36#、37#、41#、42#楼，建筑面积36100㎡。 | 2021-03-15 | 6500 | 3000 | 36#、37#、41#、42#楼基础完成，主体完成，室内装修完成50% | 1300 | 1150 | 正在进行主体施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷
189 | 中卫市中博·彩虹小区 | 新建 | 沙坡头区香山西街与阳光巷交汇处 | 总占地面积4.26亩，总建筑面积7495平方米。 新建商业住宅楼，配套供电，供水、供暖、亮化等设施工程。 | 2021-05-01 | 3000 | 3000 | 新建商业住宅楼，配套供电，供水、供暖、亮化等设施工程。 | 100 | 20 | 正在进行降水施工。 |  | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇 | 高怀雷
190 | 中卫市中博·山水大院二期商住小区建设项目 | 新建 | 滨河首府东侧中博山水大院北侧 | 总占地面积100亩，总建筑面积134040平方米。新建商业住宅楼，社区工作用房，物业管理用房，公厕，警务站，地下车库。建设配套供电，排水，供暖，绿化，亮化等设施工程。 | 2021-05-01 | 50000 | 30000 | 新建商业住宅楼，社区工作用房，物业管理用房，公厕，警务站，地下车库。建设配套供电，排水，供暖，绿化，亮化等设施工程。 | 0 | 0 |  | 正在办理前期手续。 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 | 高怀雷

## 附件1 (2) (hidden)
附件1：
沙坡头区2020年计划建设项目统计表
填报单位： | [13 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目所在地 | 建设规模及内容 | 计划 开工 时间 | 总投资 | 2019年年底预计完成投资 | 2020年 计划投资 | 2020年计划建设内容 | 前期手续办理进展情况 |  |  |  | 责任部门 | 责任乡镇 | 备注
[10 empty] | 规划手续办理情况 | 土地手续情况（是否存在调规等） | 环保手续办理情况 | 节能手续办理情况
合计：87个 | [5 empty] | 1351090.8947 | 359479 | 556768.1747
一、自治区及市级主导投资
二、沙坡头区主导投资
政府投资项目 | [5 empty] | 70310.8947 | 4602 | 64336.1747
（一）第一产业 | [5 empty] | 1631 | 0 | 1631
1 | 沙坡头区2020年中央预算内投资重点防护林工程 | 新建 | 沙坡头区 | 新建乔木林3000亩，新建灌木林1000亩，退化林分修复2000亩。 | 2020-04-01 | 881 | 0 | 881 | 新建乔木林3000亩，新建灌木林1000亩，退化林分修复2000亩。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 自然资源局 | 各乡镇 | 争取中央预算内资金
2 | 沙坡头区宣和镇喜沟村2020年高标准农田建设项目 | 新建 | 宣和镇喜沟村 | 喜沟村十七支渠覆盖范围内5000亩土地渠、田、林、路综合治理 | 2020年 | 750 | 0 | 750 | 喜沟村十七支渠覆盖范围内5000亩土地渠、田、林、路综合治理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 宣和镇 | 宣和镇 | 市级资金
3 | 烟台大地牧业有限公司数字农业产业园项目 | 续建 | 沙坡头区宣和镇 | 总占地约1000亩，规划总建筑面积99000平方米，前期规划包括：养殖占地约42亩，其中鸡舍建筑面积20160平方米；孵化占地约5亩，其中孵化生产建筑面积约1680平方米；饲料生产基地占地3亩，其中车间面积约1500平方米；温室蔬菜大棚占地约100亩；室外果树种植占地200亩，主要包括苹果和葡萄种植；中药材种植占地约300亩，主要包括枸杞、黄芪等种植。 |  | 50000 |  | 10000 | 建设办公楼、科研楼、宿舍
（二）第二产业
（三）第三产业 | [5 empty] | 68679.8947 | 4602 | 62705.1747
1、基础设施 | [5 empty] | 15999.9247 | 926 | 15073.9247
4 | 沙坡头区宣和产业基地基础设施建设项目 | 续建 | 宣和镇 | 修建园区1#、4#路总长2439m、宽7m沥青道路提升工程。 | 2020-03-01 | 574 | 314 | 260 | 修建园区1#、4#路总长2439m、宽7m沥青道路提升工程。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇 | 政府债券资金
5 | 沙坡头区常乐产业基地基础设施建设项目 | 新建 | 常乐镇 | 煤矿2号路（煤矿路导洪沟桥南至科豪大道焦化厂），长3.8公里，宽9m，沥青公路。安装科豪大道、枣林西路道路两侧共计长度5.1㎞太阳能路灯；科豪大道长度2.7㎞道路两侧绿化工程。 | 2020-03-01 | 1834 | 0 | 1834 | 煤矿2号路（煤矿路导洪沟桥南至科豪大道焦化厂），长3.8公里，宽9m，沥青公路。安装科豪大道、枣林西路道路两侧共计长度5.1㎞太阳能路灯；科豪大道长度2.7㎞道路两侧绿化工程。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 常乐镇 | 政府债券资金
6 | 沙坡头区2019年农村公路养护工程 | 续建 | 沙坡头区 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、Y303中沟路、Y317红油路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：X313迎大路、S308盐中线、Y303中沟路、Y320迎湖路、Z209滨河大道、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：农村公路水毁路段维修。 | 2019-09-20 | 724.4847 | 362 | 362.4847 | 1.路面预防养护工程：S308盐中线、Y305李姚路、Y303中沟路、Y317红油路实施路面预防养护工程。 2.交安设施修复养护工程：X313迎大路、S308盐中线、Y303中沟路、Y320迎湖路、Z209滨河大道、Y305李姚路K0-K17段路面新增划设热熔标线。 3.路基预防养护：Y305李姚路实施路基预防养护工程。 4.应急养护工程：农村公路水毁路段维修。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 自治区交通运输厅养护资金计划已下达
7 | 沙坡头区2020年农村公路建设项目 | 新建 | 沙坡头区 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 2020-05-01 | 1650 | 0 | 1650 | 项目总里程15公里，拟按照四级公路标准修建。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
8 | 沙坡头区2020年农村公路养护工程 | 新建 | 沙坡头区 | 1.公路路面预防性养护工程。 2.公路交安设施修复养护。 3.路基预防养护工程。 4.公路应急养护工程。 | 2020年7日1日 | 724 | 0 | 724 | 1.路面预防养护工程：实施公路路面预防性养护工程。 2.交安设施修复养护工程：路面划设热熔标线，设置安全防护设施等。 3.路基预防养护：实施路基灾害防治养护工程等。 4.应急养护工程：农村公路水毁修复工程等。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇
9 | 沙坡头区2020年农村公路危桥改造工程 | 新建 | 沙坡头区 | 危桥2座，主要对农村公路数据库中2座年久失修存在较大安全隐患的四类、五类农村公路桥梁进行拆除新建。 | 2020-05-02 | 300 | 0 | 300 | 危桥2座，主要对农村公路数据库中2座年久失修存在较大安全隐患的四类、五类农村公路桥梁进行拆除新建。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
10 | 沙坡头区2020年县乡公路安全生命防护工程 | 新建 | 沙坡头区 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 2020-05-03 | 477 | 0 | 477 | 2020年县乡公路安全生命防护工程项目涉及文昌、滨河、迎水桥、东园、柔远、镇罗、宣和、永康、常乐、兴仁、香山11个乡镇23条道路198.827公里，隐患里程全长110.0公里，新增波形梁护栏18.723公里、标志牌419块、标线112.5平方米、轮廓标1561个、示警桩1856根。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
11 | 沙坡头区农村公路桥梁防护设施和连续长陡下坡路段治理项目 | 新建 | 沙坡头区 | 对沙坡头区主要农村公路桥梁增设、更换防护设施。 | 2020-04-03 | 300 | 0 | 300 | 对沙坡头区主要农村公路桥梁增设、更换防护设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取交通运输厅项目资金
12 | 沙坡头区城市沥青精表处维修项目 | 新建 | 鼓楼南街、中央南路 | 对鼓楼南街（景观渠-平安大道段）和中央南路（鼓楼南街-怀远路段）共计对沥青路面进行精表处维修57000平方米，具体包括沥青路面灌缝、挖补、道路精表处、施划标线。 | 2020-07-01 | 400 | 0 | 400 | 对鼓楼南街（景观渠-平安大道段）和中央南路（鼓楼南街-怀远路段）共计对沥青路面进行精表处维修57000平方米，具体包括沥青路面灌缝、挖补、道路精表处、施划标线。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 | 无项目资金来源
13 | 沙坡头区城市巷道改造项目 | 新建 | 槐树北巷、西一道巷、东一道巷等 | 对槐树北巷、西一道巷、东一道巷、东方红巷道等城市巷道路面、排水、路灯、道牙等基础设施进行维修改造 | 2020-07-01 | 360 | 0 | 360 | 对槐树北巷、西一道巷、东一道巷、东方红巷道等城市巷道路面、排水、路灯、道牙等基础设施进行维修改造 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 | 无项目资金来源
14 | 沙坡头区常乐镇烟东梁沟公路建设项目 | 新建 | 常乐镇上游村 | 新建总长7公里宽5米的砂砾路。 | 2020-04-01 | 350 | 50 | 300 | 新建总长7公里宽5米的砂砾路。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 常乐镇 | 旅游债券资金
15 | 沙坡头区镇罗镇金鑫园区一区绿化及排洪沟治理项目 | 新建 | 镇罗镇金鑫园区 | 一区主干道路两侧1公里绿化工程，深挖砌护排洪沟1.5公里。 | 2020-04-01 | 350 | 0 | 350 | 一区主干道路两侧1公里绿化工程，深挖砌护排洪沟1.5公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 无项目资金来源
16 | 沙坡头区镇罗镇河沟村田园综合体基础设施建设项目 | 新建 | 镇罗镇河沟村 | 河沟村中路（跃进渠至滨河北路）1.1公里长、7米宽沥青路面铺设及路沿石配备；园区3米宽4.5公里长辅路印花水泥路面铺设；建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 2020-04-01 | 650 | 200 | 450 | 建设850米田园综合体观光水系；建设田园风情广场1座；跃进渠桥身亮化；搭建垂钓区亲水平台；河沟村主巷道太阳能路灯安装。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取区政府债券资金
17 | 沙坡头区镇罗养殖园区道路建设项目 | 新建 | 镇罗镇胜金村及工业园区 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 2020-08-01 | 980 | 0 | 980 | 胜金村至工业园区4公里长、6.5米宽道路硬化；养殖园区内部4条共16公里长、4米宽道路硬化。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取区政府债券资金
18 | 沙坡头区常乐镇熊水、罗圈2个贫困村生产道路维修项目 | 新建 | 常乐镇熊水村、罗泉村 | 硬化道路1条共0.825km；铺设砂砾石路4条共计7.478km；配套道路建筑物14座，其中过水路面12座、管涵1座、桥涵1座；砌护浆砌石护坡4处共计0.211km；拓宽道路2处。 | 2020-04-01 | 666.44 | 0 | 666.44 | 硬化道路1条共0.825km；铺设砂砾石路4条共计7.478km；配套道路建筑物14座，其中过水路面12座、管涵1座、桥涵1座；砌护浆砌石护坡4处共计0.211km；拓宽道路2处。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
19 | 沙坡头区东园镇2020年贫困村道路建设项目 | 改扩建 | 东园镇新星、金沙、红武、黑山、郭滩 | 硬化村组及巷道14.2公里，砌护改造沟渠8.2公里 | 2020-03-01 | 800 | 0 | 800 | 硬化村组及巷道14.2公里，砌护改造沟渠8.2公里 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 东园镇 | 扶贫资金
20 | 沙坡头区永康镇扬黄灌区贫困村基础设施配套项目 | 新建 | 永康镇 | 砌护渠道38公里。铺设砂石路251公里。硬化混凝土道路29公里。 | 2020-04-01 | 3100 | 0 | 3100 | 砌护渠道38公里。铺设砂石路251公里。硬化混凝土道路29公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 永康镇 | 扶贫资金
21 | 沙坡头区香山乡深井村硒砂瓜蓄水池及村庄道路硬化 | 新建 | 香山乡深井村 | 新建 9万m³蓄水池3座，配套自动化设施3套；铺设输水管道共计5.09km，新建控制阀井34座。硬化4米宽道路4.5公里 | 2020-04-01 | 500 | 0 | 500 | 新建 9万m³蓄水池3座，配套自动化设施3套；铺设输水管道共计5.09km，新建控制阀井34座。硬化4米宽道路4.5公里 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 香山乡 | 扶贫资金
22 | 沙坡头区兴仁镇道路硬化及渠道砌护项目 | 新建 | 兴仁镇兴仁村、西里村 | 农渠砌护214条36.23公里，配套各类建筑物4223座，硬化4米宽0.64km混凝土道路，：铺设4米宽砂砾石生产路14.44km。 | 2020-04-01 | 900 | 0 | 900 | 农渠砌护214条36.23公里，配套各类建筑物4223座，硬化4米宽0.64km混凝土道路，：铺设4米宽砂砾石生产路14.44km。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 兴仁镇 | 扶贫资金
23 | 沙坡头区永康镇永乐村观光旅游基础设施建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 2020-04-01 | 360 | 0 | 360 | 混凝土硬化路12条共2895m合计11904㎡；砂石路3条共1181m合计4133.5㎡；3.1公里道路两侧环境整治包括混凝土道牙12560m，面包砖铺装7536㎡；建设生态停车点5处；建设公厕210㎡；设置宣传指示导向牌20处；购置分类垃圾桶45套。 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 永康镇 | 永康镇 | 旅游债券资金
2、水利项目 | [5 empty] | 15414.03 | 2146 | 13268.03
24 | 沙坡头区镇罗产业基地供水工程项目 | 新建 | 镇罗镇 | 在镇罗工业园区取水口原址，新打2口80m深井，建设1座10000m³调蓄水池，配套2座加压泵房，购置2台增压泵，新增分水口1座、检修井（含闸阀井）6座、排气补气阀井2座、放空阀井1座、排泥井1座，过沟防护涵管1处，敷设8㎞长、直径600㎜UPVC管道。 | 2020-05-01 | 4000 | 0 | 4000 | 在镇罗工业园区取水口原址，新打2口80m深井，建设1座10000m³调蓄水池，配套2座加压泵房，购置2台增压泵，新增分水口1座、检修井（含闸阀井）6座、排气补气阀井2座、放空阀井1座、排泥井1座，过沟防护涵管1处，敷设8㎞长、直径600㎜UPVC管道。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇 | 争取政府债券资金
25 | 沙坡头区章家小沟治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤整治沟道9.87公里，双断面格宾砌护沟道7.373公里，双断面格宾+植草砖砌护沟道0.475公里，单断面格宾砌护沟道0.37公里；改造各类建筑物273座；修整沟拜6.51公里。 | 2020-03-01 | 1359 | 400 | 959 | 砌护沟道7公里；改造各类建筑物200座；修整沟拜4公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 水利项目资金
26 | 沙坡头区第一排水沟上段治理工程 | 续建 | 迎水桥镇、东园镇 | 清淤疏浚整治沟道12.37公里，沟道砌护总长11.72公里，新建和改建建筑物168座，沟拜修整总长10.16公里。 | 2020-03-01 | 2672 | 800 | 1872 | 沟道砌护总长8公里，新建和改建建筑物100座，沟拜修整总长8公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 东园镇 | 水利项目资金
27 | 沙坡头区张家圈场沟治理工程 | 新建 | 东园镇 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.8km，双断面格宾砌护3.8km，改造建筑物103座，其中生产桥4座，渡槽1座渠尾水55座，沟尾水43座。 | 2020-03-01 | 513 | 0 | 513 | 张家圈场沟清淤整治沟道长度3.8km，双断面格宾砌护3.8km，改造建筑物103座，其中生产桥4座，渡槽1座渠尾水55座，沟尾水43座。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 东园镇 | 水利项目资金
28 | 沙坡头区姜家洼路沟治理工程 | 新建 | 东园镇 | 姜家洼路沟清淤整治沟道长度5.6km，双断面格宾砌护5.6km，改造建筑物196座，其中生产桥14座，渡槽4座，渠尾水100座，沟尾水78座。 | 2020-03-01 | 683 | 0 | 683 | 姜家洼路沟清淤整治沟道长度5.6km，双断面格宾砌护5.6km，改造建筑物196座，其中生产桥14座，渡槽4座，渠尾水100座，沟尾水78座。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 东园镇 | 水利项目资金
29 | 沙坡头区山洪沟道治理工程 | 新建 | 迎水桥镇、常乐镇、永康镇 | 营盘水导洪沟清淤1.32km，单侧浆砌石砌护340m，双侧浆砌石砌护980m；鄂博沟清淤0.56km，新建3处浆砌石拦水坝，长度分别为100m、50m、180m；羊圈沟单侧浆砌石砌护375m，双侧浆砌石砌护840m；三个窑沟定武高速以南至永大线段7.62km沟道进行清淤。 | 2020-03-01 | 1018 | 0 | 1018 | 营盘水导洪沟清淤1.32km，单侧浆砌石砌护340m，双侧浆砌石砌护980m；鄂博沟清淤0.56km，新建3处浆砌石拦水坝，长度分别为100m、50m、180m；羊圈沟单侧浆砌石砌护375m，双侧浆砌石砌护840m；三个窑沟定武高速以南至永大线段7.62km沟道进行清淤。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 水务局 | 迎水桥镇 常乐镇 永康镇 | 水利项目资金
30 | 沙坡头区常乐镇康乐泵站改造提升 | 续建 | 常乐镇康乐、思乐、海乐村 | 改造康乐一泵站进水阀及进水前池各1座，扩建康乐二泵站进水前池1座；改建扩建厂房14间387.23平方米；铺设球墨铸铁管8.242公里；更换9台卧式离心水泵（6用3备），新装注水泵2台，真空泵3台，排污泵3台；新建改建各类管线建筑物258座；改造泵站自动化及供电工程。 | 2019-08-01 | 2946 | 946 | 2000 | 改造康乐一泵站进水阀及进水前池各1座，扩建康乐二泵站进水前池1座；改建扩建厂房14间387.23平方米；铺设球墨铸铁管8.242公里；更换9台卧式离心水泵（6用3备），新装注水泵2台，真空泵3台，排污泵3台；新建改建各类管线建筑物258座；改造泵站自动化及供电工程。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
31 | 沙坡头区宣和镇草台村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇草台村 | 砌护渠道毛渠100.392公里、斗渠7.689公里 | 2020-09-01 | 800 | 0 | 800 | 砌护渠道毛渠100.392公里、斗渠7.689公里 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 | 扶贫资金
32 | 沙坡头区宣和镇丹阳村渠道砌护项目 | 新建 | 宣和镇丹阳村 | 砌护渠道1017条，19.7627公里，支渠5条4.115公里。 | 2020-04-01 | 800 | 0 | 800 | 砌护渠道1017条，19.7627公里，支渠5条4.115公里。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 | 扶贫资金
33 | 沙坡头区宣和镇集镇排水改造项目 | 新建 | 宣和镇集镇 | 安装污水管道7700米，检查井180座，雨水口240个。 | 2020年 | 623.03 | 0 | 623.03 | 安装污水管道7700米，检查井180座，雨水口240个。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 宣和镇 | 宣和镇
3、环保项目 | [5 empty] | 9157.44 | 0 | 7784.72
34 | 沙坡头区第五污水处理厂项目 | 新建 | 兴仁镇 | 在洪水河下游与北环路交汇处建设日处理1000m³/d的污水处理厂一座。铺设给水管道7000米，排水管道7000米。 | 2020-06-01 | 4000 | 0 | 4000 | 在洪水河下游与北环路交汇处建设日处理1000m³/d的污水处理厂一座。铺设给水管道7000米，排水管道7000米。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 生态环境分局 | 兴仁镇 | 争取中央预算内资金
35 | 沙坡头区2019年城市饮用水水源地环境保护综合治理项目 | 新建 | 滨河镇、迎水桥镇 | 新建2座30t/d、20t/d生活污水处理设施，处理水源地320户1120人生活污水。 开展中卫市沙坡头区城市饮用水水源地环境保护专项行动，清理整治畜禽养殖、工业企业、餐饮旅游、坑塘养殖等污染治理。 | 2020年 | 571.57 | 0 | 571.57 | 新建2座30t/d、20t/d生活污水处理设施，处理水源地320户1120人生活污水。 | 未办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 生态环境分局 | 迎水桥镇 | 项目投资主体不明确，资金来源不确定
36 | 沙坡头区2020年生活垃圾治理项目 | 新建 | 沙坡头区 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 2020-04-01 | 910 | 0 | 910 | 计划为乡镇配置垃圾压缩转运车15辆、电动三轮车100辆、小型冲洗清扫车15辆、垃圾桶3000个。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 各乡镇 | 争取住建厅资金
37 | 沙坡头区城市生活垃圾分类项目 | 新建 | 中卫市 沙坡头区 | 先期计划选择5个居民小区、20个学校、20个行政事业单位开展生活垃圾分类试点工作。 | 2019-09-01 | 3041.67 | 0 | 1668.95 | 建设分类投放设施、分类收集运输设备、垃圾分拣中心（运营中心）、垃圾处置大数据平台、厨余垃圾和尾莱加工处理中心。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 综合和执法局 | 文昌镇 滨河镇 | 无资金来源
38 | 沙坡头区永康镇永乐村污水处理建设项目 | 新建 | 永康镇永乐村 | 埋设双壁波纹管道污水管网15490米，其中：直径30厘米13960米，直径50厘米1530米；砌检查井482座，其中大检查井50座，小检查井432座，建设50立方污水处理设施一座。 | 2020-09-01 | 634.2 | 0 | 634.2 | 埋设双壁波纹管道污水管网15490米，其中：直径30厘米13960米，直径50厘米1530米；砌检查井482座，其中大检查井50座，小检查井432座，建设50立方污水处理设施一座。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 永康镇 | 永康镇
4、社会民生项目 | [5 empty] | 25083.1 | 530 | 24553.1
39 | 一事一议美丽乡村建设项目 | 新建 | 沙坡头区有关乡镇 | 涉及沙坡头区7个乡镇，主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 2020-06-01 | 700 | 0 | 700 | 计划主要实施广场及道路硬化、路灯安装、凉亭建设等。 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 财政局 | 各乡镇 | 资金已下达
40 | 农村公益事业财政奖补项目 | 新建 | 沙坡头区各乡镇 | 涉及沙坡头区11乡镇40%的行政村，主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 2020-06-01 | 4690 | 0 | 4690 | 计划主要实施村庄巷道硬化、供排水、渠道砌护等农村公益事业建设项目。 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 财政局 | 各乡镇 | 资金已下达
41 | 中卫市第五小学综合楼建设项目 | 续建 | 文昌镇中卫市第五小学校园内 | 建一栋综合楼，总建筑面积2700平方米，四层框架结构；配套建设室外水、电、暖、消防等基础设施。 | 2019-09-01 | 650 | 325 | 325 | 砌墙、粉刷、水电暖、外网、消防等基础设施。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 教育局 | 文昌镇
42 | 沙坡头区2019年（郭滩、张洪）幼儿园建设项目 | 新建 | 东园镇郭滩学校校园内、宣和镇张洪学校校园内 | 郭滩幼儿园建筑面积990平方米、张洪幼儿园建筑面积990平方米、均为二层框架结构、配套建设室外水、电、暖、消防等配套设施。 | 2019-09-01 | 775 | 155 | 620 | 二层封顶、砌墙、粉刷、水电暖、消防、外网、配套设施。 | 未办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 教育局 | 东园镇 | 资金明确
43 | 沙坡头区24小时城市智慧书屋项目 | 新建 | 市辖区 | 分别在区政府广场、香山公园、全民健身中心等建设智慧书屋5座。 | 2020 | 250 | 50 | 200 | 分别在区政府广场、香山公园、全民健身中心等建设智慧书屋5座。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 旅游文化体育和广电局 | 文昌镇 | 旅游债券资金
44 | 沙坡头区2020年老旧小区改造提升项目 | 新建 | 沙坡头区 | 实施铭城家园等20个老旧小区改造，改造主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 2020-04-01 | 10000 | 0 | 10000 | 主要内容包括排水、供暖、供水管网改造、路面硬化铺装、外墙保温安装、屋面防水维修、路灯及监控设施配套等分项改造 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇 滨河镇 | 市级财政资金
45 | 沙坡头区镇罗镇农业社会化综合服务中心建设项目 | 新建 | 镇罗镇关庄村 | 围绕乡村振兴战略，创新农业社会化服务体系建设，镇罗镇农业社会化综合服务中心，着力破解新时代“谁来种地、如何种地”的问题，服务中心主要职能是农产品销售服务、农产品包装配送服务、农产品农药检测服务、农产品网络信息服务、农村劳务输出信息服务、农业电商营销服务、农村土地托管服务、农业机械化提升服务、农业技术推广标准化生产服务。该项目占地14.5亩，建设房屋980㎡，硬化场地8650㎡。 | 2020-05-01 | 430 | 0 | 430 | 建设房屋980㎡，硬化场地8650㎡，配套相关附属设施。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 无资金来源
46 | 沙坡头区镇罗镇全民建设中心建设项目 | 新建 | 镇罗镇镇北村 | 建设室内健身场馆一处，建设规模2000平米，并配备相关附属设施。 | 2020-04-01 | 640 | 0 | 640 | 建设室内健身场馆一处，建设规模2000平米，并配备相关附属设施。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇 | 争取中央预算内资金
47 | 沙坡头区贫困村2020巩固提升工程 | 新建 | 兴海村海和村康乐村思乐村海乐村校育川村、党家水村 | 长5.9公里，宽4米，混凝土路。治理C区、D 区西边沙化土梁子1公里。新建停车场2个，新建汽修地沟1处，配套监控设备等。新建草料棚隔离带2个，新建草料棚12座，硬化养殖园区场地500平方米，扎设围栏200米，改造黄储草料棚5个，完善配套设施。新建蓄水池两座，砌护U型农渠长4.5公里，维修截潜坝1座，铺设管道1200米，维修蓄水池一座，新建机井1眼，新建管理房1座等。 | 2020-04-01 | 2469 | 0 | 2469 | 长5.9公里，宽4米，混凝土路。治理C区、D 区西边沙化土梁子1公里。新建停车场2个，新建汽修地沟1处，配套监控设备等。新建草料棚隔离带2个，新建草料棚12座，硬化养殖园区场地500平方米，扎设围栏200米，改造黄储草料棚5个，完善配套设施。新建蓄水池两座，砌护U型农渠长4.5公里，维修截潜坝1座，铺设管道1200米，维修蓄水池一座，新建机井1眼，新建管理房1座等。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 宣和镇 常乐镇 迎水桥镇 | 扶贫资金
48 | 沙坡头区香山乡米粮川养殖园区扩能改造 | 改扩建 | 香山乡米粮川 | 1.拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地。 2.新建鸡舍20栋，每栋建筑面积1518.3平方米，共30366.2平方米。 3.新建管理用房1385.9平方米。 4.新建库房1101.0平方米。 5.新建门房及消毒室62.2平方米。 6.新建水泵房及锅炉房120平方米。 7.新建料塔一座及室外工程。 | 2019-11-01 | 2744.1 | 0 | 2744.1 | 1.拆除整个养殖场区原牛舍、道路及青储池等，清运垃圾及平整场地。 2.新建鸡舍20栋。 3.新建管理用房1385.9平方米。 4.新建库房1101.0平方米。 5.新建门房及消毒室62.2平方米。 6.新建水泵房及锅炉房120平方米。 7.新建料塔一座及室外工程。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 扶贫办 | 香山乡 | 扶贫资金
49 | 沙坡头区兴仁镇郝集村无碱枸杞烘干项目 | 新建 | 郝集村 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 2020-03-01 | 1035 | 0 | 1035 | 购置安装23套无碱枸杞烘干设备及附属设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 扶贫办 | 兴仁镇 | 扶贫资金
50 | 沙坡头区常乐镇养殖园区提升改造项目 | 改建 | 常乐镇康乐、思乐、海乐 | 铺设三个移民村养殖园区棚间砂石路长42公里，宽5米；原有青储池改造12座；新建草料棚隔离带400米，新建草料棚4座，完善配套养殖园区电力设施及监控设施。 | 2020-07-01 | 700 | 0 | 700 | 铺设三个移民村养殖园区棚间砂石路长42公里，宽5米；原有青储池改造12座；新建草料棚隔离带400米，新建草料棚4座，完善配套养殖园区电力设施及监控设施。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 扶贫办 | 常乐镇 | 扶贫资金
5、信息化项目 | [5 empty] | 3025.4 | 1000 | 2025.4
51 | 中卫市沙坡 头区自然灾 害监测预警 信息化平台 项目 | 新建 | 中卫市沙坡头区 | 覆盖沙坡头区的自 然灾害监测预警信息 化平台 | 2020-01-01 | 3025.4 | 1000 | 2025.4 | 实现沙坡头区自然灾 害预测预警全覆盖 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 应急管理局 | 各乡镇 | 争取政府债券资金
社会投资项目 | [5 empty] | 1280780 | 354877 | 492432
（一）第一产业 | [5 empty] | 1800 | 0 | 1800
52 | 宁夏华琳源农牧有限公司育成蛋鸡养殖场二期项目 | 新建 | 凯歌村 | 建设鸡舍3栋，配套相关附属设施。 | 2020-05-01 | 300 | 0 | 300 | 建设鸡舍3栋，配套相关附属设施。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 镇罗镇 | 镇罗镇
53 | 现代苹果产业示范园区建设项目 | 新建 | 宣和镇敬农生态移民区 | 种植500亩苹果树，建设蓄水池、泵房、滴灌、供电、道路、围栏等基础设施 | 2020年 | 1500 | 0 | 1500 | 种植500亩苹果树，建设蓄水池、泵房、滴灌、供电、道路、围栏等基础设施 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 宣和镇 | 宣和镇
54 | 沐沙奶牛标准化养殖场新建项目 |  | 沙坡头区迎水桥镇 | 新建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。 |  | 6900 |  | 4000 | 新建标准化牛舍71000平方米，挤奶厅6800平方米。
（二）第二产业 | [5 empty] | 527107 | 211677 | 308430
1、能源项目 | [5 empty] | 510107 | 211677 | 298430
55 | 中电建（宁钢）麦垛山风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模20万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 130000 | 60000 | 70000 | 规模10万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
56 | 浙能香山120兆瓦风电项目 | 新建 | 香山乡 | 规模12万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 84000 | 40000 | 44000 | 规模6万千瓦，基座浇筑、机组安装。 | 正在办理 | 正在办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 香山乡
56 | 国电投香山200兆瓦风电项目 | 续建 | 沙坡头区香山乡、常乐镇 | 规模200兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 144000 | 90000 | 54000 | 规模100兆瓦，基座浇筑、机组安装。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 香山乡 常乐镇
58 | 中卫市甘塘风电场三道湍49.5MW风电项目 | 续建 | 迎水桥镇甘塘 | 规模49.5MW，基座浇筑、机组安装。 | 2020-03-01 | 42077 | 20077 | 22000 | 全部完工 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
58 | 沙坡头区华润新井沟分散式风电项目 | 新建 | 东园镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 35000 | 0 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 东园镇
59 | 沙坡头区麦垛山（宁钢）分散式风电项目 | 新建 | 镇罗镇 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 35000 | 0 | 35000 | 规模50MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
60 | 沙坡头区东旭天井子山分散式风电项目 | 新建 | 宣和镇 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 2020-03-01 | 20000 | 0 | 20000 | 规模40MW，基座浇筑、机组安装 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 宣和镇
61 | 中卫兴仁西加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 兴仁镇 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 0 | 2800 | 项目总占地面积10000平方米。新建站房、加油加气罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、LNG储气罐2个、充电站10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
62 | 中卫经兰加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 永康镇 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 1500 | 0 | 1500 | 项目总占地面积4500平方米。新建充气区罩棚；购置安装加气机4台、压缩机2台、储气井2口、充电桩10个、变压器1台以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 永康镇
63 | 中卫鲍桥加油站扩建加气充电站项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 2020-05-01 | 2800 | 0 | 2800 | 项目总占地面积5600平方米。新建综合服务楼、客户服务中心、大型超市购物区、客户体验区；购置安装加气机4台、防渗双层罐6具、压缩机1台、储气井2口、充电桩8个以及配套消防设施。 | 已办理 | 已办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 文昌镇
64 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁东加气站 | 续建 | 兴仁镇 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 2020-05-01 | 3000 | 500 | 2500 | 项目建成可达到日加注LNG2.8万立方，CNG7500立方。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
65 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司兴仁西加气站 | 新建 | 兴仁镇 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台 | 2020-08-01 | 3000 | 0 | 3000 | 按照加气站建设规范标准建设，设置LNG储罐两套，加液机两台，CNG双枪加气机3台。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 兴仁镇
66 | 中国石化销售有限公司宁夏中卫石油分公司营盘水加气站新建项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 2020-05-01 | 3000 | 0 | 3000 | 项目建成可达到日加注LNG3万立方。按照加气站建设标准规范建设，设置LNG储罐两套，加液机3台。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
67 | 香山乡小城镇天然气气化工程 | 新建 | 香山乡 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 680 | 0 | 680 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设香山乡城区市政燃气管网5.6公里；为香山乡居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 香山乡
68 | 永康镇小城镇天然气气化项目 | 新建 | 永康镇 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 1000 | 0 | 1000 | 建设天然气城镇输配站一座；敷设永康镇城区市政燃气管网 4公里；为永康镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 发展和改革局 | 永康镇
69 | 常乐镇天然气气化工程 | 续建 | 常乐镇 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 2020-03-01 | 2250 | 1100 | 1150 | 投资1550万元敷设城区市政燃气管网6公里；为常乐镇居民、商业、公福、工业用户安装天然气。 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 已办理 | 发展和改革局 | 常乐镇
2、工业项目 | [5 empty] | 17000 | 0 | 10000
70 | 宁夏胜金水泥有限公司宣和厂区2#熟料生产线技改年产30万吨活性石灰产品项目 | 新建 | 宣和镇 | 活性石灰生产能力30万吨/年生产线。 利用原有的生产线回转窑4ΦX60m配置日产750吨的氧化钙回转生产线。 | 2020-05-01 | 3500 | 0 | 3500 | 活性石灰生产能力30万吨/年生产线。 利用原有的生产线回转窑4ΦX60m配置日产750吨的氧化钙回转生产线。 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 宣和镇
71 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造工程 | 新建 | 镇罗镇 | 5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造 | 2020-05-01 | 1500 | 0 | 1500 | 5#.6#炉实施矿热炉全自动下料技术改造 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇
72 | 宁夏银河冶炼有限公司硅铁矿热炉烟气余热发电续建项目 | 新建 | 镇罗镇 | 建设1套28MW余热发电系统，采用循环冷却方式，配套安装汽轮发电机、余热锅炉、化学水处理车间、循环冷却系统和供电、废水处理车间等设施设备。 | 2020-04-01 | 12000 | 0 | 5000 | 建设1套28MW余热发电系统，采用循环冷却方式，配套安装汽轮发电机等 | 无需办理 | 无需办理 | 未办理 | 未办理 | 工业信息化和商务局 | 镇罗镇
（三）第三产业 | [5 empty] | 751873 | 143200 | 182202
1、环保项目 | [5 empty] | 18102 | 1300 | 15802
73 | 中卫市餐厨垃圾与市政淤泥处置项目 | 续建 | 中卫市 沙坡头区宣和工业园区 | 新建日处理餐厨垃圾100吨/天，日处理市政污泥80吨/天，主要服务范围为中卫市全辖区（近期为沙坡头区、中宁县，远期为海原县）。 | 2020-04-01 | 10330 | 1000 | 9330 | 建设一栋餐厨垃圾处理间及其配套基础设施设备；建设一栋市政淤泥处理间及其配套基础设施设备。 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 自然资源局综合和执法局 | 宣和镇
74 | 国网宁夏中卫供电公司物资周转库新建项目 | 新建 | 沙坡头区迎水桥镇 | 项目占地15000平方米，建设规模4420平方米。新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 2020-04-01 | 1772 | 300 | 1472 | 新建室内库房4150平方米，附属用房270平方米；购置并安装配套装饰装修、亮化、消防设施设备等。 | 未办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 发展和改革局 | 迎水桥镇
75 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电永久储灰渣场 | 新建 | 沙坡头区镇罗镇 | 配合中卫热电厂灰渣、石膏处置，拟在沙坡头区镇罗镇新建一座占地327亩，库容约200万立方永久性储灰渣场。 | 2020-04-01 | 6000 | 0 | 5000 | 建设库容约200万立方永久性储灰渣场。 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 | 发展和改革局 | 镇罗镇
2、旅游项目 | [5 empty] | 166850 | 106900 | 58400
76 | 森沃生态农业观光园项目 | 续建 | 迎水桥镇河滩村 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 2020-04-01 | 2000 | 500 | 1500 | 新建景观湖、室外休闲广场、大地景观休闲区、室内采摘园、研学体验区、特色景观门等，配套修建旅游观光道路、供排水、路灯等基础设施。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 旅游债券资金
77 | 腾格里金沙岛节能滴灌建设项目 | 新建 | 迎水桥镇 | 硬化道路15021.50平方米；砂砾石铺筑道路4133.5平方米；面包砖铺装6587平方米；混凝土道牙8780平方米；生态停车场6处，每处80平方米；公共厕所2座；引导牌、指示牌20面；环卫设施35处。 | 2020-04-01 | 600 | 100 | 500 | 硬化道路15021.50平方米；砂砾石铺筑道路4133.5平方米；面包砖铺装6587平方米；混凝土道牙8780平方米；生态停车场6处，每处80平方米；公共厕所2座；引导牌、指示牌20面；环卫设施35处。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇 | 旅游债券资金
78 | 寺口子景区提质增容项目 | 新建 | 宣和镇寺口子风景区 | 改建游步路6.5公里,新建仿古休息凉亭4座、玻璃悬空栈道150米、观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）、休息观景平台11处（其中玻璃观景平台2处）,游客中心。配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 2020-04-01 | 2050 | 100 | 400 | 配套建设2.9公里公路一条（三党公路）。 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 办理中 | 旅游文化体育和广电局 | 宣和镇 | 旅游债券资金
79 | 沙坡头景区星星酒店 | 续建 | 迎水桥镇景区 | 新建客房200套，配套餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 2020-04-01 | 8700 | 6200 | 2500 | 建设餐厅、室外游泳池、沙疗房、星空房、给排水、供电等设施。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
80 | 中卫市漠贝酒庄建设二期项目 | 续建 | 迎水桥镇 | 总占地面积20亩，建筑面积13.5亩，建设年产600吨葡萄酒生产线一条。新建酒庄、办公区域、成品区、生产区，建设生态停车场、采摘长廊，配套绿化、道路等基础设施。种植1000亩葡萄园。 | 2020-04-01 | 3500 | 0 | 3500 | 安装电梯，空气源热泵，消防设备，酒庄车间焊不锈钢罐，车间装修。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
81 | 宁夏中卫市沙坡头旅游观光设施工程项目 | 续建 | 迎水桥镇旅游景区 | 悬挂式空中观光设施运载系统12公里，东大门游客集散车站，两处各占地60亩集娱乐、餐饮、住宿和交通为一体的综合娱乐设施。 | 2020-04-01 | 150000 | 100000 | 50000 | 建设北沙战国站、“绝地求生”军事文创景区休闲站、中华名将沙雕区、MR作战区；“精绝古城”奇幻冒险景区探险古堡、真人探宝区。 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 旅游文化体育和广电局 | 迎水桥镇
3、房地产项目 | [5 empty] | 566921 | 35000 | 108000
82 | 官桥幸福立方A区 | 续建 | 厚德路以西、铁路以南、幸福立方小区以北、沙姚路以东 | 项目占地28亩，总建筑面积50000㎡，其中，4栋小高层，建筑面积40911㎡,1栋多层，建筑面积3830㎡,2栋营业房，建筑面积5000㎡。 | 2020-04-01 | 12000 | 4000 | 8000 | 4栋小高层，建筑面积40911㎡,1栋多层，建筑面积3830㎡。 | 正在办理 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇
83 | 南关阳光雅苑小区 | 新建 | 宁钢大道以东、南苑路以北 | 项目占地135亩，总建筑面积170000㎡，其中住宅楼为小高层20栋，共计123000㎡，配套建设沿街商业房，会所及幼儿园20000㎡。 | 2020-04-01 | 48000 | 500 | 10000 | 开工建设阳光雅苑一期项目，共计6栋住宅楼及沿街营业房。 | 正在办理 | 正在办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 滨河镇
84 | 宁夏红·枸杞世界 | 新建 | 文昌镇 | 总用地1673亩，建设项目用地673亩，承租水面1000亩，总建筑面积33.6万平方米。项目分5个地块，建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园、宁夏红总部、研发中心、产品加工仓储区等建筑，集成自然、旅游、文化为一体的城市休闲基地。 | 2020-06-01 | 200000 | 0 | 10000 | 建设宁夏红艺术中心、游乐世界、主题商业街、火车头广场、观光酒窖、枸杞体验园 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 未办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
85 | 中卫市恒祥东区建设项目 | 新建 | 文昌镇 | 项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施 | 2020-04-01 | 70000 | 500 | 30000 | 项目总占地面积72.18亩。新建住宅楼、门房等设施 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
86 | 中卫市恒祥·壹方城小区建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 总占地面积342.15亩,总建筑面积433311平方米。新建商住楼、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 2020-04-01 | 135000 | 15000 | 20000 | 新建商住楼5栋、物业用房、地下车库、自行车库、社区用房、警务室以及道路绿化、亮化等设备。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇
87 | 中卫市恒祥·壹號院建设项目 | 续建 | 沙坡头区文昌镇 | 项目总占地面积168057平方米，总建筑面积30.07万平方米。新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 2020-04-01 | 101921 | 15000 | 30000 | 新建住宅楼、营业房、幼儿园、物业管理用房、社区用房、警务室、门房、地下车库、自行车棚、道路硬化、绿化以及亮化等配套基础设施。 | 已办理 | 已办理 | 无需办理 | 无需办理 | 住房城乡建设和交通局 | 文昌镇