## Sheet1
中央第二环境保护督察组“回头看”涉及沙坡头区35件转办件中已完成整改具备销号条件的23件转办件公示表
序号 | 受理编号 | 举报内容 | 标记 | 是否属实 | 责任单位 | 整改情况 | 整改措施 | 完成时限 | 进展情况 | 长效监管机制 | 存在 问题 | 备注
1 | 55 | 迎水镇鸣钟村村中一养猪场（法人姓刘）每天夜间排放恶臭气体，影响居民生活。 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | 1.限期搬迁,责令4户养殖户于2018年6月30日前停止养殖。对有继续养殖意愿的养殖户，组织农牧、环保、国土等部门重新进行选址、论证，积极办理有关手续。 2.搬迁限期前，鉴于4户养殖户圈舍内养殖密度较大，每日产生粪便较多，要求养殖户对圈舍内产生的粪污做到日产日清，并及时用水冲洗，确保圈舍内养殖环境整洁。鉴于4户养殖户均属于散养户，不具备配备标准化粪污处理设施条件，要求养殖户对清理到堆粪场的粪污及时用土覆盖，并做到定期清理，同时，要求养殖户加强日常监管，在堆粪场等易产生苍蝇、臭气的区域，及时喷洒灭蝇剂、防臭剂等，确保产生臭味降到最低限度。 | 2018-06-30 | 4户养猪圈舍已于2018年6月30日拆除。 | 1.养殖户要对清理到堆粪场的粪污及时用土覆盖，并做到定期清理。 2.迎水桥镇负责，督促养殖户加强日常监管，在堆粪场等易产生苍蝇、臭气的区域，及时喷洒灭蝇剂、防臭剂等，确保产生臭味降到最低限度。 |  | 已通过自查验收
2 | 92 | 投诉常乐镇政府对常乐镇马路滩村三堆村外围一公里处一小型石料切割加工厂断电行为不妥，认为该厂加工切割时，无污水排放，无扬尘产生，无噪音扰民。而中卫市其他地方有七八十家类似加工厂却可继续经营加工。 |  | 不属实 | 工信局 | 已完成整改 | 针对该企业环保手续不齐全，设备不完善，擅自开工生产，并在检查过程中发现地面存有大量的大理石切割粉尘，生产废水收集设施简易等问题，我区于2018年6月1日已采取断电指施。一是要求企业完善相应的环保设施。二是督促企业在完善相应的环保设施后，严格按照其申请办理的《建设项目环境影响登记备案表》备案意见第三款“项目竣工投入运行前须申请办理项目竣工环境保护验收手续，验收合格后方可投入运行”的规定，聘请有资质的第三方机构，对企业生产中产生的废水、扬尘、粉尘等污染进行检测，检测合格后，将结果发布在国家认可的环评论坛进行公示。公示结束后，将监测资料报市环保局备案，并办理排污许可证。以上手续办理齐全，方可恢复供电投入生产。三是6月底前不能按照要求完善相应环保设施和办理环保手续，责令企业搬迁重新选址。 |  | 该企业已将设备拆除，石材原料已清理完毕。 | 一是由常乐镇人民政府做好日常监督检查，防治企业死灰复燃。二是由区环保局、工信局联合继续开展“散乱污”企业排查整治行动； |  | 已通过自查验收
3 | 304 | 永康镇丰台村与杨沟村交界处一家养牛场无手续，散发恶臭气体，曾向当地政府反映，无人受理。 |  | 部分属实 | 农科局 | 已完成整改 | 1.督促该养殖场于2018年7月15日前，完成牛粪无害化处理（堆粪场及防雨棚）及防疫灭菌等设施建设和进出场道路硬化。 2.对每日产生粪便做到日产日清，对堆粪场的粪便做到定期清理还田；加强日常监管，在堆粪场等易产生苍蝇、臭气的区域，及时喷洒灭蝇剂、防臭剂等，确保养殖环境整洁。 | 2018-07-15 | （一）该养殖场已于2018年7月13日建成牛粪无害化处理及防疫灭菌等设施（建成堆粪场600平方米）。 （二）该养殖场于2018年7月13日硬化进出场道路400米。 （三）对每日产生粪便做到日产日清，对堆粪场的粪便做到定期清理还田；在堆粪场等易产生苍蝇、臭气的区域，及时喷洒灭蝇剂、防臭剂。 | 1.由紫华肉牛养殖场对每日产生粪便做到日产日清，对堆粪场的粪便做到定期清理还田； 2.永康镇负责加强日常监管，紫华肉牛养殖场负责在堆粪场等易产生苍蝇、臭气的区域，及时喷洒灭蝇剂、防臭剂等，确保养殖环境整洁。 |  | 已通过自查验收
4 | 391 | 机场大道龙宫庙西侧路边一60-70平方米大坑无防渗措施，沉淀大量市区化粪池污水，产生臭味。向环保局和市长信箱投诉过，环保局责令整改，但事主没有落实。 |  | 部分属实 | 建设局 | 已完成整改 |  |  | 6月13日对当事人黄河再次耐心地进行了相关环保法律及政策讲解，当事人态度积极，并进行了彻底整改，对田地边堆积的猪粪与沙土进行了掺拌并还田，粪池已清理干净已恢复为耕地，并在恢复的耕地上种植了红花。 经建设交通局、迎水桥镇镇村干部走访周边住户，对办理结果表示满意。 | 沙坡头区环境保护局和迎水桥镇将加强对周边环境定期巡查，严格管控未经过处理的动物排泄物露天堆放，进一步消除臭味扰民问题。 |  | 已通过自查验收
5 | 394 | 迎水桥镇铁路货场外围煤炭加工厂天天排放黑烟。 |  | 是 | 环保局 | 已完成整改 | 一是责令企业于6月17日前停产整治；二是企业对锅炉进行清洁能源改造，并配套建设除尘、脱硫、脱硝环保设备，实现达标排放；三是7月30日前，完成建设项目竣工环境保护验收工作，将建设项目竣工环境保护验收的有关材料报区环境保护局备案；四是企业锅炉清洁能源改造验收后，方可生产，并由区环保局、迎水桥镇做好日常监管工作。 | 2018-07-30 | 1.已于6月19日早8:30对该企业断电;2.企业新建一座脱硫塔，于7月22日第三方公司组织专家完成了环保验收。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.迎水桥镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收
6 | 395 | 镇罗镇镇政府北侧1公里中卫赛马水泥厂排放粉尘，污染附近西侧农作物 |  | 部分属实 | 工信局 | 已完成整改 | 针对该公司存在的粉尘产生原因，提出以下整改要求：一是督促企业于2018年7月20日前完成对原料库房、皮带输送段全部改为全封闭；二是督促企业2018年7月20日前完成对原料库房至下料口运输采用全封闭库房；三是督促企业2018年6月25日前完成厂区破旧窗户的更换，做到全封闭生产；四是督促企业2018年7月20日前完成对成品库房全封闭，并更换窗户破损玻璃；五是督促企业2018年7月15日前，完成厂区西侧道路修复，封闭厂区西侧大门；六是督促企业定期洒水降尘；七是由镇罗镇负责，严格按照时间节点督促整改，如逾期未完成整改工作，将依法从严处罚。 | 2018-07-20 | 该企业已于7月20日前，对6项整改问题已彻底整改结束，区工信局、环保局、镇罗镇联合进行了验收，达到整改要求。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.镇罗镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收
7 | 499 | 永康镇彩达村一养猪圈粪便和沼气池散发臭味，影响村民生活，沼气未采取措施夜间排放，造成安全隐患。 |  | 部分属实 | 农科局 | 已完成整改 | 一是责成定期搬迁。责成永康镇彩达村3队村民冯玉冠在2018年8月31日前进行搬迁，从根本上解决养殖环境污染问题。二是督促永康镇彩达村3队村民冯玉冠在2018年8月31日前，继续采取每天早晨对养猪圈舍内粪便进行清扫，做到日产日清。每天分阶段对猪圈、过道喷洒灭蚊灭蝇药物和除臭剂，达到除臭除蝇的效果。 | 2018年8月31日 | 该养殖场已关停，并完成了搬迁工作。 | 一是永康镇督促永康镇彩达村3队村民冯玉冠在2018年8月31日前后，继续采取每天早晨对养猪圈舍内粪便进行清扫，做到日产日清。每天分阶段对猪圈、过道喷洒灭蚊灭蝇药物和除臭剂，达到除臭除蝇的效果。 |  | 已通过自查验收
8 | 500 | 宣和镇东街卫宁路与宣和高速出口交叉处动物检疫站对面一家塑料粒子加工厂，无相关手续，生产废水直接排至地下土坑渗入地下，产生的污泥随意倾倒，生产时排放刺鼻烟气。该厂在检查时停产，或夜间生产。 | * | 部分属实 | 工信局 | 已完成整改 | 按照《沙坡头区关于印发“散乱污”企业专项整治推进工作方案的通知》（卫沙政办发〔2018〕70号）关停取缔类企业整治措施，由宣和镇人民政府负责，环保局配合，6月20日之前完成加工设备的拆除工作；6月30日之前彻底清理产品、原料，按照环保要求妥善处置废水、废渣，完成关停取缔工作。 目前，该公司沉淀池污泥全部清理，部分设备已拆除。6月17日，区环保局已下达停产关闭通知书。6月20日，区环保局委托第三方检测机构对该企业生产污水和厂区内土壤经行检测，污水检测报告已出，污水超标。 | 2018-07-10 | 企业已按照“散乱污”企业关停取缔类“两断三清”整治要求，拆除生产设备，产品已清理。同时，按照规定将污水、沉淀的泥沙和拆除的建筑垃圾处置完毕。 | 一是由宣和镇做好属地监管责任;二是区工信局、环保局加大监督检查力度，确保全面整改。 |  | 已通过自查验收
9 | 593 | 镇罗镇振（镇）罗村十二队一家塑料粒子加工厂将废水倾倒在厂区附近水沟，有时散发燃烧塑料臭味，影响周边居民生活。 |  | 是 | 环保局 | 已完成整改 | 针对该企业存在的上述问题，提出以下整改要求：一是由沙坡头区环境保护局于2018年6月19日向李红星下发了《关于对李红星塑料粒子加工厂停产关闭的通知》；二是沙坡头区人民政府函告供电公司于2018年6月19日前，对李红星塑料粒子加工厂实施停电措施；三是由沙坡头区环保局按照《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，向企业下达《行政处罚事先告知书》，依法依规进行立案查处；四是镇罗镇人民政府于2018年6月30日前，对李红星塑料粒子加工厂按照“两断三清”（断水断电、清除原料、清除设备、清除产品）的要求进行关停取缔；五是由镇罗镇人民政府落实属地监管职责，对关停取缔后的李红星塑料粒子加工厂进行日常监管。 | 2018-07-10 | 沙坡头区镇罗镇人民政府于2018年7月10日，按照“两断三清”（断水断电、清除原料、清除设备、清除产品）要求，对李红星塑料粒子加工厂进行了关停取缔。目前已清理完毕。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.联合区工信局继续开展“散乱污”企业排查整治行动；3.镇罗镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收
10 | 640 | 1.常乐镇政府东侧500米铸造厂产生大量噪音和粉尘。2.常乐镇枣林村吉庆砖厂烟囱冒黑烟，未运行脱硫塔污染防治设施。 |  | 部分属实 | 环保局 | 已完成整改 | 一是对中卫市金康铸造有限公司下达了《责令立即整改通知书》，要求该公司：1.严格按照《环评报告》要求，将高噪声设备在厂房中部布置，严禁在夜间生产运行高噪声设备；2.对抛丸机和剥球机采用单独隔离；3.定期对废气滤芯除尘器更换滤芯，每天对厂区地面洒水降尘；4.限期30天内完成环保竣工验收。 二是对中卫市吉庆砖厂下达了《责令立即整改通知书》，要求该砖厂：1.落实环保主体责任，保障脱硫塔在生产过程中正常稳定运行，维护检修时必须报区环保局备案；2.每天对厂区地面及原料堆场洒水降尘，杜绝扬尘污染；3.限期30天内完成环保竣工验收。 三是由常乐镇人民政府负责，采取昼夜巡查、定期与不定期突击检查相结合的方式，对上述2家企业进行长期监管，一旦发现任何环境污染问题，立即联合区环保局依法依规进行查处。 | 2018-09-30 | 1.金康铸造已按照整改要求将高噪声设备在厂房中部布置，停止在夜间生产运行高噪声设备，已对抛丸机和剥球机采用单独隔离。定期对废气滤芯除尘器更换滤芯，每天对厂区地面洒水降尘。完成了环保验收。2.吉庆砖厂已按照整改要求保障脱硫塔在生产过程中正常稳定运行，每天对厂区地面及原料堆场洒水降尘，杜绝扬尘污染。完成了环保验收。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.常乐镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收
11 | 735 | 沙坡头区永康镇彩达村三队冯玉冠养猪场散发臭味 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | （一）督促冯玉冠对养猪场粪便做到及时清理，日产日清。 （二）定期对冯玉冠养猪场沼气池的使用进行安全检查。 （三）督促冯玉冠对养猪场内圈舍粪便产生的气味及苍蝇进行限期整改，加大除臭、灭蝇杀菌剂喷洒量及次数，每天进行2次除臭、除蝇。 | 2018年8月31日 | 该养殖场已关停，并完成了搬迁工作。 | 一是永康镇督促永康镇彩达村3队村民冯玉冠在2018年8月31日前后，继续采取每天早晨对养猪圈舍内粪便进行清扫，做到日产日清。每天分阶段对猪圈、过道喷洒灭蚊灭蝇药物和除臭剂，达到除臭除蝇的效果。 |  | 同499号重复，已完成自查验收。
12 | 781 | 沙坡头区永康镇阳沟村一家砖厂无环保设施，排放大量黑色烟尘，影响周边群众正常生活。 |  | 属实 | 工信局 | 正在整改 | 针对中卫市高氏和泰机砖厂存在的相关问题，我区对企业采取以下整改措施：一是由永康镇人民政府负责采取断电停产措施，责令企业停产整改；二是督促企业立即于7月30日前完成环评、安评、排污许可等相关证照手续办理工作。同时，完成相关配套环保设施设备的安装工作；三是督促企业于6月30日前，完成厂区内燃煤覆盖，清理厂区内的废渣，保持厂区环境整洁。四是由永康镇人民政府负责，对该砖厂进行日常监管，督促企业立即整改。如企业未能如期整改到位，将纳入我区“散乱污”企业关停取缔类进行整治。 | 2018-06-30 | 目前，企业已按照“两断三清”整治要求完成整改。 | 由永康镇做好属地监管责任。 |  | 已通过自查验收
13 | 831 | 东园镇八字渠二队一宅基地上堆放垃圾，影响周边环境 |  | 属实 | 建设局 | 已完成整改 |  |  | 1.2018年6月22日，沙坡头区建设交通局与东园镇组织人员、机械对晒粮场场面堆放的垃圾进行了彻底清理，并全部转运至垃圾中转站。 2.责令东园镇人民政府严格落实保洁员管理机制，加强对保洁员的管理，定期对保洁员进行考核，促使保洁员对责任区域内的环境卫生进行“三清扫三保洁”，确保农村生活垃圾日产日清。 3.由沙坡头区建设交通局定期不定期对东园镇环境卫生进行巡查，在巡查中发现问题，严格按照考核办法严肃查处，做到发现一起，查处一起，震慑一片 | 1.东园镇人民政府严格落实保洁员管理机制，加强对保洁员的管理，定期对保洁员进行考核，促使保洁员对责任区域内的环境卫生进行“三清扫三保洁”，确保农村生活垃圾日产日清。 2.由沙坡头区建设交通局定期不定期对东园镇环境卫生进行巡查，在巡查中发现问题，严格按照考核办法严肃查处，做到发现一起，查处一起，震慑一片 |  | 已通过自查验收
14 | 832 | 沙坡头区迎水镇沙坡头村2家养殖场以及鸣沙村4-5家养殖场粪便散发臭味。 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | （一）督促6家养殖户对养殖圈舍粪便进行全面清理；并指导养殖户于7月30日前建成粪便堆放场及粪污收集设施。 （二）与6家养殖户签订养殖承诺书。督促其严格按照养殖规范操作规程开展养殖，定时对圈舍喷洒生物制剂、灭蝇剂进行除臭、灭蝇。 （三）加强对养殖户的巡查监管，如发现污染环境问题，依法依规进行查处。 | 2018-07-30 | 4户养殖户已拆除搬迁完毕。 | 由迎水桥镇负责，加强日常监管。 |  | 已通过自查验收
15 | 922 | 兴仁乡政府东南方向2公里处109国道以南处新建驾校建筑工地施工过程中扬尘污染严重。 |  | 部分属实 | 建设局 | 已完成整改 |  |  | 1.对工地裸露土方全部进行了清理填平处理，对裸露地面和施工现场出入口路面用夹砂石进行了铺垫，同时采取洒水降尘作业。 2.对兴仁至东滩的生产路铺垫了夹砂石，并定期洒水降尘。 3.沙坡头区建设交通局和兴仁镇政府将按照宁夏建筑施工现场扬尘治理六个标准化要求，加大对林翔驾校施工现场进行检查力度，严格管控扬尘污染，加强降尘抑尘措施，确保该项目在施工过程中不发生扬尘污染。 4.整改完成后，对整改措施和整改效果进行了周边群众的满意度测评，满意度达到100%。 | 按照宁夏建筑施工现场扬尘治理六个标准化要求，加大对林翔驾校扬尘监管力度，严格管控扬尘污染，加强降尘抑尘措施。 |  | 已通过自查验收
16 | 1022 | 常乐镇政府东边1公里处铸造厂无环保设施，排放大量粉尘，噪音扰民。 | * | 部分属实 | 工信局 | 已完成整改 |  | 2018-09-30 | 金康铸造已按照整改要求将高噪声设备在厂房中部布置，停止在夜间生产运行高噪声设备，已对抛丸机和剥球机采用单独隔离。定期对废气滤芯除尘器更换滤芯，每天对厂区地面洒水降尘。完成了环保验收。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.常乐镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 同640号重复，已完成自查验收。
17 | 1023 | 迎水桥镇牛滩村二队地处城市生活用水水源地保护区内，长期以来人畜粪便、生活垃圾以及对村民种植使用各种化肥和除草剂严重影响水源地环境安全，5年前该队就被当地政府列入搬迁范围，3年前当地政府已统计村民的宅基地及建筑物和附着物，得到村民签字确认，但至今尚未完成搬迁。 | * | 基本属实 | 环保局 | 已完成整改 | 一是由区环境保护局、区工信局、区农牧林业科技局、区建设交通局、区民政与社会保障局和滨河镇、迎水桥镇人民政府继续按照城市饮用水水源地环境保护专项行动方案要求，加快整治进度，于2018年8月31日前完成剩余水源地环境问题清理整治工作；二是由区农牧林业科技局于2018年7月15日前，修改完善农业面源整治方案，严格控制水源地保护区内农业种植面积，实行科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染；三是由区建设交通局将二级和备用水源地内不适宜整体搬迁的农户纳入农村环境综合整治工程，逐步建设污水管网和污水处理设施，取缔相应生活污水排口；将一级水源地内确需搬迁的农户纳入搬迁计划，修改完善搬迁方案，报请市人民政府审定同意后，多方争取项目资金，分批实施搬迁；四是滨河镇、迎水桥镇人民政府落实属地监管职责，对沙坡头区城市饮用水水源地进行日常监管和巡查，及时发现、解决水源地环境问题，上报、制止水源地环境违法行为；五是区环境保护局、水务局定期对沙坡头区城市饮用水水源地开展检查，及时处理水源地环境问题，查处水源地环境违法行为。 | 2018-08-31 | 1.沙坡头区农牧林业科技局负责，于2018年7月2日，制定印发了《沙坡头区城市饮用水水源地农业面源污染防治工作方案》（卫沙政办发〔2018〕100号），严格控制水源地保护区内农业种植面积，实行科学种植，严格控制化肥、农药等非点源污染。 2.沙坡头区建设交通局将二级和备用水源地内不适宜整体搬迁的农户纳入农村环境综合整治工程，逐步建设污水管网和污水处理设施，取缔相应生活污水排口；已将一级水源地内确需搬迁的农户纳入搬迁计划，起草了《沙坡头区城市饮用水水源地保护居民点搬迁实施方案》（送审稿），待市人民政府审定同意后，多方争取项目资金，分批实施搬迁。 3.沙坡头区滨河镇、迎水桥镇人民政府落实属地监管职责，对沙坡头区城市饮用水水源地进行日常监管和巡查，及时发现、解决水源地环境问题。 4.沙坡头区环境保护局、水务局定期对沙坡头区城市饮用水水源地开展检查，及时处理水源地环境问题，查处水源地环境违法行为。 | 1.制定工作方案及整治方案，稳步推进；2.区滨河镇、迎水桥镇人民政府落实属地监管职责，对沙坡头区城市饮用水水源地进行日常监管和巡查，及时发现、解决水源地环境问题。 3.区环境保护局、水务局定期对沙坡头区城市饮用水水源地开展检查，及时处理水源地环境问题，查处水源地环境违法行为。 |  | 已通过自查验收
18 | 1080 | 镇罗镇政府北侧5号公路中卫市新华铁厂排放黑烟，污水未经处理排放至沙漠。 | * | 否 | 环保局 | 已完成整改 | 1.要求宁夏新华实业集团钢铁有限公司在停产期间检修维护各项环保设施，恢复生产后保障各项环保设施正常稳定运行；对活性一体化水处理设备中及时添加菌种，确保生活污水有效处理。 2.由区环保局委托第三方检测机构对镇罗镇工业园区内重点污染源企业进行检测。将检测结果作为日常环境监察、依法查处违法行为、督促企业整改落实的重要依据。 3.中卫市国土局对该公司下达了《责令限期改正违法行为通知书》，要求该公司立即停止拉运堆放矿粉，并于2018年6月30日前完成堆放矿粉抑尘网的铺盖及裸露地面洒水降尘的整改要求。 4.由镇罗镇人民政府严格落实属地管理责任，加强巡查检查力度频次，一旦发现该公司厂区及西北侧堆场污染问题立即上报市国土局、区环保局对其进行依法查处。 |  | 目前，该公司已检修维护各项环保设施，对活性一体化水处理设备中及时添加菌种，已完成堆放矿粉抑尘网的铺盖及裸露地面洒水降尘。区环保局已委托第三方检测机构对该企业进行季度性检测，未发现超标问题。 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.镇罗镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收
19 | 1235 | 沙坡头区东园镇郭滩村5队郭滩养羊基地内四家养猪场无环评手续，散发臭味，虽建有化粪池，但猪粪随意堆放未处理。 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | （一）督促4家养猪户对养猪圈舍粪便进行全面清理，并与4家养猪户签订养殖承诺书，要求其加强日常管理，严格按照环保相关要求，做到粪便日产日清，定时对圈舍喷洒生物制剂、灭蝇剂进行除臭、灭蝇。 （二）2018年7月30日前，农科局指导4家养猪户建成标准化粪便堆放场。 （三）加强对养猪户的巡查监管，督促养猪户规范养殖，确保整改措施落实到位。 | 2018-07-30 | 4家养猪场均能够按照养殖规范操作规程开展养殖，定时对圈舍喷洒生物制剂及灭蝇剂，臭味不明显。圈舍干净，粪便保持日产日清。堆粪场建设工作已完成。 | 东园镇负责督促4家养猪户对养猪圈舍粪便进行全面清理，并与4家养猪户签订养殖承诺书，要求其加强日常管理，严格按照环保相关要求，做到粪便日产日清，定时对圈舍喷洒生物制剂、灭蝇剂进行除臭、灭蝇。 |  | 已通过自查验收
20 | 1308 | 东元镇史湖村小康楼东侧100米处的养鸡场及养鸡场西侧的养猪场散发臭味，污染大气。 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | （一）督促养殖户对养殖场周边堆放的粪便及垃圾进行清理，杂物进行整理，彻底改善养殖户周边环境卫生状况。 （二）对圈舍内每日产生粪便做到日产日清，及时拉运，并加强日常管理，在堆粪场、圈舍等易产生苍蝇、臭气的区域，每天分两次喷洒灭蝇剂、防臭剂等，最大限度减少恶臭气体挥发和蝇虫滋生对周边群众影响。 （三）督促养殖户于2018年8月15日前对堆粪场进行防渗漏硬化，建设防雨棚。并对堆粪场外的粪便及时清理，将堆粪场的粪便及时清理还田。 | 2018-07-30 | （一）沙坡头区环境保护局、东园镇人民政府于7月5日联合对2家养殖户下发了《整改通知书》；（二）2家养殖户于7月18日签订了《史湖村养殖场环保承诺书》；（三）建立了镇畜牧中心、史湖村村委会各负其责、共同抓整改的工作机制；（四）2家养殖户对养殖区粪便进行彻底清理，严格按照环保相关要求，做到粪便日产日清，定时对圈舍喷洒生物制剂、灭蝇剂进行除臭、灭蝇。（五）2家养殖户已对标准化粪便堆放场进行硬化。 | （一）东园镇督促养殖户对养殖场周边堆放的粪便及垃圾进行清理，杂物进行整理，彻底改善养殖户周边环境卫生状况。（二）东园镇负责督促养殖户对圈舍内每日产生粪便做到日产日清，及时拉运，并加强日常管理，在堆粪场、圈舍等易产生苍蝇、臭气的区域，每天分两次喷洒灭蝇剂、防臭剂等，最大限度减少恶臭气体挥发和蝇虫滋生对周边群众影响。（三）东园镇督促养殖户对堆粪场外的粪便及时清理，将堆粪场的粪便及时清理还田。 |  | 已通过自查验收
21 | 1330 | 新镇中央大道迎尹（闫）公路交叉口北侧500米，再向西1公里处的绿化带的大水坑内堆积城市生活污水，散发臭味。 |  | 部分属实 | 建设局 | 已完成整改 |  |  | 1.对周边群众讲解了相关环保法律及政策，引导群众不乱倒生活污水。 2.沙坡头区建设交通局和迎水桥镇人民政府将定期对周边环境卫生定期进行巡查，严格管控农村生活污水随意排放的问题。 | 1.要求张涛对废弃鱼池加强管理，禁止周边农户向鱼池内排放生活污水，倾倒生活垃圾。 2.沙坡头区农牧和林业科技局加强对废弃鱼池管理，绿化使用结束后，合理规划利用，不得使其荒废，变为污水坑。 3.沙坡头区建设交通局和迎水桥镇人民政府将定期对周边环境卫生定期进行巡查，严格管控农村生活污水随意排放的问题。 |  | 已通过自查验收
22 | 1331 | 常乐镇大路街6队西气东输管道1期管道居民区有一家养猪场散发臭味，影响周边居民生活。 |  | 属实 | 农科局 | 已完成整改 | （一）督促该养殖户对圈舍内每日产生粪便做到及时拉运、日产日清，对养殖场周边堆放的粪便及垃圾杂物进行清理；并加强日常管理，在堆粪场、圈舍等易产生苍蝇、臭气的区域，每天分2次喷洒灭蝇剂、防臭剂等，切实减少臭气挥发。于2018年9月30日前关停，禁止养殖。 （二）督促该养殖户于2018年9月30日前停止养殖清理圈舍。 （三）加强监管，确保该养殖场关停前不再出现臭味扰民问题。 | 2018-09-30 | 目前，该养殖场已搬迁拆除完毕。 | 由常乐镇人民政府做好属地监管责任 |  | 已通过自查验收
23 | 1337 | 宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司（城区柔远施庙）等拆除厂产生大量危险废物，存在非法处置行为。 |  | 部分 属实 | 环保局 | 已完成整改 | 1.要求中冶美利云产业投资股份有限公司加强日常环境管理，禁止倾倒、堆置危险废物；需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 2.由沙坡头区环境保护局牵头，工信局及柔远镇人民政府配合，对辖区内产生、贮存、利用及处置危险废物的经营单位进行逐一排查，督促和引导企业妥善管理、处置危险废物，一旦发现环境违法行为将依法依规进行查处。同时，要求相关企业制定危险废物污染事故防范措施和应急预案，并报区环保局备案。 3.由柔远镇人民政府负责，严格按照属地管理职责，加大日常巡查检查力度，督促中冶美利云产业投资股份有限公司落实环保主体责任，杜绝环境污染问题。 |  | 已全面落实整改要求 | 1.区环保局加强对辖区内各类企业进行日常检查，确保企业各项环保设施正常稳定运行，将企业达标排放作为加强企业日常监管的一项重要内容；2.柔远镇人民政府按照属地原则，加大巡查力度，督促企业严格落实环保主体责任。 |  | 已通过自查验收