星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节

安全保障应急工作方案

“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”将于2023年8月6日至8月17日在沙坡头区举办。为提高应对突发公共事件和抵御风险的能力，能够及时、有效处置艺术节期间可能出现的各种突发事故，确保此次活动安全、顺利举行，特制定本方案。

一、活动基本情况

2023“星星的故乡·宁夏沙坡头金蛙国际艺术节”涵盖国际钢琴大赛暨钢琴研学周、美术大赛暨美术研学周、民乐、舞蹈、打击乐、语言、声乐、西洋乐综合大赛及艺术研学周等活动。本次活动选择在文化馆、博物馆、图书馆、文化广场、中卫职业学校报告厅、沙坡头景区、星星酒店星空剧场、“三村一域”举办，拟邀艺术家团队、媒体记者等参与，预计每小时线下参与人数3000余人。

二、组织机构

为确保活动圆满成功，由安全保障组、医疗保障组协同负责安全保障应急相关工作。

**组 长：**龚 涛、拜世雄、张海涛

**副 组 长：**郑 华、黄建新、陆文学、万 静、黄宗玺、杨海东、魏建明、张德有、代福俊、马 丽、梁舜杰、刘彦录、金丽娟

**责任单位：**市公安局交通警察局、市公安局旅游警察分局、区公安分局、区旅游和文体广电局、区卫健局、区应急管理局、区消防救援大队、区气象局、区市场监管分局，文昌镇、滨河镇、迎水桥镇，金蛙美育（厦门）文化有限公司

三、应急措施

**1.市公安局交通警察局**负责在活动期间提前协调交通协管员指挥交通，对车辆进行管制，确保活动场地进出口交通畅通、道路安全。

**2.市公安局旅游警察分局**负责对景区景点活动期间各比赛场地进行安保检查，做好比赛期间现场安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置。

**3.区公安分局**负责做好活动期间各比赛场地的安保维稳和秩序维护工作，对突发事件进行应急处置。如发生踩踏事故，立即组织疏散观众，防止事态的进一步扩大。

**4.区旅游和文体广电局**负责制定活动应急预案，如遇极端恶劣天气，立即启动熔断机制，疏散人群，中止活动。

**5.区卫健局**负责制定活动医疗保障方案，在活动期间音乐会、比赛及大型活动现场，配备120救护车及急救医护人员和足量医疗物资，对活动期间的突发性疾病进行紧急救援，如伤情较重，及时转运伤者到就近医院进行救治。

**6.区应急管理局**负责联合区消防救援大队、区旅游和文化体育广电局于活动前期对各比赛场地开展消防安全检查，并做好活动期间应急保障工作。

**7.区消防救援大队**负责加强场地的安全、防火检查，确保场地设施设备安全运行，每日在活动前后对消防设施进行全面检查，设置不间断相关巡查人员，培训志愿者防火、灭火意识、技能，及时发现火源，杜绝火灾的发生。

**8.区气象局**负责及时预报天气情况，如有极端天气预报，及时向活动各负责人反馈。各区域环节负责人在湿滑区域放置友情提示牌，必要情况下暂停活动。

**9.文昌镇、滨河镇、迎水桥镇**协助做好突发事件应急处置工作。

**10.金蛙美育（厦门）文化有限公司**负责设置入场检查岗位，检查入场凭证（门票、邀请函、参赛证等），禁止携带违禁物品。在舞台区域、检票安检区、工作区域设置治安缓冲区域及铁马护栏围挡，并配安保人员管理、巡查，做好艺术家团队的安全保卫工作。

四、工作要求

**（一）统一指挥，整体联动。**各相关单位要服从安全保障组安排调度，强化协调配合，形成工作合力，确保安全保卫各环节工作无缝对接，运行顺畅。

**（二）重在预防，有效控制。**各相关单位要对照工作任务，强化提前预判，落实源头防范，将岗位职责落实到每一个人，将措施细化到每一个环节，强化执行力、管控力，做到防患于未然。

**（三）发现问题，依法处置。**各相关单位要强化事中管理，专门安排分管负责同志现场指挥调度，发现苗头性问题，快速反应，依法处置，防止事态扩大。

本次活动涉及的其他安全事项，按相关部门要求执行。